А Д М И Н И С Т РА ЦИ Я      В ОЛ О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО    О К Р У Г А

Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_16.06.2026__                                                                                              №_1780_

О реализации областного проекта «Дворовая практика»

на территории Володарского муниципального округа

в 2026 году

В соответствии с приказом Министерства образования Нижегородской области от 01.06.2026 г. № 316-01-63-1247/26 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2026 году», а также в целях организации позитивного и содержательного досуга детей и молодежи в каникулярный период силами школьной и студенческой молодежи на территориях поселений Володарского муниципального округа администрация Володарского муниципального округа     п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению образования администрации Володарского муниципального округа (Соловьевой Н.Г.) обеспечить реализацию проекта «Дворовая практика» (далее – Проект) на территории Володарского муниципального округа в летний период 2026 года.

2. Назначить координатором Проекта – заместителя начальника Управления образования администрации Володарского муниципального округа Рогулеву О.В.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Проекта.

4. Рекомендовать:

4.1. Начальникам территориальных отделов поселений, на территории которых будет реализовываться Проект оказать содействие в реализации Проекта.

4.2. Координатору Проекта:

- организовать работу дворовых площадок в рамках реализации Проекта на территории округа;

- согласовать индивидуальные графики работы дворовых площадок и планы по реализации программ организованного досуга детей и подростков;

- обеспечить работу исполнителей Проекта необходимой материально – технической базой;

- разработать график выездов с целью контроля и методического сопровождения реализации Проекта.

5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Дом детского творчества Володарского муниципального округа (далее – МБОУ ДО ДДТ), задействованному в реализации Проекта «Дворовая практика» на территории Володарского муниципального округа в летний период 2026 года, обеспечить оформление документации в соответствии с действующим законодательством.

6. Отделу организационной работы, документооборота и кадрового обеспечения администрации Володарского муниципального округа (Кабанина Н.В.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования Володарского муниципального округа  Соловьеву Н.Г.

Глава местного самоуправления                                                            Д.В.Третьяков

Утвержден

Постановлением администрации

Володарского муниципального округа

от __16.06.2026__  № __1780___

План мероприятий по реализации

областного проекта «Дворовая практика» в 2026 году

| Направление | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационная работа |  |  |
| Составление единой рабочей сетки Проекта (распределение площадок, закрепление ответственных) | май | Рогулева О.В. |
| Нормативная правовая деятельность |  |  |
| Рассмотрение вопроса о реализации Проекта на заседаниях Межведомственной комиссии по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней кампании | июнь-сентябрь | Рогулева О.В. |
| Утверждение Постановления администрации Володарского муниципального округа «О реализации проекта на территории округа в 2026 году» (утверждение плана мероприятий по реализации Проекта) | июнь | Рогулева О.В. |
| Изучение опыта работы по реализации Проекта в поселениях | июнь-август | Рогулева О.В. |
| Издание приказов МБОУ ДО ДДТ об открытии и работе дворовых площадок | июнь | Филинова М.В. |
| Кадровое обеспечение |  |  |
| Подбор кадров для работы на дворовых площадках | июнь | Рогулева О.В. Филинова М.В. |
| Разработка проектов дворовых площадок | июнь | Рогулева О.В. Филинова М.В. |
| Информационное обеспечение деятельности |  |  |
| Размещение информации о реализации Проекта на официальных ресурсах администрации, Управления образования, ОО | май- сентябрь | Рогулева О.В. Филинова М.В. |
| Публикации в районной газете «Знамя» | июнь - сентябрь | Рогулева О.В. |
| Распространение информации о работе дворовых площадок на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в родительских чатах, совещаниях руководителей ОО и заместителей директоров по воспитательной работе | июнь - август | Рогулева О.В. Жирнова О.Б. |
| Мониторинг эффективности |  |  |
| Организация выездов рабочей группы МВК с целью мониторинга эффективности работы дворовых площадок | июнь-август | Соловьева Н.Г. Рогулева О.В. |
| Подведение итогов реализации Проекта |  |  |
| Подготовка отчета по реализации Проекта на территории Володарского муниципального округа | сентябрь | Рогулева О.В. |
| Подведение итогов реализации Проекта на итоговом заседании Межведомственной комиссии по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период летней кампании | октябрь | Рогулева О.В. |