ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы «Укрепление здоровья населения Володарского муниципального округа Нижегородской области»

за  2025г.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета Володарского района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года | сводная бюджетная роспись на 01.01.2026 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Укрепление здоровья населения Володарского района Нижегородской области» в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»" |  |  | Всего | 580,0 | 870,4 | 870,4 |
|  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнители | 580,0 | 870,4 | 870,4 |
|  |  |  | Управление образования | 0,0 | 290,5 | 290,5 |
|  |  |  | ОКСиМП | 580,0 | 579,9 | 579,9 |
|  |  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Создание механизмов мотивации сотрудников образовательных организаций к ведению и пропаганде ЗОЖ |  | Всего | 0,0 | 30,8 | 30,8 |
|  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнители | 0,0 | 30,8 | 30,8 |
|  |  |  | Управление образования | 0,0 | 30,8 | 30,8 |
|  |  |  | ОКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Создание механизмов мотивации родителей обучающихся (воспитанников) образовательных организаций к ЗОЖ детей и взрослых |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни |  | Всего | 480,0 | 479,9 | 479,9 |
|  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнители | 480,0 | 479,9 | 479,9 |
|  |  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОКСиМП | 480,0 | 479,9 | 479,9 |
|  |  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Володарского муниципального района |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни |  | Всего | 100,0 | 359,7 | 359,7 |
|  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнители | 100,0 | 359,7 | 359,7 |
|  |  |  | Управление образования | 0,0 | 259,7 | 259,7 |
|  |  |  | ОКСиМП | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального района

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Укрепление здоровья населения Володарского района Нижегородской области» в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»" |  | Всего | 870,4 | 870,4 |
|  |  | расходы местного бюджета | 870,4 | 870,4 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа "Укрепление здоровья населения Володарского района Нижегородской области» в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни | х | 01.01.2025г | 31.12.2025 г. | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведение муниципальных конкурсов «Мы за ЗОЖ!» для воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Проведение муниципального конкурса буклетов, видеороликов и плакатов «Здоровое питание – залог здоровья» | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.20255 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Подготовка, тиражирование и распространение буклетов победителей и призеров конкурса «Здоровое питание – залог здоровья» | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2023г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Размещение видеороликов «Здоровое питание – залог здоровья» на сайтах Управления образования и образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Проведение профильной смены для представителей органов ученического самоуправления по организации в ОО деятельности, направленной на формирование ЗОЖ | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Проведение муниципальных конференций межшкольного научного общества обучающихся по вопросам ЗОЖ | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
| 2 | Создание механизмов мотивации сотрудников образовательных организаций к ведению и пропаганде ЗОЖ | х | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 30,8 | 30,8 |  |
|  | Проведение мастер-классов, семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам формирования ЗОЖ | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Проведение Дней здоровья для сотрудников образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Проведение муниципальных конкурсов спортивной направленности («Большие гонки» и др.) для педагогических работников образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 30,8 | 30,8 |  |
|  | Проведение курсов для педагогов по внедрению здоровьесберегшающих технологий на базе района | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Поощрение педагогов, имеющих спортивные достижения, ведущих активный образ жизни, участвующих в конкурсах разного уровня по вопросам пропаганды ЗОЖ, организации питания, сохранения окружающей среды, на августовской конференции педагогических работников | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
| 3 | Создание механизмов мотивации родителей обучающихся (воспитанников) образовательных организаций к ЗОЖ детей и взрослых | х | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение районных родительских собраний по вопросам формирования ЗОЖ, организации горячего питания обучающихся, вакцинации, профилактики суицидов, профилактики вредных привычек (совместно с представителями ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» - по согласованию) | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Распространение буклетов, листовок для родителей по вопросам формирования ЗОЖ, организации горячего питания обучающихся, профилактики суицидов, профилактики вредных привычек, обеспечения | Управление образования | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни | х | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 479,9 | 479,9 |  |
|  | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Организация для работающей молодежи комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, личностных и профессиональных компетенций | ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Фестиваль ГТО | ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Фестиваль для маломобильных групп населения | ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Володарского муниципального района | х | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Выявление уровня потребления алкоголя населением, табакокурения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Мониторинг физической активности граждан | ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Анализ динамики показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни | х | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 359,7 | 359,7 |  |
|  | Развитие школьного спорта | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Развитие дополнительного образования общей физической подготовки | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы учреждений оздоровления детей | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Развитие материально-технической базы учреждений образования путем модернизации технологического оборудования пищеблоков | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 259,7 | 259,7 |  |
|  | Обеспечение проведения социально-психологического тестирования и медицинских осмотров школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования с целью раннего выявления лиц, потребляющих наркотические и психотропные вещества | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» ОКСиМП | 01.01.2025г | 31.12.2025 г | 01.01.2025г | 31.12.2025 г |  |  |  |

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола | лет | 69,00 | 73,0 | 73,0 | 0,00 |
| 1.2 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения | л. | 6,00 | 6,0 | 6,00 | 0,00 |
| 1.3 | Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет | чел. на 100 тыс. населения | 429,4 | 477,1 | 477,1 | 0,00 |
| 1.4 | Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет | чел. на 100 тыс. населения | 151,0 | 167,8 | 167,8 | 0,00 |
| 1.5 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (процент увеличения по сравнению с 2019 годом) | % | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 0,00 |
| 1.6 | Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (процент увеличения по сравнению с 2019 годом) | % | 115,00 | 120,0 | 120,0 | 0,00 |
| 1.7 | Процент привлеченных лиц от числа жителей Володарского муниципального района | % | 10,00 | 10,0 | 10,00 | 0,00 |
| 1.8 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 15,00 | 20,0 | 20,0 | 0,00 |
| 1.9 | Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет | чел. на 100 тыс. населения | 429,4 | 477,1 | 477,1 | 0,00 |
| 1.10 | Продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола | лет | 69,0 | 73,0 | 73,0 | 0,00 |

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- спортивно-оздоровительное мероприятие «Большие гонки». Цель мероприятия: улучшение здоровья населения, качество жизни, формирование культуры общественного здоровья, общественного отношения к здоровью;

- приобретение кухонного технологического оборудования в пищеблок Гимназии № 1, МАУ СШ № 8, МАУ ДО «ДООЦ «Энергетик» для организации горячего питания учащихся, отдыхающих и оздоровляющихся детей в количестве 2100 человек.

- мастер-класс «Практики йоги для детей и взрослых», которая способна создавать не только гармонию в душе, но и оказывать положительное влияние на все тело;

- спортивные соревнования «Гонка во времени». Это новый формат соревнований, который дал возможность каждому участнику почувствовать себя частью команды. Их специфика заключается в том, что команда могла перейти на следующий этап только тогда, когда все участники прошли предыдущий;

-интенсивные сборы учащихся общеобразовательных школ Володарского муниципального района «Будь в движении»;

- спортивный забег «Сто красивых мест», посвящен Столетию сферы физической культуры и спорта.

Заместитель главы, начальник управления

социальной политики администрации	Р.Р. Халилов