Годовой отчет по исполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» по итогам 2024 года

#### 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» | всего | 1911,0 | 817,3 | 817,3 |
|  |  | #### Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 1911,0 | 817,3 | 817,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе | всего | 1881,0 | 817,3 | 817,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 1881,0 | 817,3 | 817,3 |
| 1.1.Основное мероприятие | Проведение мероприятий, способствующих созданию и обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа, АНО «Володарский центр развития бизнеса» | 80,0 | 57,3 | 57,3 |
| 1.2.Основное мероприятие | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Володарского муниципального округа | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.Основное мероприятие | Развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Володарского муниципального округа, АНО «Володарский центр развития бизнеса» | 1001,0 | 760,0 | 760,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие торговли в Володарском муниципальном округе | всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.Основное мероприятие | Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития | Администрация Володарского муниципального округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Основное мероприятие | Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Информация о расходах   бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  за 2024 год

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 817,3 | 817,3 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 817,3 | 817,3 |
|  |  | (2)расходы областного бюджета | - | - |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | - |
|  |  | (6) юридические лица | - | - |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 817,3 | 817,3 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 817,3 | 817,3 |
|  |  | (2)расходы областного бюджета | - | - |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | - |
|  |  | (6) юридические лица | - | - |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие торговли в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2)расходы областного бюджета | - | - |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | - |
|  |  | (6) юридические лица | - | - |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |

3. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  по итогам 2024 года

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию и обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация совещаний, круглых столов, единых информационных дней, конференций по вопросам развития предпринимательства, мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие | Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | проведение 9 мероприятий | проведено 17 мероприятий (заседания совета, рабочие совещания с инвесторами) |  |  |
| 1.1.2 | Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (статистические обследования субъектов малого и среднего предпринимательства), мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства, мониторинг развития предпринимательства в моногородах | Структурные подразделения администрации округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | ежеквартально с 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Не менее 4 мониторингов по развитию предпринимательства в округе; не менее 4 мониторингов развития предпринимательства в моногородах | 4 мониторинга по развитию предпринимательств, 4 мониторинга развития предпринимательства в моногородах |  | отсутствие статистической информации по субъектам малого предпринимательства, отказ в предоставлении информации субъектами МСП по запросам администрации округа |
| 1.1.3 | Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан в СМИ, на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа, публикации в окружной газете | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Обновление информации на сайте администрации Володарского муниципального округа – ежемесячно, размещение в СМИ не менее 3 статей | Обновление информации на сайте администрации округа – еженедельно, размещено 6 статей в СМИ, 8 статей на различных интернет - ресурсах |  |  |
| 1.1.4 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещение в открытом доступе в сети Интернет | Управление экономического развития | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Размещение сведений о получателях поддержки на сайте Федеральной налоговой службы - ежемесячно | Ежемесячное внесение данных в реестр получателей поддержки на сайте ФНС России |  |  |
| 1.1.5 | Организация участия предпринимателей Володарского муниципального округа и самозанятых граждан в ежегодных конкурсах различного уровня «Предприниматель года», «Женщина – Лидер. XXI век», празднование Дня российского предпринимательства и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, профессии «предприниматель», обеспечение ежегодного участия не менее 5 участников в региональных конкурсах, организация 1 окружного мероприятия | компания «ГеоСМ» завоевала I место в категории «Прорыв года» и II место в номинации «Экспортер года в промышленном сегменте» |  |  |
| 1.1.6 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (проведение семинаров и тренингов, конференций для школьников старших классов и др.) | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития, управление образования | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | Организация не менее 3 мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений округа | Проведено 4 встречи. Участниками встреч стали 15 молодых предпринимателей и более 25 потенциальных предпринимателей из числа молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. |  |  |
| 1.1.7 | Консультирование субъектов предпринимательства, самозанятых граждан по различным вопросам организации бизнеса (регистрация, аккредитация, сертификация, лицензирование и др.), в области налогобложения, бухгалтерского учета, социального предпринимательства, предоставление маркетинговых услуг и других консультаций по ведению хозяйственной деятельности | Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Оказание 1800 ед. консультационных услуг Володарским бизнесцентром | Оказано услуг – 360 ед. |  |  |
| 1.1.8 | Подготовка законодательных инициатив и предложений по изменению действующей нормативной правовой базы федерального, регионального и местного уровней, регламентирующей деятельность малого и среднего предпринимательства, участие в рассмотрении и согласовании проектов региональных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Рассмотрение 100% поступающих проектов нормативных правовых актов | Направлены предложения о внесении изменений в Закон Нижегородской области от 21.11. 2012г. № 148-З «О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области» |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров для субъектов МСП путем проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ) - 100%. Повышение качества муниципального регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установления баланса интересов на стадии подготовки проекта нормативного правового акта | Проведена ОРВ по 15 НПА (100%), поступило 33 опросных листов. Количество поступивших замечаний при проведении ОРВ составило 42 ед., из которых 22 были приняты и учтены в полном объеме или частично (60%), Проведена экспертиза 2 действующих НПА. По итогам публичных консультаций 4 опросных листа, которые не содержат предложений. |  |  |
| 1.1.10 | Привлечение резидентов ТОСЭР "Володарск и ТОСЭР "Решетиха", содействие в реализации инвестиционных проектов | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Количество резидентов ТОСЭР - 18 ед. | Всего резидентов ТОР – 20 ед., в том числе в г.Володарск – 15 ед., р.п.Решетиха – 5 ед. В 2024 году статус резидента получили 3 организации: -ТОР «Володарск» ООО «Атлантис»; -ТОР «Решетиха» ООО «Цинк Пром», ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «ШНУР». |  |  |
| 1.1.11 | Наполнение инвестиционного портала Володарского округа, актуализация инвестиционных площадок округа | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Актуализация инвестиционных площадок – 1 раз в год; наполнение портала – ежемесячно | На сайте администрации округа размещена информация для инвесторов, в том числе о внедрении в округе инвестиционного стандарта. Проведена актуализация инвестплощадок и направлена АО «Корпорация развития Нижегородской области». |  |  |
| 1.1.12 | Актуализация и реализация ведомственного плана по содействию развитию конкуренции в Володарском муниципальном округе в части выполнения мероприятий, касающихся предпринимательской деятельности, проведение мониторингов, опросов состояния конкурентной среды среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг и др. | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.03.2024г. | 31.12.2024г. | 01.03.2024г. | 31.12.2024г. | Организация двух опросов среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга | Проведены 3 опроса потребителей и субъектов МСП |  |  |
| 1.1.13 | Участие муниципального образования в выставках, бизнес-саммитах и прочих мероприятиях, способствующих продвижению продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа | Управление экономического развития, отдел культуры, спорта и молодежной политики, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.05.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | Участие не менее чем в 1 мероприятии | Приняли участие в выставке форума «Лидеры инвестиций» |  |  |
| 1.1.14 | Содействие участию малого и среднего предпринимательства в программах обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере МСП, организация обучения руководителей МСП по охране труда, пожарной безопасности и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.03.2024г. | 31.10.2024г. | 01.03.2024г. | 31.12.2024г.. | Организация 1 обучения руководителей и сотрудников субъектов малого предпринимательства | Не проводилось |  |  |
| 1.2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | МПТП НО (по согласованию), управление экономического развития, финансовое управление, Володарский бизнесцентр (по сог ласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | Оказание поддержки 4 субъектам малого и среднего предпринимательства | Не проводилось, Областной конкурс по отбору муниципальных и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства не проводился. |  |  |
| 1.2.2. | Участие администрации Володарского муниципального округа в конкурсе по отбору муниципальных и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития | 01.03.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | Оказание поддержки 4 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.2.3. | Содействие получению субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами финансовых мер поддержки, в том числе подготовка заявок на получение микрофинансирования | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития | 01.02.2024г. | 31.12.2024г. | 01.03.2024г. | 31.12.2024г. | Оказание поддержки 10 субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам | Оказаны консультации физическим лицам по составлению расчетов для получения субсидий, подготовке бизнес-планов. В результате проделанной работы 23 самозанятых гражданина через органы соцзащиты получили субсидии по 350 тысяч рублей на общую сумму 8,1 млн. рублей, 8 индивидуальных предпринимателей на 2,8 млн. руб. |  |  |
| 1.3. Развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содержание и обеспечение текущей деятельности МАУ «Володарский центр развития бизнеса» | Управление экономического развития, финансовое управление | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Количество оказанных услуг организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства на 100 субъектов МСП и самозанятых граждан - 63,8 ед. | Количество оказанных услуг организацией на 100 субъектов МСП Володарского округа – 30,8 ед., с учетом самозанятых – 9,1 ед. |  |  |
| 1.3.2 | Участие в региональных совещаниях, семинарах по повышению эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, финансовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Увеличение эффективности деятельности Володарского бизнесцентра, увеличение количества и видов предоставляемых услуг, участие в 2 мероприятиях, количество вновь созданных субъектов МСП, в том числе самозанятых граждан - 400 ед. | Бизнесцентр принял участие в 7 семинарах и вебинарах, количество вновь созданных МСП – 790 ед., в том числе самозанятых граждан - 520 ед. |  |  |
| 1.3.3 | Организация деятельности Совета по развитию предпринимательства, ведение раздела «Предпринимательство» на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа | Управление экономического развития, совет по развитию предпринимательства, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Проведение заседаний Совета - не реже 2 раз в год, решение вопросов по ведению бизнеса | Проведено 2 заседание Совета, рассмотрено 19 вопросов, информация на сайте размещается ежемесячно |  |  |
| 1.3.6 | Прохождение добровольной сертификации деятельности центров поддержки предпринимательства Нижегородской области, участие в конкурсном отборе среди центров поддержки предпринимательства Нижегородской области на получение финансирования на оказание консультационных услуг и проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области | Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.06.2024г. | 31.08.2024г. | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | Получение сертификата, участие в конкурсе и предоставление субсидии из областного бюджета на оказание консультационных услуг | Володарским бизнесцентром с ТПП области заключен на оказание 50 услуги самозанятым гражданам, организацию семинара и игры «Займись делом» |  |  |
| 1.3.7 | Организация эффективной деятельности окон центра "Мой бизнес" на базе Володарского бизнесцентра и удаленных рабочих мест для субъектов МСП в поселениях округа | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Количество оказанных услуг - 1800 ед., количество субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся удаленными рабочими местами - 300 ед. (посещений) | Количество услуг, оказанных в центре "Мой бизнес" – 63 ед., воспользовались удаленными рабочими местами - 89 ед. (посещений) |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 Развитие торговли в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование и ведение торгового реестра Володарского муниципального округа | Управление экономического развития | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Внесение изменений в торговый реестр – ежемесячно | внесено изменений в торговый реестр - 12 |  |  |
| 2.1.2 | Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли, в том числе обеспеченности населения округа площадью торговых объектов | Управление экономического развития | 01.06.2024г. | 31.12.2024г. | 01.06.2024г. | 31.12.2024г. | проведение мониторингов по развитию и состоянию торговли - 2 ед. | Проведены 2 мониторинга обеспеченности населения площадью торговых объектов |  |  |
| 2.1.3 | Развитие и расширение ярмарочной торговли, в том числе по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками, проведение ярмарок по реализации продукции нижегородских производителей "Покупайте нижегородское" и др. | управление сельского хозяйства, управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.04.2024г. | 31.12.2024г. | 01.04.2024г. | 31.12.2024г. | организация ярмарок в населенных пунктах - 10 ед. | Проведены две ярмарки в рамках празднования Дня города Володарск и ХI Межрегионального фестиваля народной культуры «Фролищенские гостёбы». Кроме того, проведено 161 ярмарка выходного дня в поселениях округа. |  |  |
| 2.1.4 | Организация семинаров, совещаний по вопросам реализации продукции в соответствии с действующим законодательством (реализация алкогольной продукции, обязательная маркировка товаров, применение контрольно-кассовой техники и др.) | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Количество семинаров, совещаний - 1 ед. | На заседании совета по развитию предпринимательства рассмотрен вопрос об обязательной маркировке товаров в 2024 году (сигарет, пива и слабоалкогольных напитков, молочной продукции, упакованной воды, антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов) |  |  |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий по легализации продажи алкогольной продукции, обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Володарского муниципального округа | структурные подразделения администрации округа | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | участие в рейдовых мероприятиях - 5 ед. | В соответствии с планом работы межведомственной рабочей группы в 2024 году правоохранительными органами было проведено 120 рейдов, составлено 7 протокола |  |  |
| 2.1.6 | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов, проведение инвентаризации торговых объектов, разработка нормативной правовой базы, ликвидация несанкционированной торговли в населенных пунктах округа, обеспечение деятельности рабочей группы по пресечению несанкционированной торговли | структурные подразделения администрации округа | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Количество рейдов по выявлению и пресечению несанкционированной торговли – 20 ед. | Проведено 16 рейдов, составлено 8 протоколов, в т. Ч. по пресечению незаконной торговли свежей рыбой в нерестовый период, составлено 5 протоколов по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или ЮЛ), нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения 1 протокол по ст. 14.26 КоАП РФ, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) 2 протокола по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ |  |  |
| 2.1.7 | Проведение конкурса «Лучшее праздничное оформление витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому году и Рождеству Христову», организация участия в аналогичных региональных конкурсах, проведение мероприятий в рамках празднования Дня работников торговли и бытового обслуживания и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.12.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | Проведение одного конкурса | Проведен окружной конкурс среди предприятий потребительского рынка «Новогоднее настроение 2025» среди предприятий потребительского рынка |  |  |
| 2.1.8 | Организация опросов (анкетирования) для проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках Нижегородской области и состоянием ценовой конкуренции | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.08.2024г. | 30.09.2024г. | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | Организация двух опросов среди потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга, привлечение к опросу различных групп населения в количестве не менее 90 чел. | Проведены два опроса (анкетирования) жителей для проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках Нижегородской области и состоянием ценовой конкуренции, приняли 90 человек в каждом опросе |  |  |
| 2.2. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Консультирование граждан, субъектов предпринимательства по вопросам защиты прав потребителей, в том числе оказание консультаций в составлении претензий, исковых заявлений в суд | Управление экономического развития, правовое управление, управление ЖКХ, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей, - 100%. | 100%, поступило 11 обращения по защите прав потребителей, все вопросы решены в досудебном порядке |  |  |
| 2.2.2 | Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации Володарского муниципального округа информации по защите прав потребителей. Разработка, изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Управление экономического развития, правовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Количество опубликованных статей - 2 ед. | Размещена информация на сайте |  |  |
| 2.2.3 | Организация работы "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей | Управление экономического развития | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Количество оказанных консультаций по потребительским спорам в области защиты прав потребителей - 10 ед. | Открыта горячая линия по вопросам защиты прав потребителей, оказано 10 консультации |  |  |
| 2.2.4 | Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений по вопросам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний | Управление экономического развития, управление образования, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | Количество проведенных мероприятий - 1 ед. | Не планировалось |  |  |

Основные направления развития малого и среднего предпринимательства определены необходимостью решения задач и достижения целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На государственном уровне механизмом решения стратегических задач развития предпринимательства является реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для реализации нацпроекта в Нижегородской области разработаны соответствующие региональные проекты: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»,  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Главными инструментами поддержки предпринимательства являются программы федерального, регионального и муниципального уровня по развитию и поддержки предпринимательской деятельности.

Поддержка малого предпринимательства — это комплекс мер, направленных на становление и развитие сегмента малого бизнеса.       Основная задача – обеспечить эффективное функционирование малого бизнеса, создать высокую конкуренцию в различных сферах деятельности, создать условия  для развития экономики округа и базу для экономического роста. Кроме того, предпринимательство  -  это важный инструмент инвестиционного развития округа, с помощью которого возможно обеспечить приток ресурсов в экономику округа. Поэтому основной целью государственной политики на муниципальном уровне в рамках реализации настоящей муниципальной программы является создание и обеспечение условий развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства округа в качестве одного из источников формирования местного бюджета, повышение его роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, развитие территорий и секторов экономики, а также повышение уровня и качества жизни населения.

Ежегодно министерством промышленности, торговли и  предпринимательства Нижегородской области  проводится оценка результатов работы муниципальных районов и городских, муниципальных округов Нижегородской области по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Рейтинг позволяет оценить усилия муниципальных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе объем расходов, направляемых на поддержку бизнеса. В  общем рейтинге Володарский муниципальный округ третий год подряд находится в первой десятке  рейтинга, по итогам 2023 года занимает 7 место по  области  (по итогам 2022 года – 9 место).

Реализация муниципальной программы по развитию предпринимательства   осуществляется в двух значимых сферах экономики округа: развитие предпринимательства и  развитие торговли.

Основная задача в рамках муниципальной программы в 2024 году – это развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях г.Володарск и р.п.Решетиха.

Всего статус резидентов ТОР имеют 20 организаций, в том числе в ТОР г.Володарск – 15 ед., ТОР р.п.Решетиха – 5 ед. Всего резидентами  в 2024 году вложено инвестиций в сумме 606,6 млн. руб., создано 188 рабочих мест. Ключевым проектом ТОР Володарск является «Строительство ткацко-отделочной фабрики» с общим объемом инвестиций 1,9 млрд. руб. и созданием  277 рабочих мест (I этап).  Предприятием проведены мероприятия по пуско-наладке оборудования и запуску серийного производства продукции. Предприятие приступило к отгрузке продукции. Кроме того, для размещения сотрудников предприятия  в настоящее время ООО «Ткацкая деревня» построены таунхаусы. Введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом повышенной комфортности.

В 2024 году в ТОР «Володарск» статус резидента присвоен ООО «Атлантис» - «Володарские пекарни» (планируемый объем инвестиций 89,2 млн. руб., 180 рабочих мест).

В 2024 году в ТОР «Решетиха» статус резидента присвоен:

-ООО «Цинк Пром» - «Производство оксида цинка» (планируемый объем инвестиций 10,0 млн. руб., 20 рабочих мест);

-ООО «Предприятие «Шнур» - «Производство  верёвок страховочно-спасательных статических, шнуров и верёвок плетёных» (планируемый объем инвестиций 90 млн. руб., 27 рабочих мест).

Для привлечения инвесторов проведена работа по расширению границ ТОР «Володарск» в части присоединения  промышленных площадок раннее ликвидированных предприятий Ильиногорского комплекса.  Изменения  границ  определены дополнительным соглашением администрации Володарского муниципального округа с Правительством Нижегородской области и Министерством экономического развития РФ   от  25.06.2024г.

Кроме резидентов ТОР,  активно развивается  Ильиногорское предприятие  ООО «ГеоСМ», которое в апреле 2024 года ввело в эксплуатацию первую в Нижегородской области линию по производству георешетки.

В мае 2024 года состоялось награждение победителей регионального этапа престижного конкурса «Экспортер года», инициированного Правительством Российской Федерации. Премия вручается компаниям и предпринимателям, достигшим выдающихся результатов в сфере экспорта продукции, услуг и интеллектуальной деятельности. Дебютировав в конкурсе, компания ООО «ГеоСМ» сразу же завоевала I место в категории «Прорыв года» и II место в номинации «Экспортер года в промышленном сегменте». Это доказывает, что геосинтетическая продукция ООО «ГеоСМ» востребована и отвечает высоким запросам  клиентов даже в условиях   высокой  конкурентной  среды.

Для эффективной реализации инвестпроектов на территории округа  администрацией округа постоянно проводятся рабочие совещания по выявлению проблем, сдерживающих реализацию проектов, и определению способов решений.  В 2024 году  было проведено 4 совещания, на которых рассматривались вопросы по подведению инженерной инфраструктуры к инвестплощадкам, предоставление кредитов на льготных условиях и др. Кроме того, Правительством Нижегородской области совместно с АО «Корпорация развития Нижегородской области» и администрацией Володарского муниципального округа  проведено 11 совещаний по решению вопросов, требующих содействия органов исполнительной власти области.

Для социально-экономического развития округа, выстраивания бизнес-коммуникаций, интеграции положительного опыта по развитию муниципальных территорий  в 2023 году  заключено  соглашение     об установлении дружественных отношений между Володарским муниципальным округом и Лидским районом Гродненской области Республики Беларусь.

В рамках межмуниципального сотрудничества с Лидским районом Гродненской области республики Беларусь делегация Лидского района Гродненской области посетили ключевые предприятия округа  ООО «Первая ткацкая фабрика» и ООО «ГеоСМ», где познакомились с производством, выпускаемой продукцией.

Одним из основных исполнителей муниципальной программы является муниципальный центр поддержки предпринимательства - Володарский бизнесцентр. В январе 2024 года была создана  новая организация МАУ «Володарский центр развития бизнеса», единственным учредителем которой является администрация Володарского муниципального округа. Сменился состав работников бизнесцентра.  Организации выделено помещение для осуществления деятельности,  установлены окна «Мой бизнес».  На обеспечение текущей деятельности Володарского бизнесцентра из бюджета округа  направлено 760 тыс. руб.

В 2024 году для предпринимателей округа МАУ «Володарский центр развития бизнеса» совместно с администрацией Володарского муниципального округа были организованы следующие мероприятия:

-проведены заседания совета по развитию предпринимательства в Володарском муниципальном округе, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся  ведения хозяйственной деятельности;

-организованы зоны фудкорта при проведении массовых мероприятий: гонки на собачьих упряжках «Решетихинская сказка»,  День города Володарск,  межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские гостёбы»;

-организовано  администрацией округа торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работников текстильной и легкой промышленности. Лучшие сотрудники предприятий ООО "Первая ткацкая фабрика» и ООО «ГеоСМ» награждены Благодарственным письмом Губернатора Нижегородской области, Почетной грамотой министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, благодарственными письмами администрации Володарского муниципального округа;

-для популяризации предпринимательской деятельности и развития предпринимательской инициативы организованы  мероприятия по участию предприятий округа в конкурсе «Предприниматель года». От Володарского  округа  приняли  участие 3 предприятия.  В номинации «Эффективность и развитие в сфере производства»  II место присвоено  ООО «Первая ткацкая фабрика»,   в номинации «Эффективность и развитие в сфере услуг»  ООО УК «Ильдорф» удостоен III  места.

В 2024 году МАУ «Володарский центр развития бизнеса» продолжена работа по оказанию консультаций самозанятым гражданам по регистрации статуса и получению финансовых мер поддержки через органы социальной защиты населения. Оказаны консультации физическим лицам по составлению расчетов для получения субсидий, подготовке бизнес-планов. В результате проделанной работы  23 самозанятых гражданина  получили субсидии по 350 тысяч рублей на общую сумму 8,1 млн. рублей, 8 индивидуальных предпринимателей на 2,8 млн. руб.

Для оказания единого комплекса услуг субъектам малого  предпринимательства, повышения эффективности деятельности  Володарского бизнесцентра созданы на базе поселковых библиотек 7 удаленных рабочих мест «Мой офис» (р.п.Решетиха, г.Володарск, п.Мулино, п.Ильиногрск, п.Новосмолинский). Рабочие места оснащены компьютерным оборудованием, мебелью,  высокоскоростным доступом в интернет и предоставляются субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам в качестве офиса, где можно работать, проводить деловые встречи, организовать презентацию, семинары, мастер-классы и др.

Для системного информирования субъектов предпринимательства о государственной и муниципальной поддержке, об изменениях законодательства, касающихся предпринимательской деятельности, на официальном сайте Володарского муниципального округа ведется раздел «Предпринимательство». Кроме того, для оперативного  решения возникающих проблем, информирования организаций и индивидуальных предпринимателей обо всех изменениях, касающихся ведения хозяйственной деятельности, продолжает работу совместный чат бизнес-сообщества округа и администрации Володарского муниципального округа.  Основные вопросы касались мер поддержки, оформления заявок на получение  федеральных и региональных субсидий, цифровая маркировка и др.

В сентябре 2024 года приняли участи в инвестиционном форуме, проходившем на территории Нижегородской ярмарки, на котором были представлены достижения предприятий округа. Выставочный стенд и образцы продукции вызвали большой интерес у гостей и участников форума.

В настоящее время возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области развития предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

Для проведения анализа влияния экономических и социальных последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году проведена оценка регулирующего воздействия  10 проектов нормативных правовых актов  администрации Володарского муниципального округа и 5 решений Совета депутатов Володарского муниципального округа.

Всего в публичных консультациях при проведении ОРВ 15 проектов нормативных правовых актов Володарского муниципального округа приняли участие 33 респондента. Среднее количество участников публичных консультаций на одну проводимую процедуру ОРВ составило 2,2 респондента. Количество поступивших замечаний и предложений при проведении ОРВ составило 42 ед., из которых 22 были приняты и учтены в полном объеме или частично (60%), по остальным в отчетах о проведении публичных консультаций представлены объяснения о невозможности учета замечаний.

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области  как уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный за внедрение оценки регулирующего воздействия в Нижегородской области, постоянно проводит анализ практики проведения ОРВ органами местного самоуправления. В 2024 году  случаев принятия органами местного самоуправления Володарского муниципального округа  нормативных правовых актов, подлежащих ОРВ, но не прошедших в установленном порядке данную процедуру, не выявлено.

Кроме того, в соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Володарского муниципального округа в 2024 году, утвержденным распоряжением администрации Володарского муниципального округа от 15.12.2022г.   №987-р, проведена экспертиза 2 действующих нормативных правовых актов.  По итогам публичных консультаций по 2 действующим нормативным правовым актам получена оценка о сохранении действующего режима регулирования и отсутствия необходимости внесения изменений в рассматриваемые действующие муниципальные нормативные правовые акты.

Всего в публичных консультациях при проведении экспертизы 2 действующих нормативных правовых актов приняли участие 4 респондента. Среднее количество участников публичных консультаций на одну проводимую процедуру экспертизы составило 2 респондента. Замечаний и предложений при проведении экспертизы НПА не поступило.

В рамках подпрограммы «Развитие торговли» проведены следующие мероприятия:

- для развития сети ярмарок выходного дня проводятся ярмарки выходного дня в п.Ильиногорск, р.п.Центральный, п.Мулино; п.Фролищи (161 ярмарка);

-  для организации работы объектов мелкорозничной сети и размещения нестационарных торговых объектов на территории округа осуществляет деятельность межведомственная комиссия в сфере потребительского рынка и услуг. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Володарского муниципального округа» включено 78 земельных участков, заключено 28 договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе 7 в 2024 году;

- разработан порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств из бюджета Володарского муниципального округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг льготным категориям граждан. Предоставлено субсидий субъектам МСП, которые оказывают данные услуги,  в сумме 443,0 тыс. руб. в рамках программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»;

- проведен окружной конкурс среди предприятий потребительского рынка «Новогоднее настроение 2025» в целях формирования положительного имиджа организаций торговли и  создания праздничного облика в период проведения новогодних праздников. Конкурс проводился по двум номинациям: сетевые магазины и  магазины «у дома».  Победителям конкурса вручены подарочные сертификаты на общую сумму 30 тысяч рублей;

- для  размещения на территории округа развлекательного оборудования разработан порядок размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков. Выдано 7 разрешений на размещение НТО;

- информирование об обязательной маркировке товаров средствами идентификации (в 2024 году сигарет, пива и слабоалкогольных напитков, молочной продукции, упакованной воды, антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов), путем размещения информации на сайте администрации Володарского муниципального округа, в бизнес-чате, на заседаниях Совета по развитию  предпринимательства;

-  проведены мероприятия по легализации продажи алкогольной продукции в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Володарского округа (проведены 120 рейдов, составлено 7 протокола), проведена акция «Спасибо за отказ» (социальная кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, в организации торговли направлены буклеты);

- в рамках деятельности рабочей группы по пресечению несанкционированной  торговли в поселениях района проведено 16 рейдовых мероприятий составлено 8 протоколов, в том числе по пресечению незаконной торговли свежей рыбой в нерестовый период, составлено 5 протоколов  по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или  ЮЛ), нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения 1 протокол по ст. 14.26 КоАП РФ, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) 2 протокола по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ;

- в рамках создания эффективной и доступной системы защиты прав потребителей реализованы следующие мероприятия: оказана консультационная помощь 11 гражданам по вопросам в сфере защиты прав потребителей (все вопросы урегулированы в досудебном порядке).

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлено 817,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа  – 817,3  тыс. рублей.

#### 4. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | факт |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 - Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество малых и средних предприятий | ед. |  | 263 | 282 | 268 | Не выполнено, отказ от реализации проектов |  |
| 1.1.2 | Количество индивидуальных предпринимателей | ед. |  | 869 | 840 | 903 | Выполнено |  |
| 1.1.3 | Количество самозанятых граждан | чел. |  | 2283 | 1700 | 2803 | Выполнено |  |
| 1.1.4 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий | чел. |  | 1922 | 1858 | 1800 | Не выполнено |  |
| 1.1.5 | Численность наемных работников у индивидуальных предпринимателей | руб. |  | 507 | 570 | 566 | Не выполнено |  |
| 1.1.6 | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. |  | 40728 | 29970,0 | 54828,40 | Выполнено |  |
| 1.1.7 | Среднемесячная заработная плата на средних предприятиях | руб. |  | 65052 | 48800,0 | 82485,7 | Выполнено |  |
| 1.1.8 | Среднемесячная заработная плата наемных работников у индивидуальных предпринимателей | % |  | 16256 | 17300,0 | 20318,0 | Выполнено |  |
| 1.1.9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. |  | 71,1 | 49,4 | 82,9 | Выполнено |  |
| 1.1.10 | Количество субъектов МСП, самозанятых граждан и организаций инфраструктуры поддержки МСП, которым оказана финансовая поддержка | ед. |  | 3 | 5 | - | Не выполнено. Областной конкурс по отбору муниципальных и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства не проводился |  |
| 1.1.11 | Количество услуг, оказанных организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. |  | 2320 | 1800 | 360 | Не выполнено |  |
| 1.1.12 | Количество оказанных услуг организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | ед. |  | 67,9 | 63,8 | 9,1 | Не выполнено |  |
| 1.1.13 | Количество проведенных совещаний, круглых столов, единых информационных дней, конференций по вопросам развития предпринимательства | ед. |  | 26 | 9 | 17 | Выполнено |  |
| 1.1.14 | Количество вновь созданных субъектов МСП и самозанятых граждан | ед. |  | 936 | 400 | 790 | Выполнено |  |
| 1.1.15 | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП в рамках реализации Инвестициного плана Володарского муниципального округа | ед. |  | 156 | 290 | 282 | Не выполнено |  |
| 1.1.16 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами субъектами МСП в расчете на 1 жителя | тыс. руб. |  | 228,7 | 241 | 220,4 | Не выполнено |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 - Развитие торговли в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оборот розничной торговли по крупным и средним | млн. руб. |  | 6336,2 | 6970 | 7230,2 | Выполнено |  |
| 1.2.2 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % |  | 103 | 105,1 | 108,6 | Выполнено |  |
| 1.2.3 | Обеспеченность населения округа площадью стационарных торговых объектов на 1 тыс. человек населения | % |  | 399,6 | 340 | 399,6 | Выполнено |  |
| 1.2.4 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания на территории округа | ед. |  | 209 | 209 | 209 | Выполнено |  |
| 1.2.5 | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей | % |  | 100 | 100 | 100 | Выполнено |  |
| 1.2.6 | Количество оказанных консультаций по потребительским спорам в области защиты прав потребителей | ед. |  | 11 | 8 | 11 | Выполнено |  |

### 5. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  утверждена постановлением администрации Володарского муниципального  округа от 30.12.2022г. №2091 «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области».

Изменения утверждены: постановлениями администрации Володарского муниципального округа  от  13.01.2023г. №51,   02.08.2023г. №2201,  30.01.2024г. №268, от 11.03.2025г. № 820.

### 6.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа осуществляется в соответствии с запланированными целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы по развитию и поддержки предпринимательства.

14.03.2025г.   ____________ Андреева С.А.