[image: image1.jpg]%R

— —




А Д М И Н И С Т РА Ц И Я      В ОЛ О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О    О К Р У Г А
Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 03.07.2026                                                                                                 № 1995
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»

 на 2026 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 28.11.2022г. № 1786, в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Володарском муниципальном округе Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального  округа  Нижегородской области от 30.12.2022г. № 2091,  администрация  Володарского муниципального округа Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  на 2026 год (далее – План).

2.  Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

4. Отделу организационной работы, документооборота и кадрового обеспечения управления делами обеспечить публикацию настоящего постановления официальном сайте администрации Володарского муниципального округа  в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономического развития администрации Володарского муниципального округа С.А.Андрееву.

Глава местного самоуправления                                                            Д.В.Третьяков
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Володарского муниципального округа

от 03.07.2026 № 1995


	
	План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства                                                                                                                                      в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  на 2026 год
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Исполнители мероприятий
	срок
	Непосредственный результат                  (краткое описание)
	Финансирование на очередной

финансовый год 2026,  тыс. руб.

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2026 год
	федеральный  бюджет
	областной бюджет
	 бюджет округа
	прочие источники
	всего

	Цель муниципальной программы:  Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа Нижегородской области, включая торговлю,  повышение их роли в социально-экономическом развитии Володарского муниципального округа Нижегородской области, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  создание новых рабочих мест, развитие монопрофильных территорий и секторов экономики

	Подпрограмма 1  «Развитие  предпринимательства в Володарском  муниципальном  округе» 
	0,0
	0,0
	3048,2
	0,0
	3048,2

	1.1
	Проведение мероприятий, способствующих созданию и обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа 
	0,0
	0,0
	200
	0,0
	200

	1.1.1
	Организация совещаний, круглых столов, единых информационных дней, конференций по вопросам развития предпринимательства, мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие 
	Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию)  
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Проведение 9 мероприятий
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.2
	Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего  предпринимательства  (статистические обследования субъектов малого и среднего предпринимательства),  мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства, мониторинг развития предпринимательства в моногородах
	Структурные подразделения администрации округа,  Володарский  бизнесцентр (по согласованию)
	ежеквартально с 01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Не менее 4 мониторингов по развитию предпринимательства в округе;     не менее 4 мониторингов развития предпринимательства в моногородах
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.3
	Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан в СМИ, на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа, публикации  в окружной газете 
	Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) 
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Обновление информации на сайте администрации Володарского муниципального округа – ежемесячно, размещение в СМИ не менее 4 статей 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.4
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещение в открытом доступе в сети Интернет
	Управление экономического развития
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Размещение сведений о получателях поддержки на сайте Федеральной налоговой службы  - ежемесячно
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.5
	Организация участия предпринимателей Володарского муниципального округа и самозанятых граждан  в ежегодных областных и окружных конкурсах  «Предприниматель года», «Женщина – Лидер. XXI век»,   празднование Дня российского предпринимательства и др.
	Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию),  совет по развитию предпринимательства  (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, профессии «предприниматель», обеспечение ежегодного участия не менее 5 участников в региональных конкурсах, организация  2 окружного мероприятия 
	 
	 
	150,0
	 
	150,0

	1.1.6
	Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (проведение семинаров и тренингов, конференций для школьников старших классов и др.) 
	 Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития, управление образования
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Организация не менее 3 мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений округа
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.7
	Консультирование субъектов предпринимательства,  самозанятых граждан по различным вопросам организации бизнеса (регистрация, аккредитация, сертификация, лицензирование и др.), в области налогобложения, бухгалтерского учета, социального предпринимательства, предоставление маркетинговых услуг и других консультаций по ведении хозяйственной деятельности
	Володарский бизнесцентр (по согласованию) 
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Оказание 1900 ед. консультационных услуг Володарским бизнесцентром 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.8
	Подготовка законодательных инициатив и предложений по изменению действующей нормативной правовой базы федерального, регионального и местного  уровней, регламентирующей деятельность малого и среднего предпринимательства, участие в рассмотрении и согласовании проектов региональных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной  деятельности
	Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию),  совет по развитию предпринимательства  (по согласованию) 
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Рассмотрение  100% поступающих проектов  нормативных правовых актов
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.9
	Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров для субъектов МСП путем проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность
	Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) 
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Доля проектов муниципальных нормативных правовых  актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ) - 100%. Повышение качества муниципального регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установления баланса интересов на стадии подготовки проекта нормативного правового акта
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.10
	Привлечение резидентов ТОСЭР "Володарск и ТОСЭР "Решетиха", содействие в реализации  инвестиционных проектов  
	Управление экономического развития,  Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Количество резидентов ТОСЭР - 19 ед.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.11
	Наполнение инвестиционного портала Володарского округа, актуализация инвестиционных площадок  округа
	Володарский бизнесцентр (по согласованию), Управление экономического развития  
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Актуализация инвестиционных площадок – 1 раз в год; наполнение портала – ежемесячно 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.12
	Актуализация и реализация ведомственного плана по содействию развитию конкуренции в Володарском муниципальном округе в части выполнения мероприятий, касающихся предпринимательской деятельности, проведение мониторингов, опросов  состояния конкурентной среды среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг и др.
	Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.03.2026г.
	31.12.2026г.
	Организация  двух опросов  среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.1.13
	Участие муниципального образования в выставках, бизнес-саммитах и прочих мероприятиях, способствующих продвижению продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа 
	Управление экономического развития, управление культуры, Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.05.2026г.
	31.12.2026г.
	Участие не менее чем в 1 мероприятии
	 
	 
	50,0
	 
	50,0

	1.1.14
	Содействие участию малого и среднего предпринимательства в     программах   обучения, повышения    квалификации    и профессиональной  переподготовки в сфере МСП,    организация обучения руководителей МСП по охране труда, пожарной безопасности и др.
	Управление экономического развития,  Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.03.2026г.
	31.10.2026г.
	Организация  обучения руководителей и сотрудников  субъектов малого предпринимательства не запланирована
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.2.
	Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0
	800,0

	1.2.1
	Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	МПТП НО (по согласованию),     управление экономического развития, финансовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Оказание поддержки  5 субъектам малого и среднего предпринимательства
	 
	 
	800,0
	 
	800,0

	1.2.2
	Участие администрации Володарского муниципального округа в конкурсе по отбору муниципальных и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки  малого и среднего предпринимательства
	 Управление экономического развития
	01.03.2026г.
	31.12.2026г.
	Областной конкурс на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства не проводился
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.2.3
	Содействие получению субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами финансовых мер поддержки, в том числе подготовка заявок на получение микрофинансирования   
	 Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития
	01.02.2026г.
	31.12.2026г.
	Оказание поддержки  20 субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.3.
	Развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	0,00
	0,0
	2048,2
	0,0
	2048,2

	1.3.1
	Содержание и обеспечение текущей деятельности МАУ «Володарский центр развития бизнеса»
	Управление экономического развития, финансовое управление
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Количество оказанных услуг организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства на 100 субъектов МСП и самозанятых граждан -  63,8 ед.
	 
	 
	2048,2
	 
	2048,2

	1.3.2
	Участие в областных  и межрайонных  совещаниях,  семинарах по  повышению эффективности деятельности организаций инфраструктуры  поддержки     субъектов малого    и    среднего предпринимательства 
	Управление экономического развития, финансовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Увеличение эффективности деятельности Володарского бизнесцентра, увеличение количества и видов предоставляемых услуг, участие в 2 мероприятиях, количество вновь созданных субъектов МСП, в том числе самозанятых граждан - 300 ед.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.3.3
	Организация  деятельности    Совета по развитию предпринимательства в Володарском муниципальном округе,  ведение раздела «Предпринимательство»  на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа 
	Управление экономического развития,  совет по развитию предпринимательства (по согласованию), Володарский бизнесцентр  (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Проведение заседаний координационного совета -  не реже 2 раз в год, решение вопросов по ведению бизнеса
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.3.4.
	Прохождение добровольной сертификации  деятельности центров поддержки предпринимательства Нижегородской области, участие в конкурсном отборе среди центров поддержки предпринимательства Нижегородской области на получение финансирования на оказание консультационных услуг и проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области
	Володарский бизнесцентр              (по согласованию)
	01.06.2026г.
	31.08.2026г.
	Получение сертификата, участие в конкурсе и предоставление субсидии из областного бюджета  на оказание консультационных услуг 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	1.3.5.
	Организация эффективной деятельности окон центра "Мой бизнес" на базе Володарского бизнесцентра и  удаленных рабочих мест для субъектов МСП в поселениях округа     
	Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр    (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Количество оказанных услуг - 1900 ед., количество субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся удаленными рабочими местами - 300 ед. (посещений)
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Володарском муниципальном округе»
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	30,0

	2.1.
	Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	30,0

	2.1.1
	Формирование и ведение торгового реестра Володарского муниципального округа
	Управление экономического развития 
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Внесение изменений в торговый реестр – ежемесячно
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.1.2
	Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли, в том числе обеспеченности населения округа площадью торговых объектов
	Управление экономического развития
	01.06.2026г.
	31.12.2026г.
	Проведение мониторингов по развитию и состоянию торговли -   2 ед. 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.1.3
	Развитие и расширение ярмарочной торговли, в том числе по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками, проведение ярмарок по реализации продукции нижегородских производителей "Покупайте нижегородское" и др. 
	Управление сельского хозяйства, управление экономического развития,  Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.04.2026г.
	31.12.2026г.
	Организация ярмарок в населенных пунктах - 10 ед. 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.1.4
	Организация семинаров, совещаний по вопросам реализации продукции  в соответствии с действующим законодательством (реализация алкогольной продукции, обязательная маркировка товаров, применение контрольно-кассовой техники и др.)
	Управление экономического развития,  Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Количество семинаров, совещаний  - 1 ед.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.1.5
	Проведение мероприятий по легализации продажи алкогольной продукции,  обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Володарского муниципального округа
	Структурные подразделения администрации округа
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Участие в рейдовых мероприятиях - 5 ед.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.1.6
	Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов, проведение инвентаризации торговых объектов,  разработка нормативной правовой базы,  ликвидация несанкционированной торговли в населенных пунктах округа, обеспечение деятельности рабочей группы по пресечению несанкционированной торговли
	Структурные подразделения администрации округа
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Количество  рейдов по выявлению и пресечению несанкционированной торговли – 20 ед.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.1.7
	Проведение окружного конкурса «Лучшее праздничное оформление витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому году и Рождеству Христову», организация участия в аналогичных региональных конкурсах, проведение мероприятий в рамках праздновмния Дня работников торговли и бытового обслуживания и др. 
	Управление экономического развития,  Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Проведение одного конкурса  
	 
	 
	30,0
	 
	30,0

	2.1.8
	Организация  опросов (анкетирования) для проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках Нижегородской области и состоянием ценовой конкуренции
	Управление экономического развития,  Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.08.2026г.
	30.09.2026г.
	Организация  двух опросов  среди  потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга, привлечение к опросу различных групп населения в количестве не менее 90 чел.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.2.
	Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1
	Консультирование граждан, субъектов предпринимательства по вопросам  защиты прав потребителей, в том числе оказание консультаций в составлении претензий, исковых заявлений в суд
	Управление экономического развития,  правовое управление, управление ЖКХ,  Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей, - 100%.                    
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.2.2.
	Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации Володарского муниципального округа информации по защите прав потребителей. Разработка, изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей
	Управление экономического развития,  правовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Количество опубликованных статей - 2 ед.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.2.3
	Организация работы "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей
	Управление экономического развития
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Количество оказанных консультаций по потребительским спорам в области  защиты прав потребителей  - 8 ед.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	2.2.4
	Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений по вопросам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний
	Управление экономического развития, управление образования, Володарский бизнесцентр (по согласованию)
	01.01.2026г.
	31.12.2026г.
	Количество проведенных мероприятий - 1 ед.
	 
	 
	 
	 
	0,0

	 
	ВСЕГО по муниципальной программе
	0,0
	0,0
	3078,2
	0,0
	3078,2


[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7]
