Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие  малого и среднего предпринимательства в Володарском 
муниципальном округе Нижегородской области»  по итогам реализации за 2024 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района от 23.12.2022г. №2021«Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области» 
1.Оценка степени реализации мероприятий 
[image: image1.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]1

ПП

К

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]В

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. Подпрограмма 1 – «Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе»
М = 22               Мв = 18          К1пп = 18/22 = 0,818
1.2. Подпрограмма 2 – «Развитие торговли в Володарском муниципальном округе»
М= 12               Мв = 11            К1пп = 11/12 = 0,917
                 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования 
       К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

[image: image4.wmf]2

ПП

К

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;
[image: image5.wmf]Ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image6.wmf]П

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
2.1. Подпрограмма 1 – «Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе»
Зф = 817,3                Зп = 817,3       К2пп = 817,3/817,3 = 1    

2.2. Подпрограмма 2 – «Развитие торговли в Володарском муниципальном округе»
 Зф = 0                   Зп = 0                    в 2024г. финансирование в рамках подпрограммы не планировались         
                  3.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу
[image: image7.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


[image: image8.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image9.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image10.wmf]план

ЗИ

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
3.1. Подпрограмма 1 – «Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе»
         ЗИ факт = 268                    ЗИ план = 282                                      Ипп  = 0,950
         ЗИ факт = 903                    ЗИ план = 840                                      Ипп  = 1
         ЗИ факт = 2803                  ЗИ план = 1700                                    Ипп  = 0,7  
         ЗИ факт = 1800                      ЗИ план = 1858                               Ипп  = 0,969 

         ЗИ факт = 566                        ЗИ план = 570                                 Ипп  = 0,993
         ЗИ факт = 54828,40               ЗИ план = 29970,0                          Ипп  = 0,7  

         ЗИ факт = 82485,7                 ЗИ план = 48800,0                          Ипп  = 0,7
         ЗИ факт = 20318,0                 ЗИ план = 17300,0                          Ипп  = 1
         ЗИ факт = 82,9                       ЗИ план = 49,4                                Ипп  = 0,7
         ЗИ факт = 0                            ЗИ план = 5                                     Ипп  = 0
         ЗИ факт = 360                        ЗИ план = 1800                               Ипп  = 0,2
         ЗИ факт = 9,1                         ЗИ план = 63,8                                Ипп  = 0,143  

         ЗИ факт = 17                          ЗИ план =  9                                    Ипп  = 0,7
         ЗИ факт = 790                        ЗИ план =  400                                Ипп  = 0,7 

         ЗИ факт = 282                        ЗИ план =  290                                Ипп  = 0,972 

         ЗИ факт = 220,4                     ЗИ план = 241                                 Ипп  =  0,915 
[image: image11.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image12.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image13.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (0,950+1+0,7+0,969+0,993+0,7+0,7+1+0,7+0+0,2+0,143+0,7+0,7+0,972+0,915)/16 = 0,709
3.2.  Подпрограмма 2 – «Развитие торговли в Володарском муниципальном округе»
         ЗИ факт = 7230,2                    ЗИ план = 6970                          Ипп  = 1
         ЗИ факт = 108,6                      ЗИ план = 105,1                         Ипп  = 1
         ЗИ факт = 399,6                      ЗИ план = 340                            Ипп  = 1
         ЗИ факт = 209                         ЗИ план = 209                            Ипп  = 1
         ЗИ факт = 100                         ЗИ план = 100                            Ипп  = 1
         ЗИ факт = 11                           ЗИ план =  8                               Ипп  = 0,8
[image: image14.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image15.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image16.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (1+1+1+1+1+0,8)/6 = 0,967
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:


[image: image17.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования

[image: image18.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

4.1. Подпрограмма 1 – «Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе»
 К1пп = 0,818                    К2пп = 1                  К4пп= 0,709 
       Rпп = 0,818х0,4 + 1х0,2 + 0,709х0,4 = 0,811   - Средняя
4.2. Подпрограмма 2 – «Развитие торговли в Володарском муниципальном округе»
 К1пп = 0,917                    К2пп = 0                 К4пп = 0,967
                                      Rпп = 0,917х0,4 +0х0,2 + 0,967х0,4= 0,754     - Удовлетворительная 
5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

                                           M

К4МП =  Имп / M  , где
                             1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

К4МП = (0,950+1+0,7+0,969+0,993+0,7+0,7+1+0,7+0+0,2+0,143+0,7+0,7+0,972+0,915+1+1+1+

1+1+0,8)/22 = 0,779
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

                                                                                j
RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где
                                                             1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

[image: image19.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;
j – количество подпрограмм;
vj- доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.
К4мп=  0,779                   vj1 = 1                  vj2 = 0            
RМП =0,5х0,779+0,5х(0,811х1 + 0,754х0) = 0,390+0,5х(0,811+0) = 0,8
                              RМП=0,8      0,8=<RМП<0,9  - средняя
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» по итогам реализации за 2024 год признается средней.
Консультант отдела экономики,

предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития

администрации Володарского муниципального

округа                                                                                                                               Л.Н. Белавина
