Отчет

по исполнению муниципальной программы

«Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе»

за  1 полугодие 2025 г.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе | всего | 5672,9 | 10152,1 | 0 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 5672,9 | 10152,1 | 0 |
|  | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |  | 1000,0 | 1000,0 | 0 |
|  | Создание (обустройство) контейнерных площадок |  | 3112,4 | 3112,4 | 0 |
|  | Приобретение контейнеров и (или) бункеров |  | 1503,0 | 5982,2 | 0 |
|  | Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов – приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения (смотры, конкурсы, акции и др. мероприятия) |  | 57,5 | 57,5 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах районного  бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Охрана окружающей среды Володарского муниципального округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 10152,1 | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального округа | 10152,1 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | Администрация Володарского муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | ноябрь | 6 | 0 | 0 | В стадии исполнения |
| 2. | Создание (обустройство) контейнерных площадок | Администрация Володарского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | 12 | 0 | 0 | В стадии исполнения |
| 3. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Администрация Володарского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | 50 | 0 | 0 | В стадии исполнения |
| 4. | Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов – приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Володарского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | 26 | 0 | 0 | Денежные средства не запанированы, будут внесены изменения |

### Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2025 г.:

### пункт 1 Мероприятие - ликвидация свалок и объектов размещения отходов – проведен мониторинг несанкционированных свалок на территории Володарского муниципального округа.

### пункт 2 Мероприятие – создание (обустройство) контейнерных площадок запланировано на 2 полугодие.

пункт 3 Мероприятие - приобретение контейнеров и (или) бункеров. В стадии исполнения. Заключен договор на поставку бункеров накопителей.

#### пункт 4. Мероприятие – внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов – приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не запланировано.

#### Пункт 5. Мероприятие – организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения (смотры, конкурсы, акции и др. мероприятия). Проведены  мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология": очищены  берега р. Осовец  в п. Решетиха (в районе дворца культуры) в; оз. Центральное (в районе зоны отдыха); оз. Чинарик в п. Мулино: Сеймовский затон реки Оки в г. Володарск. В мероприятии приняло участие 95 человек.

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным

исполнителем в муниципальную программу:

Постановление администрации Володарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.122022 г. № 2101»:

- от 27.02.2025 г. № 678;

- от 11.04.2025 г. № 1164

Начальник Управления

ЖКХ и дорожной деятельности						                       И.В. Васин