А Д М И Н И СТ РА ЦИ Я      В ОЛ О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО    ОКРУГА

Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.01.2024 № 166

Об утверждении комплекса мер («Дорожная карта») по созданию в 2024 году и функционированию в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной школе № 11 центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

С целью создания условий, обеспечивающих возможность получения доступного и качественного общего и дополнительного образования обучающимися общеобразовательных организаций Володарского муниципального округа, администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый комплекс мер («Дорожная карта») по созданию в 2024 году и функционированию в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной школе № 11 центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»).

2. Определить ответственным лицом за создание и функционирование Центра «Точка роста» в 2024 году Соловьеву Наталью Геннадьевну, начальника Управления образования администрации Володарского муниципального округа.

3. Определить муниципальным координатором создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2024 году Павлову Ольгу Викторовну, заместителя начальника Управления образования администрации Володарского муниципального округа.

4.Отделу организационной работы, документооборота и кадрового обеспечения Управления делами администрации Володарского муниципального округа (Кабанина Н.В.) обеспечить публикацию настоящего Постановления на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника  Управления образования администрации Володарского муниципального округа Н.Г.Соловьеву.

Глава местного самоуправления                                                            Г.М.Щанников

Приложение к постановлению администрации

Володарского муниципального округа

Нижегородской области

От 19.01.2024  № 166

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию в 2024 году и функционированию в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной школе № 11 центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»)

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию в 2024 году и функционированию Центра «Точка роста» | Соловьева Н.Г. Павлова О.В. | Постановление администрации Володарского муниципального округа | Январь 2024 |
| 2 | Определение ответственного лица за создание и функционирование Центра «Точка роста» в 2024 году и муниципального координатора | Соловьева Н.Г. Павлова О.В. | Постановление администрации Володарского муниципального округа | Январь 2024 |
| 3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2024 году | Соловьева Н.Г. Павлова О.В. | Приказ Управления образования | Март 2024 |
| 4 | Обеспечение взаимодействия с директором МБОУ ОШ № 11 по разработке локальных актов по вопросам создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2024 году | Соловьева Н.Г. Павлова О.В. | Публикация локальных актов на официальном сайте МБОУ ОШ № 11 в специально созданном разделе «Точка роста» | Февраль – март 2024 |
| 5 | Курсовая подготовка руководителей и педагогов Центра «Точка роста» | Павлова О.В. Федорова И.В. | Пройдена курсовая подготовка | Март – август 2024 |
| 6 | Определение помещений для создания Центра «Точка роста» | Павлова О.В. Федорова И.В. | Определены помещения, согласованы и утверждены проект дизайна и зонирования Центра | Январь-февраль 2024 |
| 7 | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» | Федорова И.В. | Проведены ремонтные работы в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения России | Февраль – 15 августа 2024 |
| 8 | Получение и наладка оборудования | Федорова И.В. | Поставлено оборудование | До 25 августа 2024 |
| 9 | Отчетность по поставке оборудования | Федорова И.В. | Предоставлена отчетность | Август 2024 |
| 10 | Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста» | Павлова О.В. Федорова И.В. | Информационная справка подготовлена | До 1 мая 2024 |
| 11 | Подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста» | Федорова И.В. | Реестр документов подготовлен | До 25 августа 2024 |
| 12 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Федорова И.В. | Мониторинг подготовлен | До 25 августа 2024 |
| 13 | Подготовка и торжественное открытие Центра «Точка роста» | Соловьева Н.Г. Павлова О.В. Федорова И.В. | Открыт Центр | 1 сентября 2024 |
| 14 | Начало работы Центра «Точка роста» | Павлова О.В. Федорова И.В. | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центре «Точка роста» на сайте МБОУ ОШ № 11 | 1 сентября 2024 |
| 15 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста» | Павлова О.В. Федорова И.В. | Отчет о выполнении показателей подготовлен | 1 октября 2024, далее -ежекварталь но |
| 16 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | Павлова О.В. Федорова И.В. | Информация подготовлена по форме, определенной Министерством просвещения России или федеральным оператором | Не позднее 1 декабря 2024 |