Отчет

по исполнению муниципальной программы «Укрепление здоровья населения Володарского муниципального округа»

за  1 полугодие 2025 г.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года | сводная бюджетная роспись на 01.07.2025 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Укрепление здоровья населения Володарского муниципального округа» в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»" |  | Всего | 580,0 | 839,7 | 256,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | Соисполнители | 580,0 | 839,7 | 256,4 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 259,7 | 54,2 |
|  |  | УКСиМП | 580,0 | 580,0 | 202,2 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Создание механизмов мотивации сотрудников образовательных организаций к ведению и пропаганде ЗОЖ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Создание механизмов мотивации родителей обучающихся (воспитанников) образовательных организаций к ЗОЖ детей и взрослых | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни | Всего | 480,0 | 480,0 | 202,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 480,0 | 480,0 | 202,2 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УКСиМП | 480,0 | 480,0 | 202,2 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Володарского муниципального района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни | Всего | 100,0 | 359,7 | 54,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 100,0 | 359,7 | 54,2 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 259,7 | 54,2 |
|  |  | УКСиМП | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах районного  бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального района

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения Володарского муниципального округа Нижегородской области» в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» |  | Всего | 839,7 | 256,4 | 30,5 |
|  |  | расходы местного бюджета | 839,7 | 256,4 | 30,5 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Укрепление здоровья населения Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни | х | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение муниципальных конкурсов «Мы за ЗОЖ!» для воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Проведение муниципального конкурса буклетов, видеороликов и плакатов «Здоровое питание – залог здоровья» | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Подготовка, тиражирование и распространение буклетов победителей и призеров конкурса «Здоровое питание – залог здоровья» | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Размещение видеороликов «Здоровое питание – залог здоровья» на сайтах Управления образования и образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Проведение профильной смены для представителей органов ученического самоуправления по организации в ОО деятельности, направленной на формирование ЗОЖ | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Проведение муниципальных конференций межшкольного научного общества обучающихся по вопросам ЗОЖ | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Создание механизмов мотивации сотрудников образовательных организаций к ведению и пропаганде ЗОЖ | х | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 0,00 | 0,00 |  |
| Проведение мастер-классов, семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам формирования ЗОЖ | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Проведение Дней здоровья для сотрудников образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Проведение муниципальных конкурсов спортивной направленности («Большие гонки» и др.) для педагогических работников образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Проведение курсов для педагогов по внедрению здоровье сберегающих технологий на базе района | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Поощрение педагогов, имеющих спортивные достижения, ведущих активный образ жизни, участвующих в конкурсах разного уровня по вопросам пропаганды ЗОЖ, организации питания, сохранения окружающей среды, на августовской конференции педагогических работников | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Создание механизмов мотивации родителей обучающихся (воспитанников) образовательных организаций к ЗОЖ детей и взрослых | х | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 0,00 | 0,00 |  |
| Проведение районных родительских собраний по вопросам формирования ЗОЖ, организации горячего питания обучающихся, вакцинации, профилактики суицидов, профилактики вредных привычек (совместно с представителями ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» - по согласованию) | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Распространение буклетов, листовок для родителей по вопросам формирования ЗОЖ, организации горячего питания обучающихся, профилактики суицидов, профилактики вредных привычек, обеспечения | Управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни | х | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 480,0 | 202,2 |  |
| Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Организация для работающей молодежи комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, личностных и профессиональных компетенций | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 480,0 | 202,2 |  |
| Фестиваль ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Фестиваль для маломобильных групп населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Володарского муниципального района | х | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 0,00 | 0,00 |  |
| Выявление уровня потребления алкоголя населением, табакокурения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Мониторинг физической активности граждан | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Анализ динамики показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни | х | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 359,7 | 54,2 |  |
| Развитие школьного спорта | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Развитие дополнительного образования общей физической подготовки | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 100,0 | 0,0 |  |
| Развитие материально-технической базы учреждений оздоровления детей | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы учреждений образования путем модернизации технологического оборудования пищеблоков | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | 259,7 | 54,2 |  |
| Обеспечение проведения социально-психологического тестирования и медицинских осмотров школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования с целью раннего выявления лиц, потребляющих наркотические и психотропные вещества | Управление образования ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. |  |  |  |

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В рамках реализации мероприятий по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни МАОУ «Гимназия № 1» закуплена протирочная машина для школьной столовой.

В рамках реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни проведены мероприятия: окружной легкоатлетический пробег, спортивно-массовые мероприятия в рамках проекта «Спорт в каждый двор».

Заместитель начальника

управления социальной политики                                                                                                                   Н.И.Зиновьева