ОТЧЕТ

о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального  округа» за 6 месяцев 2025 года.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (мероприятий) | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа» | всего | 71136,8 | 104 423,9 | 37381,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 71136,8 | 104 423,9 | 37381,8 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 5179,6 | 5179,6 | 1457,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 5179,6 | 5179,6 | 1457,3 |
| 1 | ### Проведение профилактических и организационных мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий |  | 383,3 | 383,3 | 26,7 |
| 2 | ### Обустройство наиболее опасных участков искусственными неровностями |  | 1380,0 | 1380,0 | 0,0 |
| 3 | Создание системы дорожного ориентирования на улично-дорожной сети муниципальных дорог |  | 782,5 | 782,5 | 0,0 |
| 4 | ### Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципальных дорог |  | 2233,8 | 2233,8 | 1430,6 |
| 5 | ### Паспортизация автомобильных дорог, паспортов организации дорожного движения |  | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 65957,2 | 99244,3 | 35924,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 65957,2 | 99244,3 | 35924,5 |
| 1 | ### Содержание автомобильных дорог общего пользования |  | 38690,1 | 45328,8 | 26934,9 |
| 2 | ### Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 26187,1 | 52835,5 | 8112,1 |
| 2.1 | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Володарский выбор" |  | 2000,0 | 4571,9 | 2729,9 |
| 2.2 | #### Содержание автомобильных дорог общего пользования |  | 20237,1 | 30681,9 | 1916,7 |
| 2.3 | #### Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 950,0 | 6298,6 | 1932,4 |
| 2.5 | #### Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |  | 3000,0 | 11283,1 | 1533,1 |
| 4 | ### Регулярное транспортное сообщение между населенными пунктами Володарского муниципального округа |  | 1080,0 | 1 080,0 | 877,5 |
| 4.1 | #### Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | #### Прочие субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат |  | 1080,0 | 1 080,0 | 877, 5 |

Таблица 1.2. Информация о расходах  бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 126142,6 | 49734,20 |
|  |  | (1) расходы бюджета Володарского муниципального округа | 104423,9 | 37381,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 21718,7 | 12352,4 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 5179,60 | 1457,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета Володарского муниципального округа | 5179,60 | 1457,30 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 120963,0 | 48276,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета Володарского муниципального округа | 99244,3 | 35924,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 21718,7 | 12352,40 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профилактических и организационных мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий | УЖКХ | январь 2025г. | декабрь 2025г. | февраль2025г. | декабрь 2025г. | Договора на приобретение СЭВ, жилетов СЭВ, листовок, Баннеров | Договора на мероприятия в процессе заключения | Трудностей нет |
| 2 | Обустройство наиболее опасных участков искусственными неровностями | УЖКХ | январь 2025г. | декабрь 2025г. | май 2025г. | июль 2025г. | Договора на обустройство искусственных неровностей. | Договора на мероприятия в процессе заключения | Трудностей нет |
| 3 | Создание системы дорожного ориентирования на улично-дорожной сети муниципальных дорог | УЖКХ | январь 2025г. | декабрь 2025г | май 2025г. | декабрь 2025г. | Договора на установку дорожных знаков | мероприятия в процессе выделения средств | Трудностей нет |
| 4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципальных дорог | УЖКХ | май 2025г. | октябрь 2025г | август 2025г. | Сентябрь 2025г. | договор по нанесению разметки | Договор заключен, 126142,60выполнен | Трудности в связи с отсутствием локального расчета и потенциальных исполнителей |
| 5 | Паспортизация автомобильных дорог | УЖКХ | февраль 2025г. | май 2054г. | январь 2025г. | декабрь 2024г. | Договор | Заключен договор на Изготовление 19 технических паспортов на автомобильные дороги | Трудностей не было |
| Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог | УЖКХ | январь 2025г. | декабрь 2025г. | январь 2025г. | декабрь 2025г. | Заключены МК | работы выполняются в соответствии с МК. | Проблем при заключении МК не было. |
| 2 | Расходы на Текущий ремонт автомобильных дорог | УЖКХ | апрель 2025г. | июль 2025г. | апрель 2025г. | июль 2025г. | МК на ремонт дорог заключены | По заключенным МК работы выполнены с задержкой- неблагоприятные погодные условия | Проблем при заключении МК не было. |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, приведение автомобильных дорог в надлежащее состояние | УЖКХ | апрель 2025г. | ноябрь 2025г. | апрель 2025г. | июнь 2025г. | МК заключены работы выполнены | работы выполнены, оплачены | Проблем при заключении Соглашения не было. |
| 4 | Регулярное транспортное сообщение между населенными пунктами Володарского округа | УЖКХ | январь 2025г. | декабрь 2025г. | март 2025г. | декабрь 2025г. | выплата субсидии | Соглашения на выплату субсидии заключены, выплаты проведены | Проблем при заключении Соглашений не было. |

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за  1 полугодие 2025г.

На реализацию МП «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и развития транспортной системы Володарского муниципального округа» в 2025г. в бюджете Володарского округа  предусмотрено  104,4239 млн. рублей – исполнение 49,7342 млн. рублей.

По подпрограмме 1«Повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных дорогах Володарского муниципального округа Нижегородской области» исполнение- 1457,3 тыс. рублей.

- на проведение профилактических мероприятий акция «Безопасное вождение» (приобретены брошюры Правила дорожного движения, цветы  для вручения водителям) - 26,7 тыс. рублей.

- нанесение горизонтальной разметки пешеходных переходов – 1430,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие транспортной системы Володарского муниципального округа реализовано 48,274 млн. рублей, из них:

•	на содержание автомобильных  дорог- 26,935 млн. рублей.

•	на проведение текущего ремонта 20,465 млн. рублей, из них на проведение ремонта за счет средств областного бюджета – 12,352 млн. рублей.

В целях сохранения муниципальных маршрутов  предоставлена субсидия ООО «Компания Тройка» (за октябрь-декабрь 2024 и январь-март 2025г.)  для возмещения недополученных расходов в размере  877,5 рублей.

Начальник отдела благоустройства

и дорожной деятельности администрации

Володарского муниципального округа                                                                          А.А. Маслов