ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа»

за 2025 год

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 на 01.01 | 2025 на 31.12 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» |  | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Управление образования | Всего, в т.ч. | 155 078,2 | 207 347,1 | 207 337,3 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 155 078,2 | 207 347,1 | 207 337,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 144 247,7 | 187 152,9 | 187 143,1 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО, Управление образования | Средства бюджета округа | 144 247,7 | 187 152,9 | 187 143,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 5 478,0 | 5 786,3 | 5 786,3 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО, Управление образования | Средства бюджета округа | 5 478,0 | 5 786,3 | 5 786,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение эффективной работы спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 10 690,0 | 51 828,9 | 51 828,9 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО, Управление образования | Средства бюджета округа | 10 690,0 | 51 828,9 | 51 828,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 126 999,2 | 128 419,3 | 128 419,3 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 126 999,2 | 128 419,3 | 128 419,3 |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение мероприятий, посвященных Дню физкультурника | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 150,0 | 146,1 | 146,1 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 150,0 | 146,1 | 146,1 |
| Основное мероприятие 1.5 | Реализация плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Володарском муниципальном округе | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 930,5 | 897,5 | 897,5 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 930,5 | 897,5 | 897,5 |
| Основное мероприятие 1.6 | Поддержка ветеранского спортивного движения | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.P5 | Федеральный проект «Спорт-норма жизни | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.S | Расходы на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 0,0 | 74,8 | 65,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 0,0 | 74,8 | 65,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие молодежной политики» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 10 830,5 | 20 194,2 | 20 194,2 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО, Управление образования | Средства бюджета округа | 10 830,5 | 20 194,2 | 20 194,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проектная линия «Мотор» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 50,0 | 220,0 | 220,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 50,0 | 220,0 | 220,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проектная линия «Волонтер» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 80,0 | 232,0 | 232,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 80,0 | 232,0 | 232,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проектная линия «Подросток» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 55,0 | 157,2 | 157,2 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 55,0 | 157,2 | 157,2 |
| Основное мероприятие 2.4 | Проектная линия «Талант» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 765,0 | 400,4 | 400,4 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 765,0 | 400,4 | 400,4 |
| Основное мероприятие 2.5 | Проектная линия «Патриот» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 210,0 | 187,4 | 187,4 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 210,0 | 187,4 | 187,4 |
| Основное мероприятие 2.6 | Проектная линия «Молодая семья» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Проектная линия «Инициатива» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 300,0 | 338,0 | 338,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО, Управление образования | Средства бюджета округа | 300,0 | 338,0 | 338,0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Проектная линия «Инфраструктура» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области молодежной политики | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 6 575,5 | 6 628,2 | 6 628,2 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 6 575,5 | 6 628,2 | 6 628,2 |
| Основное мероприятие 2.11 | Капитальный ремонт, ремонт, изготовление ПСД и материально-техническое оснащение в муниципальных учреждениях в области молодежной политики | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 2 465,0 | 12 011,0 | 12 011,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 2 465,0 | 12 011,0 | 12 011,0 |
| 2.12 | Реализация комплекса мероприятий Регионального отделения Общероссийского общественно - государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 235,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 235,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План * | Фактические расходы ** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» | ВСЕГО: | 210 664,9 | 210 615,9 | 99,9 |
|  |  | расходы местного бюджета | 207 347,1 | 207 337,3 | 99,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 3 267,8 | 3 228,6 | 99,9 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | 0,0 |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | ВСЕГО: | 190 470,7 | 190 421,7 | 99,9 |
|  |  | расходы местного бюджета | 187 152,9 | 187 143,1 | 99,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 3 267,8 | 3 228,6 | 99,9 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие молодежной политики» | ВСЕГО: | 20 194,2 | 20 194,2 | 100,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 20 194,2 | 20 194,2 | 100,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

Раздел 2 отчёта. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Основные задачи программы в сфере спорта:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- проведение на высоком организационном уровне крупных спортивных мероприятий.

Согласно данным статистической отчетности по состоянию на 1 декабря  2024 года в Володарском округе физической культурой и спортом занимались  59,8% .

Постоянный мониторинг состояния сферы массового спорта в округе показывает, что основными проблемами развития продолжают оставаться неравномерная обеспеченность (или необеспеченность совсем) поселений современными спортивными сооружениями, недостаточно развитая  материальная база (или ее отсутствие), а также недостаточные меры по совершенствованию системы организации физкультурно-массовой работы с различными категориями населения  (в первую очередь,  в поселениях).

В округе действуют три учреждения физической культуры и спорта – МАУ ДО «СШ «ФОК «Триумф», МАУ ДО «СШ «Авангард» (имеет свои спортбазы в 4-х поселениях),  МАУ КСК «Гармония».

В целях укрепления материальной базы учреждений в течение года были выполнены работы:

Выполненные работы:

МАУ ДО «СШ «ФОК «Триумф»:

- капитальный ремонт чаш бассейна,

- приобретение автобуса,

- строительство уличной волейбольно- баскетбольной площадки,

- модернизация кинотеатра,

- приобретение спортивного инвентаря,

- косметический ремонт помещений

- прочие общехозяйственные работы.

МАУ  СШ «Авангард»:

- замена стеклопакетов в спорткомплексе «Юность» и зале единоборств п. Ильиногорск,

- текущий ремонт и установка противопожарных дверей в структурных подразделениям спортшколы,

- проведена модернизация системы освещения, замена светильников.

-завершение  капитального ремонт спортивного зала п. Смолино.

-текущий ремонт трибуны на стадионе в п. Ильиногорск

МАУ КСК «Гармония»:

- приобретение и установка ангара для хранения фуража;

-пополнение парка лошадей и саней, необходимых для выполнения основной деятельности учреждения;

- обновление части амуниции.

Важное  место  в  развитии  спорта  занимают  квалифицированные  кадры -  энтузиасты  своего  дела.  Сегодня в учреждениях физической  культуры и спорта  трудятся:

МАУ ДО «СШ «Авангард» -  17 тренеров и 1 инструктора по спорту;

МАУ ДО «СШ «ФОК «Триумф» - 18 тренеров и 5 инструкторов по спорту, 4 инструктора методиста;

МАУ КСК «Гармония» - 3 инструктора по спорту.

Самые  знаковые  спортивно-массовые мероприятия,  проводимые  на  территории  Володарского  округа:

Открытое районное массовое мероприятие по лыжному спорту в рамках проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2025», Окружной легкоатлетический пробег, посвященный 80-летию Победы в BOB, Спортивный фестиваль единоборств «Мы вместе», Спортивные  мероприятия  «Спорт  в  каждый  двор»,  Массовый благотворительный забег «Беги Za наших», Окружное спортивно- массовое мероприятие «Маршрут здоровья» «10000 шагов», Фестиваль воспитанников, посвященный подведению итогов спортивного года, День открытых дверей с массовой фитнес-зарядкой, 14-летие физкультурно- оздоровительного комплекса «Триумф», День Победы в BOB, закрытие спортивного сезона «Дорога к Олимпийским медалям начинается зДесь!», День города Володарск и День физкультурника.

Спортивные школы округа проводят учебно-тренировочную работу по различным видам спорта, обеспечивая условия для физического развития и укрепления здоровья учащихся, формируя готовность к достижению высоких спортивных результатов. Деятельность финансируется за счёт бюджетных средств и средств от платных образовательных услуг.

В MAУ ДО СШ «Авангард» работают отделения по следующим видам спорта: Художественная гимнастика, Бадминтон, Дзюдо, Футбол, Спортивная борьба, Каратэ, Сумо, Кикбоксинг, Чир-спорт.

В MAУ ДО СШ ФОК «Триумф» пo15 видам спорта: хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках, плавание, подводный спорт (дисциплины: плавание в ластах, акватлон), мини-футбол, футбол, бокс, волейбол, чир спорт, настольный теннис, художественная гимнастика, тхэквандо. Вceгo на конец отчётного периода в обеих школах занимается 1505 человек в возрасте от 7 до 18 лет.

В рамках календарного плана, ФОК и Авангард осуществляет выездные мероприятия в отдавленные населённые пункты Володарского муниципального округа. Мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым планом, а также в рамках проекта «Спорт в каждый двор», который позволяет охватить детей в каникулярное время, в период с мая по сентябрь. Мероприятия проходят в разнообразных формах, соединяющие развлекательность, насыщенность информацией, возможность оздоровления и познания нового. Это всевозможные квесты, спортивные состязания, спортивно-массовые мероприятия, викторины, конкурсы и спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Работа с гражданами имеющих инвалидность и гражданами пенсионного возраста - одно из направлений в деятельности ФОКа. Работа планируется ежемесячно, декадно и по отдельным событиям. В Фоке организована спортивная зона - кабинет по адаптивной физической культуре для занятий с детьми и взрослыми, имеющих ограничения по здоровью. Вceгo адаптивной физической культурой занимается 11 детей-инвалидов в индивидуальном порядке, имеющих ограничения по заболеваниям опорно- двигательного аппарата, зрению, слуху, дети РАС. Также для граждан, имеющих ограничения по здоровью, инвалидность сформированы бесплатные группы для посещения тренажерного зала, бассейна, массовогокатания на коньках и «Мягкий фитнес». Ведётся активная работа по сотрудничеству с Управлением социальной защиты населения, Обществом ветеранов, Обществом инвалидов и Обществом пенсионеров.

По результатам соревнований в ФОКе бьло присвоено 247 спортивных юношеских и взрослых разрядов, 3 звания Мастера спорта России, 3 Кандидата в Мастера спорта России, 3 человека первый спортивный разряд.

В Авангрде «Мастер спорта России» — 4, «Кандидаты в мастера спорта» — 7; Первый разряд — 8; другие разряды — 142.

В конноспортивном клубе «Гармония» осуществляются программы по верховой езде для возрастной категории от 11 до 18 лет, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья и представителей льготных категорий граждан, включая участников специальной военной операции, ветеранов вооружённых сил, многодетные и малоимущие семьи.

Конноспортивный клуб «Гармония» пользуется широкой известностью за пределами нашего округа благодаря регулярному участию воспитанников в соревнованиях и фестивалях. На территории клуба проводятся крупные спортивно-развлекательные мероприятия для семей, включая фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Страна Гармония» и акцию

«Поделись Теплом», направленную на поддержку особенных детей из Володарского округа.

Первенство Володарского муниципального округа по легкоатлетическому кроссу среди общеобразовательных учреждений, посвященный Победе в ВОВ-2025»;

Фестиваль по чир спорту «Выше звезд».

Спортивные  мероприятия,  посвящённые  Дню защиты детей (г.Володарск, п. Новосмолинский, п.Решетиха, п.Мулино, п.Ильиногорск) «Дню молодёжи» (в п.Решетиха), «Дню России» (п.Решетиха, п. Новосмолинский), «Дню  рыбака» (п.Решетиха).

Массовыми детскими соревнованиями, проводимыми в Володарском округе, являются Президентские состязания и Президентские игры. В этих соревнованиях принимают участие дети и подростки из всех школ округа.

ФОК «Триумф» является центром тестирования норм ГТО. Все желающие могут проверить свои возможности и получить знаки отличия. За отчетный период 2572 человек приступили к выполнению испытаний комплекса ГТО в Володарском округе. Было проведено 13 муниципальных мероприятий. Выполнили нормативы комплекса ГТО на знак отличия за 2025 год 1867 человек.

Ежегодно формируются сборные команды округа для участия в фестивалях  ВФСК ГТО  «Исполин» и «Парламент».

В целях привлечения детей к занятиям спортом в раннем возрасте в округе  ежегодно проводится   спортивный  фестиваль   среди  детских  садов  «Малышиада».

Учреждения спорта округа играют большую роль в формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. В каникулярное время проводятся соревнования по всем культивируемым  видам спорта. Который год подряд тренеры «Авангарда», ФОКа и Конно-спортивного клуба работают в лагере для подростков «группы риска», организовывая пребывание ребят в лагере в первую половину дня, в июне 2024 года лагерь проходил на безе МАОУ СШ №3 и МБОУ СШ №4.

Не остаётся без внимания молодёжь призывного и допризывного возраста,  которая  принимает активное  участие  в  соревнованиях  по силовым  видам  спорта. Открытые турниры по каратэ, дзюдо,  бадминтону.

Наблюдается прирост количества занимающихся в секциях детей, так как дети не бросают занятия спортом,  занимаются не один год, переходят с одного этапа на другой, получают разряды и к ним ежегодно присоединяются новички. В секциях занимаются дети всего Володарского муниципального округа.

Спортивные достижения 2025 года:

На фестивале «Добрая лошадь» в Нижнем Новгороде воспитанники клуба показали высокие результаты на тропе CS, завоевав медаль;

На юбилейном 20-м фестивале «Золотая осень» в Москве, проходившем в городе Котельники на базе Спортивной школы олимпийского резерва «Белка», воспитанница клуба продемонстрировала достойный результат в категории «Ci - special» (самостоятельная езда), завоевав медаль;

КФХ «Три грации» заняло второе место.

Планы на 2026 - 2027 гг.

Установка малой площадки ГТО в п.Новосмолинсккий;

Открытие	«Умной»	площадки	(ФОКОТ)	на	территории	стадиона	в п.Решетиха.

Строительство модульной лыжной базы в г.Володарск (оз.Малибу)

Кап.ремонт спорткомплекса «Юность»

Основные задачи в сфере молодёжной политики:

- поддержка и укрепление института семьи;

- содействие развитию инфраструктуры для работы с молодёжью;

- развитие возможностей для творческой, научной, спортивной

и духовной самореализации молодёжи.

- вовлечение молодёжи в социальную практику;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, патриотизма, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.

В Володарском муниципальном	округе  проживает	14 031 человек молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, ведётся активная реализация молодёжной политики на территории округа.

Ровно два года назад в п.Решетиха официально открылся и начал свою активную деятельность MAУ ‹MЦ «Точка Притяжения». за прошедший период центр стал настоящей точкой притяжения для нескольких десятков девчонок и мальчишек, небольшого (пока!) количества молодых семей и ребят, по тем или иным причинам находящиеся в трудной жизненной ситуации.За прошедший ответный период был реализован проект Министерства молодежной политики Нижегородской области по созданию молодежных пространств «Это для нас». за счет средств гранта и средств местного бюджета отремонтирован первый этаж здания. (Было - стало)

В текущем году перед центром стоит задача реализовать следующий грант - «Регион для молодых». Мы получили	65 млн.руб. федеральных  и областных средств на капитальный ремонт второго этажа, фасада здания  оснащение МЦ современнейшим оборудованием.

Центр работает по основным направлениям молодежной политики:

- патриотическое воспитание, которое включает в себя: военно- патриотическое воспитание; развитие волонтёрского движения; формирование позитивного отношения к военной службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; информационное обеспечение патриотического воспитания молодежи и подростков. Передвижная мобильная экспозиция « Завтра зависит от нас», мероприятия, посвящённые снятию блокады ленинграда Жизнь, деленная на граммы!», Сталинградской битве «Право на память», участие в муниципальной стратегической сессии, посвящённый 80 летию Победы в BOB, Литературный час « Дня патриотов Родины своей» (встреча с писателем Дмитрием Никелем, участником CBO), передвижная мобильная выставка « Герои нашего времени», Квест « Тропой войны» и масса других мероприятий, квестов, квизов и акций.

Следующее направление - поддержка творческого, духовно-нравственного развития молодёжи. Это направление реализуется через событийные мероприятия, экологические акции, помощь детям инвалидам.

Задача специалистов молодёжной политики - мотивировать и создавать положительный образ волонтёра. На базе МЦ в июне был организован отряд

« Трудовой десант», который занимался уборкой и благоустройством территорий округа и МЦ. Неоднократно специалисты и волонтёры — подростки МЦ проводили мастер — классы для ребят с OB3, на базе KCK « Гармония». Для создания условий по самореализации и развитию творческого потенциала молодёжи и подростков, специалистами проверены: творческие квартирники, интеллектуальные игры, литературные вечера и т.д.

В целях формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни и профилактики поведенческих болезней для подростков и молодёжи проводятся акции, тренинги, большое количество спортивно-массовьтх мероприятий.

В течении года были проверены: Тематический час « Мы выбираем ЗОЖ. Ты в игре!», встреча со специалистом « Центра борьбы со СПИДом», Акция «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам!», на стадионе г Володарск (ул Набережная) ребята соревновались в игре по волейболу . Спортивно- развлекательное мероприятие « Большой волейбол». - на полев п. Красная Горка собрались 6 команд округа и г Дзержинск, чтобы сразиться в турнире по волейболу. Серия товарищеских матчей по футболу « Побежали» в с.п. Красная Горка. В играх принимали участие команды из п. Решетиха , п . Дубки, п Ильиногрск, Красная Горка, г Володарск.

Профориентация (тестирование на выбор профессии, встречи со специалистами разных профессий, профориентационный час « В эфире — человек труда», встреча со студентами и преподавателями Дзержинского педагогического колледжа). Совместно с Центром Занятости были организованы уроки профориентации на базе школ округа со старшеклассниками.

В  феврале  наш  муниципалитет  посетил  студенческий  отряд «Снежный десант», в течение трёх дней ребята помогали расчищать снег, проводили мастер-классы для детей и подростков, организовали концерт для молодёжи, оказывали адресную помощь пожилым людям.

В  июне  на  базе  школ №3  п.Ильиногорск,  №4  им  В.С.Садового р.п.Юганец   и  №10  г.Володарск   действовали  отряды  для  подростков «группы риска». Учреждения культуры, спорта и молодёжной политики проводили с ребятами квесты, подвижные и интеллектуальные игры, квизы, массовые катания, оздоровительное плавание, подвижные игры на футбольном поле, катание на лошадях, информационные   беседы о пользе здорового образа жизни, о вреде употребления наркотиков, алкоголя, а также о вреде курения, многие мероприятия проводились совместно с Движением Первых. В профилактических целях были организованы поездки в 333-й Центр боевой подготовки, на военизированную игру в отряд «Искра» Н.Новгород, организованы экологические походы по родному краю, поездки в музеи Нижнего Новгорода.

Осенью 2-ой раз состоялось большое мероприятие с участием военных - спортивные соревнования «Гонка во времени», участие в которых приняли молодежь, дети и взрослое население поселений округа.

В ноябре 2025г. прошла спортивная молодежная эстафета среди работающей молодежи, в мероприятии приняли участие команды предприятий и организаций округа.

Завершился  год  самым  масштабным  конкурсом  красоты  Володарского округа «Мисс Зима», в конкурсе приняли участие 10 представительниц прекрасного пола.

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1«Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Реализовать календарный план Володарского муниципального округа | Реализован календарный план Володарского муниципального округа |  |
|  | Мероприятие 1.2 Обеспечение эффективной работы спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | капитальный ремонт чаш бассейна, - приобретение автобуса, -строительство уличной волейбольно- баскетбольной площадки, -модернизация кинотеатра, - приобретение спортивного инвентаря, косметический ремонт помещений прочие общехозяйственные работы. замена стеклопакетов спорткомплексе «Юность» и зале единоборств п. Ильиногорск, - текущий ремонт и установка противопожарных дверей в структурных подразделениям спортшколы, - проведена модернизация системы освещения, замена светильников. -завершение капитального ремонт спортивного зала приобретение и установка ангара для хранения фуража; обновление части амуниции. |  |
|  | Мероприятие 1.3Обеспечение выполнения учреждениями муниципальных заданий по оказанию услуг | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация спортивной подготовки по видам спорта (человек) – 1636 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество посещений) 395619 | Организация спортивной подготовки по видам спорта (человек) – 1640 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество посещений) - 454819 |  |
|  | Мероприятие 1.4 Проведение районного конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселениях Володарского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.5Реализация плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Володарском округе | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организовать 6 мероприятий | Организовано 6 мероприятий |  |
|  | Непосредственный результат 1.1Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой |  |  |  |  |  | 1,4 тыс.чел | 1,4 тыс.чел |  |
|  | Непосредственный результат 1.2Число лиц, старше 60 лет, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | 2,4 тыс.чел. | 2,4 тыс.чел. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Проектная линия «Волонтер», мероприятия по вовлечению в добровольческую деятельность | УКСиМП учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Провести мероприятия: акция» Снежный десант», окружной фестиваль «Живое сердце», | Провели мероприятия: акция «Снежный десант», Проведен окружной фестиваль «Живое сердце», |  |
|  | Мероприятие 2.2 Проектная линия «Молодая семья» мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных ценностей | УКСиМП учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание клуба Молодых семей | Создали клуб молодых семей |  |
|  | Мероприятие 2.3 Проектная линия «Талант» | УКСиМП учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Провести мероприятия: Мисс Зима,районный квест «Загадки Агаты Кристи» | Провели мероприятия: Мисс Зима, районный квест «Загадки Агаты Кристи» |  |
|  | Мероприятие 2.4 Проектная линия «Инициатива» | УКСиМП учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.5 Проектная линия «Подросток» Мероприятия по профилактике асоциального образа жизни молодых людей |  |  |  |  |  | - | -. |  |
|  | Непосредственный результат 2.1 Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность |  |  |  |  |  | 238 чел. | 235чел. |  |
|  | Непосредственный результат 2.2 Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях направленных на формирование традиционных семейных ценностей |  |  |  |  |  | 2900 чел. | 1300чел. |  |
|  | Непосредственный результат 2.3 Количество мероприятий по работе с молодежью |  |  |  |  |  | 9 ед. | 5 ед. |  |
|  | Непосредственный результат 2.4 Количество молодых людей, охваченных грантовой деятельностью |  |  |  |  |  | 500 чел. | 100 чел. |  |
|  | Непосредственный результат 2.5 Количество мероприятий по профилактике асоциального образа жизни молодежи. |  |  |  |  |  | 14 ед. | 9 ед. |  |

#### Раздел 3 отчёта.

#### Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный год

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения |  | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчётного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчётному <2024год> | отчетный год 2025год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1 «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей округа» |  | % | 59,8 | 59,3 | 58,4 |  |
| 2 | Индикатор 2 «Единовременная пропускная способность спортивных сооружений» |  | % | 30 | 45 | 45 |  |
| 3 | Индикатор 3 «Доля молодёжи, участвующей в молодёжных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью». |  | % | 11,36 | 11,40 | 11,40 |  |
| 4 | Индикатор 4 «Доля поселений округа, в которых проведён анализ деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта от общего количества поселений» |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Непосредственный результат 1 «Число введенных в эксплуатацию спортивных сооружений» |  | Ед. | 0 | 2 | 2 |  |
| 6 | Непосредственный результат 2 «Количество мероприятий, проектов, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью» |  | Ед. | 215 | 230 | 225 |  |
| 7 | Непосредственный результат 3 «Число проверок состояния отраслей «физическая культура и спорт» и «молодежная политика» в поселениях Володарского округа». |  | Ед. | 10 | 10 | 10 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 8 | Индикатор 1.1 Доля граждан Володарского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, занятого в экономике | % |  | 59,8 | 52,8 | 59,8 |  |
| 9 | Индикатор 1.2 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % |  | 88,8 | 88,8 | 88,8 |  |
| 10 | Индикатор 1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % |  | 8 | 10 | 10 | Организация занятий для лиц с ОВЗ в ФОК «Триумф» |
| 11 | Непосредственный результат 1.1 Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой и спортом | Тыс.чел. |  | 0,882 | 0,885 | 0,885 |  |
| 12 | Непосредственный результат 1.2 Число лиц, старше 60 лет, занимающихся физической культурой и спортом | Тыс.чел. |  | 3,1 | 4,2 | 4,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» |
| 13 | Индикатор 2.1. Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи | % |  | - |  |  | Не получают личные книжки волонтера. Регистрация ведется на сайте |
| 14 | Индикатор 2.2 Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | % |  | - |  |  |  |
| 15 | Индикатор 2.2 Доля поставленных на учет в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения молодых семей, находящихся в социально опасном положении | % |  | - |  |  |  |
| 16 | Непосредственный результат 2.1 Число молодых людей, охваченных волонтерской деятельностью | Чел. |  | 1400 | 1450 | 1450 |  |
| 17 | Непосредственный результат 2.2 Количество молодежных общественных объединений, включенных в реестр общественных объединений | Ед. |  | - |  |  |  |
| 18 | Непосредственный результат 2.3 Число молодых людей, охваченных деятельностью окружной Ассоциацией молодых семей | Чел. |  | 200 | 250 | 250 | Клуб «Молодых семей» |

Оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы.

Итоги реализации и выполнения мероприятий муниципальной программы представлены в разделе 3.

По одиннадцати целевым показателям на 2025г. из восемнадцати плановые значения выполнены на 100%.  Таким образом, целевых индикаторы и непосредственных результатов выполнены в целом на 61% в соответствии с высоким уровнем эффективности.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу:

30.12.2022г. № 2116 Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа ».

29.06.2023г. № 1824 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа ».

02.10.2023г. № 2980 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа ».

08.04.2024г. № 1258 Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района № 2116 от 30.12.2022г.».

# 28.02.2025г. № 704 Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района № 2116 от 30.12.2022г.».

# 24.06.2025г. № 1993 Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района № 2116 от 30.12.2022г.».

# Начальник управления культуры, спорта и

# молодежной политики администрации

# Володарского муниципального округа                                                       И.П. Абросимова