[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 661
от 28 мая 2026 года

О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» в 2025 году

Заслушав информацию администрации Володарского муниципального округа о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа
от 30.12.2022 № 2108 по итогам 2025 года, на основании статьи 16 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьи 21 Устава Володарского муниципального округа
Совет депутатов Володарского муниципального округа р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» в 2025 году.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

	Председатель Совета депутатов
Володарского муниципального округа
____________________ Е.А.Назарова
	Глава местного самоуправления
Володарского муниципального округа

__________________ Д.В.Третьяков


ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Володарского муниципального округа

от 28 мая 2026 года № 661
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о ходе выполнения муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»
за 2025 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Володарского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2022 года № 2108
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа».
В рамках данной Программы реализуются 4 подпрограммы:

– подпрограмма «Старшее поколение»;

– подпрограмма «Семья»;

– подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

– подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».
На реализацию программы в 2025 году было израсходовано 64 173,0 тыс. руб., в том числе из средств бюджета округа – 37 730,9 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 1 742,8 тыс. руб., из средств областного бюджета – 24 699,3 тыс. руб.
1. ПОДПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Цели реализации Подпрограммы:

– улучшение качества жизни пожилых людей, повышение и поддержка социального статуса ветеранов, пенсионеров, социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, поддержка социального долголетия пожилых людей, развитие современных форм общения пожилых людей;

– повышение социального статуса и качества жизни ветеранов боевых действий;

– сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий;

– повышение качества, значимости и уровня общественной работы ветеранов боевых действий по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Задачи реализации Подпрограммы:

– повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей;

– поддержка социального долголетия пожилых людей;

– развитие современных форм общения пожилых людей;

– привлечение к активному образу жизни;

– сохранение и увековечение памяти о погибших воинах боевых действий;

– вовлечение ветеранов боевых действий и членов их семей к активному участию
в социально значимых мероприятиях округа.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в 2025 году было израсходовано 11 589,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы были организованы и проведены следующие мероприятия:

1. Консультирование представителей старшего поколения (ветеранов, пенсионеров) по правовым вопросам (осуществляется главой МСУ, сотрудниками правового управления администрации округа, руководителями учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, Пенсионного фонда).
2. Подписка ветеранов на областные и окружные газеты.
3. Спортивно-оздоровительные мероприятия для ветеранов (15,0 тыс. руб.).

Общественно и социально значимые мероприятия для пожилых граждан (208,6 тыс. руб.), в том числе: 
· Рождественские встречи;

· «Мы все защитники Отечества» (к 23 февраля);

· Встреча с несовершеннолетними узниками концлагерей;

· Встреча вдов ЧАЭС;

· Встреча с Почётными донорами;

· День памяти жертв политических репрессий;

· Декада пожилых людей;

· Чествование юбиляров – ветеранов;

· Посещение на дому жителей блокадного Ленинграда;

· «Родина будь спокойна – дети отцов достойны» (литературная гостиная);

· Поздравление участников Великой Отечественной войны с юбилейными датами;

· Фестиваль среди ветеранов «С песней по жизни».

4. Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов.
В качестве поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
из бюджета Володарского муниципального округа были предоставлены субсидии Володарской районной организации Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов:

– на обеспечение текущей деятельности (в части содержания председателя общества, приобретения канцелярских товаров и отправку отчётности) в сумме 120,1 тыс. рублей.

5. Оказание финансовой поддержки к юбилейным датам, приобретение памятных подарков (1597,7 тыс. руб.).

6. Участие ветеранов боевых действий в окружных общественно и социально значимых мероприятиях (640,6 тыс. руб.).

7. Организация и проведение окружных общественно и социально значимых мероприятий (592,2 тыс. руб.).
Все мероприятия подпрограммы реализовывались в соответствии с утверждённым планом.

Управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации Володарского муниципального округа проведены следующие мероприятия:

1. Праздничное мероприятие «Одна на всех – Великая Победа»:

1.1. МАУК «Володарское СКО» – 1 387,2 тыс. руб. (приобретение материалов для оформления, приобретение основных средств для оформления, приобретение мягкого инвентаря, проведение культурно-массового мероприятия, заключение договора на оказание комплекса услуг по обеспечению организации и проведения КММ).
1.2. МАУ ДО СШ ФОК «Триумф» – праздничное мероприятие «Одна на всех – Великая Победа» – 221,7 тыс. руб. (организация питания и раздача солдатской каши
в г. Володарске, п. Новосмолинский, п. Юганец, организация праздничного обеда для гостей, ветеранов ВОВ и ветеранов СВО, приобретение праздничного баннера на входную группу).
2. Концертная фронтовая бригада «Вдаль войны я заглянул однажды»:

2.1. МАУ ДО «ВДШИ» – 300,0 тыс. руб. (транспортные услуги, организация питания, услуги по проведению мастер-классов, приобретение материалов для проведения культурно-массового мероприятия, приобретение основных средств).
3. Торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года защитника Отечества: 
3.1. МАУК «Володарское СКО» – 242,4 тыс. руб. (транспортные услуги, организация спектакля, услуги по проведению мастер классов, услуги фотопечати, фото-, видеосъёмка, приобретение цветов) и др.
2. ПОДПРОГРАММА «СЕМЬЯ»
Цель реализации Подпрограммы: 

– укрепление и развитие социального института семьи и семейных ценностей, создание и обеспечение условий для наилучшего выполнения семьёй своих основных функций.

Задачи реализации Подпрограммы:

– государственная поддержка успешной семьи, поощрение семей с детьми, развитие традиций, направленных на повышение статуса семьи, использование творческого потенциала семьи в развитии общества;

– поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, социального и организационного характера;

– создание возможностей и развитие системы поддерживающих структур, обеспечивающих для семьи необходимые условия для разрешения возникающего кризиса
и дальнейшего развития семьи;

– профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей.
Исполнители мероприятий Подпрограммы:
– администрация Володарского муниципального округа;
– управление образования администрации Володарского муниципального округа;

– управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Володарского муниципального округа;

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при управлении делами администрации Володарского муниципального округа;

– ГКУ НО «НЦЗН» Володарский филиал (по согласованию);

– отдел ЗАГС Володарского района (по согласованию);
– ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Володарского муниципального округа».
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2025 году было выделено 27 227,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета округа 3 651,7 тыс. руб., за счёт средств федерального бюджета 1 742,8 тыс. руб., за счёт средств областного бюджета 21 833,3 тыс. руб.
За отчётный период исполнителями Подпрограммы были организованы и проведены различные мероприятия, направленные на поддержку семьи и укрепление семейных ценностей.
ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Володарского района»
В течение 2025 года управлением соцзащиты были подготовлены и направлены документы граждан Володарского района на представление к награждению:
– Почётным знаком «Родительская слава» – жительницы п. Мулино Стецюк Светланы Юрьевны, являющейся матерью участника СВО. Стецюк С.Ю. награждена Почётным знаком «Родительская слава»;

– Почётным дипломом многодетной матери Нижегородской области 3 степени
за заслуги в воспитании детей и укрепление семьи и семейных ценностей – жительницы
п. Новосмолинский Ермаковой Юлии Александровны, в семье которой воспитывается
4 детей, старший сын принимал участие в СВО. По результатам рассмотрения
Ермакова Ю.А. награждена Почётным дипломом многодетной матери Нижегородской области 3 степени;

– на премию Нижегородской области «Нижегородская семья» – семью Рызаевых Николая Игоревича и Ольги Владимировны из п. Центральный. По итогам рассмотрения семья награждена Благодарственным письмом министерства социальной политики Нижегородской области;

– общественной наградой – медалью «За любовь и верность» – семью Ялдышовых Михаила Кузьмича и Светланы Васильевны из п. Центральный, супружеский стаж которых составил 29 лет. Глава семьи и сын принимают участие в СВО.

На награждение медалью общественного признания «Отец солдата» были подготовлены и направлены документы на граждан, сыновья которых принимают участие
в СВО:

– Юдина Михаила Николаевича (п. Ильино);

– Трубакова Сергея Евгеньевича (п. Центральный);
– Никонова Вячеслава Константиновича (п. Мулино).

Указанные граждане были удостоены медали.
Кроме того, в 2025 году Указом Президента Российской Федерации от 16.04.2025 года № 226 Почётного звания «Мать – героиня» была удостоена жительница п. Смолино Горбунова Надежда Ивановна. Наградные документы на Горбунову Н.И. были направлены
в 2024 году.

В рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области
от 31.07.2012 года № 242 «Об учреждении именных стипендий Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов» был подготовлен и направлен пакет документов для участия в конкурсе на Борисова Евгения Андреевича, 10.07.2008 г.р., из п. Решетиха.

В отборочном этапе областного конкурса «Нижегородская семья» приняли участие
3 семьи Володарского муниципального округа: семьи Чирковых и Мышаевых из п. Решетиха и семья Гороховых из г. Володарска.

17 мая 2025 года в сельском Доме культуры п. Центральный состоялось мероприятие «Фэмили фэст», посвящённое Дню семьи, с привлечением УСЗН. Гостями мероприятия стали многодетные семьи, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Участникам мероприятия были вручены подарочные продуктовые наборы.

В период с 11 августа по 26 сентября был организован конкурс рисунков среди детей из многодетных семей «Наши семейные традиции». По итогам конкурса победители
и участники конкурса получили подарки. Всего в конкурсе приняли участие 32 ребёнка, которые были награждены и поощрены подарками в виде подарочных сертификатов сети магазинов «Детский мир».  

29 октября 2025 года в Досуговом Центре п. Юганец в рамках Декады пожилых людей проведено мероприятие для граждан пожилого возраста с участием УСЗН и ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Володарского муниципального округа». На мероприятии гостям праздника была представлена культурно-развлекательная программа
с проведением мастер-класса, чаепитием и вручением подарков.

24 и 25 ноября в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Володарского муниципального округа» в г. Володарске и в филиале учреждения в п. Решетиха проведены мероприятия, посвящённые Международному дню матери. На мероприятия были приглашены многодетные мамы, одинокие матери, мамы, воспитывающие детей-инвалидов из г. Володарска, п. Ильиногорск, п. Решетиха, п. Центральный, п. Голышово, п. Мулино,
п. Юганец. Для гостей праздника были подготовлены развлекательные программы
с проведением мастер-классов, вручением подарков.

11 декабря 2025 года в филиале ГБУ «ЦСПСД Володарского муниципального округа» было проведено мероприятие «Дочки – матери» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участники мероприятия получили подарки в виде подарочных сертификатов сети магазинов «Детский мир». 
ГКУ «УСЗН Володарского района» организуется предоставление социальной и других видов помощи семьям с детьми, семьям, находящимся в социально опасном положении,
а также семьям в трудной жизненной ситуации. За 12 месяцев 2025 года семьям с детьми оказано мер социальной поддержки на сумму более 247,0 млн руб.

Управлением социальной защиты населения оказывается содействии в направлении детей в оздоровительные, санаторно-оздоровительные, социально-реабилитационные учреждения и приюты, в связи с трудной жизненной ситуацией в семье, по заявлению родителей (законных представителей). 

В течение 2025 года учреждениями социальной защиты 396 детей направлено на отдых, оздоровление, участие в реабилитационных сменах.

Средства, предусмотренные Подпрограммой «Семья», направлялись на организацию доставки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также других категорий семей в ГБУ «Центр социальной помощи семье
и детям Володарского района» для участия в реабилитационных сменах. Это увеличивает возможность осуществления контроля за семьями, состоящими на профилактическом учёте,
и привлечения детей к участию в реабилитационных и оздоровительных сменах. В 2025 году благодаря Подпрограмме «Семья» осуществлялась доставка несовершеннолетних
в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Володарского муниципального округа»
для участия в реабилитационных сменах отделения дневного пребывания. У детей
из п. Юганец, п. Решетиха появилась возможность принимать участие в реабилитационных сменах.
С целью получения наиболее эффективных результатов укрепления и развития социального института семьи и семейных ценностей, создание и обеспечение условий для наилучшего выполнения семьёй своих основных функций работа, направленная на поддержку успешной семьи, поощрение семей с детьми, развитие традиций, повышающих статус семьи, использование творческого потенциала семьи в развитии общества, а также на поддержку семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, социального и организационного характера, создание возможностей и развитие системы поддерживающих структур, обеспечивающих для семьи необходимые условия для разрешения возникающего кризиса и дальнейшего развития семьи, профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства детей, продолжается в 2026 году.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует и проводит рейды в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики.
С целью выявления и пресечения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений КДНиЗП организует межведомственные плановые и оперативные выезды
в неблагополучные семьи, в ходе которых оказывается консультативная, педагогическая, натуральная помощь семьям, проводятся профилактические беседы с членами семей, выдаются памятки о соблюдении мер противопожарной безопасности, по безопасному использованию пиротехнических изделий, профилактике семейного неблагополучия
и жестокого обращения с детьми, организуется учёт семей, осуществляется межведомственный обмен информацией о вновь выявленных семьях.

В течение 2025 года проведено 43 рейда Социального патруля, которые были направлены на профилактику семейного неблагополучия. В ходе рейдов посещено 126 семей «группы риска».
В 2025 году поставлено на межведомственный контроль, как находящиеся
в социально опасном положении, 10 семей (2024 г. – 6), в которых проживают 15 детей.

Прекращена индивидуальная профилактическая работа в отношении 9 семей (2024 г. – 6), в которых проживают 18 детей, из них: 

– по причине улучшения ситуации – 5 семей (11 детей) (2024 г. – 4 семьи);

– в связи с лишением родительских прав – 2 семьи (2 ребёнка).

2 семьи (5 детей) выехали на постоянное место жительство на территорию других муниципальных округов Нижегородской области. 

Управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации Володарского муниципального округа в рамках первого блока Подпрограммы были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. 18 мая 2025 года в рамках фестиваля семейных увлечений «Семейный экспресс» состоялся окружной фестиваль «Территория семейного счастья». 49 семей, или более 230 участников из разных населённых пунктов Володарского округа собрались на территории загородного лагеря «Энергетик». Вниманию участников мероприятия были представлены выставки художественных работ и семейных фотографий. Самые юные члены семей делали работы из лёгкого пластилина и полимерной глины. Для них весь день работал надувной батут. Люди постарше приняли участие в мастер-классе по созданию домашнего оберега «Ангел». Детская игровая программа «Играй, танцуй, расти!», футбол и волейбол, лазертаг и тимбилдинг, игра «Мафия», выставка боевого оружия, песни у вечернего костра, солдатская каша – такой насыщенной была программа фестиваля. Каждый участник нашёл себе занятие по душе. Праздник объединил большое количество людей вокруг одной общей темы – семья! Бюджет праздника составил 140,0 тыс. руб. 

2. В течение июля 2025 года в КСК «Гармония» п. Ильиногорск проводилась окружная благотворительная акция «Поделись теплом», в которой принимали участие дети
с ограниченными возможностями здоровья. Организованные группы из ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Володарского муниципального округа» и ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат» приезжали для проведения досуга. 

Ребята имели возможность ухаживать за животными: чистить, кормить мелких сельскохозяйственных животных, покататься верхом на лошадях и в тележке. Для них молодёжный центр «Точка притяжения» проводил мастер-классы по лепке из глины, рисованию по воде Эбу, аквагрим, по изготовлению поделок из синельной проволоки. Были организованы настольные и подвижные игры на свежем воздухе и, конечно, пикник. 

Было израсходовано 120,0 тыс. руб. 

3. 24 октября 2025 года во Дворце культуры «Юбилейный» г. Володарска была проведена праздничная программа, посвящённая Дню отца. 

Сильные, добрые и невероятно весёлые – такими увидели пап в День отца гости
и участники праздника. 

Фирменный квиз от Евгения Вилкова зарядил всех отличным настроением! Было много смеха, азарта и по-настоящему семейного тепла. В программе квиза было проведено множество всевозможных конкурсов, игр и забав, в которых принимали участие все члены семьи (расходы составили 50,0 тыс. руб.). 

4. 7 ноября 2025 года в рамках фестиваля «Золотой возраст» во Дворце культуры
им. Луначарского п. Решетиха состоялся III Окружной фестиваль активного долголетия «Славен возраст золотой», в котором приняли участие хоровые коллективы и вокальные ансамбли Володарского муниципального округа. Этот фестиваль был приурочен
к празднованию Великой Октябрьской социалистической революции. Условием участия было исполнение одной песни, посвящённой Году защитников Отечества, а вторая песня была на усмотрение руководителей коллективов. В основном, это были произведения советских и российских авторов, а также русские народные песни. Перед концертными выступлениями участники приняли участие в первом конкурсе «Бабушкины разносолы». Проигравших не было. За старания каждый коллектив награждён подарками. Всего было израсходовано 60,0 тыс. руб. 

5. 28 декабря 2025 года в рамках семейного отдыха в лагере «Weekend активного безделья по-русски» во Дворце культуры им. Луначарского п. Решетиха для воспитанников образцового хореографического коллектива «Радость» (руководитель Анна Шальнова)
и родителей юных танцоров была организована праздничная программа на свежем воздухе. Игры и забавы с большим количеством яркого реквизита, весёлая музыка, горячий чай – всё создавало атмосферу радости и ощущение праздника. Было израсходовано 80,0 тыс. руб. 

Отдел ЗАГС Володарского района 

В рамках Подпрограммы «Семья» сотрудниками отдела ЗАГС Володарского района
в 2025 году проведены: 

– чествование юбиляров супружеской жизни в торжественной обстановке – 20 пар; 

– мероприятие к Международному дню семьи, чествование активных семей – 8 семей; 

– мероприятие ко Дню семьи, любви и верности – 6 семей; 

– мероприятие ко Дню матери – 3 многодетные семьи. 

Одной семье жителей Володарского округа в торжественной обстановке вручена медаль «За любовь и верность». 

Торжественная регистрация браков и рождения детей на мероприятиях, посвящённых Дню семьи, Дню защиты детей, на окружных мероприятиях и праздниках, посвящённых Дням посёлков, является примером важных семейных ценностей для молодого поколения, повышает статус семьи и значение семьи для общества.

Володарский филиал ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения»
В течение 2025 года сотрудниками Володарского филиала ГКУ НО «НЦЗН» проводились Дни открытых дверей для граждан, специализированные ярмарки вакансий, профориентационные конференции, консультации по предоставлению государственных услуг. В отчётном периоде за мерами государственной поддержки в Володарский филиал обратилось 248 человек, из них за содействием в поиске подходящей работы – 55 человек. Трудоустроено 37 человек, или 67 %. Также организовано временное трудоустройство
133 несовершеннолетних в период летних каникул. 44 подростка получили услугу
по профориентации. Обучение прошли 6 человек, из них 1 участник СВО (обучался
на водителя автомобиля с ручным управлением). 

Данные мероприятия включены в комплекс мероприятий Подпрограммы «Семья»
и способствуют решению поставленных задач.

Управление образования администрации Володарского муниципального округа
Запланированы и проведены следующие мероприятия по подпрограмме «Семья»: 
1) Ежегодное торжественное окружное собрание опекунов (попечителей)
и приёмных родителей Володарского муниципального округа состоялось на базе МАОУ СШ № 3 п. Ильиногорск. В нём приняли участие 77 замещающих родителей, а также представители Володарской ЦРБ, полиции и МЧС.
Организатором собрания выступил сектор опеки и попечительства несовершеннолетних управления образования администрации Володарского муниципального округа.

На собрании были подведены итоги деятельности сектора за 2025 год, проведён анализ отчетов по расходованию денежных средств, поступающих на содержание детей, рассказано о льготах, положенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Также законным представителям напомнили правила пожарной безопасности
и рассказали о порядке постановки на учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

Лучших опекунов и попечителей в этот день отметили грамотами управления образования и ценными подарками администрации Володарского муниципального округа. Всего награждено 18 семей. В заключение собрания дети из замещающих семей подготовили для своих родителей концерт.

2) На базе школы № 6 п. Смолино состоялись ежегодные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».

В соревнованиях приняли участие 12 команд из числа приёмных и замещающих семей Володарского муниципального округа. Соревнования проводились в 5 этапов: ««Знакомство команд», «Мяч первому», «Снайперы», «Оставь мешок», «Разложи и собери», «Победа!». Жюри оценило спортивную подготовку семейных команд и сплочённость в выполнении заданий.

От местного отделения партии «Единая Россия» Благодарственным письмом
и ценным подарком в номинации «Самая ловкая семья!» награждена команда «Звездочки»
(г. Володарск) – семья Гордяскина Евгения, приёмный родитель Гордяскина Татьяна Владимировна. 

Благодарственное письмо и подарки от депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Е.А.Бабаева вручены «Самой спортивной семье!» – команде «И-го-го» (п. Центральный) – семье Яковенко Александра, Артёма, Ангелины, Григория
и Валентины, приёмные родители Рызаевы Ольга Владимировна и Николай Игоревич.

Победителями соревнований стали:

1 место – команда «Супер Радуга» (п. Решетиха): семья Слеповой Дарьи, приёмные родители Зуевы Оксана Васильевна и Алексей Вячеславович.
2 место – команда «Радуга» (п. Ильиногорск): семья Просвирина Ильи, приёмный родитель Каюмова Елена Анатольевна.
3 место – сборная команда «Улыбка» (п. Фролищи): семья Богданова Максима, приёмный родитель Жукова Татьяна Борисовна, и семья Травкина Владимира, приёмные родители Шухрины Ирина Николаевна и Михаил Викторович.
Все присутствующие получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений от захватывающих соревнований.
3) 2 июня 2025 г. на базе МАУ ФОК «Триумф» г. Володарска состоялся окружной праздник для детей из замещающих семей «День защиты детей».

В Международный день защиты детей МАУ ФОК «Триумф» превратился в весёлый шумный городок, а полноправными хозяевами его стали дети из приёмных семей Володарского округа (40 детей в сопровождении приёмных родителей). 

На этом празднике детства администрация МАУ ФОК «Триумф» предложила ребятам поучаствовать в развлекательной, зажигательной игровой программе и посмотреть фильм режиссёра Карена Оганесяна «Соловей против Муромца».

Праздник получился ярким и насыщенным. Несмотря на разный возраст участников мероприятия, за время программы ребята сплотились и чувствовали себя комфортно.
4) В преддверии летних каникул состоялись зональные собрания опекунов, попечителей, приёмных родителей Володарского муниципального округа. Проведение встреч с законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, стало традицией и объединило 80 опекунов и приёмных родителей.

Основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся безопасности детей
в каникулярное время и организации их полноценного отдыха.
5) Фестиваль семейного творчества среди замещающих семей «Мамино сердце» прошёл на базе Сельского дома культуры «Лес» п. Фролищи Володарского муниципального округа.

Конкурс проходил по трём номинациям: «Декоративно-прикладное творчество», «Художественное слово» и «История в кадре». Участники представили на конкурс лучшие блюда своей семьи, творческие работы, фотографии семейных будней и стихотворения (песни) на тему семейных ценностей: доброты, любви, дружбы, взаимопомощи.
Всем участникам фестиваля были вручены дипломы, благодарственные письма
и подарки от депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Е.А.Бабаева
и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» А.В.Лыткина, а победителям – грамоты и ценные подарки. Каждая мама получила в знак благодарности букет цветов.
6) Новый Год – это самый волшебный, весёлый праздник, который ждут все дети, веря в сказку и чудо. Именно в этот праздник каждому из нас важно почувствовать, что мы не одиноки, что есть те, кто готов прийти на помощь и поделиться своим теплом.

В преддверии Нового года 300 ребят из замещающих семей, социально-неблагополучных семей получили сладкие подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки. Они бесплатно посетили новогодние представления в Володарске, Решетихе. Мулино
и Ильиногорске.
240 ребят начальных классов из семей участников СВО получили сладкие подарки
из рук Деда Мороза и Снегурочки.

Совместно со специалистами КДНиЗП проводилось поздравление с Новым годом детей из социально-неблагополучных семей. Проведён новогодний праздник в ООО «База отдыха «Пурхма» и для воспитанников Золинской коррекционной школы-интерната.

7) Фестиваль «Оранжевое солнце» стал итогом муниципального творческого конкурса для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выставка творческих работ в номинациях «Новогодняя открытка», «Ёлочная игрушка», «Зимние забавы» украсила фестивальную программу. Мастер-классы по изготовлению ёлочки-игрушки и волшебного сапожка настроили ребят на ожидание чуда, и оно случилось!

Новогоднее представление сказочных героев, заслуженные грамоты и сувениры стали настоящим подарком для детей в преддверии Нового года.
В 2025 году получили собственное жильё 9 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Каждому из них предоставлена отдельная благоустроенная однокомнатная квартира. Каждый новосёл получил подарок на сумму
10,0 тыс. рублей.

С целью подготовки жилых помещений к заселению проводились ремонтные работы в жилых помещениях, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За счёт средств областного бюджета отремонтировано 8 квартир,
за счёт средств муниципального бюджета – 1 квартира.
Администрация Володарского муниципального округа
Запланированы и проведены следующие мероприятия по подпрограмме «Семья»: 

– чествование юбиляров семейной жизни (приобретение подарков) – 173,3 тыс. руб. 
– окружная благотворительная акция «Поделись теплом» (приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей участников СВО в количестве 4144 шт.; мероприятие «Ёлка мечты» и др.) в сумме 2717,1 тыс. руб.
Информация о мероприятиях, организованных в рамках Подпрограммы, публикуется
в средствах массовой информации: в районной газете «Знамя», на сайтах учреждений,
на официальных страницах администрации округа и учреждений в соцсети ВКонтакте,
в каналах МАХ.
Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы, освоены
на 87 % (ввиду того, что средства областного бюджета освоены на 84,2 %).
3. ПОДПРОГРАММА «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Цель Подпрограммы: повышение качества жизни отдельных категорий населения Володарского муниципального округа.
Задача Подпрограммы: выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

Выполнение указанной задачи в полном объеме обеспечивается за счёт предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках реализации подпрограммы проводится комплекс мероприятий
по обеспечению социальными выплатами отдельных категорий граждан за счёт средств бюджета округа. За отчётный период на реализацию подпрограммы выделено 23 284,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета округа 20418,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2 866,0 тыс. рублей.
За 2025 год гражданам были оказаны следующие меры поддержки:

1. Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет – 18 782,8 тыс. руб. (93 чел.).
2. Ежемесячная социальная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин», – 133,1 тыс. руб. (9 человек).
3. Компенсация за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин», – 613,8 тыс. руб. (получили 9 человек).
4. Компенсация абонентской платы за телефон и радиоточку гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин», – 9,4 тыс. руб. (получили 4 гражданина).
5. Материальная помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин», – на сумму 70,0 тыс. руб. (7 человек).
6. Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, –84,0 тыс. руб. (материальную помощь получили 29 человек).
7. Материальная помощь на организацию погребения погибших (умерших) военнослужащих при исполнении ими обязанностей воинской службы в рамках проведения специальной военной операции на Украине – 90,0 тыс. руб. (получили 9 человек).

8. Выплата льгот за помывку в бане – 241,7 тыс. руб.

9. Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению – 394,0 тыс. руб.

10. Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан. Проведено расходов на содержание 2 специалистов по опеке и попечительству совершеннолетних граждан в сумме 1 605,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
11. Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проведено расходов на содержание 1 специалиста за счет средств областного бюджета на сумму 816,0 тыс. рублей.
Дополнительное материальное обеспечение граждан, награждённых наградами Володарского муниципального округа, социальная выплата на газификацию домовладений, возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования на газификацию домовладений, выплата льгот за полив приусадебных участков, прочие выплаты населению в области социальной поддержки в 2025 году не производились.

В таблице 1.1. указано финансирование и расход по каждому направлению Подпрограммы, а в таблице 2 – достигнутые результаты.

4. ПОДПРОГРАММА «Социальная поддержка инвалидов
и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»
Цель Подпрограммы: создание инвалидам условий для равного с другими гражданами участия в жизни общества за счёт формирования доступной среды жизнедеятельности
с учётом потребности инвалидов.
Задачи Подпрограммы: 
– формирование активного социального статуса инвалидов, вовлечение их
в полноценную социальную и экономическую жизнь общества;

– повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках реализации Подпрограммы проводится комплекс мероприятий
по формированию доступной для инвалидов среды. За отчётный период на реализацию Подпрограммы выделено из местного бюджета 2 070,6 тыс. рублей, все средства освоены.

В 2025 году проведены следующие мероприятия:

1) оказание финансовой поддержки Володарскому обществу инвалидов на сумму 215,8 тыс. рублей, в том числе на следующие мероприятия:
	Наименование мероприятий
	План, тыс. руб.
	Исполнено,

тыс. руб.
	% исполнения

	Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»
	215,8,3
	215,8
	100%

	Подписка инвалидов на областные и районные газеты
	17,0
	17,0
	100,0%

	Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов
	3,0
	3,0
	100,0%

	Участие в областных мероприятиях и экскурсиях
	5,0
	5,0
	100,0%

	Участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях для инвалидов
	108,2
	108,2
	100,0%

	Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов
	82,6
	82,6
	100,0%


2) посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом – приобретено подарков на сумму 155,8 тыс. руб.;
3) приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых) – 125,0 тыс. руб.;

4) приобретение и установка пандусов – 569,4 тыс. руб.
В 2025 году по заявлениям граждан установлено 2 пандуса: инвалиду В.В.Гладышеву (п. Юганец, ул. Новая, д. 8, под. 2) и инвалиду Угаровой М.С. (п. Решетиха, ул. Чкалова, д. 2, под. 2).

5) Организация и проведение общественно и социально значимых мероприятий
для инвалидов – 1004,6 тыс. руб. 
В таблице 1.1. указано финансирование и расход по каждому направлению подпрограммы, а в таблице 2 – достигнутые непосредственные результаты.
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

по исполнению муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» за 2025 год

Таблица 1.1. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» в 2025 году
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года
	сводная бюджетная роспись на 01.01.2026
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»
	Всего
	31486,7
	37748,4
	37730,9

	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	28035,2
	32517,5
	32500,0

	
	Соисполнители
	3451,5
	5230,9
	5230,9

	
	Отдел образования
	422,4
	395,9
	395,9

	
	УКС и МП
	2540,0
	4242,7
	4242,7

	
	Финансовое управление
	0,1
	0,0
	0,0

	
	Совет депутатов
	489,0
	592,3
	592,3

	Подпрограмма 1
	Старшее поколение 
	Всего
	7345,0
	11607,3
	11 589,8

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	4966,0
	7417,1
	7399,6

	
	
	Соисполнители
	2379,0
	4190,2
	4190,2

	
	
	Управление образования
	0,0
	25,2
	25,2

	
	
	УКС и МП
	1890,0
	3572,7
	3572,7

	
	
	Финансовое управление
	 0,0
	
	

	
	
	Совет депутатов
	489,0
	592,3
	592,3

	Основное мероприятие 1
	 Консультирование по правовым вопросам
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 2
	 Подписка ветеранов на областные и окружные газеты
	Всего
	4,2
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	4,2
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 3
	Спортивно-оздоровительные мероприятия для ветеранов
	Всего
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 4
	Участие в областных мероприятиях и экскурсиях
	Всего
	9,6
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	9,6
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5
	Участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях для пожилых граждан
	Всего
	194,8
	208,6
	208,6

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	194,8
	208,6
	208,6

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 5.1
	Рождественские встречи
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.2
	Мы все защитники Отечества
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.3
	Встреча с несовершеннолетними узниками концлагерей
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.4
	Встреча вдов ЧАЭС
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.5
	Встреча с почетными донорами
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.6
	День памяти жертв политических репрессий
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.7
	Декада пожилых людей
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.8
	Чествование юбиляров - ветеранов 
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.9
	Посещение на дому жителей  блокадного Ленинграда
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.10
	Родина будь спокойна - дети отцов достойны (Литературная гостиная)
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.11
	Поздравление Участников ВОВ с юбилейными датами
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 5.12
	Фестиваль среди ветеранов " С песней по жизни"
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 6
	Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов
	Всего
	120,1
	120,1
	120,1

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	120,1
	120,1
	120,1

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 7
	Отправка отчетности по налогам
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 8
	Участие ветеранов боевых действий в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях
	Всего
	464,9
	640,6
	640,6

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	464,9
	428,9
	428,9

	
	
	Соисполнители
	0,0
	211,7
	211,7

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	0,0 
	211,7
	 211,7

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 9
	Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков
	Всего
	1364,5
	1615,2
	1 597,7

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	875,5 
	 1023,0
	 1005,5

	
	
	Соисполнители
	489,0
	592,2
	592,2

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	 
	

	
	
	Совет депутатов
	489,0
	592,2
	592,2

	Основное мероприятие 10
	Организация и проведение окружных общественно и социально-значимых мероприятий
	Всего
	5171,9
	9 007,7
	9 007,7

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	3281,9
	5 621,5
	5 621,5

	
	
	Соисполнители:
	1890,0
	3386,2
	3386,2

	
	
	Управление образования
	0,0
	25,2 
	 25,2

	
	
	УКС и МП
	1890,0
	3 361,0
	 3 361,0

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Подпрограмма 2
	Семья
	Всего
	4961,2
	3651,7
	3651,7

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	4286,2
	3073,0
	3073,0

	
	
	Соисполнители:
	675,0
	578,7
	578,7

	
	
	Управление образования
	225,0
	108,7
	108,7

	
	
	ОКС и МП
	450,0
	470,0
	470,0

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
	Всего
	40,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	40,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2
	Представление граждан Володарского округа из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области за достойное воспитание детей, за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций.
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.3
	Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи
	Всего
	15,0
	20,0
	20,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	15,0
	20,0
	20,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.4
	Проведение окружной праздничной программы, посвященной Дню отцов
	Всего
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.5
	Фестиваль семейных увлечений «Семейный экспресс»
	Всего
	140,0
	140,0
	140,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	140,0
	140,0
	140,0

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	140,0
	140,0
	140,0

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.6
	Чествование юбиляров семейной жизни на окружных мероприятиях и мероприятиях, посвященных Дню поселков
	Всего
	26,0
	 173,3
	173,3

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 26,0
	 173,3 
	 173,3

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.7
	Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.8
	Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.9
	Проведение профориентационных конференций
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.10
	Выездные консультации в населенные пункты округа по предоставлению государственных услуг
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.11
	Проведение мероприятий, посвящённых Дню матери
	Всего
	17,0
	34,5
	34,5

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	17,0
	34,5
	34,5

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.12
	Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания
	Всего
	5,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	5,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.13
	Проведение окружных конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.)
	Всего
	35,5
	35,5
	35,5

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	35,5
	35,5
	35,5

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.14
	Фестиваль «Золотой возраст» среди семей от 50 лет и старше
	Всего
	60,0
	60,0
	60,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	60,0
	60,0
	60,0

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	60,0
	60,0
	60,0

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного благополучия
	Всего
	4562,7
	3128,4
	3128,4

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	4147,7
	2809,7
	2 809,7

	
	
	Соисполнители:
	415,0
	318,7
	318,7

	
	
	Управление образования
	215,0
	98,7
	98,7

	
	
	УКС и МП
	200,0
	220,0
	220,0

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1
	Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, профилактики ЗОЖ
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	

	
	
	УКС и МП
	 
	
	 

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2
	Организация и проведение окружных рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики
	Всего
	10,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	10,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	 
	

	
	
	Финансовое управление
	
	 
	

	Основное мероприятие 2.3
	Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены. 
	Всего
	70,0
	70,0
	70,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	70,0
	70,0
	70,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	 
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.4
	Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	

	Основное мероприятие 2.5
	Окружная благотворительная акция «Поделись теплом»
	Всего
	4177,7
	2717,1
	2717,1

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 4057,7
	2 553,4
	 2 553,4

	
	
	Соисполнители:
	120,0
	163,7
	163,7

	
	
	Управление образования
	0,0
	43,7
	43,7

	
	
	УКС и МП
	120,0
	120,0
	120,0

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.6
	«Weekend активного безделья по-русски» (Семейный отдых в лагере)
	Всего
	80,0
	80,0
	80,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	

	
	
	Соисполнители
	80,0
	80,0
	80,0

	
	
	Управление образования
	
	
	 

	
	
	УКС и МП
	80,0
	80,0
	80,0

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.7
	Тематические дни открытых дверей
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	 
	

	
	
	Соисполнители
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	 

	Основное мероприятие 2.8
	Групповые занятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	
	

	
	
	УКС и МП
	 
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	
	

	Основное мероприятие 2.9
	Проведение работы по профессиональной ориентации и психологической поддержке женщин из числа безработных и впервые ищущих работу молодых матерей
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	
	

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.10
	Проведение совместных тематических мероприятий с несовершеннолетними «Встреча поколений»
	Всего
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.11
	Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» (спортивные соревнования для замещающих семей)
	Всего
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители:
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Управление образования
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	УКС и МП
	
	 
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.12
	Окружная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню матери для замещающих семей
	Всего
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители:
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	Управление образования
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	 

	Основное мероприятие 2.13
	Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ)
	Всего
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	
	 

	
	
	Соисполнители:
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Управление образования
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	
	 

	Основное мероприятие 2.14
	Спортивный праздник «Спорт без границ» (для семей с детьми с ОВЗ)
	Всего
	10,0
	10,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители:
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Управление образования
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	
	

	Основное мероприятие 2.15
	Районная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей
	Всего
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	Управление образования
	20,0
	0,0
	0,0

	
	
	УКС и МП
	0,0
	20,0
	20,0 

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.16
	Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей
	Всего
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Управление образования
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.17
	Посещение на дому детей-сирот, поздравление с Новым годом
	Всего
	140,0
	176,3
	176,3

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	0,0 
	176,3
	 176,3

	
	
	Соисполнители:
	140,0
	0,0
	0,0

	
	
	Управление образования
	140,0
	0,0
	0,0

	
	
	УКС и МП
	
	 
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 3
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Всего
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Управление образования
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	УКС и МП
	
	 
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1
	Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений 
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	 
	

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	 
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Подпрограмма 3
	Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
	Всего
	17894,9
	20418,8
	20418,8

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	17697,4
	20344,8
	20344,8

	
	
	Соисполнители:
	197,5
	74,0
	74,0

	
	
	Управление образования
	197,4
	74,0
	74,0

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	0,1
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1
	Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет
	Всего
	15008,1
	18 782,8
	18 782,8

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	15008,1
	18 782,8
	18 782,8

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	 

	
	
	Финансовое управление
	
	
	 

	Основное мероприятие 2
	Ежемесячная социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района»
	Всего
	145,2
	133,1
	133,1

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	145,2
	133,1
	133,1

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	 

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	 
	 

	Основное мероприятие 3
	Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района»
	Всего
	792,0
	613,8
	613,8

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	792,0
	613,8
	613,8

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	 

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 4
	Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района»
	Всего
	16,1
	9,4
	9,4

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	16,1
	9,4
	9,4

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	 
	

	Основное мероприятие 5
	Материальная помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района»
	Всего
	120,0
	70,0
	70,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	120,0
	70,0
	70,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 6
	Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	Всего
	1025,0
	174,0
	174,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	1025,0
	174,0
	174,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	
	

	Основное мероприятие 7
	Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального округа
	Всего
	10,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	  10,0 
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 8
	Выплата льгот за полив приусадебных участков
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	
	

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	 
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 9
	Прочие выплаты населению в области социальной поддержки
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	 

	
	
	УКС и МП
	
	
	 

	
	
	Финансовое управление
	
	 
	

	Основное мероприятие 10
	Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года
	Всего
	0,1
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Управление образования
	
	
	 

	
	
	УКС и МП
	
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	0,1
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 11
	Возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования на газификацию домовладений
	Всего
	43,6
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	43,6
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 12
	Социальная выплата на газификацию домовладений
	Всего
	31,4
	0,0 
	0,0 

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	31,4
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 13
	Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
	Всего
	0,0
	0,0 
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 14
	Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0 

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	 
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	
	

	Основное мероприятие 15
	Выплата льгот за помывку в бане
	Всего
	320,0
	241,7
	241,7

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	320,0
	241,7
	 241,7

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 16
	Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению
	Всего
	383,4
	394,0
	394,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	186,0
	320,0
	320,0

	
	
	Соисполнители:
	197,4
	74,0
	74,0

	
	
	Управление образования
	197,4
	74,0
	 74,0

	
	
	УКС и МП
	 
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Подпрограмма 4
	Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
	Всего
	1285,6
	2 070,6
	2 070,6

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	1085,6
	1682,6
	1682,6

	
	
	Соисполнители:
	200,0
	388,0
	388,0

	
	
	Управление образования
	0,0
	188,0
	188,0

	
	
	УКС и МП
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 1
	Подписка инвалидов на областные и окружные газеты
	Всего
	17,0
	17,0
	17,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	17,0
	17,0
	17,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 2
	Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов
	Всего
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 3
	Участие в областных мероприятиях и экскурсиях
	Всего
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 4
	Участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях для инвалидов
	Всего
	75,2
	108,2
	108,2

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	75,2
	108,2
	108,2

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 5
	Посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом
	Всего
	109,8
	155,8
	155,8

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	109,8
	155,8
	155,8

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 6
	Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов
	Всего
	115,6
	82,6
	82,6

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	115,6
	82,6
	82,6

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 7
	Установка приборов для открытия и закрытия входных дверей
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 8
	Приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых)
	Всего
	0,0
	125,0
	125,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	0,0
	125,0
	125,0

	
	
	Управление образования
	0,0
	125,0
	 125,0

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 9
	Установка кранов нажимного действия
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 10
	Доукомплектование туалетных и душевых комнат с установкой
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 11
	Установка приборов для вызова сотрудников учреждения (для категорий глухие и слабовидящие)
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	0,0
	0,0

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	
	 
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 12
	Приобретение и установка пандусов
	Всего
	750,0
	569,4
	569,4

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	750,0
	506,4
	 506,4

	
	
	Соисполнители:
	0,0
	63,0
	63,0

	
	
	Управление образования
	0,0
	63,0 
	 63,0

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 13
	Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 14
	Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 15
	Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	
	
	

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 16
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	
	

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	 
	 
	 

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 17
	Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	 
	 
	 

	
	
	Соисполнители:
	
	0,0
	0,0

	
	
	Управление образования
	 
	 
	 

	
	
	УКС и МП
	
	0,0
	0,0

	
	
	Финансовое управление
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 18
	Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий для инвалидов
	Всего
	210,0
	1004,6
	1004,6

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа
	10,0
	804,6
	804,6

	
	
	Соисполнители:
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	Управление образования
	
	
	

	
	
	УКС и МП
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	Финансовое управление
	
	
	


Таблица 1.2. Информация о расходах местного бюджета,
областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц 

на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

Володарского муниципального округа» в 2025 году
	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План <*>
	Фактические расходы <**>

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа"
	Всего
	68 279,0
	64 173,0

	
	расходы местного бюджета
	37 748,4
	37 730,9

	
	расходы федерального бюджета
	1 742,8
	1742,8

	
	расходы областного бюджета
	28 787,8
	24 699,3

	
	прочие источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1
	Старшее поколение 
	Всего
	11 607,3
	11 589,8

	
	
	расходы местного бюджета
	11 607,3
	11 589,8

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	прочие источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	Семья
	Всего
	31 312,3
	27 227,8

	
	
	расходы местного бюджета
	3 651,7
	3 651,7

	
	
	расходы федерального бюджета
	1 742,8
	1 742,8

	
	
	расходы областного бюджета
	25917,8
	21 833,3

	
	
	прочие источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3
	Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
	Всего
	23 288,8
	23 284,8

	
	
	расходы местного бюджета
	20 418,8
	20 418,8

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	расходы областного бюджета
	2 870,0
	2 866,0

	
	
	прочие источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4
	Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной  для инвалидов среды жизнедеятельности
	Всего
	2 070,6
	2 070,6

	
	
	расходы местного бюджета
	2 070,6
	2 070,6

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	прочие источники
	0,0
	0,0


Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственнее результаты
	Примечание

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 "Старшее поколение"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Консультирование по правовым вопросам
	Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	 Консультирование по правовым вопросам
	Постоянно
	Постоянно
	 

	2
	Подписка ветеранов на областные и окружные газеты
	Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Оформление подписки на местные и областные газеты Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
	Да
	Да
	 

	3
	Спортивно-оздоровительные мероприятия для ветеранов
	Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, чел
	80
	45
	 

	4
	Участие в областных мероприятиях и экскурсиях
	Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда    Нижегородское Региональное Отделение Общероссийской Общественной Организации "Союз пенсионеров России"                          
	Да
	Да
	 

	5
	Участие в общественно и социально-значимых мероприятиях общественных организаций ветеранов, пожилых людей
	Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Организация и проведение мероприятий для ветеранов, пенсионеров, для пожилых граждан, чел
	980
	906
	 

	6
	Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов
	Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Перечисление субсидии на обеспечение текущей деятельности Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
	Да
	Да
	 

	7
	Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий Володарского муниципального округа
	Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий Володарского муниципального округа
	Да
	Да
	 

	8
	Участие ветеранов боевых действий в общественно и социально-значимых мероприятиях
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение мероприятий для ветеранов боевых действий, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей
	20
	Проведено
	 

	9
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Приобретение жилья для отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
	Не планировалось
	Не планировалось
	 

	10
	Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков
	Да
	Да
	 

	2
	Подпрограмма 2 -Семья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Представление граждан Володарского района из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области за достойное воспитание детей, за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций.
	Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Представление граждан Володарского округа из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области
	2
	Представлены
	 

	2
	Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи
	Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение окружного мероприятия, посвященного дню семьи, чел
	20
	Проведено
	

	3
	Проведение праздничной программы и мероприятий, посвященных Дню отцов
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение окружного мероприятия, посвященного дню отцов, чел
	20
	Проведено
	 


	4
	Проведение фестиваля семейных увлечений "Семейный экспресс" 
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение окружного мероприятия,в, чел
	300
	Проведено
	 

	5
	Чествование юбиляров семейной жизни 
	Отдел ЗАГС Володарского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Чествование юбиляров семейной жизни 
	Да
	Да
	 

	6
	Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности
	Отдел ЗАГС Володарского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности
	Да
	нет
	 

	7
	Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей
	Отдел ЗАГС Володарского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей
	Да
	нет
	 

	8
	Проведение профориентационных конференций
	ГКУ НО "НЦЗН" Дзержинский филиал
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение профориентационных конференций
	Да
	нет
	 

	9
	Выездные консультации в населенные пункты округа по по предоставлению государственных услуг
	ГКУ НО "НЦЗН" Дзержинский филиал
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выездные консультации в населенные пункты округа по по предоставлению государственных услуг
	Да
	Да
	 

	10
	Проведение праздничной программы и мероприятий, посвященных Дню матери
	Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение окружного мероприятия, посвященного дню матери, чел
	80
	Проведено
	 

	11
	Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания
	Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания
	да
	нет
	 

	12
	Проведение конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.)
	Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.)
	да
	да
	 

	13
	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение окружных конкурсов на пропаганду семейного образа жизни, чел
	да
	да
	 

	14
	Проведение фестиваля "Золотой возраст"
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение Фестиваля «Золотой возраст» среди семей от 50 лет и старше на пропаганду семейного образа жизни, чел
	30
	Проведено
	 

	15
	Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, профилактики ЗОЖ
	Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	 Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района»
	Не планировалось
	Не планировалось

	 

	16
	Организация и проведение рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики
	Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области, МКДН и ЗП
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Организация и проведение рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики
	145
	проведено
	 

	17
	Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены
	Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены
	80
	Организовано
	 

	18
	Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан
	Отдел ЗАГС Володарского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан
	Да
	Да
	 

	19
	Проведение благотворительной акции "Поделись теплом"
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение благотворительной акции "Поделись теплом", чел
	4000
	Проведено 
	 

	20
	Проведение мероприятия «Weekend активного безделья по русски» 
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение окружного мероприятия «Weekend активного безделья по-русски», количество семей
	16
	Проведено
	 

	21
	Тематические дни открытых дверей
	ГКУ ЦЗН Володарского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Тематические дни открытых дверей
	Да
	Да
	 

	22
	Групповые занятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
	ГКУ ЦЗН Володарского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение групповых занятий по социальной адаптации безработных граждан, человек
	2
	Проведено
	 

	23
	Проведение работы по профессиональной ориентации и психологической поддержке женщин из числа безработных и впервые ищущих работу молодых матерей
	ГКУ ЦЗН Володарского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение групповых занятий по социальной адаптации безработных граждан, человек
	2
	Проведено
	 

	24
	Проведение совместных тематических мероприятий с несовершеннолетними «Встреча поколений»
	Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение окружного мероприятия "Встреча поколений", чел
	25
	Проведено
	 

	25
	Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» (спортивные соревнования для замещающих семей)
	Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение мероприятия Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!», семей
	15
	Проведено
	

	26
	Окружная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню матери для замещающих семей.
	Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение мероприятия Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!», семей
	15
	Проведено
	

	27
	Окружная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей
	Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение развлекательной программа, посвященная Дню защиты детей, чел
	50
	Проведено
	

	28
	Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей
	Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей, чел
	30
	Проведено
	 

	29
	Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ)
	Управление образования администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ)
	20
	Проведено
	 

	30
	Спортивный праздник «Спорт без границ» (для семей с детьми с ОВЗ)
	Управление образования администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение спортивного праздника "Спорт без границ", количество участников
	20
	проведено
	

	31
	Посещение на дому детей-сирот, поздравление с Новым годом
	Управление образования администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Приобретение новогодних подарков для детей-сирот, количество человек
	350
	Проведено
	 

	32
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Приобретение жилых помещений для детей сирот, количество
	10
	да 
	 

	33
	Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение ремонта жилых помещений для детей-сирот, количество отремонтированных квартир
	9
	да
	 

	3
	Подпрограмма 3 - Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Назначение, начисление и перечисление пенсий муниципальным служащим
	90
	Проведено
	 

	2
	Ежемесячная социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин»
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Предоставление ежемесячной социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района»
	12
	Проведено
	 

	3
	Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин»
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района»
	12
	Проведено
	 

	4
	Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин»
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района»
	4
	Проведено
	 

	5
	Материальная помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин»
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Предоставление материальной помощи на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района»
	12
	Проведено
	 

	6
	Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Предоставление гражданам материальной помощи в сложной жизненной ситуации, чел
	64
	Да
	 

	7
	Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального округа
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального округа
	Не планировалось
	Не планировалось
	 

	8
	Выплата льгот за полив приусадебных участков
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выплата льгот за полив приусадебных участков
	Не планировалось
	Не планировалось
	 

	9
	Прочие выплаты населению в области социальной поддержки
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Прочие выплаты населению в области социальной поддержки
	Не планировалось
	Не планировалось
	 

	10
	Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года
	Финансовое управление администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, чел
	3
	Да
	 

	11
	Социальная выплата на газификацию домовладений
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования на газификацию домовладений, чел
	2
	Выполнено
	 

	12
	Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение текущей деятельности опеки и попечительства совершеннолетних граждан при администрации ВМР, чел
	2
	Проведено
	 

	13
	Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение текущей деятельности комиссии по делам несовершеннолетних граждан, чел
	1
	Проведено
	 

	14
	Выплата возмещения процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выплата возмещения процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения, чел. 
	2
	да
	 

	15
	Выплата льгот за помывку в бане
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение текущей деятельности комиссии по делам несовершеннолетних граждан, чел
	Да
	Да
	 

	16
	Единовременная денежная выплата за строительство или приобретение  жилого помещения гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний 
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Строительство или приобретение жилого помещения гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, чел.
	Не планировалось
	Не планировалось
	

	17
	Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению
	Да
	Да
	

	4
	Подпрограмма 4 - Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной  для инвалидов среды жизнедеятельности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Подписка инвалидов на областные и окружные газеты
	Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Оформление подписки на окружные и областные газеты инвалидов НООООО «ВОИ»
	Да
	Да
	 

	2
	Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов
	Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение спортивных мероприятий для инвалидов, чел
	20
	Проведено
	 

	3
	Участие в областных мероприятиях и экскурсиях
	Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	 НООООО «ВОИ»
	Да
	Да
	

	4
	Участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях для инвалидов
	Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек
	215
	Проведено
	 

	5
	Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов
	Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, чел
	135
	Да
	 

	6
	Посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек
	183
	Проведено
	 

	7
	Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий для инвалидов
	Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек
	20
	Проведено
	

	8
	Приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых)
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек
	Да
	нет
	

	9
	Приобретение и установка приборов и оборудования для категорий глухие и слабовидящие
	Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек
	Да
	нет
	

	10
	Доукомплектование туалетных и душевых комнат с установкой
	Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Перечисление субсидии на обеспечение текущей деятельности  НООООО «ВОИ»
	Да
	нет
	

	11
	Приобретение и установка пандусов
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Приобретение и установка пандусов
	Да
	Да
	

	12
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
	Администрация Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
	Не планировалось
	Не планировалось
	

	13
	Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов
	Управление образования администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов
	Не планировалось
	Не планировалось
	

	14
	Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление образования администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Да
	нет
	

	15
	Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Не планировалось
	Не планировалось
	

	16
	Обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	Да
	нет
	


Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»

	N п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»

	1.1.
	Подпрограмма 1 – «Старшее поколение»

	1.1.1
	Доля пожилых граждан, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей пожилых граждан.
	%
	0,14
	0,15
	0,14
	

	1.1.2
	Доля ветеранов боевых действий, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей
	%
	 0,04
	0,02
	0,03
	

	1.1.3
	Количество пожилых граждан, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей пожилых граждан, человек
	Человек
	 902
	980
	910
	

	1.1.4
	Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей, человек
	Человек
	 110
	20
	110
	

	1.2.
	Подпрограмма 2 – «Семья»

	1.2.1
	Количество несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в связи с лишением родительских прав, от общего количества несовершеннолетних;
	Количество человек
	 12
	20
	20
	

	1.2.2
	 Количество семей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества семей в округе;
	Количество семей
	9
	20
	10
	

	1.3.
	Подпрограмма 3 – «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	1.3.1
	Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законодательством
	Да/Нет
	 Да
	Да
	Да
	 

	1.3.2
	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки 
	%
	 100
	100
	100
	 

	1.4.
	Подпрограмма 4 – «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

	1.4.1
	Доля учреждений спорта, оборудованных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья 
	%
	 100
	100
	100
	

	1.4.2
	Доля спортивных площадок в округа, приспособленных для отдыха и занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
	%
	80 
	75
	80
	

	1.4.3
	Доля учреждений образования, оборудованных для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
	%
	 100
	100
	100
	

	1.4.4
	Доля учреждений культуры, оборудованных для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья
	%
	 95
	90
	95
	

	1.4.5
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных занятиями физической культурой и спортом в общем количестве лиц с ограниченными возможностями здоровья 
	%
	6
	6
	6
	

	1.4.6
	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры с учетом безбарьерной среды жизнедеятельности
	Да/Нет
	 Да
	Да
	Да
	 


49

