ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

Володарского муниципального округа» за 2024 год.

#### Таблица 1.1. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»  в 2024 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 года | сводная бюджетная роспись на 01.01.2025 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | "Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа" | Всего | 24832,3 | 26521,6 | 26517,9 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 22490,4 | 22988,3 | 22984,6 |
|  |  | Соисполнители | 2341,9 | 3533,3 | 3533,3 |
|  |  | Управление образования | 225,0 | 1588,4 | 1588,4 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1840,0 | 1449,0 | 1449,0 |
|  |  | Совет депутатов | 270,0 | 494,4 | 494,4 |
|  |  | Финансовое управление | 6,9 | 1,5 | 1,5 |
| Подпрограмма 1 | "Старшее поколение" | Всего | 6065,8 | 5120,8 | 5117,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 5185,8 | 3995,0 | 3991,3 |
|  |  | Соисполнители | 880,0 | 1125,8 | 1125,8 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 610,0 | 631,4 | 631,4 |
|  |  | Совет депутатов | 270,0 | 494,4 | 494,4 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Консультирование по правовым вопросам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Подписка ветеранов на областные и окружные газеты | Всего | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Спортивно-оздоровительные мероприятия для ветеранов | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | Всего | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Участие в общественно и социально-значимых мероприятиях общественных организаций ветеранов, пожилых людей | Всего | 194,8 | 194,8 | 194,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 194,8 | 194,8 | 194,8 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов | Всего | 140,1 | 102,1 | 102,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 140,1 | 102,1 | 102,1 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий Володарского муниципального округа | Всего | 3434,1 | 3442,3 | 3438,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 2824,1 | 2810,9 | 2807,2 |
|  |  | Соисполнители | 610,0 | 631,4 | 631,4 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 610,0 | 631,4 | 631,4 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Участие ветеранов боевых действий в общественно и социально-значимых мероприятиях | Всего | 1145,0 | 315,1 | 315,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 1145,0 | 315,1 | 315,1 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков | Всего | 1 123,0 | 1037,7 | 1037,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 853,0 | 543,3 | 543,3 |
|  |  | Соисполнители | 270,0 | 494,4 | 494,4 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов | 270,0 | 494,4 | 494,4 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Подрограмма 2 | "Семья" | Всего | 1674,5 | 3868,3 | 3868,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 999,5 | 3154,3 | 3154,3 |
|  |  | Соисполнители | 675,0 | 714,0 | 714,0 |
|  |  | Управление образования | 225,0 | 264,0 | 264,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  | Совет депутатов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Представление граждан Володарского района из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области за достойное воспитание детей, за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Проведение праздничной программы и мероприятий, посвященных Дню отцов | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Проведение фестиваля семейных увлечений "Семейный экспресс" | Всего | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Чествование юбиляров семейной жизни | Всего | 20,0 | 22,5 | 22,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 20,0 | 22,5 | 22,5 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Проведение профориентационных конференций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Выездные консультации в населенные пункты округа по по предоставлению государственных услуг | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Проведение праздничной программы и мероприятий, посвященных Дню матери | Всего | 17,0 | 39,7 | 39,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 17,0 | 39,7 | 39,7 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Проведение конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.) | Всего | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Всего | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Проведение фестиваля "Золотой возраст" | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, профилактики ЗОЖ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 16 | Организация и проведение рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 17 | Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены | Всего | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 18 | Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 19 | Проведение благотворительной акции "Поделись теплом" | Всего | 920,0 | 3053,0 | 3053,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 800,0 | 2834,0 | 2834,0 |
|  |  | Соисполнители | 120,0 | 219,0 | 219,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 49,0 | 49,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 120,0 | 170,0 | 170,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 20 | Проведение мероприятия «Weekend активного безделья по русски» | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 21 | Тематические дни открытых дверей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 22 | Групповые занятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 23 | Проведение работы по профессиональной ориентации и психологической поддержке женщин из числа безработных и впервые ищущих работу молодых матерей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 24 | Проведение совместных тематических мероприятий с несовершеннолетними «Встреча поколений» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 25 | Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» (спортивные соревнования для замещающих семей) | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 26 | Районная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню матери для замещающих семей. | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Управление образования | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 27 | Районная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей | Всего | 20,0 | 186,1 | 186,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 166,1 | 166,1 |
|  |  | Соисполнители | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Управление образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 28 | Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 29 | Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ) | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 30 | Спортивный праздник «Спорт без границ» (для семей с детьми с ОВЗ) | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 31 | Посещение на дому детей-сирот, поздравление с Новым годом | Всего | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Управление образования | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 32 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 33 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | 15556,5 | 14263,5 | 14263,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 15549,6 | 14245,6 | 14245,6 |
|  |  | Соисполнители | 6,9 | 17,9 | 17,9 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 16,4 | 16,4 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Совет депутатов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление | 6,9 | 1,5 | 1,5 |
| Основное мероприятие 1 | Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет | Всего | 13156,8 | 12633,3 | 12633,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 13156,8 | 12633,3 | 12633,3 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ежемесячная социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Всего | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Всего | 726,0 | 674,0 | 674,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 726,0 | 674,0 | 674,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Всего | 18,0 | 14,1 | 14,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 18,0 | 14,1 | 14,1 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Материальная помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Всего | 110,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 110,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 1 025,0 | 198,0 | 198,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 1 025,0 | 198,0 | 198,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального округа | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Выплата льгот за полив приусадебных участков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 00,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Прочие выплаты населению в области социальной поддержки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года | Всего | 6,9 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 6,9 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление | 6,9 | 1,5 | 1,5 |
| Основное мероприятие 11 | Социальная выплата на газификацию домовладений | Всего | 75,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 75,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Выплата возмещения процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Всего | 43,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 43,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Выплата льгот за помывку в бане | Всего | 240,0 | 443,0 | 443,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 240,0 | 443,0 | 443,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 16 | Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению | Всего | 0,0 | 44,4 | 44,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 16,4 | 16,4 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 16,4 | 16,4 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности" | Всего | 1535,5 | 3269,0 | 3269,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 755,5 | 1593,4 | 1593,4 |
|  |  | Соисполнители | 780,0 | 1675,6 | 1675,6 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 1308,0 | 1308,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 780,0 | 367,6 | 367,6 |
|  |  | Совет депутатов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Подписка инвалидов на областные и окружные газеты | Всего | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Участие в районных общественно и социально-значимых мероприятиях для инвалидов | Всего | 60,0 | 75,2 | 75,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 60,0 | 75,2 | 75,2 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов | Всего | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом | Всего | 100,0 | 109,6 | 109,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 100,0 | 109,6 | 109,6 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий для инвалидов | Всего | 348,0 | 771,1 | 771,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 40,0 | 331,5 | 331,5 |
|  |  | Соисполнители | 308,0 | 439,6 | 439,6 |
|  |  | Управление образования |  | 137,0 | 137,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 308,0 | 302,6 | 302,6 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых) | Всего | 72,0 | 42,8 | 42,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 72,0 | 42,8 | 42,8 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 42,8 | 42,8 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Приобретение и установка приборов и оборудования для категорий глухие и слабовидящие | Всего | 0,0 | 74,8 | 74,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 74,8 | 74,8 |
|  |  | Управление образования |  | 74,8 | 74,8 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Доукомплектование туалетных и душевых комнат с установкой | Всего | 0,0 | 58,3 | 58,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 58,3 | 58,3 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 58,3 | 58,3 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Приобретение и установка пандусов | Всего | 450,0 | 1867,6 | 1867,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 450,0 | 971,6 | 971,6 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 896,0 | 896,0 |
|  |  | Управление образования |  | 896,0 | 896,0 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,0 | 99,1 | 99,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 99,1 | 99,1 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 99,1 | 99,1 |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 16 | Обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  | Совет депутатов |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального округа «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» в 2024 году

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа" |  | Всего | 47460,6 | 47456,9 | 100,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 26521,6 | 26517,9 | 100,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 9218,5 | 9218,5 | 100,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 11720,5 | 11720,5 | 100,0 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | "Старшее поколение" | Всего | 5120,8 | 5117,1 | 99,9 |
|  |  | расходы местного бюджета | 5120,8 | 5117,1 | 99,9 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | "Семья" | Всего | 22527,3 | 22527,3 | 100,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 3868,3 | 3868,3 | 100,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 9218,5 | 9218,5 | 100,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 9440,5 | 9440,5 | 100,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | 16543,5 | 16543,5 | 100,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 14263,5 | 14263,5 | 100,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 2280,0 | 2280,0 | 100,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | "Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности" | Всего | 3269,0 | 3269,0 | 100,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 3269,0 | 3269,0 | 100,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения |  | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Старшее поколение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Консультирование по правовым вопросам | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Консультирование по правовым вопросам | Постоянно | Постоянно |  |
| 2 | Подписка ветеранов на областные и окружные газеты | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оформление подписки на районные и областные газеты Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | Да | Да |  |
| 3 | Спортивно-оздоровительные мероприятия для ветеранов | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, чел | 80 | 40 |  |
| 4 | Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Нижегородское Региональное Отделение Общероссийской Общественной Организации "Союз пенсионеров России" | Да | Да |  |
| 5 | Участие в общественно и социально-значимых мероприятиях общественных организаций ветеранов, пожилых людей | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение мероприятий для ветеранов, пенсионеров, для пожилых граждан, чел | 980 | 902 |  |
| 6 | Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Перечисление субсидии на обеспечение текущей деятельности Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | Да | Да |  |
| 7 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий Володарского муниципального округа | Да | Да |  |
| 8 | Участие ветеранов боевых действий в общественно и социально-значимых мероприятиях | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение мероприятий для ветеранов боевых действий, принявших участие в районных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей | 20 | Проведено |  |
| 9 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение жилья для отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 10 | Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков | Да | Да |  |
| 2 | Подпрограмма 2 -Семья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Представление граждан Володарского района из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области за достойное воспитание детей, за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций. | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Представление граждан Володарского района из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области | 2 | Представлены |  |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение окружного мероприятия, посвященного дню семьи, чел | 20 | Проведено |  |
| 3 | Проведение праздничной программы и мероприятий, посвященных Дню отцов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение окружного мероприятия, посвященного дню отцов, чел | 20 | Проведено |  |
| 4 | Проведение фестиваля семейных увлечений "Семейный экспресс" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение окружного мероприятия,в, чел | 300 | Проведено |  |
| 5 | Чествование юбиляров семейной жизни | Отдел ЗАГС Володарского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чествование юбиляров семейной жизни | Да | Да |  |
| 6 | Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности | Отдел ЗАГС Володарского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности | Да | Да |  |
| 7 | Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей | Отдел ЗАГС Володарского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей | Да | Да |  |
| 8 | Проведение профориентационных конференций | ГКУ НО "НЦЗН" Дзержинский филиал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение профориентационных конференций | Да | Да |  |
| 9 | Выездные консультации в населенные пункты округа по по предоставлению государственных услуг | ГКУ НО "НЦЗН" Дзержинский филиал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выездные консультации в населенные пункты округа по по предоставлению государственных услуг | Да | Да |  |
| 10 | Проведение праздничной программы и мероприятий, посвященных Дню матери | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение окружного мероприятия, посвященного дню матери, чел | 80 | Проведено |  |
| 11 | Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 12 | Проведение конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.) | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.) | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 13 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение окружных конкурсов на пропаганду семейного образа жизни, чел | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 14 | Проведение фестиваля "Золотой возраст" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение Фестиваля «Золотой возраст» среди семей от 50 лет и старше на пропаганду семейного образа жизни, чел | 30 | Проведено |  |
| 15 | Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, профилактики ЗОЖ | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 16 | Организация и проведение рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области, МКДН и ЗП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики | 145 | проведено 44 рейда, проверено 145 семей |  |
| 17 | Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены | 80 | Организовано |  |
| 18 | Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан | Отдел ЗАГС Володарского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан | Да | Да |  |
| 19 | Проведение благотворительной акции "Поделись теплом" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение благотворительной акции "Поделись теплом", чел | 4000 | Проведено |  |
| 20 | Проведение мероприятия «Weekend активного безделья по русски» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение районного мероприятия «Weekend активного безделья по-русски», количество семей | 16 | Проведено |  |
| 21 | Тематические дни открытых дверей | ГКУ ЦЗН Володарского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тематические дни открытых дверей | Да | Да |  |
| 22 | Групповые занятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | ГКУ ЦЗН Володарского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение групповых занятий по социальной адаптации безработных граждан, человек | 2 | Проведено |  |
| 23 | Проведение работы по профессиональной ориентации и психологической поддержке женщин из числа безработных и впервые ищущих работу молодых матерей | ГКУ ЦЗН Володарского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение групповых занятий по социальной адаптации безработных граждан, человек | 2 | Проведено |  |
| 24 | Проведение совместных тематических мероприятий с несовершеннолетними «Встреча поколений» | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение районного мероприятия "Встреча поколений", чел | 25 | Проведено |  |
| 25 | Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» (спортивные соревнования для замещающих семей) | Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение мероприятия Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!», семей | 15 | Проведено |  |
| 26 | Районная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню матери для замещающих семей. | Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение мероприятия Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!», семей | 15 | Проведено |  |
| 27 | Районная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей | Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение развлекательной программа, посвященная Дню защиты детей, чел | 50 | Проведено |  |
| 28 | Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей | Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей, чел | 30 | Проведено |  |
| 29 | Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ) | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ) | 20 | Проведено |  |
| 30 | Спортивный праздник «Спорт без границ» (для семей с детьми с ОВЗ) | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение спортивного праздника "Спорт без границ", количество участников | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 31 | Посещение на дому детей-сирот, поздравление с Новым годом | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение новогодних подарков для детей-сирот, количество человек | 350 | Проведено |  |
| 32 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение жилых помещений для детей сирот, количество | 9 | Да/ 9 |  |
| 33 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение ремонта жилых помещений для детей-сирот, количество отремонтированных квартир | 2 | Да/4 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 - Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Назначение, начисление и перечисление пенсий муниципальным служащим | 83 | Проведено |  |
| 2 | Ежемесячная социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление ежемесячной социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | 10 | Проведено |  |
| 3 | Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | 9 | Проведено |  |
| 4 | Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | 4 | Проведено |  |
| 5 | Материальная помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление материальной помощи на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | 8 | Проведено |  |
| 6 | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление гражданам материальной помощи в сложной жизненной ситуации, чел | 64 | Да/70 |  |
| 7 | Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального района | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 8 | Выплата льгот за полив приусадебных участков | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выплата льгот за полив приусадебных участков | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 9 | Прочие выплаты населению в области социальной поддержки | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Прочие выплаты населению в области социальной поддержки | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 10 | Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года | Финансовое управление администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, чел | 3 | Да/3 |  |
| 11 | Социальная выплата на газификацию домовладений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования на газификацию домовладений, чел | 5 | Выполнено |  |
| 12 | Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение текущей деятельности опеки и попечительства совершеннолетних граждан при администрации ВМР, чел | 2 | Проведено |  |
| 13 | Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение текущей деятельности комиссии по делам несовершеннолетних граждан, чел | 1 | Проведено |  |
| 14 | Выплата возмещения процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выплата возмещения процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения, чел. | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 15 | Выплата льгот за помывку в бане | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение текущей деятельности комиссии по делам несовершеннолетних граждан, чел | Да | Да |  |
| 16 | Единовременная денежная выплата за строительство или приобретение жилого помещения гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Строительство или приобретение жилого помещения гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, чел. | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 17 | Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению | Да | Да |  |
| 4 | Подпрограмма 4 - Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подписка инвалидов на областные и окружные газеты | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оформление подписки на районные и областные газеты инвалидов НООООО «ВОИ» | Да | Да |  |
| 2 | Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение спортивных мероприятий для инвалидов, чел | 20 | Проведено |  |
| 3 | Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | НООООО «ВОИ» | Да | Да |  |
| 4 | Участие в районных общественно и социально-значимых мероприятиях для инвалидов | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | 215 | Проведено |  |
| 5 | Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, чел | 135 | Да/ 164 |  |
| 6 | Посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | 183 | Проведено |  |
| 7 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий для инвалидов | Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | 20 | Проведено |  |
| 8 | Приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | Да | Да |  |
| 9 | Приобретение и установка приборов и оборудования для категорий глухие и слабовидящие | Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | Да | Да |  |
| 10 | Доукомплектование туалетных и душевых комнат с установкой | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Перечисление субсидии на обеспечение текущей деятельности НООООО «ВОИ» | Да | Да |  |
| 11 | Приобретение и установка пандусов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение и установка пандусов | Да | Да |  |
| 12 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 13 | Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 14 | Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Да | Да |  |
| 15 | Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 16 | Обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Да | Да |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 - Старшее поколение |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля пожилых граждан, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей пожилых граждан. | % | 0,16 | 0,15 | 0,14 |  |
| 1.1.2 | Доля ветеранов боевых действий, принявших участие в районных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей | % | 0,04 | 0,02 | 0,04 |  |
| 1.1.3 | Количество пожилых граждан, принявших участие в районных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей пожилых граждан, человек | Человек | 950 | 980 | 902 |  |
| 1.1.4 | Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в районных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей, человек | Человек | 110 | 20 | 110 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 - Семья |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в связи с лишением родительских прав, от общего количества несовершеннолетних; | Количество человек | 11 | 20 | 12 |  |
| 1.2.2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества семей в округе; | Количество семей | 16 | 20 | 9 |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 - Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законодательством | Да/Нет | Да | Да | Да |  |
| 1.3.2 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4 - Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля учреждений спорта, оборудованных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2 | Доля спортивных площадок в округа, приспособленных для отдыха и занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 80 | 75 | 80 |  |
| 1.4.3 | Доля учреждений образования, оборудованных для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.4 | Доля учреждений культуры, оборудованных для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 95 | 90 | 95 |  |
| 1.4.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных занятиями физической культурой и спортом в общем количестве лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 5 | 6 | 6 |  |
| 1.4.6 | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры с учетом безбарьерной среды жизнедеятельности | Да/Нет | Да | Да | Да |  |

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Володарского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2022 года. № 2108 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа».  В рамках данной Программы реализуется:

ПОДПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Целями реализации Подпрограммы являются:

- улучшение качества жизни пожилых людей, повышение и поддержка социального статуса ветеранов, пенсионеров, социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, поддержка социального долголетия пожилых людей, развитие современных форм общения пожилых людей;

- повышение социального статуса и качества жизни ветеранов боевых действий;

- сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий;

- повышение качества, значимости и уровня общественной работы ветеранов боевых действий по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Задачи реализации Подпрограммы:

- повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей;

- поддержка социального долголетия пожилых людей;

- развитие современных форм общения пожилых людей;

- привлечение к активному образу жизни;

- сохранение и увековечение памяти о погибших воинах боевых действий;

- вовлечение ветеранов боевых действий и членов их семей к активному участию в социально значимых мероприятиях округа.

На реализацию мероприятий в 2024 году из бюджета Володарского муниципального округа выделено 5 117,1 тыс. рублей.

Для решения поставленных целей  и задач  было запланировано  и выполнено консультирование по правовым вопросам.

Консультирование представителей старшего поколения (ветеранов, пенсионеров) осуществляется главой МСУ и руководителями учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, Пенсионного фонда.

В течение  2024 года неоднократно проводились встречи с активом районного Совета ветеранов, на которых   ветераны обсуждают насущные проблемы, узнают новое в принятом законодательстве, получают ответы на  интересующие их вопросы.

Кроме того, проводились массовые мероприятия в рамках муниципальной программы по социальной поддержке граждан нашего  округа: «Рождественские встречи», «Литературная гостиная», «Весны прекрасной дуновенье», спортивно-оздоровительные мероприятия, фестиваль среди ветеранов «С песней по жизни», мероприятия в рамках Дня пожилого человека, встречи с несовершеннолетними узниками концлагерей,  с почетными донорами, жителями блокадного Ленинграда,  вдовами  ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

ПОДПРОГРАММА  «СЕМЬЯ»

Целью реализации Подпрограммы является укрепление и развитие социального института семьи и семейных ценностей, создание и обеспечение условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций.

Задачи реализации Подпрограммы:

-государственная поддержка успешной семьи, поощрение семей с детьми, развитие традиций, направленных на повышение статуса семьи, использование творческого потенциала семьи в развитии общества;

-поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, социального и организационного характера;

-создание возможностей и развитие системы поддерживающих структур, обеспечивающих для семьи необходимые условия для разрешения возникающего кризиса и дальнейшего развития семьи;

-профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2024 году из бюджета Володарского муниципального округа было выделено 22 527,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 3868,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 9 218,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 9 440,5 тыс. рублей.

Проведены мероприятия, направленные на укрепление института семьи: мероприятия в рамках Дня  семьи,  Дня  матери, Дня отцов, веселые старты для замещающих семей «Папа, мама, я - спортивная семья», фестиваль - конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце»,  фестиваль среди семей от 50 лет и старше «Золотой возраст», благотворительная акция «Поделись теплом», «Посылка из дома» и др.

ПОДПРОГРАММА «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Целью Подпрограммы является повышение качества жизни отдельных категорий населения Володарского муниципального округа.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи – выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

Выполнение задачи подпрограммы  позволит обеспечить в полном объеме предоставление:

- мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках реализации подпрограммы проводится комплекс мероприятий по обеспечению социальными выплатами отдельных категорий граждан, за счет средств бюджета округа. За отчетный период на реализацию подпрограммы выделено 16 543,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 14 263,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2 280,0 тыс. рублей.

За период 2024 года были оказаны следующие меры поддержки:

1. Выплачены муниципальные пенсии на сумму 12 633,3 тыс. рублей.

2. Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Володарского муниципального округа Нижегородской области выплачены в объеме 201,6 тыс. рублей.

3. Ежемесячную социальную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» в сумме 145,2 тыс. рублей;

4. Компенсации за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, удостоенные звания «Почетный гражданин» на сумму 674,0 тыс. рублей;

5. Компенсацию абонентской платы за телефон и радиоточку, удостоенные звания «Почетный гражданин» на сумму 14,1 тыс. рублей;

6. Материальную помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов, удостоенные звания «Почетный гражданин» на сумму 80,0 тыс. рублей;

7. Оказано материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 128,0 тыс. рублей;

8. Материальная помощь на организацию погребения погибших (умерших) военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей в рамках проведения специальной военной операции на Украине на сумму 70,0 тыс. рублей;

9. За 2024 год была предоставлена материальная помощь за счет средств Фонда на поддержку территорий Правительства Нижегородской области, на общую сумму 70,0 тыс. рублей;

10. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья молодой семье проведены на сумму 1,5 тыс. рублей;

11. На предоставление по выплате сумм возмещения физическим лицам части затрат на газификацию в сумме 30,0 тыс. рублей;

12. Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан. Проведено расходов на содержание специалистов по опеке и попечительству совершеннолетних граждан в сумме 1 465,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

13. Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проведено расходов на содержание 1 специалиста за счет средств областного бюджета на сумму 744,7 тыс. рублей;

14. Произведена выплата за помывку в бане в сумме 443,0 тыс. рублей;

15. Возмещены расходы на оплату обучения гражданина, заключившего договор о целевом обучении, с органом местного самоуправления Володарского муниципального округа в сумме 28,0 тыс. рублей.

ПОДПРОГРАММА «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

Целью Подпрограммы является создание инвалидам условий для равного с другими гражданами участия в жизни общества за счет формирования доступной среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задач:

- формирование активного социального статуса инвалидов, вовлечение их в полноценную социальную и экономическую жизнь общества;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации подпрограммы проводится комплекс мероприятий по формированию доступной для инвалидов среды. За отчетный период на реализацию подпрограммы из бюджета Володарского муниципального округа выделено 3 269,0 тыс. рублей.

За период 2024 года были проведены следующие мероприятия:

1) оказание финансовой поддержки Володарскому обществу инвалидов проведено на сумму 180,7 тыс. рублей, в том числе на следующие мероприятия:

| # Наименование мероприятий | # План | # Исполнено | # % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| # Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности" | 180 700,00 | 180 700,00 | 100% |
| Подписка инвалидов на областные и районные газеты | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0% |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| Участие в районных общественно и социально-значимых мероприятиях для инвалидов | 75 200,00 | 72 200,00 | 100,0% |
| Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов | 80 500,00 | 80 500,00 | 100,0% |

2) посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом приобретено подарков на сумму 109,6 тыс. рублей;

3) проведение общественно и социально-значимых мероприятий для инвалидов в сумме 771,2 тыс. рублей;

4) приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых) 42,8 тыс. рублей;

5) приобретение и установка приборов и оборудования для категорий глухие и слабовидящие 74,8 тыс. рублей;

6) доукомплектование туалетных и душевых комнат с установкой 58,3 тыс. рублей;

7) приобретение и установка пандусов в сумме 1867,6 тыс. рублей;

8) на обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения выделено 99,1 тыс. рублей;

9) обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения выделено 65,0 тыс. рублей.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 22.03.2023г. № 719 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.»;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 22.06.2023г. № 1766 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.»;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 26.07.2023г. № 2132 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.»;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 13.10.2023г. № 3187 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.»;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 10.06.2024г. № 2069 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 01.07.2024г. № 2320 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.