ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

Володарского муниципального округа» за 2025 год.

#### Таблица 1.1. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»  в 2025 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года | сводная бюджетная роспись на 01.01.2026 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа» |  | Всего | 31486,7 | 37748,4 | 37730,9 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 28035,2 | 32517,5 | 32500,0 |
|  |  | Соисполнители | 3451,5 | 5230,9 | 5230,9 |
|  |  | Отдел образования | 422,4 | 395,9 | 395,9 |
|  |  | ОКС и МП | 2540,0 | 4242,7 | 4242,7 |
|  |  | Финансовое управление | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Совет депутатов | 489,0 | 592,3 | 592,3 |
| Подпрограмма 1 | Старшее поколение | Всего | 7345,0 | 11607,3 | 11 589,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 4966,0 | 7417,1 | 7399,6 |
|  |  | Соисполнители | 2379,0 | 4190,2 | 4190,2 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 25,2 | 25,2 |
|  |  | ОКС и МП | 1890,0 | 3572,7 | 3572,7 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 |  |  |
|  |  | Совет депутатов | 489,0 | 592,3 | 592,3 |
| Основное мероприятие 1 | Консультирование по правовым вопросам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Подписка ветеранов на областные и окружные газеты | Всего | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 4,2 |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Спортивно-оздоровительные мероприятия для ветеранов | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | Всего | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 9,6 |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях для пожилых граждан | Всего | 194,8 | 208,6 | 208,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 194,8 | 208,6 | 208,6 |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Рождественские встречи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мы все защитники Отечества | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Встреча с несовершеннолетними узниками концлагерей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Встреча вдов ЧАЭС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 | Встреча с почетными донорами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.6 | День памяти жертв политических репрессий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.7 | Декада пожилых людей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.8 | Чествование юбиляров - ветеранов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.9 | Посещение на дому жителей блокадного Ленинграда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.10 | Родина будь спокойна - дети отцов достойны (Литературная гостиная) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.11 | Поздравление Участников ВОВ с юбилейными датами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.12 | Фестиваль среди ветеранов " С песней по жизни" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов | Всего | 120,1 | 120,1 | 120,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 120,1 | 120,1 | 120,1 |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Отправка отчетности по налогам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Участие ветеранов боевых действий в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях | Всего | 464,9 | 640,6 | 640,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 464,9 | 428,9 | 428,9 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 211,7 | 211,7 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 211,7 | 211,7 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков | Всего | 1364,5 | 1615,2 | 1 597,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 875,5 | 1023,0 | 1005,5 |
|  |  | Соисполнители | 489,0 | 592,2 | 592,2 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
|  |  | Совет депутатов | 489,0 | 592,2 | 592,2 |
| Основное мероприятие 10 | Организация и проведение окружных общественно и социально-значимых мероприятий | Всего | 5171,9 | 9 007,7 | 9 007,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 3281,9 | 5 621,5 | 5 621,5 |
|  |  | Соисполнители: | 1890,0 | 3386,2 | 3386,2 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 25,2 | 25,2 |
|  |  | ОКС и МП | 1890,0 | 3 361,0 | 3 361,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Семья | Всего | 4961,2 | 3651,7 | 3651,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 4286,2 | 3073,0 | 3073,0 |
|  |  | Соисполнители: | 675,0 | 578,7 | 578,7 |
|  |  | Управление образования | 225,0 | 108,7 | 108,7 |
|  |  | ОКС и МП | 450,0 | 470,0 | 470,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Всего | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Представление граждан Володарского округа из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области за достойное воспитание детей, за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи | Всего | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение окружной праздничной программы, посвященной Дню отцов | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Фестиваль семейных увлечений «Семейный экспресс» | Всего | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Чествование юбиляров семейной жизни на окружных мероприятиях и мероприятиях, посвященных Дню поселков | Всего | 26,0 | 173,3 | 173,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 26,0 | 173,3 | 173,3 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Проведение профориентационных конференций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Выездные консультации в населенные пункты округа по предоставлению государственных услуг | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню матери | Всего | 17,0 | 34,5 | 34,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 17,0 | 34,5 | 34,5 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.13 | Проведение окружных конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.) | Всего | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.14 | Фестиваль «Золотой возраст» среди семей от 50 лет и старше | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного благополучия | Всего | 4562,7 | 3128,4 | 3128,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 4147,7 | 2809,7 | 2 809,7 |
|  |  | Соисполнители: | 415,0 | 318,7 | 318,7 |
|  |  | Управление образования | 215,0 | 98,7 | 98,7 |
|  |  | ОКС и МП | 200,0 | 220,0 | 220,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, профилактики ЗОЖ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация и проведение окружных рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены. | Всего | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Окружная благотворительная акция «Поделись теплом» | Всего | 4177,7 | 2717,1 | 2717,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 4057,7 | 2 553,4 | 2 553,4 |
|  |  | Соисполнители: | 120,0 | 163,7 | 163,7 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 43,7 | 43,7 |
|  |  | ОКС и МП | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | «Weekend активного безделья по-русски» (Семейный отдых в лагере) | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Тематические дни открытых дверей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Групповые занятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Проведение работы по профессиональной ориентации и психологической поддержке женщин из числа безработных и впервые ищущих работу молодых матерей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Проведение совместных тематических мероприятий с несовершеннолетними «Встреча поколений» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» (спортивные соревнования для замещающих семей) | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Окружная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню матери для замещающих семей | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Управление образования | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ) | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 | Спортивный праздник «Спорт без границ» (для семей с детьми с ОВЗ) | Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15 | Районная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Управление образования | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16 | Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.17 | Посещение на дому детей-сирот, поздравление с Новым годом | Всего | 140,0 | 176,3 | 176,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 176,3 | 176,3 |
|  |  | Соисполнители: | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 17894,9 | 20418,8 | 20418,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 17697,4 | 20344,8 | 20344,8 |
|  |  | Соисполнители: | 197,5 | 74,0 | 74,0 |
|  |  | Управление образования | 197,4 | 74,0 | 74,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет | Всего | 15008,1 | 18 782,8 | 18 782,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 15008,1 | 18 782,8 | 18 782,8 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ежемесячная социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | Всего | 145,2 | 133,1 | 133,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 145,2 | 133,1 | 133,1 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | Всего | 792,0 | 613,8 | 613,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 792,0 | 613,8 | 613,8 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | Всего | 16,1 | 9,4 | 9,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 16,1 | 9,4 | 9,4 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Материальная помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | Всего | 120,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 120,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 1025,0 | 174,0 | 174,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 1025,0 | 174,0 | 174,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального округа | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Выплата льгот за полив приусадебных участков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Прочие выплаты населению в области социальной поддержки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года | Всего | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 | Возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования на газификацию домовладений | Всего | 43,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 43,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Социальная выплата на газификацию домовладений | Всего | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Выплата льгот за помывку в бане | Всего | 320,0 | 241,7 | 241,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 320,0 | 241,7 | 241,7 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 16 | Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению | Всего | 383,4 | 394,0 | 394,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 186,0 | 320,0 | 320,0 |
|  |  | Соисполнители: | 197,4 | 74,0 | 74,0 |
|  |  | Управление образования | 197,4 | 74,0 | 74,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности | Всего | 1285,6 | 2 070,6 | 2 070,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 1085,6 | 1682,6 | 1682,6 |
|  |  | Соисполнители: | 200,0 | 388,0 | 388,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 188,0 | 188,0 |
|  |  | ОКС и МП | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Подписка инвалидов на областные и окружные газеты | Всего | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях для инвалидов | Всего | 75,2 | 108,2 | 108,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 75,2 | 108,2 | 108,2 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом | Всего | 109,8 | 155,8 | 155,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 109,8 | 155,8 | 155,8 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов | Всего | 115,6 | 82,6 | 82,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 115,6 | 82,6 | 82,6 |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Установка приборов для открытия и закрытия входных дверей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых) | Всего | 0,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: | 0,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Установка кранов нажимного действия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Доукомплектование туалетных и душевых комнат с установкой | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Установка приборов для вызова сотрудников учреждения (для категорий глухие и слабовидящие) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Приобретение и установка пандусов | Всего | 750,0 | 569,4 | 569,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 750,0 | 506,4 | 506,4 |
|  |  | Соисполнители: | 0,0 | 63,0 | 63,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 63,0 | 63,0 |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 14 | Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 16 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 17 | Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |
| Основное мероприятие 18 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий для инвалидов | Всего | 210,0 | 1004,6 | 1004,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы -Администрация Володарского муниципального округа | 10,0 | 804,6 | 804,6 |
|  |  | Соисполнители: | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Управление образования |  |  |  |
|  |  | ОКС и МП | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Финансовое управление |  |  |  |

Таблица 1.2. Информация о расходах местного бюджета, областного

бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

Володарского муниципального округа» в 2025 год

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа" |  | Всего | 68 279,0 | 64 173,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 37 748,4 | 37 730,9 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 1 742,8 | 1742,8 |
|  |  | расходы областного бюджета | 28 787,8 | 24 699,3 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Старшее поколение | Всего | 11 607,3 | 11 589,8 |
|  |  | расходы местного бюджета | 11 607,3 | 11 589,8 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Семья | Всего | 31 312,3 | 27 227,8 |
|  |  | расходы местного бюджета | 3 651,7 | 3 651,7 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 1 742,8 | 1 742,8 |
|  |  | расходы областного бюджета | 25917,8 | 21 833,3 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 23 288,8 | 23 284,8 |
|  |  | расходы местного бюджета | 20 418,8 | 20 418,8 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 2 870,0 | 2 866,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности | Всего | 2 070,6 | 2 070,6 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2 070,6 | 2 070,6 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения |  | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Старшее поколение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Консультирование по правовым вопросам | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Консультирование по правовым вопросам | Постоянно | Постоянно |  |
| 2 | Подписка ветеранов на областные и окружные газеты | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оформление подписки на местные и областные газеты Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | Да | Да |  |
| 3 | Спортивно-оздоровительные мероприятия для ветеранов | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, чел | 80 | 45 |  |
| 4 | Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Нижегородское Региональное Отделение Общероссийской Общественной Организации "Союз пенсионеров России" | Да | Да |  |
| 5 | Участие в общественно и социально-значимых мероприятиях общественных организаций ветеранов, пожилых людей | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация и проведение мероприятий для ветеранов, пенсионеров, для пожилых граждан, чел | 980 | 906 |  |
| 6 | Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов | Администрация Володарского муниципального округа, НКО Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Перечисление субсидии на обеспечение текущей деятельности Володарская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда | Да | Да |  |
| 7 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий Володарского муниципального округа | Да | Да |  |
| 8 | Участие ветеранов боевых действий в общественно и социально-значимых мероприятиях | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение мероприятий для ветеранов боевых действий, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей | 20 | Проведено |  |
| 9 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение жилья для отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 10 | Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оказание финансовой помощи к юбилейным датам, приобретение памятных подарков | Да | Да |  |
| 2 | Подпрограмма 2 -Семья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Представление граждан Володарского района из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области за достойное воспитание детей, за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций. | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Представление граждан Володарского округа из социально успешных семей к награждению государственными наградами и наградами Нижегородской области | 2 | Представлены |  |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение окружного мероприятия, посвященного дню семьи, чел | 20 | Проведено |  |
| 3 | Проведение праздничной программы и мероприятий, посвященных Дню отцов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение окружного мероприятия, посвященного дню отцов, чел | 20 | Проведено |  |
| 4 | Проведение фестиваля семейных увлечений "Семейный экспресс" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение окружного мероприятия,в, чел | 300 | Проведено |  |
| 5 | Чествование юбиляров семейной жизни | Отдел ЗАГС Володарского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чествование юбиляров семейной жизни | Да | Да |  |
| 6 | Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности | Отдел ЗАГС Володарского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение торжественной регистрации браков, посвященные Дню влюбленных, Дню семьи, любви и верности | Да | нет |  |
| 7 | Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей | Отдел ЗАГС Володарского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение торжественной регистрации рождения детей, посвященной Дню семьи, Дню защиты детей | Да | нет |  |
| 8 | Проведение профориентационных конференций | ГКУ НО "НЦЗН" Дзержинский филиал | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение профориентационных конференций | Да | нет |  |
| 9 | Выездные консультации в населенные пункты округа по по предоставлению государственных услуг | ГКУ НО "НЦЗН" Дзержинский филиал | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выездные консультации в населенные пункты округа по по предоставлению государственных услуг | Да | Да |  |
| 10 | Проведение праздничной программы и мероприятий, посвященных Дню матери | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение окружного мероприятия, посвященного дню матери, чел | 80 | Проведено |  |
| 11 | Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение «Круглого стола» по вопросам семейного воспитания | да | нет |  |
| 12 | Проведение конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.) | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение конкурсов (творческих, спортивно – развлекательных и др.) | да | да |  |
| 13 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение окружных конкурсов на пропаганду семейного образа жизни, чел | да | да |  |
| 14 | Проведение фестиваля "Золотой возраст" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение Фестиваля «Золотой возраст» среди семей от 50 лет и старше на пропаганду семейного образа жизни, чел | 30 | Проведено |  |
| 15 | Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, профилактики ЗОЖ | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 16 | Организация и проведение рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области, МКДН и ЗП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация и проведение рейдов в семьи «группы риска», с привлечением всех субъектов профилактики | 145 | проведено |  |
| 17 | Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация доставки детей из семей, находящихся в ТЖС и СОП, а также других категорий семей на реабилитационные и оздоровительные смены | 80 | Организовано |  |
| 18 | Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан | Отдел ЗАГС Володарского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Разъяснительная работа среди населения по вопросам семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния в ходе приема граждан | Да | Да |  |
| 19 | Проведение благотворительной акции "Поделись теплом" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение благотворительной акции "Поделись теплом", чел | 4000 | Проведено |  |
| 20 | Проведение мероприятия «Weekend активного безделья по русски» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение окружного мероприятия «Weekend активного безделья по-русски», количество семей | 16 | Проведено |  |
| 21 | Тематические дни открытых дверей | ГКУ ЦЗН Володарского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Тематические дни открытых дверей | Да | Да |  |
| 22 | Групповые занятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | ГКУ ЦЗН Володарского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение групповых занятий по социальной адаптации безработных граждан, человек | 2 | Проведено |  |
| 23 | Проведение работы по профессиональной ориентации и психологической поддержке женщин из числа безработных и впервые ищущих работу молодых матерей | ГКУ ЦЗН Володарского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение групповых занятий по социальной адаптации безработных граждан, человек | 2 | Проведено |  |
| 24 | Проведение совместных тематических мероприятий с несовершеннолетними «Встреча поколений» | Администрация Володарского муниципального округа, ГКУ НО «УСЗН Володарского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение окружного мероприятия "Встреча поколений", чел | 25 | Проведено |  |
| 25 | Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» (спортивные соревнования для замещающих семей) | Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение мероприятия Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!», семей | 15 | Проведено |  |
| 26 | Окружная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню матери для замещающих семей. | Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение мероприятия Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!», семей | 15 | Проведено |  |
| 27 | Окружная конкурсно – развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей | Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение развлекательной программа, посвященная Дню защиты детей, чел | 50 | Проведено |  |
| 28 | Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей | Сектор опеки и попечительства Управления образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей, чел | 30 | Проведено |  |
| 29 | Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ) | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фестиваль – конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце» (для семей с детьми с ОВЗ) | 20 | Проведено |  |
| 30 | Спортивный праздник «Спорт без границ» (для семей с детьми с ОВЗ) | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение спортивного праздника "Спорт без границ", количество участников | 20 | проведено |  |
| 31 | Посещение на дому детей-сирот, поздравление с Новым годом | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение новогодних подарков для детей-сирот, количество человек | 350 | Проведено |  |
| 32 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение жилых помещений для детей сирот, количество | 10 | да |  |
| 33 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение ремонта жилых помещений для детей-сирот, количество отремонтированных квартир | 9 | да |  |
| 3 | Подпрограмма 3 - Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Назначение, начисление и перечисление пенсий муниципальным служащим | 90 | Проведено |  |
| 2 | Ежемесячная социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление ежемесячной социальная денежную выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | 12 | Проведено |  |
| 3 | Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты по произведенным расходам по оплате за жилье, все виды коммунальных услуг, электроэнергию на себя и на всех членов семьи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | 12 | Проведено |  |
| 4 | Ежемесячная компенсационная выплата по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты по произведенным расходам по оплате абонентской платы за телефон и радиоточку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | 4 | Проведено |  |
| 5 | Материальная помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление материальной помощи на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Володарского района» | 12 | Проведено |  |
| 6 | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление гражданам материальной помощи в сложной жизненной ситуации, чел | 64 | Да |  |
| 7 | Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Дополнительное материальное обеспечение граждан, награжденных наградами Володарского муниципального округа | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 8 | Выплата льгот за полив приусадебных участков | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выплата льгот за полив приусадебных участков | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 9 | Прочие выплаты населению в области социальной поддержки | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Прочие выплаты населению в области социальной поддержки | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 10 | Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года | Финансовое управление администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года, чел | 3 | Да |  |
| 11 | Социальная выплата на газификацию домовладений | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования на газификацию домовладений, чел | 2 | Выполнено |  |
| 12 | Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение текущей деятельности опеки и попечительства совершеннолетних граждан при администрации ВМР, чел | 2 | Проведено |  |
| 13 | Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение текущей деятельности комиссии по делам несовершеннолетних граждан, чел | 1 | Проведено |  |
| 14 | Выплата возмещения процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выплата возмещения процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения, чел. | 2 | да |  |
| 15 | Выплата льгот за помывку в бане | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение текущей деятельности комиссии по делам несовершеннолетних граждан, чел | Да | Да |  |
| 16 | Единовременная денежная выплата за строительство или приобретение жилого помещения гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Строительство или приобретение жилого помещения гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, чел. | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 17 | Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Меры поддержки отдельных категорий граждан по целевому обучению | Да | Да |  |
| 4 | Подпрограмма 4 - Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подписка инвалидов на областные и окружные газеты | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Оформление подписки на окружные и областные газеты инвалидов НООООО «ВОИ» | Да | Да |  |
| 2 | Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение спортивных мероприятий для инвалидов, чел | 20 | Проведено |  |
| 3 | Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | НООООО «ВОИ» | Да | Да |  |
| 4 | Участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях для инвалидов | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | 215 | Проведено |  |
| 5 | Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов | Администрация Володарского муниципального округа, НООООО «ВОИ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, чел | 135 | Да |  |
| 6 | Посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | 183 | Проведено |  |
| 7 | Организация и проведение общественно и социально-значимых мероприятий для инвалидов | Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | 20 | Проведено |  |
| 8 | Приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | Да | нет |  |
| 9 | Приобретение и установка приборов и оборудования для категорий глухие и слабовидящие | Администрация Володарского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение социально-значимых общественных мероприятий для инвалидов, количество человек | Да | нет |  |
| 10 | Доукомплектование туалетных и душевых комнат с установкой | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Перечисление субсидии на обеспечение текущей деятельности НООООО «ВОИ» | Да | нет |  |
| 11 | Приобретение и установка пандусов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение и установка пандусов | Да | Да |  |
| 12 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 13 | Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Приобретение мебели, спортивного инвентаря и компьютерного оборудования для образовательных учреждений для формирования доступной среды для детей-инвалидов | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 14 | Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Да | нет |  |
| 15 | Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обустройство помещений учреждений культуры для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Не планировалось | Не планировалось |  |
| 16 | Обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Да | нет |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа»

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 - Старшее поколение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля пожилых граждан, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей пожилых граждан. | % | 0,14 | 0,15 |  | 0,14 |  |  |
| 1.1.2 | Доля ветеранов боевых действий, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей | % | 0,04 | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 1.1.3 | Количество пожилых граждан, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей пожилых граждан, человек | Человек | 902 | 980 |  | 910 |  |  |
| 1.1.4 | Количество ветеранов боевых действий, принявших участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социально-культурных потребностей ветеранов боевых действий и членов их семей, человек | Человек | 110 | 20 |  | 110 |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 - Семья |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в связи с лишением родительских прав, от общего количества несовершеннолетних; | Количество человек | 12 | 20 |  | 20 |  |  |
| 1.2.2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества семей в округе; | Количество семей | 9 | 20 |  | 10 |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 - Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законодательством | Да/Нет | Да | Да |  | Да |  |  |
| 1.3.2 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4 - Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля учреждений спорта, оборудованных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.4.2 | Доля спортивных площадок в округа, приспособленных для отдыха и занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 80 | 75 |  | 80 |  |  |
| 1.4.3 | Доля учреждений образования, оборудованных для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.4.4 | Доля учреждений культуры, оборудованных для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 95 | 90 |  | 95 |  |  |
| 1.4.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных занятиями физической культурой и спортом в общем количестве лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 6 | 6 |  | 6 |  |  |
| 1.4.6 | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры с учетом безбарьерной среды жизнедеятельности | Да/Нет | Да | Да |  | Да |  |  |

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Володарского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2022 года. № 2108 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа».  В рамках данной Программы реализуется:

ПОДПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Целями реализации Подпрограммы являются:

- улучшение качества жизни пожилых людей, повышение и поддержка социального статуса ветеранов, пенсионеров, социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, поддержка социального долголетия пожилых людей, развитие современных форм общения пожилых людей;

- повышение социального статуса и качества жизни ветеранов боевых действий;

- сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий;

- повышение качества, значимости и уровня общественной работы ветеранов боевых действий по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Задачи реализации Подпрограммы:

- повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей;

- поддержка социального долголетия пожилых людей;

- развитие современных форм общения пожилых людей;

- привлечение к активному образу жизни;

- сохранение и увековечение памяти о погибших воинах боевых действий;

- вовлечение ветеранов боевых действий и членов их семей к активному участию в социально значимых мероприятиях округа.

На реализацию мероприятий в 2025 году из бюджета Володарского муниципального округа выделено 11 589,7 тыс. рублей.

Для решения поставленных целей  и задач  было запланировано  и выполнено консультирование по правовым вопросам.

Консультирование представителей старшего поколения (ветеранов, пенсионеров) осуществляется главой МСУ и руководителями учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, Пенсионного фонда.

В течение  2025 года неоднократно проводились встречи с активом районного Совета ветеранов, на которых   ветераны обсуждают насущные проблемы, узнают новое в принятом законодательстве, получают ответы на  интересующие их вопросы.

Кроме того, проводились массовые мероприятия в рамках муниципальной программы по социальной поддержке граждан нашего  округа: «Рождественские встречи», «Литературная гостиная», «Весны прекрасной дуновенье», спортивно-оздоровительные мероприятия, фестиваль среди ветеранов «С песней по жизни», мероприятия в рамках Дня пожилого человека, встречи с несовершеннолетними узниками концлагерей,  с почетными донорами, жителями блокадного Ленинграда,  вдовами  ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

ПОДПРОГРАММА  «СЕМЬЯ»

Целью реализации Подпрограммы является укрепление и развитие социального института семьи и семейных ценностей, создание и обеспечение условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций.

Задачи реализации Подпрограммы:

-государственная поддержка успешной семьи, поощрение семей с детьми, развитие традиций, направленных на повышение статуса семьи, использование творческого потенциала семьи в развитии общества;

-поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, социального и организационного характера;

-создание возможностей и развитие системы поддерживающих структур, обеспечивающих для семьи необходимые условия для разрешения возникающего кризиса и дальнейшего развития семьи;

-профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2025 году из бюджета Володарского муниципального округа было выделено 3651,7 тыс. рублей.

Проведены мероприятия, направленные на укрепление института семьи: мероприятия в рамках Дня  семьи,  Дня  матери, Дня отцов, веселые старты для замещающих семей «Папа, мама, я - спортивная семья», фестиваль - конкурс семейного творчества «Оранжевое солнце»,  фестиваль среди семей от 50 лет и старше «Золотой возраст», благотворительная акция «Поделись теплом», «Посылка из дома» и др.

ПОДПРОГРАММА «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Целью Подпрограммы является повышение качества жизни отдельных категорий населения Володарского муниципального округа.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи – выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

Выполнение задачи подпрограммы  позволит обеспечить в полном объеме предоставление:

- мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках реализации подпрограммы проводится комплекс мероприятий по обеспечению социальными выплатами отдельных категорий граждан, за счет средств бюджета округа. За отчетный период на реализацию подпрограммы выделено 23 284,8 тыс. рублей.

За период 2025 года были оказаны следующие меры поддержки:

1. Выплачены муниципальные пенсии на сумму 18 782,8 тыс. рублей.

2. Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Володарского муниципального округа Нижегородской области выплачены в объеме 223,7 тыс. рублей.

3. Ежемесячную социальную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» в сумме 133,1 тыс. рублей;

4. Компенсации за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, удостоенные звания «Почетный гражданин» на сумму 613,8 тыс. рублей;

5. Компенсацию абонентской платы за телефон и радиоточку, удостоенные звания «Почетный гражданин» на сумму 9,4 тыс. рублей;

6. Материальную помощь на оплату санаторно-курортного лечения, на оплату лечения, на приобретение медикаментов, удостоенные звания «Почетный гражданин» на сумму 70,0 тыс. рублей;

7. Оказано материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 84,0 тыс. рублей;

8. Материальная помощь на организацию погребения погибших (умерших) военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей в рамках проведения специальной военной операции на Украине на сумму 90,0 тыс. рублей;

9. За 2025 год была предоставлена материальная помощь за счет средств Фонда на поддержку территорий Правительства Нижегородской области, на общую сумму 445,0 тыс. рублей;

10. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья молодой семье проведены на сумму 0 тыс. рублей;

11. На предоставление по выплате сумм возмещения физическим лицам части затрат на газификацию в сумме 0,0 тыс. рублей;

12. Мероприятия по осуществлению полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан. Проведено расходов на содержание специалистов по опеке и попечительству совершеннолетних граждан в сумме 1 605,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

13. Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проведено расходов на содержание 1 специалиста за счет средств областного бюджета на сумму 816,0 тыс. рублей;

14. Произведена выплата за помывку в бане в сумме 241,6 тыс. рублей;

15. Возмещены расходы на оплату обучения гражданина, заключившего договор о целевом обучении, с органом местного самоуправления Володарского муниципального округа в сумме 393,9 тыс. рублей.

ПОДПРОГРАММА «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

Целью Подпрограммы является создание инвалидам условий для равного с другими гражданами участия в жизни общества за счет формирования доступной среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задач:

- формирование активного социального статуса инвалидов, вовлечение их в полноценную социальную и экономическую жизнь общества;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации подпрограммы проводится комплекс мероприятий по формированию доступной для инвалидов среды. За отчетный период на реализацию подпрограммы из бюджета Володарского муниципального округа выделено 2 070,6 тыс. рублей.

За период 2025 года были проведены следующие мероприятия:

1) оказание финансовой поддержки Володарскому обществу инвалидов проведено на сумму 215,8 тыс. рублей, в том числе на следующие мероприятия:

| # Наименование мероприятий | # План | # Исполнено | # % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| # Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» | 2 070 643,12 | 2 070 643,12 | 100% |
| Подписка инвалидов на областные и окружные газеты | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0% |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| Участие в областных мероприятиях и экскурсиях | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| Участие в окружных общественно и социально-значимых мероприятиях для инвалидов | 108 200,00 | 108 200,00 | 100,0% |
| Оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов | 82 600,00 | 82 600,00 | 100,0% |

2) посещение на дому детей-инвалидов, поздравление с Новым годом приобретено подарков на сумму 155,7 тыс. рублей;

3) проведение общественно и социально-значимых мероприятий для инвалидов в сумме 1 004,6 тыс. рублей;

4) приобретение информационных знаков (для слабовидящих и слепых) 125,0 тыс. рублей;

5) приобретение и установка приборов и оборудования для категорий глухие и слабовидящие 0,0 тыс. рублей;

6) доукомплектование туалетных и душевых комнат с установкой 0,0 тыс. рублей;

7) приобретение и установка пандусов в сумме 569,3 тыс. рублей;

8) на обустройство помещений образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения выделено 0,0 тыс. рублей;

9) обустройство помещений учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения выделено 0,0 тыс. рублей.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 22.03.2023г. № 719 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.»;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 22.06.2023г. № 1766 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.»;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 26.07.2023г. № 2132 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.»;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 13.10.2023г. № 3187 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.»;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 10.06.2024г. № 2069 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.;

Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 01.07.2024г. № 2320 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2108 от 30.12.2022г.

Заместитель главы администрации –

начальник управления социальной политики                                                 Р.Р. Халилов