Отчет

по исполнению муниципальной программы

«Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе»

за  2025 г.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе | всего | 5 672,90 | 10 147,00 | 10 147,00 |
|  |  | Администрация Володарского муниципального округа | 5 672, 90 | 10 147,00 | 10 147,00 |
|  | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |  | 1 000,00 | 3 970,87 | 3 970,87 |
|  | Создание (обустройство) контейнерных площадок |  | 3 112,40 | 45,82 | 45,82 |
|  | Приобретение контейнеров и (или) бункеров |  | 1 503,00 | 6 085,31 | 6 085,31 |
|  | Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов – приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения (смотры, конкурсы, акции и др. мероприятия) |  | 57,5 | 45,00 | 45,00 |

Таблица 1.2. Информация о расходах районного  бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Охрана окружающей среды Володарского муниципального округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 10 147,00 | 10 147,00 | 100 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального округа | 10 147,00 | 10 147,00 | 100 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | Администрация Володарского муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | ноябрь | 5 | 5 | 100 |  |
| 2. | Создание (обустройство) контейнерных площадок | Администрация Володарского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | 1 | 1 | 100 |  |
| 3. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Администрация Володарского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | 177 | 177 | 100 |  |
| 4. | Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов – приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Володарского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| 5 | Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения (смотры, конкурсы, акции и др. мероприятия) | Администрация Володарского муниципального округа | апрель | ноябрь | апрель | ноябрь | 4 | 4 | 100 |  |

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| №№ пп | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля ликвидированных свалок от общего количества, выявленных свалок и объектов размещения отходов | % | 25 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля обустроенных контейнерных площадок от общего количества площадок в населенных пунктах | % | 6,98 | 0,32 | 0,32 |  |
| 1.3. | Рекультивация земельного участка в границах городов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | % | 13,98 | 11,89 | 11,89 |  |
| 1.5. | Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов | ед. | 2 | 5 | 5 |  |
| 1.6. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | шт. | 146 | 177 | 177 |  |
| 1.7. | Приобретено контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Создано (обустроено) контейнерных площадок | шт. | 22 | 1 | 1 |  |
| 1.9. | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (мероприятие п. G1) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов (мероприятие п. G1) | тыс.чел. | 0 | 0 | 0 |  |

### Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025 г.:

### 1. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов на территории Володарского муниципального округа:

### Ликвидировано 5 несанкционированных  свалок:

1.1. р.п. Ильиногорск р.п. Ильиногорск, восточнее гаражного кооператива «Треугольник» объемом 1386 куб.м:

1.2. г. Володарск, ул. Мичурина, в районе бывшего гаражного кооператива «Мичуринец» 3 объемом 320 куб.м;

1.3. г. Володарск, ул. Мичурина, в районе бывшего гаражного кооператива «Мичуринец, участок 2 объемом 320 куб.м;

1.4. р.п. Ильиногорск, восточнее кооператива «Елочка» объемом 400 куб.м;

1.5. р.п. Ильиногорск,  в районе СНТ «Ильиногорец» объемом 450 куб.м

#### 2. Создание (обустройство) контейнерных площадок.

#### На территории Володарского муниципального округа обустроена 1 площадка для накопления твердых коммунальных отходов в р.п. Решетиха.

#### 3. Приобретение контейнеров и (или) бункеров для накопления твердых коммунальных отходов:

3.1. Закуплены контейнеры объемом 1,1 куб.м в количестве 120 штук для накопления твердых коммунальных отходов, для замены  вышедших из эксплуатации на сумму 1 423 344,00 рублей. Контейнеры установлены в населенных пунктах – пос. Новосмолинский  (4 шт.), дер. Гладково (1 шт.), с. Золино (5 шт.), дер. Талашманово (2 шт.); п. Красная Горка (2 шт.), п. Голышево (1 шт.), п. Охлопково (1 шт.); р.п. Смолино (10 шт.), р.п. Центральный (8 шт.), п. Инженерный (2); р.п. Решетиха (8 шт.); г. Володарск (34 шт.): с. Старково (3 шт.), д. Мулино (6 шт.); д. Седельниково (1 шт.), д. Ильина Гора (4 шт.), д. Щелапино (1 шт.), д. Чичерево (1 шт.), с. Мячково (1 шт.), д. Объезд (1), п. Ильино (8 шт.), р.п. Ильиногорск (8 шт.), р.п. Юганец (8 шт.);

3.2. Закуплены бункеры в количестве 57 шт. для накопления крупногабаритных отходов на сумму  4 620 000,00 рублей. Бункеры установлены на контейнерных площадках в населенных пунктах: Фролищи (5 шт.); пос. Ильино (7 шт.), д. Ильина Гора (1 шт.), с. Мячково (1 шт.); Центральный (1 шт.); пос. Мулино (3 шт.); г. Володарск ( (13 шт.); д. Дубки (1 шт.), п. Чернуха (1 шт.); р.п. Смолино (1шт.); р.п. Юганец (2 шт.); р.п. Ильиногорск  (3 шт.); р.п. Решетиха (11 шт.); р.п. Новосмолинский (2 шт.), с. Золино(4  шт.), д. Талашманово (1 шт.);

- выделены денежные средства муниципальным учреждениям в размере 41,87 тысяч рублей  для  приобретения контейнеров для твердых коммунальных отходов в количестве 2 шт.

#### 4. Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов – мероприятие не планировалось.

#### 5. Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения (смотры, конкурсы, акции и др. мероприятия):

#### В целях привлечения внимания организаций, учреждений, жителей к вопросам формирования экологической культуры, повышения информированности среди населения о развитии системы обращения с опасными отходами, к вопросам раздельного сбора отходов на территории района проведены мероприятия:

#### 5.1.  По очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" в местах массового отдыха населения: на р. Осовец (в районе ДК им. Луначарского  пос. Решетиха, координатор МАУК «Диалог»); оз. Инженерное (пос. Центральный, координатор МБОУ СШ № 5, волонтеры, территориальный отдел Центральный); озера Светлые (пос. Центральный-Фролищи, координатор МБОУ СШ № 5, волонтеры); затон «Сеймовский» (г. Володарск, МБОУ СШ № 1); оз. Чинарик (пос. Мулино, координатор  МЦД Мулино и территориальный отдел Мулино). В мероприятии приняло участие более 200 чел., протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водоемов  составило 10 км.

#### 5.2. В весенний период  проведена Акция  в рамках ежегодного всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», охват населения составил около 1000 человек. Мероприятия прошли во всех населенных пунктах Володарского муниципального округа.

#### 5.3. Проведена Акция «Собирай раздельно», которая включает в себя акцию по сбору крышечек от ПЭТ бутылок.

#### В Акции приняли участие дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения культуры. В ходе проведения акции собрано 1320  кг крышечек от ПЭТ бутылок. Охват населения, участвующий в Акции составил 4500 человек.  Победители акции награждены подарочными сертификатами, дипломами. Из бюджета муниципального округа выделено 45 тысяч рублей.

#### 5.4. Володарский муниципальный округ принял участие во Всероссийском Эко-Марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Zдай бумагу – помоги СВОим».  Передано на переработку 4490  кг.

Исходя из проведенных мероприятий, освоенных денежных средств, достижения индикаторных показателей, программу «Улучшение экологической обстановки в Володарском муниципальном округе» считать исполненной.

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным

исполнителем в муниципальную программу:

Постановление администрации Володарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.122022 г. № 2101»:

- от 27.02.2025 № 678;

- от 11.04.2025 № 1164;

- от 24.07.25 № 2396;

- от 18.12.2025 № 4142.

Начальник управления

ЖКХ и дорожной деятельности					                            С.А.Храмошкин