ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» за   2025 года

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» | Всего | 36300,9 | 30472,2 | 30309,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | 8276,0 | 6293,6 | 6131,0 |
|  |  | Соисполнители: | 28024,9 | 24178,6 | 24178,6 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 17439,6 | 17305,3 | 17305,3 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 10555,3 | 6849,3 | 6849,3 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 30,0 | 24,0 | 24,0 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Володарском муниципальном округе» | Всего | ## 394,0 | ## 198,8 | ## 198,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | ## 394,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
|  |  | Соисполнители: | 0,0 | 198,8 | 198,8 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 198,8 | 198,8 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение привлечения населения, предприятий, организаций к участию в добровольных народных дружинах по охране общественного порядка |  |  | ### 100,0 | ### 99,8 | ### 99,8 |
| Информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации |  |  | ### 50,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| Техническое оснащение мероприятий по профилактике правонарушений |  |  | ### 54,0 | ### 99,0 | ### 99,0 |
| Награждение лучших дружинников |  |  | ### 190,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма в Володарском муниципальном округе» | Всего | ## 35814,9 | ## 30237,6 | ## 30075,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | 7790,0 | 6257,8 | 6095,2 |
|  |  | Соисполнители: | 28024,9 | 23979,8 | 23979,8 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 17439,6 | 17305,3 | 17305,3 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 10555,3 | 6650,5 | 6650,5 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 30,0 | 24,0 | 24,0 |
| Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях |  |  | ### 10537,0 | ### 7795,1 | ### 7632,5 |
| Расходы на реализацию мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности |  |  | ### 0,0 | ### 104,2 | ### 104,2 |
| Установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации |  |  | ### 7722,7 | ### 3993,6 | ### 3993,6 |
| Текущий и капитальный ремонт капитальных ограждений |  |  | ### 1 205,0 | ### 3259,8 | ### 3259,8 |
| Установка и обслуживание входных домофонов |  |  | 942,9 | 1389,2 | 1389,2 |
| Оборудование наружного освещения территории учреждений |  |  | 3443,2 | 3187,2 | 3187,2 |
| Приобретение и установка ворот и шлагбаума |  |  | 0,0 | 300,7 | 300,7 |
| Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий |  |  | #### 1 504,3 | #### 4460,3 | #### 4460,3 |
| Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни |  |  | ### 333,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| Проведение обучения сотрудников в области противодействия терроризму и экстремизму |  |  | ### 44,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| Организация физической охраны в учреждениях |  |  | ### 10082,8 | ### 5747,5 | ### 5747,5 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Володарского муниципального округа» | Всего | ### 92, 0 | ### 35,8 | ### 35,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | ### 92,0 | ### 35,8 | ### 35,8 |
|  |  | Соисполнители: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение рейдовых мероприятий «социального патруля» по семьям, признанным находящимися в социально опасном положении |  |  | #### 27,0 | #### 35,8 | #### 35,8 |
| Проведение целенаправленной работы по выявлению и постановке на учет семей "социального риска», несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и (или) находящихся в социально - опасном положении |  |  | #### 25,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| Информационно-методическая поддержка по организации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних |  |  | #### 10,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| Разработка для родителей памяток с информацией по ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у детей суицидальных настроений, приемами профилактики и предупреждения суицидальных поступков |  |  | #### 10,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |
| Реализация комплекса мероприятий Регионального отделения Общероссийского общественно - государственного движения детей и молодежи «Движение первых» |  |  | #### 20,0 | #### 0,0 | #### 0,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 35866,4 | 35 703,8 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 30472,2 | 30309,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 5394,2 | 5394,2 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | ## 198,8 | ## 198,8 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | ## 198,8 | ## 198,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | ## 35631,8 | ## 35469,2 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | ## 30237,6 | ## 30075,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 5394,2 | 5394,2 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | ### 35,8 | ### 35,8 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | ### 35,8 | ### 35,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные значения |  | достигнутые значения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация межведомственного взаимодействия в борьбе с преступностью и правонарушениями | ОМВД России «Володарский» межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Володарском муниципальном округе | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация межведомственного взаимодействия | Постоянно |  |  |
| 2. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Володарском округе | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Проведено 3 заседания |  |  |
| 3. | Формирование доклада о состоянии профилактики преступлений и иных правонарушений для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Администрация муниципального округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Доклад о состоянии профилактики преступлений и иных правонарушений | Да |  |  |
| 4. | Оказание методической и практической помощи по вопросам обеспечения профилактической деятельности в сфере правопорядка | Администрация муниципального округа, ОМВД России «Володарский» Управление социальной защиты, Сектор опеки и попечительства несовершеннолетних, ГУФСИН | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Оказание методической и практической помощи по вопросам обеспечения профилактической деятельности в сфере правопорядка | Да |  |  |
| 5. | Обеспечение привлечения населения, предприятий, организаций к участию в добровольных народных дружинах по охране общественного порядка | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Участие граждан в добровольных народных дружинах по охране общественного порядка | Да |  |  |
| 6. | Награждение лучших народных дружинников | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Награждение лучших народных дружинников | Не награждались |  |  |
| 7. | Создание системы социальной профилактики правонарушений | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Система социальной профилактики правонарушений | Да |  |  |
| 8. | Информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств | Постоянно |  |  |
| 9. | Проведение мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация округа, ГКУ НО "НЦЗН" Дзержинский филиал | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы по занятости | Да |  |  |
| 10. | Проведение мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ОМВД России «Володарски1й | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение иных мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Да |  |  |
| 11. | Техническое оснащение мероприятий по профилактике правонарушений | ОУФМС (по согласованию),ОМВД России «Володарский» (по согласованию), администрация округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Приобретение технических средств для фиксации правонарушений | Не приобреталось |  |  |
| 12. | Конкурс детского творчества | ОМВД России «Володарский | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Проведение конкурса | Не проводился |  |  |
| 13. | Организация встреч с ветеранами МВД учащихся образовательных учебных заведений с целью формирования позитивного образа правоохранительной деятельности и о ее результатах и необходимости поддержания доверия общества к правоохранительным органам | ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация встреч с ветеранами МВД учащихся образовательных учебных заведений | Да |  |  |
| 14. | Поощрение премиями граждан способствующих выявлению правонарушений | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Выплата поощрения граждан способствующих выявлению правонарушений | Не осуществлялось |  |  |
| 15. | Проведение целевых проверок на рынках, ярмарках, в иных местах розничной торговли Володарского муниципального округа по соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами (по специальным планам) | ОУФМС (по согласованию),ОМВД России «Володарский» (по согласованию), администрация округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение целевых проверок на рынках, ярмарках, в иных местах розничной торговли | Постоянно |  |  |
| 16. | Проведение оперативно-профилактических операций, направленных на предотвращение преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, исключение его хищения, скупка огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боевых патронов у населения | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение оперативно-профилактических операций | Постоянно |  |  |
| 17. | Организация и проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, связанных с выплатой работодателям и теневой части заработной платы, обеспечению поступления налогов в бюджет Володарского муниципального округа | ОМВД России «Володарский | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению преступлений | Постоянно |  |  |
| 18. | Проведение комплекса проверок соблюдения природоохранного законодательства в лесхозах округа | ОМВД России «Володарский» по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение проверок | Да |  |  |
| 19. | Проведение комплекса организационных, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав (по специальному плану) | ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение оперативно-профилактических операций | Постоянно |  |  |
| 20. | Принятие мер по усилению охраны общественного порядка на автовокзалах и объектах железнодорожного транспорта, в местах массового отдыха граждан с целью профилактики возможных террористических актов | ОМВД «Володарский» по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Реализация мер по усилению охраны | Постоянно |  |  |
| 21. | Обеспечение безопасности населения во время проведения массовых мероприятий | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение оперативно-профилактических операций | Постоянно |  |  |
| 22. | Профилактика правонарушений по предупреждению травмирования граждан подвижным составом железнодорожного транспорта: - совместные рейды с сотрудниками линейного пункта (ЛП) на ст. Дзержинск, - профилактическая работа в школах. - объявления по громкоговорящей связи, - размещение информации на рекламных щитах, - публикация материалов в СМИ | Администрация округа, ЛП на ст. Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение профилактической работы, совместных рейдов | Постоянно |  |  |
| 23. | Анализ уголовных дел и приговоров судов по таким преступлениям, протоколов об административных правонарушениях насильственного характера, сообщений в средствах массовой информации, заявлений, обращений граждан в органы внутренних дел в целях установления криминогенной обстановки на обслуживаемой территории | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Анализ уголовных дел и приговоров судов | Постоянно |  |  |
| 24. | Создать "паспорта" наиболее криминогенных мест по таким категориям дел с указанием адресов жилых домов, общежитий, квартир, где проживают лица, совершающие вышеуказанные правонарушения, и данных на них | ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Создать "паспорта" наиболее криминогенных мест | Да |  |  |
| 25. | Приобретение средств фото-, видео- фиксации правонарушений | ОМВД России «Володарский» по согласованию), Администрация округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Приобретение средств фото-, видео- фиксации правонарушений | Не приобреталось на текущую дату |  |  |
| 26. | На основе проведенного анализа вносить представления руководству органов внутренних дел по совершенствованию профилактической работы с предложением конкретных мер о постановке на профилактический учет лиц, склонных к совершению семейно-бытовых правонарушений | ОМВД России «Володарский» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение анализа | Да |  |  |
| 27. | Проводить проверки сохранности гражданского огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев | ОМВД России «Володарский» по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение проверок | Постоянно |  |  |
| 28. | Выступать в средствах массовой информации, на собраниях граждан по месту жительства по вопросам профилактики семейно-бытовых правонарушений, с разъяснением действующего законодательства (как уголовного, так и административного), предусматривающего ответственность за их совершение | ОМВД России «Володарский (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Информирование граждан о способах профилактики | Публикация в газете «Знамя», размещение информации в сети интернет на тему антитеррора |  |  |
| 29. | Проводить комплексные профилактические мероприятия по предупреждению семейно-бытового насилия | ОМВД России «Володарский (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение комплексных профилактических мероприятий | Постоянно |  |  |
| 30. | Проводить иные предусмотренные законом мероприятия по предупреждению указанных правонарушений | Администрация округа, ОМВД России «Володарский» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проводить иные предусмотренные законом мероприятия по предупреждению указанных правонарушений | Постоянно |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Володарского округа | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Анализ ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов | Постоянно |  |  |
| 2. | Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка прогноза развития оперативной обстановки | Да |  |  |
| 3. | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Участие в командно-штабных учениях | Постоянно |  |  |
| 4. | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение мероприятий | Постоянно |  |  |
| 5. | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа, ОУФСБ России по Нижегородской области в г. Дзержинск, ОМВД «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение проверок | Постоянно |  |  |
| 6. | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрации Володарского округа, Управляющие организации по содержанию жилого фонда | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение проверок | Постоянно |  |  |
| 7. | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга данных | Да |  |  |
| 8. | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрации Володарского муниципального округа, ОМВД России «Володарский» , ОУФСБ России по Нижегородской области в г. Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Опубликована статья по антитеррору в газете «Знамя» Информация в сети интернет |  |  |
| 9. | Мероприятия по профилактике межнациональной розни и воспитанию толерантности | Антитеррористическая комиссия, Управление образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мероприятий | Да |  |  |
| 10. | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Установка и обслуживание систем видеонаблюдения и пропускных систем | Да |  |  |
| 11. | Организация физической охраны в учреждениях | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация физической охраны в учреждениях | Да |  |  |
| 12. | Установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Устройство и обслуживание систем охранной сигнализации | Да |  |  |
| 13. | Текущий и капитальный ремонт капитальных ограждений | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Текущий и капитальный ремонт капитальных ограждений | Да |  |  |
| 14. | Установка и обслуживание входных домофонов | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Установка и обслуживание входных домофонов в муниципальных организациях | Да |  |  |
| 15. | Оборудование наружного освещения территории учреждений | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Оборудование наружного освещения территории учреждений | Да |  |  |
| 16. | Приобретение и установка ворот и шлагбаума | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Приобретение и установка ворот и шлагбаума | Да |  |  |
| 17. | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | УКС и МП, ОМВД России «Володарский» ОУФСБ России по Нижегородской области в г.Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мероприятий | Да |  |  |
| 18. | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | ОКСиМП, Управление образования Администрации Володарского округа, ОМВД России «Володарский» , ОУФСБ России по Нижегородской области в г.Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Осуществление контроля | Да |  |  |
| 19. | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | ОКСиМП, Управление образования Администрации Володарского округа, ОМВД России «Володарский" , ОУФСБ России по Нижегородской области в г. Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга | Да |  |  |
| 20. | Подготовка и принятие нормативно-правовых актов Володарского муниципального округа | Отдел ГО ЧС Администрации Володарского округа, ОМВД России «Володарский» , ОУФСБ России по Нижегородской области в г.Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка нормативно-правовых актов | Да |  |  |
| 21. | Проведение обучения сотрудников в области противодействия терроризму и экстремизму | ОКСиМП, Управление образования Администрации Володарского округа, ОМВД России «Володарский» , ОУФСБ России по Нижегородской области в г. Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Обучение сотрудников | нет |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга оперативной обстановки для выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений подростками, а также их безнадзорности, доведение результатов мониторинга до заинтересованных органов по вопросам их компетенции | ОМВД МВД России «Володарский» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга | Постоянно |  |  |
| 2. | Осуществление комплекса профилактических мероприятий в образовательных организациях по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных акциях в составе неформальных молодежных группировок антиобщественной и преступной направленности, а также по профилактике негативного влияния информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на подростков, вовлечения несовершеннолетних в различные противоправные сообщества экстремистского толка посредством "социальных сетей" | ОМВД МВД России «Володар»кий" (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение профилактических мероприятий | Постоянно |  |  |
| 3. | Организация и проведение на территории Нижегородской области межведомственной профилактической операции "Подросток" | КДНиЗП Все субъекты и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение профилактической операции "Подросток" | Не проводилась |  |  |
| 4. | Освещение в средствах массовой информации проблем безнадзорности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, размещение социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних | КДНиЗП Управление образования УКС и МП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Освещение в средствах массовой информации проблем безнадзорности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, размещение социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних | Да |  |  |
| 5. | Проведение мониторинга досуга несовершеннолетних и обеспечение деятельности клубных объединений, кружков, секций, работающих на бесплатной основе, для подростков 12-17 лет | Управление образования УКСиМП ФОК «Триумф» МБОУ ДО ДДТ | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга досуга | Постоянно |  |  |
| 6. | Проведение в образовательных организациях "Единых дней профилактики" для обучающихся и их родителей с участием представителей КДНиЗП, врача психиатра-нарколога, сотрудников правоохранительных органов | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение в образовательных организациях "Единых дней профилактики" | Постоянно |  |  |
| 7. | Организация работы по предоставлению информации в ОМВД России по Володарскому району о несовершеннолетних, младше 16 лет, обратившихся в женскую консультацию по беременности | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Информирование ОМВД | Постоянно |  |  |
| 8. | Организация деятельности центра «Безопасный Интернет» для родителей | ГБУ «ЦСПСД Володарского района» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация деятельности центра «Безопасный Интернет» | Постоянно |  |  |
| 9. | Диагностика семейных отношений, выявление семейных проблем, педагогической компетенции родителей, степени семейного неблагополучия | ГБУ «ЦСПСД Володарского района» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Диагностика семейных отношений | Постоянно |  |  |
| 10. | Проведение профилактических бесед по вопросам налаживания детско - родительских отношений, возрастных и индивидуальных особенностей детей, пропаганды здорового образа жизни | ГБУ «ЦСПСД Володарского района» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение профилактических бесед | Постоянно |  |  |
| 11. | Организация деятельности семейного клуба «Ключ» | (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация деятельности семейного клуба «Ключ» | Нет |  |  |
| 12. | Проведение бесед, лекций с воспитанниками секций ФОКа и родителями, направленных на профилактику асоциального поведения, потребления алкогольной продукции, снюсов, наркотиков, табачных изделий, с приглашением специалистов ОМВД, прокуратуры, КДНиЗП | ГКУ УСЗН (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение бесед, лекций | Постоянно |  |  |
| 13. | Проведение мониторинга с целью анализа правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков и потреблению ПАВ | КДНи ЗП ПДН ОМВД России «Володарский» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга | Постоянно |  |  |
| 14. | Проведение рейдов по местам концентрации подростков, по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, родителям, употребляющим спиртные напитки и наркотические вещества | ПДН ОМВД России «Володарский»(по согласованию) КДНиЗП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение рейдов | Да |  |  |
| 15. | Организация и проведение проверок на предмет произрастания на территории вблизи учебных заведений и мест отдыха граждан мака и конопли, недопущения фактов сбора данных растений и употребления | ОМВД России «Володарский» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение проверок | Постоянно |  |  |
| 16. | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года N 23-З "Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области", запрещающего нахождение несовершеннолетних на территории Нижегородской области в ночное время | ОМВД России»Володарский» (по согласованию) КДНиЗП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений | Постоянно |  |  |
| 17. | Организация работы, направленной на недопущение проведения выпускных вечеров с употреблением на них алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рамках реализации Закона Нижегородской области от 31 октября 2012 года N 141-З "О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» | Управление образования КДНиЗП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений | Постоянно |  |  |
| 18. | Разработка и размещение информационных материалов для обеспечения информирования населения о деятельности учреждений по противодействию жестокому обращению и насилию с детьми | КДНиЗП Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка и размещение информационных материалов для обеспечения информирования населения | Постоянно |  |  |
| 19. | Проведение целенаправленной работы по выявлению и постановке на учет семей "социального риска», несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и (или) находящихся в социально - опасном положении | ОМВД(по согласованию) КДНиЗП, Отдел образования ГКУ УСЗН (по согласованию) ГБУ «ЦСПСД Володарского района» (по согласованию) ГБУЗ «Володарская ЦРБ»(по согласованию | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение целенаправленной работы по выявлению и постановке на учет семей «социального риска» | Постоянно |  |  |
| 20. | Информационно-методическая поддержка по организации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. | Администрация округа, УО, | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Информационно-методическая поддержка | Постоянно |  |  |
| 21. | Организация и проведение рейдовых мероприятий «социального патруля» по семьям, признанным находящимися в социально опасном положении | Администрация муниципального округа, ОМВД России «Володарский» , Управление социальной защиты, Сектор опеки и попечительства несовершеннолетних, ГУФСИН | 01.01.24 | 31.12.24 |  | 01.01.24 |  | 31.12.24 |  | Организация и проведение рейдовых мероприятий «социального патруля» | Постоянно |  |  |
| 22. | Разработка и издание методических пособий (брошюр, буклетов, памяток, листовок, плакатов) на темы профилактики суицидов, жестокого обращения с детьми, алкоголизма, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и формирования толерантности для работников образования и специалистов, работающих с детьми и молодежью | Администрация муниципального округа, ОМВД России «Володарский» Управление социальной защиты, Сектор опеки и попечительства несовершеннолетних, ГУФСИН | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка и издание методических пособий | Издавались |  |  |
| 23. | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | ОМВД России «Володарский» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий | Постоянно |  |  |
| 24. | Организация посещения семей, группы «риска» | КДНиЗП, Управление образования, образовательные организации | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение рейдовых мероприятий | Постоянно |  |  |
| 25. | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний, «круглых столов» по проблеме защиты детей от преступных посягательств | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний, «круглых столов» | Постоянно |  |  |
| 26. | Организация и проведение анкетирования среди учащихся образовательных учреждений с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение анкетирования | Постоянно |  |  |
| 27. | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовно-правового характера | ОМВД России»Володарский» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий | Постоянно |  |  |
| 28. | Организации работы по восстановлению правового статуса несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно- исполнительной системы либо вернувшимся из специальных учебно – воспитательных учреждений | КДНиЗП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организации работы по восстановлению правового статуса несовершеннолетних | Да |  |  |
| 29. | Разработка для родителей памяток с информацией по ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у детей суицидальных настроений, приемами профилактики и предупреждения суицидальных поступков | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка для родителей памяток с информацией | Изготавливались |  |  |
| 30. | Проведение мероприятий (бесед, лекций, круглых столов) по профилактике суицидальных поступков и пропаганде здорового образа жизни | Управление образования КДНиЗП ГБУ «ЦСПСД Володарского района» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Проведение мероприятий (бесед, лекций, круглых столов) | Да |  |  |
| 31. | Организация психологической и педагогической помощи детям, пострадавшим от суицидальных попыток, принятие меры к выяснению причин и условий, ей способствующих | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация психологической и педагогической помощи детям | Не проводилась |  |  |
| 32. | Организация работы, направленной на привлечение подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в ежегодные акции, проводимые региональным отделением Российского движения детей и молодежи (посвященные: Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби и другие) | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Привлечение подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в ежегодные акции, проводимые региональным отделением Российского движения детей и молодежи | Постоянно |  |  |

Таблица 3 Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Володарском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1 Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 33,2 | 20 | 22,4 | Не выполнено |
| 2 | Индикатор 2 Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершившими преступления, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 11,8 | 22 | 8,0 | Выполнено |
| 3 | Индикатор 3 Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 10,9 | 22 | 13,9 | Выполнено |
| 4 | Индикатор 4 Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 12,8 | 14 | 10,1 | Выполнено |
| 5 | Индикатор 5 Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего зарегистрированных преступлений | % | 1,4 | 1,6 | 0,95 | Выполнено |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Володарском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1 Совершенные (попытки совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории Володарского муниципального округа | Ед. | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 2 | Индикатор 2 Доля муниципальных образовательных учреждений оборудованных системами видеонаблюдения | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 3 | Индикатор 3 Доля муниципальных образовательных учреждений капитальными ограждениями | % | 96,4 | 94 | 100 | Выполнено |
| 4 | Индикатор 4 Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения | % | 100 | 50 | 100 | Выполнено |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Чел. | 22 | 15 | 18 | Не выполнено |
| 2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | Ед. | 9 | 20 | 10 | Выполнено |
| 3 | Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях КДН и ЗП | Ед. | 210 | 170 | 175 | Выполнено |
| 4 | Количество межведомственных рейдовых мероприятий | Ед. | 44 | 55 | 43 | Не выполнено |
| 5 | Устойчивое снижение численности безнадзорных детей, неблагополучных семей | Да/Нет | Да | Да | Да | Выполнено |
| 6 | Плавное снижение преступности и правонарушений несовершеннолетних | Да/Нет | Да | Да | Да | Выполнено |
| 7 | Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего зарегистрированных преступлений | % | 1,4 | 1,6 | 0,95 | Выполнено |

### Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за  2025 год.

Целью программы является реализация политики в области общественного порядка, противодействия преступности, обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Володарском муниципальном округе, создание обстановки спокойствия на улицах и общественных местах, улучшение уровня защищенности   жителей их законных прав и интересов.

Оздоровление обстановки на улицах и общественных местах является особой задачей для сотрудников ОМВД России «Володарский» С этой целью основное внимание было сосредоточено на совершенствование работы комплексных сил полиции с привлечением организаций правоохранительной направленности, служащих Мулинского гарнизона. В результате проведенной работы по укреплению безопасности в местах массового пребывания граждан сократился массив посягательств совершенных в общественных местах (-11,4% с 79 до 70), в том числе на улицах (-17% с 53 до 44).  Совместно с ОМВД в профилактике правонарушений и преступлений участвуют добровольная народная дружина «Правопорядок», комиссия по делам несовершеннолетних, родительский патруль. В ходе их совместной работы нарушений общественного порядка при проведении культурно-массовых, религиозных, спортивных и иных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. 										Важное место в профилактической деятельности занимает пресечение семейно-бытовых преступлений. Данный массив в целом снижен (-32,4% с 68 до 46). Анализ показал, что большинство «бытовых» преступлений (32 из 46) совершены гражданами находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание уделялось организации работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, а также в отношении неблагополучных родителей. Принятыми профилактическими мерами рост подростковой преступности удалось снизить (-40% с 5 до 3).

На базе МАУ ДО СШ «ФОК Триумф» создана добровольная народная дружина  «Правопорядок» в количестве 15 человек. За отчетный период  ДНД 7 раз участвовала в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.   						В библиотеках округа реализуются мероприятия воспитательной, пропагандистской направленности с целью предупреждения террористической и экстремистской деятельности. Наиболее значимым мероприятием явилось проведение 3 сентября тематического дня «Терроризму-нет).  В этот день массово распространяются информационные материалы: рекомендательные списки литературы «Реальная угроза современности» (история терроризма, трагедия Беслана, ежеквартальный бюллетень «Терроризм - угроза обществу», буклеты-памятки «Экстремизм-угроза обществу», «Если Вы оказались в заложниках», «Осторожно, терроризм».  					Всего проведено мероприятий правовой тематики: 80 (40% от общего количества, 2160 посещений), из них для детей 26 мероприятий, для молодежи – 36. 					Перед проведениями массовых мероприятий органы внутренних дел путем письменного оповещения информируются о готовящихся мероприятиях, времени и месте их проведения на предмет охраны правопорядка. По действующим инструкциям и памяткам систематически проводятся беседы и инструктажи. На информационных ресурсах учреждений культуры и спорта выкладываются видеоролики о недопустимости противоправных действий.

Постановлением администрации Володарского муниципального округа от 13.02.2025 г. № 464 создан и утвержден состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Комиссия обеспечивает координацию органов местного самоуправления и других субъектов профилактики правонарушений. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере  необходимости, но не реже одного раза в квартал. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на год утверждаемым председателем комиссии. Обязанности председателя комиссии возложены на главу местного самоуправления.			С целью профилактики правонарушений муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), созданной при администрации, используются различные формы и методы правового просвещения такие как: тематические публикации в газете «Знамя», размещение информации на сайтах организаций округа, направление информации с целью размещения в доступных для населения местах, в териториальные отделы округа. А также вручения памяток, буклетов  и листовок несовершеннолетним и их законным представителям в ходе рейдов и оперативных выездов. Специалистами КДН и ЗП, управления образования, управления культуры и спорта, сотрудниками ОМВД России «Володарский», филиала ГУФСИН УИИ России регулярно осуществлялись выезды в образовательные учреждения округа с целью участия в профилактических мероприятиях направленных на формирование у молодого поколения мотивации на ведение здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению наркотиков (лекции, викторины, просмотры видеоматериалов и т.п.).

В преддверие школьных каникул с учащимися образовательных учреждений проведены правовые лектории об уголовной ответственности за преступления предусмотренные ст. 150 УК РФ. 159 УК РФ, 173,2 УК РФ, 187 УК РФ, связанные со сбытом наркотиков через закладки с участием в мошеннических схемах; разъяснительные беседы о рисках вовлеченности несовершеннолетних в реализацию незаконных финансовых схем и недопущения продажи своих персональных данных с целью заработка.													В целях профилактики деструктивных концепций в подростковой среде, распространения взглядов и убежден	ий неформальных молодежных объединений противоправной направленности и экстремистской идеологии, суицидов среди несовершеннолетних сотрудниками ОМВД России «Володарский» совместно с представителями КДН и ЗП проведено 9 рейдовых мероприятий.	Несовершеннолетние «группы риска» были вовлечены в различные спортивно-массовые, культурные, патриотические мероприятия округа.								Приняты меры к привлечению несовершеннолетних, состоящих на межведомственном контроле в КДН и ЗП, профилактическом учете в ОДН ОМВД России «Володарский» к участию в областном выездном профилактическом интенсиве «Путь хулигана» на базе «Хулигандром» в г. Н-Новгород.

Активно в 2025 году работал «родительские патрули» общеобразовательных организаций. В 2025 году проведено 680 рейдов, посещено89 семей. При этом семей, в которых нарушены права и законные интересы несовершеннолетних не выявлены. 							Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось с 5 до 3; число лиц совершивших преступления – с 5 до 2. Также необходимо отметить, что

- не зарегистрировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления (2024 – 1);		- не зарегистрировано ни одного преступления, совершенного в группе несовершеннолетних (2024 – 1).

С целью пресечения террористических акций на территории округа разработан план специальных мероприятий по усилению режима безопасности функционирования особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения. Схемы расположения и список объектов имеются, их перечень утвержден Главой местного самоуправления. В деле имеется распоряжение  Главы администрации Володарского муниципального округа «Об усилении мер по обеспечению общественной безопасности на территории Володарского муниципального округа», а также список лиц входящих в межведомственный оперативный штаб по координации мер противодействия терроризму. Деятельность ОМВД России «Володарский» по антитеррористической безопасности регулярно освещается на официальном сайте округа, а также в газете «Знамя».				Муниципальная программа реализовывалась в соответствии с запланированными целями и задачами. Целью дальнейшего  улучшения непосредственных результатов программы является обеспечение координации деятельности субъектов профилактики правонарушений и лиц участвующих в профилактике правонарушений, а также устранение причин и условий, способствующих их совершению.

Начальник отдела ГО и ЧС										Б.В. Финин