Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2025 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа от 23.12.2022г. №2021 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области» 

1.Оценка степени реализации мероприятий 

[image: image1.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]1

ПП

К

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]В

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа»
М= 3    Мв = 3          К1пп = 3/3= 1

Подпрограмма 2  – «Наследие»
М= 8    Мв = 8          К1пп = 8/8= 1

Подпрограмма 3 – «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»
М= 2    Мв = 2         К1пп = 2/2= 1

Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»
М= 3    Мв = 3        К1пп = 3/3= 1

                 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования 
       К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

[image: image4.wmf]2

ПП

К

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;
[image: image5.wmf]Ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image6.wmf]П

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа»
Зф = 27 685,3                   Зп = 27 685,3        К2пп =27 685,3 / 27 685,3 = 1      

2.2.  Подпрограмма 2 «Наследие»
Зф =194 870,2             Зп = 194 870,2       К2пп = 194 870,2 /194 870,2 = 1

2.3.  Подпрограмма 3 «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»
Зф = 3 221,1                    Зп = 3 221,1                К2пп = 3 221,1 / 3 221,1= 1

Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Зф = 54 780,2                 Зп = 54 789,9              К2пп =54 780,2 /54 789,9= 1

    3.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

[image: image7.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


[image: image8.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image9.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image10.wmf]план

ЗИ

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа»
         ЗИ факт = 0                             ЗИ план = 17                                         Ипп  = 0

         ЗИ факт = 90                           ЗИ план = 90                                         Ипп  = 1

         ЗИ факт = 26                           ЗИ план = 26                                         Ипп  = 1 

[image: image11.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image12.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image13.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (0+1+1)/3 = 0,67

3.2.  Подпрограмма 2 – «Наследие»
         ЗИ факт = 15                         ЗИ план =  13,5                                   Ипп  = 1
         ЗИ факт = 57                         ЗИ план = 80                                       Ипп  = 0,71
         ЗИ факт = 24                         ЗИ план = 13,5                                    Ипп  = 0,7

         ЗИ факт =  12                        ЗИ план =  12,4                                   Ипп  = 0,96
         ЗИ факт = 100                       ЗИ план = 100                                     Ипп  = 1
         ЗИ факт =  38                        ЗИ план = 26                                       Ипп  = 0,8

         ЗИ факт =  10,3                     ЗИ план = 10,3                                    Ипп  = 1
         ЗИ факт = 0,8                        ЗИ план = 0,7                                      Ипп  = 1
         ЗИ факт =  740                      ЗИ план = 793                                     Ипп  = 0,93
         ЗИ факт =  50                        ЗИ план = 52                                       Ипп  = 0,96

         ЗИ факт =  6                          ЗИ план = 4                                         Ипп  = 0,8
         ЗИ факт =  13                        ЗИ план = 13                                       Ипп  = 1

         ЗИ факт =  18151                  ЗИ план = 18131                                 Ипп  = 1
         ЗИ факт =  172                      ЗИ план = 170                                     Ипп  = 1
         ЗИ факт =  11900                  ЗИ план =10000                                  Ипп  = 1

[image: image14.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image15.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image16.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (1+0,71+0,7+0,96+1+0,8+1+1+0,93+0,96+0,8+1+1+1+1)/15 = 0,92

         3.3.  Подпрограмма 3 – «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»
         ЗИ факт = 18,3                    ЗИ план = 18,3                                  Ипп  = 1

         ЗИ факт = 7                         ЗИ план = 7                                       Ипп  = 1

         ЗИ факт = 11900                 ЗИ план = 10000                               Ипп  = 1

         ЗИ факт = 10                       ЗИ план = 10                                     Ипп  = 1

         ЗИ факт = 7                         ЗИ план = 12                                     Ипп  = 0,58

[image: image17.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image18.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image19.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (1+1+1+1+0,58)/5 = 0,92

Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»
                  Индикаторы не рассчитываются.

    К4пп = 1,0                           

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:


[image: image20.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования

[image: image21.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа»
 К1пп = 1          К2пп = 1                  К4пп = 0,67                     
Rпп =1х0,4 + 1х0,2 + 0,67х0,4= 0,87 -Средняя

Подпрограмма 2 –  «Наследие»
 К1пп = 1         К2пп = 1              К4пп=0,92
                                      Rпп = 1х0,4 + 1х0,2 + 0,92х0,4= 0,97    -Высокая

Подпрограмма 3 – «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»
К1пп =1         К2пп = 1                К4пп= 0,92
                                      Rпп = 1х0,4 + 1х0,2 + 0,92 х0,4= 0,97    -Высокая

Подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»
К1пп =1         К2пп = 1                     К4пп=1
                                     Rпп = 1х0,4 + 1 х0,2 + 1 х0,4=1                   -Высокая

5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

                                           M

К4МП =  Имп / M  , где
                             1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

К4МП = (0+1+1+1+0,71+0,7+0,96+1+0,8+1+1+0,93+0,96+0,8+1+1+1+1+1+1+1+1+0,58)/23 = 0,89

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

                                                                                j
RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

                                                             1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

[image: image22.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

vj- доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.
К4мп=0,89          vj1 =0,1      vj2 = 0,69     vj3= 0,01     vj4= 0,2        
RМП=0,5х0,89+0,5х(0,87х0,1+0,97х0,69+0,97х0,01+1х0,2) = 0,45 + 0,5 х (0,087 + 0,669 + 0,097 + 0,2) = 0,98
                              RМП=0,98            0RМП>=0,9 - высокая
Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2025 год признается высокой.
Заместитель начальника управления 

экономического развития,                    

начальник отдела экономики,                                                                                         Л.Н. Белавина

предпринимательства и инвестиций 

администрации Володарского муниципального округа                                                                                                                               

