Отчѐт за 2025 год по исполнению муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Володарского муниципального округа»

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчѐтного года | сводная бюджетна я роспись на отчѐтную дату* | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Володарского муниципального округа» | Всего | 1824,8 | 2 790,65 | 2 790,65 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы – Администрация Володарского муниципального округа | 284,6 | 107,05 | 107,05 |
|  |  | Соисполнители | 1540,2 | 2 683, 6 | 2 683,6 |
|  |  | Управление образования | 843,4 | 2 135,94 | 2 135,94 |
|  |  | ОКС и МП | 696,8 | 547,66 | 547,66 |
| Основное мероприятие 1.1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы – Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы – Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы – Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Всего | 1490,6 | 1629,55 | 1629,55 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы – Администрация Володарского муниципального округа | 204,6 | 107,05 | 107,05 |
|  |  | Соисполнители | 1286,0 | 1522,5 | 1522,5 |
|  |  | Управление образования | 646,0 | 998,01 | 998,01 |
|  |  | ОКС и МП | 640,0 | 524,49 | 524,49 |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение, установка и поверка приборов учета | Всего | 305,2 | 1161,1 | 1161,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы Администрация Володарского Муниципального округа | 80,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнители | 225,2 | 1161,1 | 1161,1 |
|  |  | Управление образования | 197,4 | 1137,93 | 1137,93 |
|  |  | ОКС и МП | 27,8 | 23,17 | 23,17 |
| Основное мероприятие 1.6 | Замена тепловых сетей с использованием эффективных технологий и материалов по тепловой изоляции трубопроводов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы Администрация Володарского Муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОКС и МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Реконструкция части системы освещения | Всего |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы Администрация Володарского Муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОКС и МП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.8 | Изготовление энерго паспортов муниципальных учреждений | Всего | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор программы Администрация Володарского Муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнители | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОКС и МП | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* |  | Всего |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ОКС и МП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

------------------------------------------

<*> Для годового отчѐта – 31 декабря отчѐтного года

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы<**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2)+ (3) + (4) + (5) + (6) | 2790,65 | 2790,65 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 2790,65 | 2790,65 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (7) прочие источники (средства поселений) | 0,00 | 0,00 |

<*>В соответствии с муниципальной программой

<**>Кассовые расходы бюджета Володарского муниципального района, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Результатами реализации наиболее значимых мероприятий Программы являются:

Замена ламп накаливания на энергосберегающие – 1 629,55 т.р.

Приобретение, установка и поверка приборов учѐта – 1 161,1 т.р.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникши е в ходе реализаци и мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации | Начала реализации | окончания реализации | Заплани- рованные значения | достигну тые значения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие 1.4 Замена ламп накаливания на энергосберегаю щие | Соисполнители Управление образования ОКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1629,55 | 1629,55 | Проблем не возникло |
| 2 | Мероприятие 1.5 Приобретение, установка и поверка приборов учета | Соисполнители Управление образования ОКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1161,1 | 1161,1 | Проблем не возникло |
| 3 | Мероприятие 1.8 Изготовление энерго паспортов муниципальных учреждений | Соисполнители Управление образования ОКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | Не требуется |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Раздел 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредств енного результата на конец отчѐтного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую щий отчѐтному 2024 году | Отчѐтный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2025 год | Факт За 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт·ч | 5294148,90 | 5804504,74 | 5205456,73 |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 53904,12 | 57087,24 | 55832,35 |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 14011,13 | 17052,56 | 12918,75 |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 34092,99 | 41849,89 | 33311,87 |  |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | 52309,08 | 89216,07 | 78691,18 | Экономия отсутствует в связи с тем, что в 2024 году были ремонтные работы в бассейне и ледовой арене в летний период. В 2025 году ледовая арена и бассейн работали большее кол- во дней чем в 2024 по итогам года |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 5923,70 | 193137,68 | 142678,53 |  |
| 4 | Экономия природного газа: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | Тыс.куб. м | 394734,24 | 390793,16 | 396357,53 |  |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 6443,74 | 7978441,56 | 7600,96 |  |

<*>Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчѐтному.

Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие и по приобретению, установке и поверке приборов учета, предусмотренные Программой, реализуются в полном объѐме.

Мероприятия по изготовлению энергопаспортов на данный момент не выполнено в связи с отсутствием необходимости в их изготовлении.

Требуется дальнейшая реализация мероприятий предусмотренных Программой, так как не во всех учреждениях образования и культуры обеспечено:

- оснащение зданий приборами учѐта коммунальных ресурсов;

- замена ламп освещения на энергосберегающие;

- замена комплектов светильников на энергосберегающие;

- ремонт инженерных систем с применением современных материалов.

После выполнения всех вышеперечисленных мероприятий необходимо будет сосредоточить все усилия на обеспечении экономии ресурсов, путѐм учѐта и контроля их рационального использования.

Первый заместитель

главы администрации	    А.С. Иванов