Годовой отчет по исполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» по итогам 2025 года

#### 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» | всего | 2059,0 | 3956,902 | 3956,902 |
|  |  | #### Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 2059,0 | 3956,902 | 3956,902 |
| Подпрограмма 1 | Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе | всего | 2029,0 | 3926,902 | 3926,902 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 2029,0 | 3926,902 | 3926,902 |
| 1.1.Основное мероприятие | Проведение мероприятий, способствующих созданию и обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа, АНО «Володарский центр развития бизнеса» | 80,0 | 56,704 | 56,704 |
| 1.2.Основное мероприятие | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Володарского муниципального округа | 800,0 | 2209,345 | 2209,345 |
| 1.3.Основное мероприятие | Развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Володарского муниципального округа, АНО «Володарский центр развития бизнеса» | 1149,0 | 1660,853 | 1660,853 |
| Подпрограмма 2 | Развитие торговли в Володарском муниципальном округе | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1.Основное мероприятие | Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития | Администрация Володарского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.2.Основное мероприятие | Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Информация о расходах  местного бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  за 2025 год

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7)+(8) | 3956,902 | 3956,902 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 3956,902 | 3956,902 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | - | - |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | - |
|  |  | (6) юридические лица, индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7)+(8) | 3926,902 | 3926,902 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 3926,902 | 3926,902 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | - | - |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | - |
|  |  | (6) юридические лица, индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие торговли в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7)+(8) | 30,0 | 30,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 30,0 | 30,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | - | - |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | - |
|  |  | (6) юридические лица, индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |

3. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию и обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация совещаний, круглых столов, единых информационных дней, конференций по вопросам развития предпринимательства, мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие | Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | проведение 9 мероприятий | проведено 9 мероприятий |  |  |
| 1.1.2 | Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (статистические обследования субъектов малого и среднего предпринимательства), мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства, мониторинг развития предпринимательства в моногородах | Структурные подразделения администрации округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | ежеквартально с 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Не менее 4 мониторингов по развитию предпринимательства в округе; не менее 4 мониторингов развития предпринимательства в моногородах | 4 мониторинга по развитию предпринимательства за 2025 год; 4 мониторинга по созданию рабочих мест в моногородах, проведен анализ деятельности субъектов МСП при разработке прогноза социально-экономического развития Володарского округа |  | Отсутствие статистической информации по субъектам малого предпринимательства, отказ в предоставлении информации субъектами МСП по запросам администрации округа |
| 1.1.3 | Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан в СМИ, на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа, публикации в окружной газете | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Обновление информации на сайте администрации Володарского муниципального округа – ежемесячно, размещение в СМИ не менее 3 статей | Обновление информации на сайте администрации округа – ежемесячно, размещено 9 статей в СМИ, 38 статей на различных интернет – ресурсах |  |  |
| 1.1.4 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещение в открытом доступе в сети Интернет | Управление экономического развития | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Размещение сведений о получателях поддержки на сайте Федеральной налоговой службы - ежемесячно | Ежемесячное внесение данных в реестр получателей поддержки на сайте ФНС России |  |  |
| 1.1.5 | Организация участия предпринимателей Володарского муниципального округа и самозанятых граждан в ежегодных конкурсах различного уровня «Предприниматель года», «Женщина – Лидер. XXI век», празднование Дня российского предпринимательства и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, профессии «предприниматель», обеспечение ежегодного участия не менее 5 участников в региональных конкурсах, организация 1 окружного мероприятия | Проведено 2 мероприятия: - День российского предпринимательства, - День работников легкой и текстильной промышленности. 1 участник принял участие в проекте «Люди дела». 1 участник принял участие в проекте «СВОё дело». 1 участник-победитель Всероссийского конкура «Мой добрый бизнес». 1 участник-призер конкурса Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области при содействии Правительства Нижегородской области и поддержке Генерального партнера программы — Агентства стратегического маркетинга «EI MARKETING». |  |  |
| 1.1.6 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (проведение семинаров и тренингов, конференций для школьников старших классов и др.) | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития, управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Организация не менее 3 мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений округа | Участие в просветительском проекте «Всероссийский предпринимательский урок», направленный на развитие и популяризацию предпринимательства среди молодежи, а также на обучение навыкам креативного и предпринимательского мышления |  |  |
| 1.1.7 | Консультирование субъектов предпринимательства, самозанятых граждан по различным вопросам организации бизнеса (регистрация, аккредитация, сертификация, лицензирование и др.), в области налогобложения, бухгалтерского учета, социального предпринимательства, предоставление маркетинговых услуг и других консультаций по ведению хозяйственной деятельности | Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Оказание 1900 ед. консультационных услуг Володарским бизнесцентром | Оказано услуг – 948 ед. |  |  |
| 1.1.8 | Подготовка законодательных инициатив и предложений по изменению действующей нормативной правовой базы федерального, регионального и местного уровней, регламентирующей деятельность малого и среднего предпринимательства, участие в рассмотрении и согласовании проектов региональных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Рассмотрение 100% поступающих проектов нормативных правовых актов | Все поступившие проекты нормативных правовых актов были рассмотрены |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров для субъектов МСП путем проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ) - 100%. Повышение качества муниципального регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установления баланса интересов на стадии подготовки проекта нормативного правового акта | Проведена ОРВ по 11 НПА (100%), поступило 22 опросных листа. Количество поступивших замечаний при проведении ОРВ составило 13 ед., из которых 12 учтено в полном объеме (925,3%). Проведена экспертиза 5 действующих НПА. По итогам публичных консультаций получено 8 опросных листов, которые не содержат предложений и замечаний. |  |  |
| 1.1.10 | Привлечение резидентов ТОСЭР "Володарск и ТОСЭР "Решетиха", содействие в реализации инвестиционных проектов | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Количество резидентов ТОСЭР - 18 ед. | Всего резидентов ТОР – 19 ед., в том числе в г.Володарск – 14 ед., р.п.Решетиха – 5 ед. |  |  |
| 1.1.11 | Наполнение инвестиционного портала Володарского округа, актуализация инвестиционных площадок округа | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Актуализация инвестиционных площадок – 1 раз в год; наполнение портала – ежемесячно | На сайте администрации округа размещена информация для инвесторов, в том числе о внедрении в округе инвестиционного стандарта. Проведена актуализация инвестплощадок и направлена АО «Корпорация развития Нижегородской области» |  |  |
| 1.1.12 | Актуализация и реализация ведомственного плана по содействию развитию конкуренции в Володарском муниципальном округе в части выполнения мероприятий, касающихся предпринимательской деятельности, проведение мониторингов, опросов состояния конкурентной среды среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг и др. | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.03.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 31.12.2025г. | Организация двух опросов среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга | Проведено три опроса среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг |  |  |
| 1.1.13 | Участие муниципального образования в выставках, бизнес-саммитах и прочих мероприятиях, способствующих продвижению продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа | Управление экономического развития, отдел культуры, спорта и молодежной политики, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.05.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 31.12.2025г. | Участие не менее чем в 1 мероприятии | Приняли участие во II Всероссийском муниципальном инвестиционном форуме «Малая Родина –сила России» в г.Москве. Администрация Володарского муниципального округа приняла участие в VII Международном Муниципальном Форуме БРИКС 2025 в г.Санкт-Петербург. |  |  |
| 1.1.14 | Содействие участию малого и среднего предпринимательства в программах обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере МСП, организация обучения руководителей МСП по охране труда, пожарной безопасности и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.03.2025г. | 31.10.2025г. | 01.03.2025г. | 30.06.2025г. | Организация не менее 2 обучений руководителей и сотрудников субъектов малого предпринимательства | Обучение руководителей и сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства не проводилось |  |  |
| 1.2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | МПТП НО (по согласованию), управление экономического развития, финансовое управление, Володарский бизнесцентр (по сог ласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 31.12.2025г. | Оказание поддержки 4 субъектам малого и среднего предпринимательства | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования направлена 5 предприятиям: ООО «УК «Ильдорф», ООО «Ильино-тара», ООО «Русмакс-НН», ООО «НижНовТранс», ООО «ВУК №1» |  |  |
| 1.2.2. | Участие администрации Володарского муниципального округа в конкурсе по отбору муниципальных и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития | 01.03.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 01.03.2025г. | Оказание поддержки 4 субъектам малого и среднего предпринимательства | Областной конкурс на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства не проводился |  |  |
| 1.2.3. | Содействие получению субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами финансовых мер поддержки, в том числе подготовка заявок на получение микрофинансирования | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития | 01.02.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 31.12.2025г. | Оказание поддержки 10 субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам | Предоставлена поддержка 22 самозанятым на общую сумму 7,7 млн. руб. |  |  |
| 1.3. Развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содержание и обеспечение текущей деятельности МАУ «Володарский центр развития бизнеса» | Управление экономического развития, финансовое управление | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Количество оказанных услуг организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства на 100 субъектов МСП и самозанятых граждан - 64,1 ед. | Количество оказанных услуг организацией на 100 субъектов МСП Володарского округа – 20,2 ед., с учетом самозанятых –7,86 ед. |  |  |
| 1.3.2 | Участие в региональных совещаниях, семинарах по повышению эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, финансовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Увеличение эффективности деятельности Володарского бизнесцентра, увеличение количества и видов предоставляемых услуг, участие в 2 мероприятиях, количество вновь созданных субъектов МСП, в том числе самозанятых граждан - 400 ед. | Сотрудники Бизнесцентра приняли участие в обучении по маркировке, посетили семинар «Первые шаги продавца на WB», приняли участие в бизнес-семинаре «Участие малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков», онлайн-семинаре от Российского экспортного центра «Особенности экспортной деятельности», приняли участие в В2В переговорах с байером из Республики Беларусь. Количество вновь созданных МСП – 892 ед., в том числе самозанятых граждан - 672 ед. |  |  |
| 1.3.3 | Организация деятельности Совета по развитию предпринимательства, ведение раздела «Предпринимательство» на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа | Управление экономического развития, совет по развитию предпринимательства, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Проведение заседаний Совета - не реже 2 раз в год, решение вопросов по ведению бизнеса | Проведено 2 заседание Совета, рассмотрено 11 вопросов, информация на сайте размещается по мере необходимости |  |  |
| 1.3.4 | Прохождение добровольной сертификации деятельности центров поддержки предпринимательства Нижегородской области, участие в конкурсном отборе среди центров поддержки предпринимательства Нижегородской области на получение финансирования на оказание консультационных услуг и проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области | Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.06.2025г. | 31.08.2025г. | 01.01.2025г. | 01.01.2025г. | Получение сертификата, участие в конкурсе и предоставление субсидии из областного бюджета на оказание консультационных услуг | МАУ «Володарский центр развития бизнеса» принял участие в сертификации и успешно ее прошел, получив сертификат III категории |  |  |
| 1.3.5 | Организация эффективной деятельности окон центра "Мой бизнес" на базе Володарского бизнесцентра и удаленных рабочих мест для субъектов МСП в поселениях округа | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Количество оказанных услуг - 1900 ед., количество субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся удаленными рабочими местами - 300 ед. (посещений) | Количество услуг, оказанных в центре "Мой бизнес" – 948 ед., воспользовались удаленными рабочими местами - 90 ед. (посещений) |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 Развитие торговли в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование и ведение торгового реестра Володарского муниципального округа | Управление экономического развития | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Внесение изменений в торговый реестр – ежемесячно | Внесено изменений в торговый реестр - 12 |  |  |
| 2.1.2 | Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли, в том числе обеспеченности населения округа площадью торговых объектов | Управление экономического развития | 01.06.2025г. | 31.12.2025г. | 01.06.2025г. | 31.12.2025г. | Проведение мониторингов по развитию и состоянию торговли - 2 ед. | Проведено 2 мониторинга обеспеченности населения площадью торговых объектов |  |  |
| 2.1.3 | Развитие и расширение ярмарочной торговли, в том числе по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками, проведение ярмарок по реализации продукции нижегородских производителей "Покупайте нижегородское" и др. | управление сельского хозяйства, управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.04.2025г. | 31.12.2025г. | 01.04.2025г. | 31.12.2025г. | Организация ярмарок в населенных пунктах - 10 ед. | Проведено ярмарок в поселениях округа – 218 ярмарок выходного дня |  |  |
| 2.1.4 | Организация семинаров, совещаний по вопросам реализации продукции в соответствии с действующим законодательством (реализация алкогольной продукции, обязательная маркировка товаров, применение контрольно-кассовой техники и др.) | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Количество семинаров, совещаний - 1 ед. | Проведено два совещания |  |  |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий по легализации продажи алкогольной продукции, обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Володарского муниципального округа | структурные подразделения администрации округа | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Участие в рейдовых мероприятиях - 5 ед. | В соответствии с планом работы межведомственной рабочей группы в январе-декабре 2025 года правоохранительными органами было составлено 2 протокола |  |  |
| 2.1.6 | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов, проведение инвентаризации торговых объектов, разработка нормативной правовой базы, ликвидация несанкционированной торговли в населенных пунктах округа, обеспечение деятельности рабочей группы по пресечению несанкционированной торговли | структурные подразделения администрации округа | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Количество рейдов по выявлению и пресечению несанкционированной торговли – 20 ед. | Проведено 20 рейдов составлено 8 протоколов, в т.ч.: 4- ст.14.1. ч.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или ЮЛ), 2 – по ч.1 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), 2- ст. 14.26 (Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов и их отчуждения). |  |  |
| 2.1.7 | Проведение конкурса «Лучшее праздничное оформление витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому году и Рождеству Христову», организация участия в аналогичных региональных конкурсах, проведение мероприятий в рамках празднования Дня работников торговли и бытового обслуживания и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.12.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Проведение одного конкурса | Проведен окружной конкурс среди предприятий потребительского рынка «Новогоднее настроение 2026» в целях формирования положительного имиджа организаций торговли, общественного питания и гостиничных комплексов и создания праздничного облика в период проведения новогодних праздников. Конкурс проводился по четырем номинациям: сетевые магазины и магазины «у дома», объектов общественного питания и объектов гостиничных комплексов. |  |  |
| 2.1.8 | Организация опросов (анкетирования) для проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках Нижегородской области и состоянием ценовой конкуренции | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.08.2025г. | 30.09.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Организация двух опросов среди потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга, привлечение к опросу различных групп населения в количестве не менее 90 чел. | Проведен один опрос среди потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга, участие приняло 38 чел. |  |  |
| 2.2. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Консультирование граждан, субъектов предпринимательства по вопросам защиты прав потребителей, в том числе оказание консультаций в составлении претензий, исковых заявлений в суд | Управление экономического развития, правовое управление, управление ЖКХ, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей, - 100%. | 100%, поступило 5 обращений по защите прав потребителей, все вопросы решены в досудебном порядке |  |  |
| 2.2.2 | Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации Володарского муниципального округа информации по защите прав потребителей. Разработка, изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Управление экономического развития, правовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Количество опубликованных статей - 2 ед. | На сайте администрации Володарского муниципального округа было опубликовано 2 статьи |  |  |
| 2.2.3 | Организация работы "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей | Управление экономического развития | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Количество оказанных консультаций по потребительским спорам в области защиты прав потребителей - 8 ед. | Открыта горячая линия по вопросам защиты прав потребителей, оказано 5 консультаций |  |  |
| 2.2.4 | Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений по вопросам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний | Управление экономического развития, управление образования, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | Количество проведенных мероприятий - 1 ед. | Проведение просветительской акции «Финансовый диктант», включающей в себя вопросы защиты прав потребителей. |  |  |

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  осуществляется в двух значимых сферах экономики Володарского муниципального округа: развитие предпринимательства и  развитие торговли.

Ежегодно министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области  проводится оценка результатов работы муниципальных районов и городских, муниципальных округов Нижегородской области по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Рейтинг позволяет оценить усилия муниципальных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе объем расходов, направляемых на поддержку бизнеса. В общем рейтинге Володарский муниципальный округ  по итогам 2024 года занимает 37 место в области (по итогам 2023г. – 7, 2022г. – 9 место, 2021г. – 8 место).

Основная задача в рамках муниципальной программы в 2025 году – это развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях г.Володарск и п.Решетиха, а также обеспечение мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Всего статус  резидентов ТОР  имеют  19 организаций, в том числе в ТОР г.Володарск – 14 ед., ТОР р.п.Решетиха – 5 ед.  Всего резидентами  вложено инвестиций в сумме  4359,55 млн. руб., создано 503 рабочих мест, в том числе в текущем году 659,05  млн. руб., создано 37 рабочих мест.

В 2025 году резидентами ТОР «Володарск» реализовано два проект: ООО «ФОРАМИ» «Проектирование и производство домокомплектов и малых архитектурных форм», ООО «АйронТех» «Производство вендингового оборудования, включая оборудования по автоматическому приему вторичного сырья».

Для эффективной реализации инвестпроектов на территории округа  администрацией округа постоянно проводятся рабочие совещания по выявлению проблем, сдерживающих реализацию проектов, и определению способов решений.  В 2025 году  было проведено 7 совещаний, в том числе 2 с Правительством Нижегородской области. На совещаниях рассматривались вопросы о выделении земельных участков для создания государственного индустриального (промышленного) парка, подведению инженерной инфраструктуры к инвестиционным площадкам.

В  2025 году в рамках подпрограммы  «Развитие предпринимательства в Володарском округе» выполнены следующие мероприятия:

-проведено заседание совета по развитию предпринимательства в Володарском муниципальном округе. Рассмотрено 11 вопросов, в том числе: обязательные  требования  действующего законодательства в области контрольно-надзорной деятельности органа муниципального контроля, налоговая реформа «Как малому бизнесу выжить в эпоху налоговых катаклизмов», рассмотрен план работы на 2025г., наличия имущества для субъектов МСП с целью предоставления на льготных условиях, поддержка субъектов МСП и др.;

-организовано спортивное мероприятие ко Дню российского предпринимательства. Лучшие руководители малых и средних предприятий округа ООО «УК «Ильдорф»,  ООО «ИЛЬИНО – ТАРА», ООО «БИСКОТТИ ПЛЮС», ООО «ТекноФид», ООО «АТЛАНТИС», ООО «УК Актив» награждены благодарственными письмами  Законодательного Собрания Нижегородской области, Совета депутатов Володарского муниципального округа, администрации Володарского муниципального округа;

-организовано торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работников текстильной и легкой промышленности. Лучшие сотрудники предприятий ООО «Первая ткацкая фабрика», ООО «ГеоСМ», ООО «Решетихинская сетевязальная фабрика», ООО «Макошь», ООО «Решетихинский инновационный центр» награждены Почетной грамотой министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, благодарственными письмами Совета депутатов Володарского муниципального округа,  администрации Володарского муниципального округа, Партии «Единая Россия»;

-администрация Володарского округа приняла участие во II Всероссийском муниципальном инвестиционном форуме «Малая Родина - сила России» в г.Москве.  На форуме была представлена продукция предприятий Володарского округа;

-организован конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Володарского муниципального округа в части возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования. По результатам конкурсного отбора пяти предприятиям оказана финансовая поддержка на возмещение затрат на приобретение оборудования: ООО «УК «Ильдорф» - 500,0 тыс.руб., ООО «Ильино-тара» - 500 тыс.руб., ООО «Русмакс-НН» - 500,0 тыс.руб., ООО «НижНовТранс» - 500,0 тыс.руб., ООО «ВУК №1» - 209,3 тыс.руб.;

-регулярно обновляются разделы «Предпринимательство», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте органов местного самоуправления Володарского муниципального округа;

-размещаются сведения о получателях поддержки, оказываемой администрацией Володарского муниципального округа на сервисе «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки»;

-организовано участие предприятий Володарского муниципального округа в ежегодных областных конкурсах.

Компания ООО «ГеоСМ» приняла участие в конкурсе «Экспортер года-2025» и заняла 3 место в номинации «Новая география».

В конкурсе «Инвестор года» приняли участие ООО «Атлантис» и ООО «ГеоСМ». «Флагманом производительности» признано ООО «ГеоСМ» (производитель георешетки и геотекстиля), а награду в номинации «Инвестиционный стартап» получило ООО «Атлантис» (хлебопекарное производство);

- координация и обеспечение текущей деятельности МАУ «Володарский центр развития бизнеса». На обеспечение текущей деятельности Володарского бизнесцентра из бюджета округа в 2025г. направлено в 1,66 млн. руб. Общее количество оказанных консультаций субъектам МСП за 2025 год, оказанных МАУ «Володарский центр развития бизнеса» составило – 948 услуг. В 2025 году МАУ «Володарский центр развития бизнеса» продолжена работа по оказанию консультаций самозанятым гражданам по регистрации статуса и получению финансовых мер поддержки через органы социальной защиты населения. Оказаны консультации физическим лицам по составлению расчетов для получения субсидий, подготовке бизнес-планов. В результате проделанной работы  22 самозанятых гражданина  получили субсидии по 350 тысяч рублей на общую сумму 7,7 млн. рублей. 	В 2025 году согласно плана работы МАУ «Володарский центр развития бизнеса» были проведены следующие групповые мероприятия: бизнес-семинар «Участие  малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков», тренинг по внедрению искусственного интеллекта в бизнес, семинар (онлайн) от Российского экспортного центра «Особенности экспортной деятельности», тренинг, «Мозговой штурм» - «Как ставить цели и задачи», бизнес-ужин «Энергия гор» и др.

Сотрудниками МАУ «Володарский центр развития бизнеса» были оформлены заявки и подготовлены участники на участие в различных конкурсах:

1.Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Победителем стала ИП Остапчук Елена Владимировна, награда сертификат на 60 тысяч рублей на маркетинговые услуги. Вид деятельности «Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла».

2.Конкурс Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области при содействии Правительства Нижегородской области и поддержке Генерального партнера программы — Агентства стратегического маркетинга «EI MARKETING». ИП Угольникова Ирина Владимировна стала призером конкурса и получила финансовую награду сертификат на 60 тысяч рублей на маркетинговые услуги. Вид деятельности «Образование дополнительное детей и взрослых». Предприниматель проводит обучение детей работе с нейросетями.

3. Участие в проекте «СВОё дело», заявлен 1 человек. От Володарского округа принял участие участник СВО Орлов Сергей Александрович.

4. участие в проекте «Люди дела», заявлен 1 человек. От Володарского округа принял участие ИП Шатунов Виктор Александрович. Вид деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

МАУ  «Володарский центр развития бизнеса» принял участие в сертификации и успешно ее прошел, получив  сертификат III категории.

Для социально-экономического развития округа, выстраивания бизнес-коммуникаций, интеграции положительного опыта по развитию муниципальных территорий  в 2023 году  заключено  соглашение     об установлении дружественных отношений между Володарским муниципальным округом и Лидским районом Гродненской области Республики Беларусь. Межмуниципальное сотрудничество позволит Володарскому округу расширить взаимодействие в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры.  В текущем году на XII Форуме регионов России и Республики Беларусь подписан план работы на 2025-2026 годы  в разных сферах: образовании, культуре и экономических областях.

Для системного информирования субъектов предпринимательства о государственной и муниципальной поддержке, об изменениях законодательства, касающихся предпринимательской деятельности, на официальном сайте Володарского муниципального округа ведется раздел «Предпринимательство». Кроме того, для оперативного решения возникающих проблем, информирования организаций и индивидуальных предпринимателей обо всех изменениях, касающихся ведения хозяйственной деятельности, продолжает работу совместный чат бизнес-сообщества округа и администрации Володарского муниципального округа.

В настоящее время возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области развития предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня). Для проведения анализа влияния экономических и социальных последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в 2025 году проведена оценка регулирующего воздействия 11 проектов постановлений администрации Володарского  муниципального  округа. Всего в публичных консультациях при проведении ОРВ 11 проектов НПА Володарского муниципального округа приняли участие 21 респондент. Среднее количество участников публичных консультаций на одну проводимую процедуру ОРВ составило 1,9 респондента. Количество поступивших замечаний и предложений при проведении ОРВ составило 13 ед., из которых 12 учтено в полном объёме (92,3%), 1 учтено частично.

Кроме того, в соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Володарского муниципального округа в 2025 году, утвержденным распоряжением администрации Володарского муниципального округа  от  12.11.2024г.   №1280-р, проведена экспертиза 5 действующих НПА. По итогам публичных консультаций по всем действующим НПА получена оценка о сохранении действующего режима регулирования и отсутствие необходимости внесения изменений в рассматриваемые действующие муниципальные НПА. Всего в публичных консультациях при проведении экспертизы 5 действующих НПА  поступило 8 опросных листов, которые не содержат замечаний и предложений. Среднее количество участников публичных консультаций на одну проводимую процедуру экспертизы составил 1,6 респондента.

В рамках подпрограммы «Развитие торговли» проведены следующие мероприятия:

-организованы зоны фудкорта при проведении массовых мероприятий: в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, День города Володарск;

-для развития сети ярмарок выходного дня проводятся ярмарки выходного дня в п.Ильиногорск, р.п.Центральный, п.Мулино; п.Фролищи (218 ярмарок);

- разработана новая схема размещения нестационарных объектов на территории Володарского муниципального округа с картографическим материалом и точками геолокаций  мест размещения НТО. В схему размещения нестационарных торговых объектов включено 74 земельных участка. Всего заключено 32 договора на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе 10 в 2025 году

-проведен окружной конкурс среди предприятий потребительского рынка «Новогоднее настроение 2026» в целях формирования положительного имиджа организаций торговли, общественного питания и гостиничных комплексов и  создания праздничного облика в период проведения новогодних праздников. Конкурс проводился по четырем номинациям: сетевые магазины и  магазины «у дома», объектов общественного питания и объектов гостиничных комплексов.  Победителям конкурса вручены подарочные сертификаты на общую сумму 30 тысяч рублей;

-для  размещения на территории округа развлекательного оборудования разработан порядок размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков. Выдано 19 разрешений на размещение НТО;

-в рамках создания эффективной и доступной системы защиты прав потребителей реализованы следующие мероприятия: оказана консультационная помощь 5 гражданам по вопросам в сфере защиты прав потребителей (все вопросы урегулированы в досудебном порядке).

-проведена инвентаризация торговых объектов и субъектов предпринимательской деятельности на торговой площадке в п.Мулино;

- разработана дорожная карта по выявлению и проведению контрольных мероприятий в отношении объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенных на территории п. Мулино (торговая площадка в районе пересечения ул. Школьная и ул. Новая);

-разработана дорожная карта по выявлению и перемещению самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Володарского муниципального округа (НТО и передвижные сооружения, некапитальные металлические гаражи, контейнеры, иные передвижные сооружения, конструкции, механизмы, ограждения).

#### Всего на реализацию мероприятий программы в 2025 году направлено средств  бюджета  округа в сумме  3,96 млн. рублей.

#### 4. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  | факт |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 - Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество малых и средних предприятий | ед. |  | 268 |  | 292 | 255 | Не выполнено, отказ от реализации проектов |  |
| 1.1.2 | Количество индивидуальных предпринимателей | ед. |  | 903 |  | 870 | 962 | Выполнено |  |
| 1.1.3 | Количество самозанятых граждан | чел. |  | 2803 |  | 1800 | 3475 | Выполнено |  |
| 1.1.4 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий | чел. |  | 1800 |  | 2258 | 1831 | Выполнено |  |
| 1.1.5 | Численность наемных работников у индивидуальных предпринимателей | руб. |  | 566 |  | 600 | 575 | Выполнено |  |
| 1.1.6 | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. |  | 54828,4 |  | 31880 | 59379,2 | Выполнено |  |
| 1.1.7 | Среднемесячная заработная плата на средних предприятиях | руб. |  | 82485,7 |  | 52000 | 75918,3 | Выполнено |  |
| 1.1.8 | Среднемесячная заработная плата наемных работников у индивидуальных предпринимателей | % |  | 20318,0 |  | 18000,0 | 23035,3 | Выполнено |  |
| 1.1.9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. |  | 82,9 |  | 51,8 | 98,3 | Выполнено |  |
| 1.1.10 | Количество субъектов МСП, самозанятых граждан и организаций инфраструктуры поддержки МСП, которым оказана финансовая поддержка | ед. |  | 0 |  | 5 | 5 | Выполнено |  |
| 1.1.11 | Количество услуг, оказанных организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. |  | 360 |  | 1900 | 948 | Выполнено |  |
| 1.1.12 | Количество оказанных услуг организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | ед. |  | 9,1 |  | 64,1 | 20,2 | Выполнено Не выполнено |  |
| 1.1.13 | Количество проведенных совещаний, круглых столов, единых информационных дней, конференций по вопросам развития предпринимательства | ед. |  | 17 |  | 9 | 9 | Не выполнено |  |
| 1.1.14 | Количество вновь созданных субъектов МСП и самозанятых граждан | ед. |  | 790 |  | 300 | 912 | Выполнено |  |
| 1.1.15 | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП в рамках реализации Инвестиционного плана Володарского муниципального округа | ед. |  | 282 |  | 400 | 289 | Выполнено |  |
| 1.1.16 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами субъектами МСП в расчете на 1 жителя | тыс. руб. |  | 220,4 |  | 265 | 267 | Выполнено |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 - Развитие торговли в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оборот розничной торговли по крупным и средним | млн. руб. |  | 7230,2 | 7553 |  | 8173,6 | Выполнено |  |
| 1.2.2 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % |  | 108,6 | 104,2 |  | 121,9 | Выполнено |  |
| 1.2.3 | Обеспеченность населения округа площадью стационарных торговых объектов на 1 тыс. человек населения | % |  | 399,6 | 350 |  | 450,7 | Выполнено |  |
| 1.2.4 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания на территории округа | ед. |  | 209 | 210 |  | 196 | Не выполнено |  |
| 1.2.5 | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей | % |  | 100 | 100 |  | 100 | Выполнено |  |
| 1.2.6 | Количество оказанных консультаций по потребительским спорам в области защиты прав потребителей | ед. |  | 11 | 8 |  | 5 | Не выполнено |  |

### 5. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  утверждена постановлением администрации Володарского муниципального  округа от 30.12.2022г. №2091 «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области».

Изменения утверждены: постановлениями администрации Володарского муниципального округа  от  13.01.2023г. №51,   02.08.2023г. №2201,  30.01.2024г. №268, от 11.03.2025г. № 820.

### 6.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа осуществляется в соответствии с запланированными целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы по развитию и поддержки предпринимательства.

Начальник управления экономического развития

администрации Володарского муниципального

округа                                                                                                                                    С.А. Андреева