ОТЧЕТ

о финансировании, промежуточных итогах реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского муниципального округа

Нижегородской области»  за I полугодие 2025 год

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области»  за I полугодие 2025 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципаль ная программа | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 400,0 | 400,0 | 353,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа соисполнитель 2 Управление образования администрации Володарского муниципального округа соисполнитель 3 ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» (по согласованию) соисполнитель 4 ОМВД России по Володарскому району (по согласованию) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Организация тиражирования и распространения листовок, буклетов, баннеров и иных материалов о вреде наркомании и таксикомании среди учащихся и населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа, Управление образования администрации Володарского муниципального округа, ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. | Организация, проведение и участие в окружных и областных конкурсах | исполнитель ОМВД России по Володарскому району, ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 370,0 | 370,0 | 353,9 |
| мероприятие 2.1 | «Организация поездок для подростков «группы риска») | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
| мероприятие 2.2 | организация конкурса проектов среди молодежи «Жизнь без опасности» | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» , Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | - |
| мероприятие 2.3 | конкурс на лучший агитационный листок «Наркотик- ЗЛО», Здоровье-ЖИЗНЬ» | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» , Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 16,08 | 16,08 | 0 |
| мероприятие 2.4 | профильная смена «Лагерь для трудных подростков»: - На базе образовательных организаций; -учреждениями культуры;-на базе ФОК «Триумф; | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 71,42 | 71,42 | 71,42 |
| мероприятие 2.5 | Спортивный фестиваль «Будущее за нами» | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 2.6 | Круглый стол: «Подросток и закон» | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 2.7 | Конкурс-смотр на лучшее волонтерское объединение, пропаганды | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» , Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 2.8 | Акция «Без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» , Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 2.9 | Проведение декады борьбы со СПИДом | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» , Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 2.10 | Проведение бесед, лекций специалистами ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» с обучающимися, педагогами и родителями | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» , Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.11 | Спортивное антинаркотическое мероприятие «Спорт против наркотиков» | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| мероприятие 2.12 | Культурно-массовое мероприятие по профилактике наркомании «Будущее без риска» | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» , Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 2.13 | Спектакль «Выбор есть всегда» | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» , Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 400,0 | 353,92 | 88,48% |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 400,0 | 353,92 | 88,48% |
|  |  | (2)расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |  |
|  |  | (7)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализа ции | начала реализа ции | окончания реализа ции | запланиро ванные значения | достиг нутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Организация поездок для подростков «группы риска») | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Организация конкурса проектов среди молодежи «Жизнь без опасности» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | Не проводилось |  |
| 3 | Конкурс на лучший агитационный листок «Наркотик- ЗЛО», Здоровье-ЖИЗНЬ» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 100 | 0 | Запланировано на 2-е полугодие |  |
| 4 | Профильная смена «Лагерь для трудных подростков»: - На базе образовательных организаций; -учреждениями культуры;-на базе ФОК «Триумф; | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 50 | 50 | 100 |  |
| 5 | Спортивный фестиваль «Будущее за нами» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 600 | 0 | Запланировано на 2-е полугодие |  |
| 6 | Круглый стол: «Подросток и закон» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 300 | 300 | 100 |  |
| 7 | Конкурс-смотр на лучшее волонтерское объединение, пропаганды | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | Не проводилось |  |
| 8 | Акция «Без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 4500 | 4500 | 100 |  |
| 9 | Проведение декады борьбы со СПИДом | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 1000 | 0 | Запланировано на 2-е полугодие |  |
| 10 | Проведение бесед, лекций специалистами ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» с обучающимися, педагогами и родителями | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 300 | 150 | 50 |  |
| 11 | Спортивное антинаркотическое мероприятие «Спорт против наркотиков» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 50 | 50 | 100 |  |
| 12 | Культурно-массовое мероприятие по профилактике наркомании «Будущее без риска» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | Не проводилось |  |
| 13 | Спектакль «Выбор есть всегда» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | Не проводилось |  |

Заместитель начальника

управления социальной политики                                                                                                                       Н.И.Зиновьева