Оценка эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2025 год.
На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа от 23.12.2022г. №2021 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области» 

1.Оценка степени реализации мероприятий 

[image: image1.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]1

ПП

К

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]В

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма реализуется без подпрограмм

М= 2    Мв = 2           К1пп = 2/2=1  

                 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования 
       К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

[image: image4.wmf]2

ПП

К

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;
[image: image5.wmf]Ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image6.wmf]П

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

  Зф =2790,65                 Зп =2790,65                      К2пп = 2790,65 /2790,65 = 1                      

                  3.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

[image: image7.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


[image: image8.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image9.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image10.wmf]план

ЗИ

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

         ЗИ факт = 5205456,73      ЗИ план =5804504,74 (план к факту)                    Ипп  = 1

         ЗИ факт = 55832,35          ЗИ план = 57087,24   (план к факту)                     Ипп  = 1

         ЗИ факт = 12918,75             ЗИ план = 17052,56 (план к факту)                       Ипп  = 0,8
         ЗИ факт = 33311,87             ЗИ план = 41849,89 (план к факту)                       Ипп  = 0,9
         ЗИ факт = 78691,18              ЗИ план = 89216,07 (план к факту)                            Ипп  = 1
          ЗИ факт = 142678,53            ЗИ план = 193137,68 (план к факту)                          Ипп  = 0,8
          ЗИ факт = 396357,53            ЗИ план = 390793,16   (план к факту)                        Ипп  = 0,99
          ЗИ факт = 7600,96                ЗИ план = 7978,441  (план к факту)                            Ипп  = 1
         [image: image11.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image12.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image13.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

            К4пп = (1+1+0,8+0,9+1+0,8+0,99+1)/8 = 0,94

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:


[image: image14.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

[image: image15.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

  К1пп = 1                К2пп = 1                   К4пп= 0,94
Rпп =1х0,4 +1х0,2 + 0,94х0,4= 0,98

RМП=0,98           RПП>=0,9 - высокая 

Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2025 год признается высокой.

