Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  за I полугодие 2025 года

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» | всего | 2059,0 | 2059,0 | 730,8 |
|  |  | #### Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 2059,0 | 2059,0 | 730,8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе | всего | 2029,0 | 2029,0 | 730,8 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 2029,0 | 2029,0 | 730,8 |
| 1.1.Основное мероприятие | Проведение мероприятий, способствующих созданию и обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа, АНО «Володарский центр развития бизнеса» | 80,0 | 80,0 | 15,0 |
| 1.2.Основное мероприятие | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Володарского муниципального округа | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 1.3.Основное мероприятие | Развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Володарского муниципального округа, АНО «Володарский центр развития бизнеса» | 1149,0 | 1149,0 | 715,8 |
| Подпрограмма 2 | Развитие торговли в Володарском муниципальном округе | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор программы - администрация Володарского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.1.Основное мероприятие | Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития | Администрация Володарского муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.2.Основное мероприятие | Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» за I полугодие 2025 года

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7)+(8) | 2059,0 | 730,8 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального округа | 2059,0 | 730,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | - | - |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | (5) федеральный бюджет | - | - |
|  |  | (6) юридические лица, индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - |

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства  в Володарском муниципальном округе Нижегородской области» по итогам I полугодия 2025  года

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие предпринимательства в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию и обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация совещаний, круглых столов, единых информационных дней, конференций по вопросам развития предпринимательства, мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие | Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | проведение 9 мероприятий | проведено 7 мероприятий |  |  |
| 1.1.2 | Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (статистические обследования субъектов малого и среднего предпринимательства), мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства, мониторинг развития предпринимательства в моногородах | Структурные подразделения администрации округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | ежеквартально с 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Не менее 4 мониторингов по развитию предпринимательства в округе; не менее 4 мониторингов развития предпринимательства в моногородах | 2 мониторинга по развитию предпринимательства за 2024 год, I кв.2025 года; 2 мониторинга по созданию рабочих мест в моногородах, проведен анализ деятельности субъектов МСП при разработке прогноза социально-экономического развития Володарского округа |  | отсутствие статистической информации по субъектам малого предпринимательства, отказ в предоставлении информации субъектами МСП по запросам администрации округа |
| 1.1.3 | Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан в СМИ, на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа, публикации в окружной газете | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Обновление информации на сайте администрации Володарского муниципального округа – ежемесячно, размещение в СМИ не менее 3 статей | Обновление информации на сайте администрации округа – ежемесячно, размещено 4 статьи в СМИ, 21 статья на различных интернет - ресурсах |  |  |
| 1.1.4 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещение в открытом доступе в сети Интернет | Управление экономического развития | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Размещение сведений о получателях поддержки на сайте Федеральной налоговой службы - ежемесячно | Ежемесячное внесение данных в реестр получателей поддержки на сайте ФНС России |  |  |
| 1.1.5 | Организация участия предпринимателей Володарского муниципального округа и самозанятых граждан в ежегодных конкурсах различного уровня «Предприниматель года», «Женщина – Лидер. XXI век», празднование Дня российского предпринимательства и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, профессии «предприниматель», обеспечение ежегодного участия не менее 5 участников в региональных конкурсах, организация 1 окружного мероприятия | Проведено 2 мероприятия: - День российского предпринимательства, - День работников легкой и текстильной промышленности. 1 участник принял участие в проекте «Люди дела». 1 участник принял участие в проекте «СВОё дело». |  |  |
| 1.1.6 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (проведение семинаров и тренингов, конференций для школьников старших классов и др.) | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития, управление образования | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Организация не менее 3 мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений округа | Мероприятия планируются во II полугодии |  |  |
| 1.1.7 | Консультирование субъектов предпринимательства, самозанятых граждан по различным вопросам организации бизнеса (регистрация, аккредитация, сертификация, лицензирование и др.), в области налогобложения, бухгалтерского учета, социального предпринимательства, предоставление маркетинговых услуг и других консультаций по ведению хозяйственной деятельности | Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Оказание 1800 ед. консультационных услуг Володарским бизнесцентром | Оказано услуг – 80 ед. |  |  |
| 1.1.8 | Подготовка законодательных инициатив и предложений по изменению действующей нормативной правовой базы федерального, регионального и местного уровней, регламентирующей деятельность малого и среднего предпринимательства, участие в рассмотрении и согласовании проектов региональных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Рассмотрение 100% поступающих проектов нормативных правовых актов | Проекты нормативных правовых актов в I полугодии не поступали. |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров для субъектов МСП путем проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию), совет по развитию предпринимательства (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ) - 100%. Повышение качества муниципального регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установления баланса интересов на стадии подготовки проекта нормативного правового акта | Проведена ОРВ по 5 НПА (100%), поступило 13 опросных листов. Количество поступивших замечаний при проведении ОРВ составило 7 ед., из которых 3 учтено (42,9%). Проведена экспертиза 3 действующих НПА. По итогам публичных консультаций получено 6 опросных листов, которые не содержат предложений и замечаний. |  |  |
| 1.1.10 | Привлечение резидентов ТОСЭР "Володарск и ТОСЭР "Решетиха", содействие в реализации инвестиционных проектов | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Количество резидентов ТОСЭР - 18 ед. | Всего резидентов ТОР – 19 ед., в том числе в г.Володарск – 14 ед., р.п.Решетиха – 5 ед. |  |  |
| 1.1.11 | Наполнение инвестиционного портала Володарского округа, актуализация инвестиционных площадок округа | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Актуализация инвестиционных площадок – 1 раз в год; наполнение портала – ежемесячно | На сайте администрации округа размещена информация для инвесторов, в том числе о внедрении в округе инвестиционного стандарта. Проведена актуализация инвестплощадок и направлена АО «Корпорация развития Нижегородской области» |  |  |
| 1.1.12 | Актуализация и реализация ведомственного плана по содействию развитию конкуренции в Володарском муниципальном округе в части выполнения мероприятий, касающихся предпринимательской деятельности, проведение мониторингов, опросов состояния конкурентной среды среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг и др. | Структурные подразделения администрации Володарского муниципального округа, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.03.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 30.06.2025г. | Организация двух опросов среди предпринимателей и потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга | Проведение опросов планируется во II полугодии 2025г. |  |  |
| 1.1.13 | Участие муниципального образования в выставках, бизнес-саммитах и прочих мероприятиях, способствующих продвижению продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Володарского муниципального округа | Управление экономического развития, отдел культуры, спорта и молодежной политики, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.05.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 30.06.2025г. | Участие не менее чем в 1 мероприятии | Приняли участие во II Всероссийском муниципальном инвестиционном форуме «Малая Родина –сила России» в г.Москве. |  |  |
| 1.1.14 | Содействие участию малого и среднего предпринимательства в программах обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере МСП, организация обучения руководителей МСП по охране труда, пожарной безопасности и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.03.2025г. | 31.10.2025г. | 01.03.2025г. | 30.06.2025г. | Организация не менее 2 обучений руководителей и сотрудников субъектов малого предпринимательства | Мероприятия планируются во II полугодии |  |  |
| 1.2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | МПТП НО (по согласованию), управление экономического развития, финансовое управление, Володарский бизнесцентр (по сог ласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 30.06.2025г. | Оказание поддержки 4 субъектам малого и среднего предпринимательства | Мероприятия планируются во II полугодии |  |  |
| 1.2.2. | Участие администрации Володарского муниципального округа в конкурсе по отбору муниципальных и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития | 01.03.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 01.03.2025г. | Оказание поддержки 4 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.2.3. | Содействие получению субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами финансовых мер поддержки, в том числе подготовка заявок на получение микрофинансирования | Володарский бизнесцентр (по согласованию), управление экономического развития | 01.02.2025г. | 31.12.2025г. | 01.03.2025г. | 30.06.2025г. | Оказание поддержки 10 субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам | Предоставлена поддержка 9 самозанятым на общую сумму 3,15 млн. руб. |  |  |
| 1.3. Развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содержание и обеспечение текущей деятельности МАУ «Володарский центр развития бизнеса» | Управление экономического развития, финансовое управление | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Количество оказанных услуг организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства на 100 субъектов МСП и самозанятых граждан - 63,8 ед. | Количество оказанных услуг организацией на 100 субъектов МСП Володарского округа – 7,1 ед., с учетом самозанятых – 1,9 ед. |  |  |
| 1.3.2 | Участие в региональных совещаниях, семинарах по повышению эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития, финансовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Увеличение эффективности деятельности Володарского бизнесцентра, увеличение количества и видов предоставляемых услуг, участие в 2 мероприятиях, количество вновь созданных субъектов МСП, в том числе самозанятых граждан - 400 ед. | Сотрудники Бизнесцентра приняли участие в обучение по маркировке, посетили семинар «Первые шаги продавца на WB. Количество вновь созданных МСП – 492 ед., в том числе самозанятых граждан - 378 ед. |  |  |
| 1.3.3 | Организация деятельности Совета по развитию предпринимательства, ведение раздела «Предпринимательство» на официальном сайте администрации Володарского муниципального округа | Управление экономического развития, совет по развитию предпринимательства, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Проведение заседаний Совета - не реже 2 раз в год, решение вопросов по ведению бизнеса | Проведено 1 заседание Совета, рассмотрено 5 вопросов, информация на сайте размещается по мере необходимости |  |  |
| 1.3.6 | Прохождение добровольной сертификации деятельности центров поддержки предпринимательства Нижегородской области, участие в конкурсном отборе среди центров поддержки предпринимательства Нижегородской области на получение финансирования на оказание консультационных услуг и проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области | Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.06.2025г. | 31.08.2025г. | 01.01.2025г. | 01.01.2025г. | Получение сертификата, участие в конкурсе и предоставление субсидии из областного бюджета на оказание консультационных услуг | Мероприятия планируются во II полугодии |  |  |
| 1.3.7 | Организация эффективной деятельности окон центра "Мой бизнес" на базе Володарского бизнесцентра и удаленных рабочих мест для субъектов МСП в поселениях округа | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Количество оказанных услуг - 1800 ед., количество субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся удаленными рабочими местами - 300 ед. (посещений) | Количество услуг, оказанных в центре "Мой бизнес" – 80 ед., воспользовались удаленными рабочими местами - 90 ед. (посещений) |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 Развитие торговли в Володарском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование и ведение торгового реестра Володарского муниципального округа | Управление экономического развития | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Внесение изменений в торговый реестр – ежемесячно | внесено изменений в торговый реестр - 3 |  |  |
| 2.1.2 | Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли, в том числе обеспеченности населения округа площадью торговых объектов | Управление экономического развития | 01.06.2025г. | 31.12.2025г. | 01.06.2025г. | 30.06.2025г. | Проведение мониторингов по развитию и состоянию торговли - 2 ед. | Проведен мониторинг обеспеченности населения площадью торговых объектов |  |  |
| 2.1.3 | Развитие и расширение ярмарочной торговли, в том числе по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками, проведение ярмарок по реализации продукции нижегородских производителей "Покупайте нижегородское" и др. | управление сельского хозяйства, управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.04.2025г. | 31.12.2025г. | 01.04.2025г. | 30.06.2025г. | Организация ярмарок в населенных пунктах - 10 ед. | Проведено ярмарок в поселениях округа – 46 ярмарки выходного дня |  |  |
| 2.1.4 | Организация семинаров, совещаний по вопросам реализации продукции в соответствии с действующим законодательством (реализация алкогольной продукции, обязательная маркировка товаров, применение контрольно-кассовой техники и др.) | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Количество семинаров, совещаний - 1 ед. | Мероприятия планируются во II полугодии |  |  |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий по легализации продажи алкогольной продукции, обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Володарского муниципального округа | структурные подразделения администрации округа | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Участие в рейдовых мероприятиях - 5 ед. | В соответствии с планом работы межведомственной рабочей группы в январе-июне 2025 года правоохранительными органами было составлено 2 протокола |  |  |
| 2.1.6 | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов, проведение инвентаризации торговых объектов, разработка нормативной правовой базы, ликвидация несанкционированной торговли в населенных пунктах округа, обеспечение деятельности рабочей группы по пресечению несанкционированной торговли | структурные подразделения администрации округа | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Количество рейдов по выявлению и пресечению несанкционированной торговли – 20 ед. | Проведено 20 рейдов составлено 4 протокола, в т.ч.: 1- ст.14.1. (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или ЮЛ), 2 – по ч.1 ст. 14.17.1 (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами), 1- ст. 14.26 (Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов и их отчуждения). |  |  |
| 2.1.7 | Проведение конкурса «Лучшее праздничное оформление витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому году и Рождеству Христову», организация участия в аналогичных региональных конкурсах, проведение мероприятий в рамках празднования Дня работников торговли и бытового обслуживания и др. | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.12.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Проведение одного конкурса | Планируется во II полугодии текущего года |  |  |
| 2.1.8 | Организация опросов (анкетирования) для проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках Нижегородской области и состоянием ценовой конкуренции | Управление экономического развития, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.08.2025г. | 30.09.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Организация двух опросов среди потребителей товаров и услуг для проведения регионального мониторинга, привлечение к опросу различных групп населения в количестве не менее 90 чел. | Проведение опросов планируется во II полугодии 2025г. |  |  |
| 2.2. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Консультирование граждан, субъектов предпринимательства по вопросам защиты прав потребителей, в том числе оказание консультаций в составлении претензий, исковых заявлений в суд | Управление экономического развития, правовое управление, управление ЖКХ, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей, - 100%. | 100%, поступило 6 обращения по защите прав потребителей, все вопросы решены в досудебном порядке |  |  |
| 2.2.2 | Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации Володарского муниципального округа информации по защите прав потребителей. Разработка, изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Управление экономического развития, правовое управление, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Количество опубликованных статей - 2 ед. | Планируется во II полугодии текущего года |  |  |
| 2.2.3 | Организация работы "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей | Управление экономического развития | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Количество оказанных консультаций по потребительским спорам в области защиты прав потребителей - 8 ед. | Открыта горячая линия по вопросам защиты прав потребителей, оказано 2 консультации |  |  |
| 2.2.4 | Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений по вопросам защиты прав потребителей и основах потребительских знаний | Управление экономического развития, управление образования, Володарский бизнесцентр (по согласованию) | 01.01.2025г. | 31.12.2025г. | 01.01.2025г. | 30.06.2025г. | Количество проведенных мероприятий - 1 ед. | Проведение мероприятий планируется во II полугодии 2025г. |  |  |

### Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за  I полугодие 2025 года.

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  осуществляется в двух значимых сферах экономики Володарского муниципального округа: развитие предпринимательства и  развитие торговли.

Ежегодно министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области  проводится оценка результатов работы муниципальных районов и городских, муниципальных округов Нижегородской области по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Рейтинг позволяет оценить усилия муниципальных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе объем расходов, направляемых на поддержку бизнеса. В общем рейтинге Володарский муниципальный округ  по итогам 2024 года занимает 37 место в области (по итогам 2023г. – 7, 2022г. – 9 место, 2021г. – 8 место).

Основная задача в рамках муниципальной программы в 2025 году – это развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях г.Володарск и п.Решетиха, а также  обеспечение мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Всего статус  резидентов ТОР  имеют  19 организаций, в том числе в ТОР г.Володарск – 14 ед., ТОР р.п.Решетиха – 5 ед.  Всего резидентами  вложено инвестиций в сумме  4155,0 млн. руб., создано 493 рабочих мест, в том числе в текущем году 454,5 млн. руб., создано 27 рабочих мест.

Для эффективной реализации инвестпроектов на территории округа  администрацией округа постоянно проводятся рабочие совещания по выявлению проблем, сдерживающих реализацию проектов, и определению способов решений.  В 2025 году  было проведено 6 совещаний, в том числе 1 с Правительством Нижегородской области. На совещаниях рассматривались вопросы о выделении земельных участков для создания государственного индустриального (промышленного) парка, подведению инженерной инфраструктуры к инвестиционным площадкам.

В текущем году продолжает работу при администрации округа комиссия по оказанию поддержки       самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям  на  ведение  предпринимательской  деятельности в рамках социального контракта. Выплаты до 350 000 рублей на реализацию своего дела для малоимущих граждан, чей средний доход ниже прожиточного минимума. Володарский бизнесцентр оказывает консультации по заполнению заявок, составлению бизнес-планов, по составлению расчетов для получения субсидий.  В результате проделанной работы  9 самозанятых граждан  получили субсидии по 350 тысяч рублей на общую сумму 3,15 млн. руб.

Одним из основных исполнителей муниципальной программы является муниципальный центр поддержки предпринимательства - Володарский бизнесцентр. На обеспечение текущей деятельности Володарского бизнесцентра из бюджета округа направлено в I полугодии  текущего года 715,8 тыс. руб.

В  I полугодии 2025 года в рамках муниципальной программы для предпринимателей округа Володарским бизесцентром совместно с администрацией округа были организованы следующие мероприятия:

-проведено заседание совета по развитию предпринимательства в Володарском муниципальном округе. Рассмотрено 5 вопросов, в том числе: обязательные  требования  действующего законодательства в области контрольно-надзорной деятельности органа муниципального контроля, налоговая реформа «Как малому бизнесу выжить в эпоху налоговых катаклизмов», рассмотрен план работы на 2025г.;

-организованы зоны фудкорта при проведении массовых мероприятий: в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, День города Володарск;

-организовано спортивное мероприятие ко Дню российского предпринимательства. Лучшие руководители малых и средних предприятий округа ООО «ГеоСМ», ООО «УК «Ильдорф»,  ООО «ИЛЬИНО – ТАРА», ООО «БИСКОТТИ ПЛЮС», ООО «ТекноФид», ООО «АТЛАНТИС», ООО «УК Актив» награждены благодарственными письмами  Законодательного Собрания Нижегородской области, Совета депутатов Володарского муниципального округа, администрации Володарского муниципального округа;

-организовано торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работников текстильной и легкой промышленности. Лучшие сотрудники предприятий ООО «Первая ткацкая фабрика», ООО «ГеоСМ», ООО «Решетихинская сетевязальная фабрика», ООО «Макошь», ООО «Решетихинский инновационный центр» награждены Почетной грамотой министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, благодарственными письмами Совета депутатов Володарского муниципального округа,  администрации Володарского муниципального округа, Партии «Единая Россия».

Администрация Володарского округа приняла участие во II Всероссийском муниципальном инвестиционном форуме «Малая Родина - сила России» в г.Москве.  На форуме была представлена продукция предприятий Володарского округа.

Для социально-экономического развития округа, выстраивания бизнес-коммуникаций, интеграции положительного опыта по развитию муниципальных территорий  в 2023 году  заключено  соглашение     об установлении дружественных отношений между Володарским муниципальным округом и Лидским районом Гродненской области Республики Беларусь. Межмуниципальное сотрудничество позволит Володарскому округу расширить взаимодействие в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры.  В текущем году на XII Форуме регионов России и Республики Беларусь подписан план работы на 2025-2026 годы  в разных сферах: образовании, культуре и экономических областях.

Для системного информирования субъектов предпринимательства о государственной и муниципальной поддержке, об изменениях законодательства, касающихся предпринимательской деятельности, на официальном сайте Володарского муниципального округа ведется раздел «Предпринимательство». Кроме того, для оперативного решения возникающих проблем, информирования организаций и индивидуальных предпринимателей обо всех изменениях, касающихся ведения хозяйственной деятельности, продолжает работу совместный чат бизнес-сообщества округа и администрации Володарского муниципального округа.

В настоящее время возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области развития предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня). Для проведения анализа влияния экономических и социальных последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в I полугодии 2025 года проведена оценка регулирующего воздействия 5 проектов постановлений администрации Володарского  муниципального  округа. Всего в публичных консультациях при проведении ОРВ 5 проектов НПА Володарского муниципального округа приняли участие 13 респондентов. Среднее количество участников публичных консультаций на одну проводимую процедуру ОРВ составило 2,6 респондента. Количество поступивших замечаний и предложений при проведении ОРВ составило 7 ед., из которых 3 учтено (42,9%), по остальным в отчетах о проведении публичных консультаций представлены объяснения о невозможности учета замечаний.

Кроме того, в соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Володарского муниципального округа в 2025 году, утвержденным распоряжением администрации Володарского муниципального округа  от  12.11.2024г.   №1280-р, проведена экспертиза 3 действующих НПА. По итогам публичных консультаций по 3 действующим НПА получена оценка о сохранении действующего режима регулирования и отсутствие необходимости внесения изменений в рассматриваемые действующие муниципальные НПА. Всего в публичных консультациях при проведении экспертизы 3 действующих НПА  поступило 6 опросных листов, которые не содержат замечаний и предложений. Среднее количество участников публичных консультаций на одну проводимую процедуру экспертизы составил 2 респондента.

В рамках подпрограммы «Развитие торговли» проведены следующие мероприятия:

-для развития сети ярмарок выходного дня проводятся ярмарки выходного дня в п.Ильиногорск, р.п.Центральный, п.Мулино; п.Фролищи, р.п.Юганец (46 ярмарок);

-для организации работы объектов мелкорозничной сети и размещения нестационарных торговых объектов на территории округа осуществляет деятельность межведомственная комиссия в сфере потребительского рынка и услуг. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Володарского муниципального округа» включено 74 земельных участков, заключено 31 договор на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе 3 в текущем году;

-для  размещения на территории округа развлекательного оборудования разработан порядок размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков. Выдано 12 разрешений на размещение НТО;

-в рамках создания эффективной и доступной системы защиты прав потребителей реализованы следующие мероприятия: оказана консультационная помощь 6 гражданам по вопросам в сфере защиты прав потребителей (все вопросы урегулированы в досудебном порядке).

Всего на реализацию мероприятий программы в I полугодии 2025 года направлено средств  бюджета  округа в сумме  730,8 тыс. рублей.

### Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области»  утверждена постановлением администрации Володарского муниципального  округа от 30.12.2022г. №2091 «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском муниципальном округе Нижегородской области».

Изменения утверждены: постановлениями администрации Володарского муниципального округа  от  13.01.2023г. №51,   02.08.2023г. №2201,  30.01.2024г. №268, от 11.03.2025г. № 820.

Начальник управления экономического развития

администрации Володарского муниципального

округа                                                                                                                                    С.А. Андреева