А Д М И Н И С Т РА ЦИ Я      В ОЛ О Д А  Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО    ОКРУГА

Н  И  Ж  Е  Г О  Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 09.06.2023 г.                                                                                                № 594-р

О мероприятиях по подготовке образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу

2023-2024 учебного года

На основании Распоряжения Правительства Нижегородской области от 28.04.2023 года № 481-р «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2023-2024 учебного года», Приказа министерства образования и науки Нижегородской области  от 24.05.2023 г. № 316-01-63-1377/23 «О мероприятиях по подготовке образовательных организаций Нижегородской области к началу 2023/2024 учебного года» и в  целях подготовки образовательных организаций Володарского муниципального округа к началу нового 2023-2024 учебного года:

1.Создать координационную группу по подготовке образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году

в следующем составе:

Захаров А.Б.., первый заместитель главы администрации Володарского муниципального округа;

Орлова М.В.,  и.о. заместителя главы  администрации – начальник управления социальной политики администрации  Володарского муниципального округа;

Винокурова О.А., заместитель главы администрации - начальник финансового управления Володарского муниципального округа;

Соловьева Н.Г., начальник Управления образования администрации Володарского муниципального округа;

Набокова Л.Г., ведущий специалист Управления образования администрации Володарского муниципального округа.

2. Координационной группе:

2.1. Осуществить проверку выполнения мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому учебному году, в том числе посредством выездов в муниципальные образовательные организации в срок с 17 по 28 июля 2023 года.

Работа координационной группы должна проводиться в соответствии с Планом мероприятий и включать в себя:

- анализ результатов оценки готовности организации и устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего года;

- оценку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности организации, в том числе наличие паспорта безопасности объекта (территории);

- оценку обеспечения доступности зданий и сооружений организации для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оценку организации безопасной эксплуатации энергоустановок (электроустановок), их технического состояния, в том числе обеспечение надежности схемы электропотребления, ее соответствия категории энергоприемников, содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасную эксплуатацию, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования;

- оценку соблюдения требований к работникам и их подготовке;

- оценку соблюдения требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала; укомплектование рабочих мест обязательной документацией; укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом;

- оценку организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- проверку работоспособности и обеспечения обслуживания систем автоматической противопожарной защиты;

- проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов;

- оценку состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации;

- проверку организации школьных перевозок, включающую наличие транспортных средств исправном состоянии, кадровое обеспечение, готовность школьных маршрутов;

- проверку наличия Паспорта дорожной безопасности;

- оценку выполнения предписаний органов государственного контроля;

- оценку выполнения мероприятий и требований в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

2.2. В случае выявления координационной группой нарушений образовательная организация разрабатывает и согласует с координационной группой мероприятия по их устранению с указанием конкретных сроков выполнения. После реализации указанных мероприятий организация предоставляет в установленные координационной группой сроки отчеты о принятых мерах по устранению нарушений.

3. Управлению образования администрации Володарского муниципального округа  (начальник Соловьева Н.Г.):

3.1. Назначить ответственного исполнителя по предоставлению информации о ходе подготовки и приемке образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году. Контактную информацию об ответственном исполнителе: Ф.И.О. (полностью), должность, телефон, email направить в срок до 20 июня текущего года на эл.почту bolshakova@obr.kreml.nnov.ru.

3.2. Представить до 27 июня  текущего года план мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году  по эл.почте: bolshakova@obr.kreml.nnov.ru.  План мероприятий должен быть составлен с учетом:

- исполнения предписаний, выданных органами государственного контроля (надзора);

- соблюдения требований и выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- выполнения требований санитарных норм и правил;

- соблюдения требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз, включающих обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий);

- необходимости проведения текущего и капитального ремонтов и других хозяйственных работ;

- других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой организации к началу учебного года.

3.3. Своевременно представлять в министерство образования и науки Нижегородской области сведения по подготовке к новому учебному году.

4. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке муниципальных  образовательных  организаций  к  новому 2023-2024 учебному году (приложение 1), график приемки образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году  (приложение 2).

5. Работа комиссии должна проводиться в соответствии с Планом мероприятий  и включать в себя:

- анализ результатов оценки готовности организации и устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего года;

- оценку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности организации, в том числе наличие паспорта безопасности объекта (территории);

- оценку обеспечения доступности зданий и сооружений организации для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оценку организации безопасной эксплуатации энергоустановок (электроустановок), их технического состояния, в том числе обеспечение надежности схемы электропотребления, ее соответствия категории энергоприемников, содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасную эксплуатацию, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования;

- оценку соблюдения требований к работникам и их подготовке;

- оценку соблюдения требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала; укомплектование рабочих мест обязательной документацией; укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом;

- оценку организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- проверку работоспособности и обеспечения обслуживания систем автоматической противопожарной защиты;

- проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов;

- проверку наличия и размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

- выполнение мероприятий и требований в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

В случае выявления комиссией нарушений, образовательная организация разрабатывает и согласует с комиссией мероприятия по их устранению с указанием конкретных сроков выполнения. После реализации указанных мероприятий организация представляет в установленные комиссией сроки отчеты о принятых мерах по устранению нарушений.

6. Приемку общеобразовательных организаций  провести в период с 1  по 11 августа  2023 года.

7. Доклад о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового 2023-2024 учебного года предоставить в Министерство образования и науки Нижегородской области до 15 августа текущего года.

8. Винокуровой О.А., заместителю главы, начальнику финансового управления администрации Володарского муниципального округа, обеспечить финансирование:

8.1. проведения ремонта муниципальных организаций и подготовки их к работе с 01.09.2023 г.;

8.2. необходимых мероприятий по укреплению метериально-технической базы муниципальных организаций в соответствии с требованиями по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности и условиями, обеспечивающими реализацию федеральных государственных стандартов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы  администрации

Володарского муниципального округа                                                  А.Б. Захаров

Приложение 2

к распоряжению администрации

Володарского муниципального округа

от 09.06.2023 г. № 594-р

Состав межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году

Председатель комиссии:

Щанников Геннадий Михайлович –  глава  МСУ Володарского муниципального округа,

Заместитель председателя комиссии:

Соловьева Наталья Геннадьевна - начальник Управления образования администрации Володарского муниципального округа,

Члены комиссии:

Андреева Светлана Александровна – начальник Управления экономического развития администрации Володарского муниципального округа,

Рогулева Ольга Валериевна -  начальник  отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации Володарского муниципального округа,

Лысова Ольга Олеговна – консультант отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации Володарского муниципального округа,

Надежкина Елена Юрьевна – старший инспектор ИАЗ ОМВД России  «Володарский», капитан полиции (по согласованию),

Кураев Артем Владимирович  -  начальник ПЦО ОВО по г. Дзержинску  - филиал ФГКУ «УВО ВНГ  России по Нижегородской области», капитан полиции (по согласованию)

Приложение 2

к распоряжению администрации

Володарского муниципального округа

от 09.06.2023 г. № 594-р

График приемки ОО к 2023-2024 учебному году

| дата | время | ОО | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Володарск |  |  |  |
| 1 августа (вторник) | 12.00 | СП МБОУ СШ № 1 |  |
|  | 12.30 | МБДОУ детский сад № 10 |  |
|  | 13.00 | МБДОУ детский сад № 9 |  |
|  | 13.30 | МБОУ СШ № 1 |  |
|  | 14.00 | МАОУ СШ № 10 |  |
|  | 14.30 | МБДОУ детский сад № 8 |  |
|  | 15.00 | МБДОУ детский сад № 14 |  |
| Фролищи, Центральный |  |  |  |
| 2 августа (среда) | 11.00 | МАОУ СШ № 7, СП МБДОУ детский сад № 16 |  |
|  | 12.30 | МБДОУ детский сад № 16 |  |
|  | 13.00 | МБОУ СШ № 5 |  |
| Мулино |  |  |  |
| 3 августа (четверг) | 12.00 | МБОУ СШ № 9 |  |
|  | 12.30 | МАДОУ детский сад № 7 |  |
|  | 13.00 | МАОУ «Гимназия № 1» |  |
|  | 14.00 | ГБОУ КШИ им. А.Рожкова |  |
|  | 15.00 | МАДОУ детский сад № 5 |  |
| Золино, Ильино, Новосмолинский |  |  |  |
| 4 августа (пятница) | 12.00 | МБДОУ детский сад № 2 |  |
|  | 12.40 | МАОУ СШ № 8 |  |
|  | 13.30 | ГКОУ «Золинская школа-интернат» |  |
|  | 14.30 | СП МБДОУ детский сад № 1 |  |
|  | 15.00 | МБОУ ОШ № 11 |  |
| Юганец |  |  |  |
| 7 августа (понедельник) | 14.00 | МАДОУ детский сад № 18 |  |
|  | 15.00 | МБОУ СШ № 4 |  |
| Решетиха |  |  |  |
| 8 августа (вторник) | 13.00 | СП МАДОУ детский сад № 12 |  |
|  | 13.40 | СП МБОУ СШ № 2 |  |
|  | 14.00 | МБОУ СШ № 2 |  |
|  | 15.00 | МАДОУ детский сад № 12 |  |
| Ильиногорск |  |  |  |
| 9 августа (среда) | 12.00 | МБДОУ детский сад № 1 |  |
|  | 12.40 | МБОУ НШ № 12 |  |
|  | 13.20 | МАОУ СШ № 3 |  |
|  | 14.00 | МБОУ ДО ДДТ |  |
|  | 14.40 | МАДОУ детский сад № 6 |  |
|  |  | Смолино |  |
| 10 августа (четверг) | 13.00 | МАДОУ детский сад № 4 |  |
|  | 14.00 | МБОУ СШ № 6 |  |