Оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа»  по итогам реализации за 2025 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа от 23.12.2022г. №2021 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области» 

1.Оценка степени реализации мероприятий 

[image: image1.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]1

ПП

К

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]В

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1 – «Организация  и содержание уличного освещения»
М= 4    Мв = 4           К1пп = 4/4= 1
Подпрограмма 2 – «Содержание общественных территорий округа»
М= 6    Мв = 6          К1пп = 6/6= 1

Подпрограмма 3 – «Содержание мест захоронения»
М= 5    Мв = 5          К1пп = 5/5= 1

Подпрограмма 4 – «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа»
М= 4    Мв = 4         К1пп = 4/4= 1

                 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования 
       К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

[image: image4.wmf]2

ПП

К

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;
[image: image5.wmf]Ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image6.wmf]П

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1 – «Организация  и содержание уличного освещения»
Зф =  26592,1            Зп = 27902,2      К2пп = 26592,1/27902,2 =  0,953      

2.2.      Подпрограмма 2 – «Содержание общественных территорий округа»
 Зф = 51332,2            Зп = 53109,8       К2пп = 51332,2/ 53109,8 = 0,967 

2.3.  Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения»
Зф =  38199,9           Зп = 39365,8        К2пп =38199,9 /39365,8 = 0,97            

2.4.  Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа»
Зф = 71046,9               Зп =  71685,8       К2пп =71046,9/71685,8 = 0,991

                  3.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

[image: image7.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


[image: image8.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image9.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image10.wmf]план

ЗИ

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 – «Организация  и содержание уличного освещения»
         ЗИ факт = 100                         ЗИ план = 100                                         Ипп  = 1

         ЗИ факт = 100                         ЗИ план = 100                                         Ипп  = 1

         ЗИ факт = 0                             ЗИ план =  0                                            Ипп  = 0

[image: image11.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image12.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image13.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (1+1+0)/3 = 0,67
3.2.   Подпрограмма 2 – «Содержание общественных территорий округа»
         ЗИ факт = 100                   ЗИ план = 100                                      Ипп  = 1

         ЗИ факт = 100                   ЗИ план = 100                                      Ипп  = 1

         ЗИ факт = 11                     ЗИ план = 11                                        Ипп  = 1

         ЗИ факт = 2,67                  ЗИ план = 2,67                                     Ипп  = 1

[image: image14.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image15.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image16.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (1+1+1+1)/4 = 1
3.3.  Подпрограмма 3 – «Содержание мест захоронения»
         ЗИ факт = 100                        ЗИ план = 100                                     Ипп  = 1

         ЗИ факт = 100                        ЗИ план = 100                                     Ипп  = 1

         ЗИ факт = 0                            ЗИ план = 0                                         Ипп  = 0

[image: image17.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image18.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image19.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (1+1+0)/3 = 0,67
3.4.  Подпрограмма 4 – «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа»
         ЗИ факт = 100                       ЗИ план = 100                                    Ипп  = 1

         ЗИ факт = 1                           ЗИ план = 1                                        Ипп  = 1
[image: image20.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image21.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image22.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

     К4пп = (1+1)/2 = 1
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:


[image: image23.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования

[image: image24.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

Подпрограмма 1 – «Организация  и содержание уличного освещения»
 К1пп = 1              К2пп = 0,953                  К4пп= 0,67                      

Rпп = 1х0,4 + 0,953х0,2 + 0,67х0,4 = 0,859      - Средняя
Подпрограмма 2 – «Содержание общественных территорий округа»
 К1пп = 1              К2пп = 0,967                   К4пп= 1

Rпп =1х0,4 + 0,967х0,2 + 1х0,4 = 0,993        - Высокая

Подпрограмма 3 –  «Содержание мест захоронения»
 К1пп = 1              К2пп = 0,97                  К4пп= 0,67                                      

 Rпп = 1х0,4 + 0,97х0,2 + 0,67х0,4 = 0,862     - Средняя

Подпрограмма 4 – «Прочие мероприятия по благоустройству территории округа»
К1пп = 1               К2пп = 0,991                    К4пп= 1

                                      Rпп = 1х0,4 + 0,991х0,2 + 1х0,4= 0,998       - Высокая

5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

                                           M

К4МП =  Имп / M  , где
                             1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

К4МП = (1+1+0+1+1+1+1+1+1+0+1+1)/12 = 0,83

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

                                                                                j
RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

                                                             1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

[image: image25.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

vj- доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.
К4мп=0,83            vj1 = 0,157           vj2 = 0,278          vj3= 0,144         vj4= 0,421
RМП=0,5 х 0,83 + 0,5х(0,859х0,157+0,993х0,278+0,862х0,144+0,998х0,421) = 0,415+0,5х (0,135+0,276+0,1241 +0,42) = 0,893

                                    RМП=0,893           RМП≤0,9 - средняя 
Эффективность реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории Володарского муниципального округа» по итогам реализации за 2025 год признается средней.
Заместитель начальника управления 

экономического развития,                    

начальник отдела экономики,                                                                                         Л.Н. Белавина

предпринимательства и инвестиций 

администрации Володарского муниципального округа                                                                                                                               

