8

[image: image1.jpg]%R

— —




РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 644
от 23 апреля  2026 года

О ходе выполнения муниципальной
программы «Управление муниципальным
имуществом Володарского муниципального
округа Нижегородской области » 
по итогам 2025 года
Заслушав информацию начальника управления по земельным и имущественным отношениям администрации Володарского муниципального округа о ходе выполнения муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального района», утверждённой постановлением администрации Володарского муниципального района от  30.12.2022 г. № 2105, на основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Устава Володарского муниципального округа
Совет депутатов Володарского муниципального округа решил:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области» по итогам 2025 года.
2. Решение вступает в силу со дня принятия.

	Председатель Совета депутатов

Володарского муниципального округа                                                    

_____________________Е.А.Назарова
	Глава местного самоуправления

Володарского муниципального округа                                                    

____________________Д.В.Третьяков



Приложение

 к  решению Совета депутатов 

Володарского муниципального округа

      от «  ___ »  апреля  2026 г. № _______

Отчёт о ходе выполнения муниципальной программы

 «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области» 

по итогам 2025 года

Основные цели муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальным имуществом Володарского муниципального округа на основе современных принципов и методов управления собственностью, качественное развитие процесса оптимизации состава собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в неналоговых доходах районного бюджета. Сохранение и восстановление объектов муниципальной собственности Володарского муниципального района. Совершенствование учёта и разграничения муниципального имущества. Улучшение архитектурного облика района.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
	Сроки выполнения, годы
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования, тыс. руб. (за год, за счёт средств местного бюджета)
	Исполнение Программы в 2025 году, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2025
	

	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа "
	
	

	11.
	Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости
	Прочие расходы
	2023-2032
	Администрация Володарского муниципального округа
	379,7
	260,7

	12
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	Прочие расходы
	2023-2032
	Администрация Володарского муниципального округа
	4589,0
	2301,9

	13
	Проведение независимой оценки недвижимости муниципальной собственности Володарского муниципального округа
	Прочие расходы
	2023-2032
	Администрация Володарского муниципального округа
	1160,2
	841,7

	14
	Содержание имущества казны
	Прочие расходы
	2023-2032
	Администрация Володарского муниципального округа
	94974,2
	91581,0

	15
	Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
	Прочие расходы
	2023-2032
	Администрация Володарского муниципального округа
	0,0
	0,0



	6
	Содержание (эксплуатация), обслуживание, ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности
	Прочие расходы
	2023-2032
	Администрация Володарского муниципального округа
	111992,1
	110482,5

	17
	Имущественная поддержка субъектов МСП на территории
	Прочие расходы
	2023-2032
	Администрация Володарского муниципального округа
	0,0
	0,0

	
	Итого по Программе:
	213095,2
	205467,8


Исполнение Программы в 2025 году осуществлено на 96,4 %

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственнее результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*


	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1  «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа»

	1.1
	Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости
	Администрация Володарского муниципального округа, муниципальные учреждения
	
	
	
	
	379,7
	260,7
	

	1.1.1.
	Договор №45 от 10.09.2024  Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Володарского муниципального округа Нижегородской области


	
	
	
	
	
	321,0
	202,0,0
	

	1.1.2.
	УО на проведение технической инвентаризации нежилого здания по адресу: г.Володарск, ул.Заводская 38


	
	
	
	
	
	58,7
	58,7
	

	1.2. 
	Проведение межевания земельных участков, определения границ земельных участков, установление границ Володарского муниципального района
	Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	
	
	4589,0
	2301,9
	

	1.2.1.
	Выполнение кадастровых работ относительно земельных участков на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области для участников СВО


	
	
	
	
	
	2000,0
	0,0
	

	1.2.2.
	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка или земельных участков


	
	
	
	
	
	1500,0
	1421,0
	

	1.2.3.
	Выполнение кадастровых работ на земельные участки сельскохозяйственного назначения
	
	
	
	
	
	400,0
	192,0
	

	1.2.4
	Договор аренды земельного участка
	
	
	
	
	
	0,1
	0,0
	

	1.2.5
	Расходы орагнов местного самоуправления и казенных учреждений за счет средств местного бюджета


	
	
	
	
	
	450,0
	450,0
	

	1.2.6.
	Расходы на разработку схем


	
	
	
	
	
	238,9
	238,9
	

	1.3
	Проведение независимой оценки недвижимости муниципальной собственности Володарского муниципального округа
	Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	
	
	1160,2
	841,7
	

	1.3.1.
	Оказание услуг по оценке имущества округа
	Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	
	 
	589,0
	270,5
	

	1.3.2.
	Оказание услуг по анализу, разработке, расчету, финансово-экономическому обоснованию величины коэффициентов дифференциации средней ставки арендной платы по территориально-экономическим зонам в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки, ставок арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, и земли, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Володарского муниципального округа, в разрезе классификатора видов разрешенного использования, утвержденного приказом Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412, в процентах от кадастровой стоимости


	
	
	
	
	
	560,0
	560,0
	

	1.3.3.
	Возмещение нотариальных услуг по оформлению договора купли-продажи муниципального имущества


	
	
	
	
	
	11,2
	11,2
	

	1.4
	Содержание имущества казны
	Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	
	
	101454,0


	96895,0
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	6479,8
	5314,0
	

	1.4.1.
	Содержание имущества, составляющего имущество муниципальной казны

	
	
	
	
	
	19454,0
	16991,2
	

	1.4.2.
	Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

	
	
	
	
	
	74536,6
	73930,0
	

	1.4.3.
	Расходы на реализацию социально-значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения (Областной бюджет)


	
	
	
	
	
	1500,0
	1500,0
	

	1.4.4.
	Расходы на ремонт помещений муниципальной собственности

	
	
	
	
	
	2 349,3
	2 349,3
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	234,9
	234,9
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	2114,4
	2114,4
	

	1.4.5.
	Расходы на ремонт помещений муниципальной собственности в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований услугами связи


	
	
	
	
	
	3 614,1
	2 124,5
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	2865,4
	1699,6
	

	1.5
	Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
	Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	
	
	0,0
	0,0


	

	1,6
	Содержание (эксплуатация), обслуживание, ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности
	Администрация Володарского муниципального округа

МАУ АХУ Володарского муниципального округа
	
	
	
	
	112092,1
	110582,5
	

	1.6.1.
	Расходы на содержание территориальных отделов
	
	
	
	
	
	37264,4
	35754,8
	

	1.6.2.
	Содержание МАУ «Административно-хозяйственное управление»
	
	
	
	
	
	74727,7
	74727,7
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0
	

	1.7
	Имущественная поддержка субъектов МСП на территории
	Администрация Володарского муниципального округа
	
	
	
	
	0,0
	0,0


	

	
	
	ИТОГО:
	219675,0
	210881,8
	


Подробная информация по расходованию денежных средств, представлена в отдельной таблице, в формате Exele.
Исполнителем и координатором данной программы являлись отделы и управления, территориальные отделы администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области, МАУ АХУ Володарского муниципального округа, муниципальные учреждения.

В рамках программы проводились мероприятия по проведению технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости муниципального имущества Володарского муниципального округа, проведение независимой оценки недвижимости, межевание земельных участков, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности Володарского муниципального округа, а также мероприятия по содержанию муниципального имущества.
Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

	№

п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчётного года

	
	
	
	год, предшествующий отчётному <*>
	отчётный год
	

	
	
	
	
	План

<**>
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Программа "Управление муниципальным  имуществом Володарского муниципального округа "
	

	
	Индикаторы достижения целей Программы
	

	1.
	Доведение доли объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, на которые зарегистрированы права муниципальной собственности
	%
	57
	60
	70
	нет

	2
	Доведение доли земельных участков под объектами муниципальной собственности, права на которые оформлены
	%
	52
	58
	60
	нет

	3
	Доля объектов муниципального имущества Володарского муниципального округа, подлежащего на торгах реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества Володарского муниципального округа, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Володарского муниципального округа
	%
	84
	85
	89
	нет

	4
	Ежегодное увеличение количества объектов имущества в  Перечне
	Ед.
	25
	28
	29
	нет

	5
	Технически исправное состояние зданий, сооружений, объектов находящихся на балансе
	%
	95
	95
	95
	нет

	6
	Технически исправное состояние автотранспорта
	%
	95
	95
	95
	нет

	7
	Снижение угрозы потери архивных документов, сохранение архивных документов, подлежащих постоянному хранению
	%
	25
	25
	25
	нет

	8
	Увеличение количества поступления единиц хранения (документов)
	Ед.
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	нет


