ОТЧЕТ

о финансировании, итогах реализации муниципальной программы

«Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области»

за 1 полугодие  2025 года

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального округа» за  1 полугодие  2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: "Развитие образования Володарского муниципального округа" |  | всего | 462 349,5 | 502 871,0 | 202 680,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 430 641,0 | 439 236,3 | 166 662,3 |
|  |  | муниципальный заказчик-Администрация Володарского муниципального округа | 31 708,5 | 63 519,3 | 35 903,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 115,4 | 115,4 |
| Подпрограмма 1 – «Развитие общего образования» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 1 – «Развитие общего образования» | Всего | 271 682,0 | 274 252,8 | 113 217,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 271 682,0 | 274 252,8 | 113 217,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию (06) |  |  | 88,4 | 88,4 | 88,2 |
| Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального округа (07) |  |  | 238 844,2 | 241 419,4 | 100 975,3 |
| Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся (09) |  |  | 70,0 | 70,0 | 34,8 |
| Поощрение за лучшую подготовку учреждения к новому учебному году (10) |  |  | 780,0 | 780,0 | 424,9 |
| Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных образовательных организаций (12) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях (13) |  |  | 31 899,4 | 31 895,0 | 11 694,2 |
| Федеральный проект "Современная школа" (Е1) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" (Е4) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 – «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 2 – «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 53 332,8 | 53 332,8 | 23 324,3 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 53 332,8 | 53 332,8 | 23 324,3 |
| Организация отдыха и оздоровления детей (09) |  |  | 31 845,9 | 31 845,9 | 14 744,9 |
| Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального округа, на основе муниципальных заданий (13) |  |  | 8 420,0 | 8 420,0 | 3 216,7 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (14) |  |  | 13 066,9 | 13 066,9 | 5 362,7 |
| Подпрограмма 3 – «Успех каждого ребенка» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального округа Подпрограмма 3 – «Успех каждого ребенка» | Всего | 704,0 | 704,0 | 371,7 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 566,0 | 644,2 | 371,7 |
|  |  | муниципальный заказчик-Администрация Володарского муниципального округа | 138,0 | 59,8 | 0,0 |
| Организация сетевого взаимодействия по подготовке обучающихся к ЕГЭ на базе опорных школ (01) |  |  | 140,0 | 140,0 | 78,4 |
| Выплаты грантов, единовременной материальной помощи учащимся, проявившим особые успехи в учении (06) |  |  | 276,0 | 276,0 | 213,3 |
| Организация и проведение профильных смен в загородных оздоровительных лагерях, на базе образовательных организаций для учащихся - победителей муниципальных, региональных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований (07) |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Награждение победителей муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, в т.ч. творческих, спортивных соревнований (08) |  |  | 104,0 | 104,0 | 0,0 |
| Организация и проведение школьных, муниципальных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, спартакиад, интеллектуальных игр, фестивалей, выставок детского творчества (10) |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Организация и проведение районных научно-практических конференций школьников (12) |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Районный конкурс «Ученик года» (13) |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Организация и проведение районного мероприятия, посвященного чествованию лучших выпускников образовательных организаций (награждение медалистов) (15) |  |  | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 – «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 4 – «Развитие системыоценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления (01) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 – "Патриотическое воспитание граждан Володарского муниципального округа" | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 5 – "Патриотическое воспитание граждан Володарского муниципального округа" | Всего | 135,0 | 250,4 | 115,4 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 135,0 | 135,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 115,4 | 115,4 |
| Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Володарского муниципального округа навыков поведения в чрезвычайных ситуациях (05) |  |  | 60,0 | 175,4 | 115,4 |
| Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста (06) |  |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся (07) |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания (08) |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 – «Ресурсное обеспечение системы образования в Володарском муниципальном округе» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 6 – «Ресурсное обеспечение системы образования Володарского муниципального округе» | Всего | 91 865,4 | 130 950,7 | 48 510,8 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 68 294,9 | 74 241,2 | 12 607,6 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа | 23 570,5 | 56 709,5 | 35 903,2 |
| Совершенствование кадрового потенциала системы образования (01) |  |  | 96,0 | 96,0 | 0,0 |
| Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда (02) |  |  | 24,0 | 24,0 | 0,0 |
| Организация и проведение районныхпедагогических конференций, торжественных мероприятий с педагогами, праздничных и юбилейных мероприятий подведомственных образовательных организаций (03) |  |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, обновление автобусного парка, организация перевозки учащихся (04) |  |  | 79 930,5 | 119 015,8 | 47 028,5 |
| Федеральный проект "Успех каждого ребенка" (Е2) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Все лучшее детям" (Ю4) |  |  | 11 784,9 | 11 784,9 | 1 482,3 |
| Подпрограмма 7– «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году и на период до 2032 года» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 7 – «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году и на период до 2032 года" | Всего | 6 000,0 | 4 750,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа | 6 000,0 | 4 750,0 | 0,0 |
| Строительство ОБОО для ликвидации второй смены (01) |  |  | 6 000,0 | 4 750,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8– «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2023 году и на период до 2032 года» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 8– «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2023 году и на период до 2032 года» | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Организация работ по проектированию и строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов (02) |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 10 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 10 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 36 630,3 | 36 630,3 | 17 141,5 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 36 630,3 | 36 630,3 | 17 141,5 |
| Содержание аппарата управления (01) |  |  | 7 682,5 | 7 682,5 | 3 772,6 |
| Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений (02) |  |  | 28 947,8 | 28 947,8 | 13 368,9 |

Таблица 1.2. Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального округа» за 1 полугодие  2025 год

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 395 038,3 | 638 698,7 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 502 871,0 | 202 680,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 820 737,8 | 385 930,1 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 71 429,5 | 50 087,7 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 092 412,8 | 513 495,2 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 274 252,8 | 113 217,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 764 480,6 | 366 819,2 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 53 679,4 | 33 458,8 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 54 712,5 | 23 324,3 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 53 332,8 | 23 324,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 1 379,7 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Успех каждого ребенка» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 039,3 | 707,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 704,0 | 371,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 335,3 | 335,3 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 775,5 | 227,6 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 1 775,5 | 227,6 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | "Патриотическое воспитание граждан Володарского муниципального округа" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 3 932,8 | 2 629,9 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 250,4 | 115,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 318,8 | 272,1 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 3 363,6 | 2 242,4 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение системы образования в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 195 388,7 | 79 873,7 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 130 950,7 | 48 510,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 50 051,5 | 16 976,4 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 14 386,5 | 14 386,5 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году и на период до 2032 года» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 4 750,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 4 750,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 | «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2023 году и на период до 2032 года» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 2 000,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 2 000,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 9 | «Социально – правовая защита детей в Володарском муниципальном округе | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 2 396,4 | 1 299,6 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2 396,4 | 1 299,6 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 10 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 36 630,3 | 17 141,5 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 36 630,3 | 17 141,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы

муниципальной  программы «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2049 от 27.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области » за 1 полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий, подпрограмм, показателей (индикаторов) |  | Ответственный исполнитель |  |  | Плановый срок |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  | Непосредственные результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланирован ные значения |  | достигнутые значения |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития |  | Управление образования, ДОО |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  | - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сохранится на достигнутом уровне – 87%; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет) сохранится на уровне 100% |  |  | - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сохранилась на достигнутом уровне – 87 %; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет) сохранилась на уровне 100% |  |  |
|  | 2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,36; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования сохранится на уровне 70 %; - удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся достигнет 97%; |  |  | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,8 (хуже намеченного) - без учета сдачи ЕГЭ в дополнительный период - в сентябре 2025 г. - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численностиобучающихся по программам общего образования -70%; - удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 97% |  | Отмечается большая разница в среднем балле ЕГЭ по русскому языку (школа № 8, школа № 10 с большей численностью выпускников средний балл – 72 и 68 соответственно, шк.5,9 – с небольшим количеством выпускников –33 и 43 балла соответственно) и математике (шк. 2 и школа № 8 – 71 и 77 баллов соответственно на ЕГЭ по математике профильного уровня, а шк. 7 и 1 – 34 и 44 балла соответственно). Обеспечена работа ресурсного центра по подготовке к ЕГЭ, рассмотрены результаты ЕГЭ на заседаниях педсоветов в ОО, школьных и муниципальных методических объединениях учителей-предметников. |
|  | 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Введение в ОО учебных курсов "Родной язык (русский)", "Родная литература (русская)", ведение курса ОРКСЭ |  |  | Выполнено |  |  |
|  | 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия, направленные на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. Охват питанием обучающихся - 90%; - 100% обучающихся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием |  |  | Проведены мероприятия, направленные на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. Охват питанием обучающихся–83% (снизился на 2,8%) - 100% обучающихся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием |  | Обучающиеся 1-4 классов и дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, дети участников СВО питались бесплатно (100%). |
|  | 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО - 30 %; - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, имеющих потребность в получении образовательной услуги в форме дистанционного обучения, достигнет 100% |  |  | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО – 46,1 % (в общеобразовательных организациях № 1,7,11,12 имелась доступная среда, к этим учреждениям добавились после капитального ремонта шк. 6,8); - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, имеющих потребность в получении образовательной услуги в форме дистанционного обучения, -100% |  |  |
|  | 6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования увеличится до 98%; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 21,5%; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячному доходу в Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОБОО к среднемесячному доходу в Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Нижегородской области достигнет 100%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОБОО увеличится до 25%; - удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в муниципальных организациях ДОД в общей численности – 29 % |  |  | - удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования –100 %; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников на июнь 2025 года – 24,0 % - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячному доходу в Нижегородской области на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОБОО к среднемесячному доходу в Нижегородской области на уровне 100 %; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Нижегородской области –100 %; - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в 2025 году – 23,3 %; - удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в муниципальных организациях ДОД в общей численности –25% |  | Проблема решается за счет открытия психолого-педагогических классов, профориентации выпускников, целевого обучения по педагогическим специальностям, участия в федеральных программах. |
|  | 7. Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального округа |  | Муниципальные образователь-ные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - удельный вес ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности – 100% |  |  | - удельный вес ОБОО, прошедших лицензирова-ние образователь-ной деятельности – 100%, ДОО- 100%, ОДО – 50 % (ДООЦ «Энергетик» принят к летней оздоровительной кампании, лицензии не имеет) |  |  |
|  | 8. Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования |  | Управление образования, ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  | 9. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,36 |  |  | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,8 балла (хуже намеченного) – без учета сдачи ЕГЭ в дополнительный период – сентябрь 2025 года |  |  |
|  | 10. Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение случаев детского травматизма во время учебно - воспитательного процесса на 30% |  |  | Снижение случаев детского травматизма: всего за 2024 год – 11 случаев, за 1 полугодие 2025 года – 9 случаев во время учебно-воспитательного процесса. |  | Продолжена работа с учащимися и родителями (законными представителями) детей по вопросам обеспечения безопасности, профилактики травматизма, в т.ч. на муниципальном уровне (родительские собрания с привлечением сотрудников ОГИБДД, ОМВД «Володарский», Отделом контрольно-надзорной деятельности, Роспотребнадзора и ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ») |
|  | 11. Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 транспортных средства |  |  | В 2025 г. получены автобусы для МАОУ Гимназия № 1 и МАОУ СШ № 7 |  |  |
|  | 12. Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  | 13. Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в 2025 году достигнет 3700 чел. нарастающим итогом |  |  | - выполнено |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Формирование единого воспитательного пространства Володарского округа, развитие системы дополнительного образования |  | Управление образования, ОО |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  | - охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) увеличится до 80,3 %; плановый показатель, утвержденный Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в 2025 – 80,3 %. - охват организованными формами отдыха и оздоровления, будет сохранен на уровне 68 % от численности детей школьного возраста; - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в 2025 году – 26 % - ежегодное проведение 30 районных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания; - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха оздоровления детей, составит 2828 человек ежегодно |  |  | - охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) в 2024 году – 80,8 %, в 1 п/г 2025 года – 72,8%. С целью увеличения охвата проводилась работа по внесению в АИС «Навигатор дополнительного образования» краткосрочных программ дополнительного образования в летний период, информированию детей и родителей по выбору программ и регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования». - охват организованными формами отдыха и оздоровления в 1 п/г 2025 года составил 2013 чел. Работа будет продолжена в июле, августе 2025 г. - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в 2025 году – 26 % (1665 чел.). Выполнено (проведены муниципальные мероприятия «Мальчишник, «Шахматные турниры «Белая ладья», «Внекласник», «Серебряный микрофон» День пионерии, а также 23 акции («Письмо солдату», «Посылки солдату», «Окна Победы», «Талисман добра», «Сад памяти», «Свеча Памяти»» и др.) и 14 конкурсов в системе дополнительного образования детей и воспитания); - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха оздоровления детей, за 1 полугодие 2025 года – 1450 чел. В июле и августе оздоровительная кампания продолжается. |  | Работа будет продолжена до декабря 2025 года. |
|  | 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодное проведение 30 районных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания |  | 15 мероприятий в 1 полугодии 2025 года. |  |  |  |
|  | 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодное проведение 20 районных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей; - количество участников творческих конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня достигнет 2350 чел. |  | В 1 полугодии 2025 года проведено 14 мероприятий. |  |  |  |
|  | 4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество общественных объединений военно-патриотической направленности увеличится до 15 единиц; численность населения Володарского муниципального района Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них, увеличится до 500 человек |  | в ОО действуют 12 юнармейских отрядов и 8 ВПК, в культурно-патриотических мероприятиях приняли участие 1570 учащихся, во всех ОО созданы школьные спортивные клубы (13), проведено 15 мероприятий в системе дополнительного образования и воспитания |  |  |  |
|  | 5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях, внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий |  | Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа Школьных спортивных клубов, проведение спортивных соревнований |  | Действуют 13 школьных спортивных клубов, проведены соревнования по плаванию, баскетболу, волейболу, зональный этап игр ШСК |  |  |  |
|  | 6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся, создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность |  | Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий, конкурсов, акций |  | Участие в конкурсе «Эколята», в турнире «Вселенная микробов», конкурс проектных работ «Юный исследователь», акция «Сад памяти», «БумБатл» |  |  |  |
|  | 7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств |  | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акция «Физкультура и спорт-альтернатива пагубным привычкам» |  | Проведена акция «Физкультура и спорт-альтернатива пагубным привычкам» |  |  |  |
|  | 9. Организация отдыха и оздоровления детей |  | Управление образования, МАУ ДО ДООЦ «Энергетик», ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 2850человек |  | Охвачено организованными формами отдыха и оздоровления в 1 полугодии 2025 года 1450 чел. |  |  |  |
|  | 10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Управление образования, ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Володарского района» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват 100% детей данной категории |  | Все дети (100%) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены организованными формами отдыха и оздоровления |  |  |  |
|  | 11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями |  | Управление образования, МБОУ ДОД ДДТ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучение педагогических работников |  | Обеспечено обучение педагогических работников, участвующих в летней оздоровительной кампании, на базе МБОУ ДО ДДТ |  |  |  |
|  | 12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности |  | Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности детского самоуправления, волонтерской деятельности в ОО |  | Во всех ОО действуют органы ученического самоуправления, создан районный Совет старшеклассников, в 7 ОО созданы волонтерские отряды. |  |  |  |
|  | 13. Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального района, на основе муниципальных заданий |  | МБОУ ДО ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа на основе муниципального задания |  | МБОУ ДО ДДТ работает на основе муниципального задания. |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Внедрение методологии (целевой модели) наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | Внедрение целевой модели наставничества, реализация программ наставничества |  | Выполнено 100% ОО внедряют модель наставничества. 14,7% охват программами наставничества (наставляемых), 11,5%-наставники. Уровень удовлетворенности от реализации программ наставничества наставляемых- 94,7%, наставников- 96,4% |  |  |  |  |
|  | 2. Участие в занятиях мобильного технопарка «Кванториум» | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | В 1 полугодии не планирова-лось |  | - |  |  |
|  | 3. Организация информационно-методического сопровождения педагогов по вопросам наставничества одаренных детей; по подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам. | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -участие в региональных вебинарах, совещаниях по наставничеству; -размещение информационно-методических материалов на сайте Управления образования |  | Обеспечено участие педагогов в обучающих мероприятиях муниципального и регионального уровней |  | Время региональных вебинаров совпадает с учебным процессом. |  |  |
|  | 4. Организация и проведение семинаров, круглых столов, совещаний, мастер-классов по сопровождению одаренных детей, по подготовке к олимпиадам и конкурсам | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - представления эффективного опыта работы по сопровождению одаренных детей в рамках конкурсов профессионального мастерства, деятельности РМО - информирование в рамках совещания заместителей директоров по УВР, ВР по вопросам мероприятий с одаренными детьми (включено и рассмотрено 5 вопросов в повестки совещаний). |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | 5. Организация работы образовательных организаций по широкой самопрезентации одарённых учащихся | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение самопрезента-ции одаренных учащихся в рамках мероприятий различного уровня |  | Выполнено в рамках конкурсов «Ученик года», Церемонии вручения грантов, медалей, внесение в электронную Книгу Почета «Одаренные дети - будущее России» |  | - |  |  |
|  | 6. Выплаты грантов, единовременной материальной помощи учащимся, проявившим особые успехи в учении | Управление образования |  |  |  |  |  | Июль 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грантовая поддержка обучающихся общеобразовательных организаций, достигших высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности |  | Выполнено Грантовой поддержкой в рамках мероприятия «Выпускник-2025» охвачено 33 выпускника 9, 11 классов школ округа. Сумма выплат составила 213334 руб. |  |  |  |  |
|  | 7. Организация и проведение профильных смен в загородных оздоровительных лагерях, на базе образовательных организаций для учащихся - победителей муниципальных, региональных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - участие в тематических сменах ДООЦ «Лазурный», «Салют» |  | Выполнено -участие в тематических сменах ДООЦ «Лазурный» приняли 60 чел. |  |  |  |  |
|  | 8. Награждение победителей муниципальных, региональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, в т.ч. творческих, спортивных соревнований | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -в рамках всех проводимых мероприятий муниципального уровня осуществлялось награждение (в соответствии с Положением) |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | 9. Внесение в электронную Книгу почета лучших выпускников образовательных организаций района «Одаренные дети будущее России» | Управление образования |  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | Июнь 2025 |  |  | Июнь 2025 |  | -Внесение в электронную Книгу почета «Одаренные дети - будущее России» |  | Выполнено (16 чел.) |  |  |  |  |
|  | 10. Организация и проведение школьных, муниципальных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, спартакиад, интеллектуальных игр, фестивалей, выставок детского творчества и др | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | организация Президентских спортивных игр и Президентских спортивных состязаний, интеллектуальных конкурсов |  | Выполнено -муниципальный конкурс «Ученик года для мл.и ст. школьников- 24 участника; -муниципальные олимпиады для учащихся:4 кл. - 203 чел. (победители и призеры – 17 чел.), 5-11 кл - 547 чел (победители и призеры- 472 чел.). участников- участниками спортивных соревнований, проводимых в рамках Президентских спортивных игр и Президентских спортивных состязаний стали- 362 чел. - участниками интеллектуальных конкурсов (дистанционных) стали – 314 учащихся |  |  |  |  |
|  | 11. Работа научных обществ учащихся | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | -Научные общества учащихся работают во всех ОО округа |  | Выполнено |  |  |  |  |
|  | 12. Организация и проведение районных научно-практических конференций школьников | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | март-апрель 2025 г. | март-апрель 2025 г. |  |  |  | март-апрель 2025 г. |  |  | март-апрель 2025 г. |  | - Организация конференций «Я -исследователь», «Путь в науку» |  | Выполнено Проведена конференция «Путь в науку» для 5-11 кл. (17.04.25 г.) .-116 участников/ 58 работ. Конференция «Я – исследова-тель» для 3-4 кл. (26.03.25 г.) - 36 чел./ 36 работ |  |  |  |  |
|  | 13. Районный конкурс «Ученик года» | Управление образования |  |  |  |  |  | март-апрель 2025 г. | март-апрель 2025 г. |  |  |  | март-апрель 2025 г. |  |  | март-апрель 2025 г. |  | -Организация конкурса для мл. школьников - и для обучающихся ст. звена |  | Выполнено. Проведено 2 конкурса с количеством участников-24 |  |  |  |  |
|  | 14. Муниципальная акция «Отлично» от главы МСУ» | Глава МСУ, Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 15. Организация и проведение районного мероприятия, посвященного чествованию лучших выпускников образовательных организаций (награждение медалистов) | Управление образования |  |  |  |  |  | июнь, 2025 г. | июнь, 2025 г. |  |  |  | июнь, 2025 г. |  |  | июнь, 2025 г. |  | Проведение муниципального праздника «Выпускник-2025» |  | Выполнено. Мероприятие проведено, количество выпускников-33 (с учетом гостей - 118) |  |  |  |  |
|  | 16. Работа «Виртуальной школы для одаренных детей» | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | Создание виртуальной школы |  | Выполнено Ресурсный центр по подготовке к ЕГЭ для обучающихся 10-11 классов Прошли обучение -40 выпускников |  |  |  |  |
|  | 17. Организация выпуска и тиражирования печатной продукции для одаренных детей, педагогов, психологов, родителей | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - подготовка продукции в рамках деятельности РМО (сопровождение талантливых детей), в рамках деятельности ОО (эффективный опыт работы), в рамках конкурсов профессионального мастерства |  | Выполнено - размещено на сайтах ОО; - распечатано и передано педагогам, родителям – 105 экземпляров продукции |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4»Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». 1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления; Управление образования, ОО; Участие обучающихся и их родителей (законных представите-лей) в анкетировании; Обеспечено. 2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне округа и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур; Управление образования, ОО; Проведение мониторинга в ОО по итогам 2024-2025 уч.г.; Выполнено. 3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях; Управление образования, ОО; Ведение в ОО портфолио обучающихся. Наличие информации об индивидуаль-ных образователь-ных достижениях обучающихся; Выполнено. 4. Аттестация руководящих и педагогических работников ОО; Управление образования, ОО; Организация аттестации педагогических и руководящих кадров; Выполнено. Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Володарском районе к военной службе". 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания; Управление образования, военный комиссариат Нижегородской области (по согласованию); 01.01.2025; 31.12.2025; 01.01.2025; 31.12.2025; Обеспечение участия в сборах по ОВС на базе «Гвардеец». Обеспечение повышения квалификации классных руководителей, учителей ОБЖ по патриотическому воспитанию; Обеспечено участие в 5-дневных сборах на базе центра «Гвардеец», приняли 6 учащихся школ округа; -участниками 5-дневных сборов на базе ОО стали 106 учащихся 10 классов. 2. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся; Управление образования, МБОУ ДО ДДТ, МАОУ Гимназия № 1 (по согласованию); Направление рекомендаций в ОО; Выполнено направлялись инструктивно-методические письма вышестоящих организаций, приказы и письма Управления образования (проведение «Зарницы», деятельность «Юнармии», мероприятий ко Дню Победы). 3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания; Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию); Банк данных «Юнармия»; Выполнено. 4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации; Управление образования, районная газета «Знамя» (по согласованию); Информационное освещение мероприятий; Выполнено в новостном разделе на сайтах Управления образования, ОО, в группах Вконтакте Управления образования и ОО, в газете «Знамя». 5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Володарского муниципального округа навыков поведения в чрезвычайных ситуациях; Управление образования, ОО; Проведение тренировок в администрации округа с участием Управления образования, проведение мероприятий в ОО, ДОО, ДДТ; Выполнено. 6. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста; Управление образования,Отдел культуры, спорта и молодежной политики (по согласованию), МБОУ ДО ДДТ (по согласованию), МАОУ «Гимназия № 1» (по согласованию), военный комиссариат Нижегородской области по Володарскому району (по согласованию); Организация деятельности отрядов Юнармии на базе ОО, обеспечена деятельность ВПК, организаций; Выполнено. 7. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся; Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию); Проведение муниципального фестиваля детского и юношеского творчества «Во славу Отечества», муниципального конкурса«Мальчишник», организация семинаров; Выполнено. 8. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания; Управление образования, МБОУ ДОД ДДТ (по согласованию) МАОУ Гимназия № 1 (по согласованию), военный комиссариат Нижегородской области (по согласованию); Организация участия в 5-дневных учебных сборах на базе центра «Гвардеец».; Организовано участие в 5-дневных учебных сборах на базе центра «Гвардеец».. |
| Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение системы образования Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования |  |  | Управление образования, ОО |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | Курсовая подготовка, аттестация руководящих, педагогических кадров |  | Выполнено |  |  |
|  | 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единовременная материальная помощь неработающим ветеранам – Заслуженным учителям РФ ко Дню учителя Награждение ведомственными и муниципальными наградами |  | Выполнено Выполнено |  |  |
|  | 3.Организация и проведение муниципальных педагогических конференций, торжественных мероприятий с педагогами, праздничных и юбилейных мероприятий подведомственных образовательных организаций |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация юбилейных мероприятий, мероприятия к 8 марта |  | Реализовано |  |  |
|  | 4. Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, обновление автобусного парка, организация перевозки учащихся |  |  | Управление образования, муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация подготовки к новому учебному году |  | Обеспечено |  |  |
|  | 5. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |  |  | Управление образования, муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и функционирование Центров «Точка роста», создание цифровой образовательной среды в ОО |  | Обеспечено функционирование Центров «Точка роста» - МАОУ «Гимназия №1», МАОУ СШ № 10, МАОУ СШ № 3, МАОУ СШ № 7, МАОУ СШ № 8, МБОУ СШ № 2,4,5,6,9, МБОУ ОШ № 11. Создана ЦОС в МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 4, МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 5 и МБОУ ОШ № 11. |  |  |
|  | 6. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  | Управление образования, муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции |  | Организация участия в прививочной кампании, приобретение дезсредств и средств индивидуальной защиты, в т.ч. при проведении ГИА, для работы детских оздоровительных лагерей |  |  |
|  | 1. Строительство ОБОО для ликвидации второй смены |  |  |  | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение работ по выделению земельного участка под строительство новой школы в г.Володарске |  | выполнено |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2021 году и на период до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Организация работ по реконструкции дошкольных образовательных организаций |  |  |  | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования, ОО |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | Подготовка документов для включение в программу капитального ремонта МАДОУ д/с № 4 |  | Подготовка документов для включение в программу капитального ремонта МАДОУ д/с № 4 |  |  |
|  | 8 «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2021 году и на период до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередность отсутствует |
|  |  |  |  |  | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования, ОО |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2025 |  | Ведение АИС «Е-услуги» |  | В 1 п/г 2025 г. не обеспечено в связи с разработкой нового федерального программного обеспечения. |  | Было обеспечено в 2024 году. В 2025 году разрабатывается новое региональное ПО. |
|  | Подпрограмма 9 «Социально – правовая защита детей в Володарском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей |  |  |  | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, сектор по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, ОО |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 30.06.2025 |  | Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 60 чел. |  | 42 чел. |  |  |
|  | 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни |  |  |  | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования, сектор по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, ОО |  | 01.01.2025 |  |  |  | 31.12.2025 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 30.06.2025 |  | Проведение муниципальных мероприятий – 2 |  | За 1 полугодие 2025 года проведено 6 муниципальных мероприятий. |  | недостаточное финансирова-ние |

# Начальник управления образования

# администрации Володарского

# муниципального округа                                                                                                                                                                                  Н.Г. Соловьева