ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа»

За 2025 года

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполители, заказчик-координатор | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпрограммы |  |  | 2025 на 01.01 | 2025 на 31.12 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» |  | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 301 400,7 | 277 106,6 | 277 097,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 301 400,7 | 277 106,6 | 277 097,0 |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 23 584,4 | 27 167,9 | 27 167,9 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 23 584,4 | 27 167,9 | 27 167,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и приобретение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт, изготовление ПСД, и материально-техническое оснащение в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 22 724,4 | 27 167,9 | 27 167,9 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 22 724,4 | 27 167,9 | 27 167,9 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 3 005,3 | 3 005,3 | 3 005,3 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 3 005,3 | 3 005,3 | 3 005,3 |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 14 649,1 | 17 907,2 | 17 907,2 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 14 649,1 | 17 907,2 | 17 907,2 |
| Основное мероприятие 1.2.4.1 | Сохранение и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 3 570,00 | 4 360,8 | 4 360,8 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 3 570,00 | 4 360,8 | 4 360,8 |
| Основное мероприятие 1.2.4.2 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 1 500,00 | 1 894,6 | 1 894,6 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 1 500,00 | 1 894,6 | 1 894,6 |
| Основное мероприятие L4 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие А2 | Региональный проект "Творческие люди" Расходы на поддержку лучших сельских учреждений | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 100,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Культурная среда»А1 | Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Региональный проект «Культура для семьи» Я5 | Сохранение и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений в рамках программы «развитие культуры и туризма Володарского округа» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 223 357,5 | 192 255,8 | 192 255,8 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 223 357,5 | 192 255,8 | 192 255,8 |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 94 296,9 | 69 126,1 | 69 126,1 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 94 296,9 | 69 126,1 | 69 126,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие библиотечного дела, в том числе: | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 29 592,2 | 28 523,1 | 28 523,1 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 29 592,2 | 28 523,1 | 28 523,1 |
| 2.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 29 562,2 | 28 513,7 | 28 513,7 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 29 562,2 | 28 513,7 | 28 513,7 |
| 2.2.L | Расходы на поддержку отрасли культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 30,0 | 9,4 | 9,4 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 30,0 | 9,4 | 9,4 |
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие музейного дела, в том числе: | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 11 552,0 | 11 236,7 | 11 236,7 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 11 552,0 | 11 236,7 | 11 236,7 |
| Основное мероприятие 2.4 | Развитие самодеятельного художественного творчества, в том числе: | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 87 021,4 | 82 497,0 | 82 497,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 87 021,4 | 82 497,0 | 82 497,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Сохраняя русский язык | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 895,00 | 872,9 | 872,9 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 895,00 | 872,9 | 872,9 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Володарского муниципального округа» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 2 610,00 | 3 021,1 | 3 021,1 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 2 610,00 | 3 021,1 | 3 021,1 |
| Основное мероприятие 3.1 | Создание системы навигации по Володарскому муниципальному округу | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, изготовлеие полиграфической и сувенирной продукции | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 110,00 | 578,5 | 578,5 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 110,00 | 578,5 | 578,5 |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация и проведение «брендовых» событий мероприятий | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 2 000,00 | 2 442,6 | 2 442,6 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 2 000,00 | 2 442,6 | 2 442,6 |
| Основное мероприятие 3.4 | Создание системы навигации по Володарскому муниципальному округу | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 500,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 500,00 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 51 848,8 | 54 661,8 | 54 652,2 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 51 848,8 | 54 661,8 | 54 652,2 |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание аппарата управления | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 9 272,50 | 7 567,9 | 7 561,4 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 9 272,50 | 7 567,9 | 7 561,4 |
| Основное мероприятие 4.2 | Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 42 576,30 | 47 093,9 | 47 090,8 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 42 576,30 | 47 093,9 | 47 090,8 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План * | Фактические расходы ** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» | ВСЕГО: | 280 566,5 | 280 556,9 | 99,9 |
|  |  | расходы местного бюджета | 277 106,6 | 277 097,0 | 99,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 3 296,9 | 3 296,9 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 163,0 | 163,0 | 100,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа» | ВСЕГО: | 27 685,3 | 27 685,3 | 100,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 27 167,9 | 27 167,9 | 100,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 517,4 | 517,4 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | ВСЕГО: | 194 870,2 | 194 870,2 | 100,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 192 255,8 | 192 255,8 | 100,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 2 501,4 | 2 501,4 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 113,0 | 113,0 | 100,0 |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Володарского муниципального округа» | ВСЕГО: | 3 221,1 | 3 221,1 | 100,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 3 021,1 | 3 021,1 | 100,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ВСЕГО: | 54 789,9 | 54 780,3 | 99,9 |
|  |  | расходы местного бюджета | 54 661,8 | 54 652,2 | 99,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 78,1 | 78,1 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Управление культуры, спорта и молодежной политики осуществляет свою деятельность в соответствие с целями и задачами муниципальных программ: «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» и «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа».

Долгосрочная муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма  Володарского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации  Володарского муниципального района  №2112 от 30.12.2022 года состоит из нескольких подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений».

Качество предоставления услуг, в первую очередь, зависит от состояния материально-технической базы и внешнего вида учреждений.

В течение 2025 года в учреждениях культуры выполнены на сумму         - 14 713,4 тыс. руб.  Замена стеклопакетов, дверей, частичные ремонты на системах отопления, электроснабжения, ремонт кабинетов, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, составление проектно-сметной документации на объекты, планируемые для проведения ремонтных работ или участие в национальном проекте.

Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных  учреждений культуры района также является одной из приоритетных задач, стоящих перед руководителями учреждений.  На эти цели в истекшем году было выделено           5 232,0 тыс.руб.

- МАУК ТО «Диалог» - удручающее состояние кровли, фасада и входной зоны в здание Дворца культуры.

Структурное подразделение – КЦ - в п.Юганец пока остается без ремонта. В 2025 году смогли заменить все оконные блоки и капитально отремонтировать систему отопления в здании. На дальнейшие работы денежные средства в 2026 году не выделены.

- в подразделениях МАУК «Володарское социально-культурное объединение» – остается нерешенным вопрос капитального ремонта зрительного зала ГДК «Юбилейный».

- МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» - в заключительной стадии  перевод отопления на газ в Красногорской сельской библиотеке.  Заключили договор на оперативное управление на 2 этаж здания бывшей школы в п.Фролищи. Постепенно планируем проведение ремонтных работ (есть смета), перевод в это здание поселковой библиотеки и музея, так как старое здание библиотеки не подлежит ремонту.

- Ведется постоянная работа по укреплению материально-технической базы библиотек, необходимой для обеспечения режима хранения библиотечного фонда.  Во всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, обеспечены средствами первичного пожаротушения, заключен договор с ООО «Профдезинфекция», в ЦБ, ЦДБ и Ильиногорской поселковой библиотеке установлено видеонаблюдение. Аварийных ситуаций, в результате которых пострадали бы книги в течение года не зафиксировано.

- МАУК «Володарский музейный центр» - 9 августа состоялось открытие музейной комнаты  в п.Центральном.  Экспозиция посвящена  истории воинской части и самого поселка.                                                                                                                                                     В здании музейного центра на ул.Клубной,  д.3 в Володарске в отчетном году отремонтировано цокольное помещение (бомбоубежище),восстановлена кирпичная кладка на фасаде,  подготовлена проектно-сметная документация на ремонт центральной входной зоны. В переданном центру здании по ул.Клубная, д.5 проведена замена стеклопакетов на 1 этаже. Составлена  сметная документация на ремонт помещения под Музей хлеба.

- МАУ ДО «Володарская детская школа искусств» - главное достижение 2025 года - после долгих злоключений с Госэкспертизой - включена в нацпроект «Семья», федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» наша заявка на строительство нового здания Детской школы искусств в г.Володарск.

Все 5 структурных подразделений школы в поселениях округа  находятся в очень хорошем состоянии. Требуется текущий ремонт в художественном классе в п.Решетиха. И необходимо обновление базы музыкальных инструментов. Сегодня это немалые средства.

В общей сложности на мероприятия по укреплению материально-технической базы и противопожарные мероприятия было потрачено                   19,9 млн.рублей.

Подпрограмма «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»

Число учащихся Володарской детской школы искусств в 6 структурных подразделениях на 12 отделениях составляет 749 человек, из них по предпрофессиональным программам обучаются 307 человек, по общеразвивающим программам 412 человек. В 2025 году особое внимание было уделено работе по сохранности контингента. Второй год на базе  кадетской школы в п.Мулино. более 40 молодых курсантов и девушек из Гимназии №1 обучаются по программе «спортивные бальные танцы».

В школе искусств  трудятся 54 педагога основного состава  плюс 8 педагогов-совместителей.  Традиционно проводятся: областной  Фестиваль хоровых коллективов «Улица мира», межрайонные конкурсы «Володарский перезвон» и «Увлекательное сольфеджио», районный конкурс «Открытый рояль», выставки, посвященные знаковым датам и событиям. Учащиеся школы ежегодно принимают участие во многих конкурсах областного, межрегионального и всероссийского уровней.

Подпрограмма «Наследие». Подпрограмма направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия округа, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры.

«Володарская межпоселенческая библиотека» - в ее составе 13 структурных подразделений – библиотек в поселениях округа.

Основные цифровые показатели библиотек:

Пользователей всего: 18151 (+260)

из них: детей до 14 лет –    6 087;  молодежь от 15 до 17 лет – 1 420;  молодежь от 18 до 35 лет – 1049;

Пользователей вне стационарного обслуживания – 2 511;

Пользователей в удаленном режиме – 725.

Посещений всего – 251 779  Средняя посещаемость – 13,8 (+2,7)

Проведено массовых мероприятий:

- всего: 2 103

- В условиях стационара: 1 361;

- Во внестационарных условиях – 742

- С возможным участием лиц с ОВЗ всего 312.

Книжный фонд –    222 152;   Электронный каталог – внесено 2 950 записей.

% охвата населения библиотечными услугами — 38% (+0,5%)

Главные события библиотечной жизни Володарского муниципального округа:

Решетихинская поселковая библиотека стала победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года. В 2026 году будет получено финансирование в сумме 806 972,10 рублей на реализацию краеведческого проекта «Пешком в историю поселка Р.». Цель проекта - расширить знания подростков 10-15 лет о малой Родине - поселке Решетиха, посредством вовлечения их в мероприятия активных форм: краеведческих прогулок, квест-игр, экскурсий и Школы юного экскурсовода. Итогом проекта станет создание виртуального тура по поселку и короткометражных краеведческих фильмов о Решетихе.

После длительного перерыва, вызванного отсутствием специалистов, возобновили свою работу Ильинская сельская и Центральновская поселковая библиотеки.

При поддержке федеральных и муниципальных средств объем новых поступлений значительно вырос не только в 3-х модельных библиотеках округа, но и в ЦБ, ЦДБ, сельских и поселковых библиотеках.  Наблюдается прирост отраслевой литературы, за исключением разделов: естественные науки, медицина, технические науки. Основная причина – отсутствие хорошей научно-популярной литературы для взрослых на книжном рынке.            -  При выборе книг ставка делается на более долговечные  издания –  в твердом переплете со швейным креплением листов.

-  Фонд редких изданий не выдается, находится в хорошем состоянии, в реставрации и переплете не нуждается.

- По-прежнему актуальным является вопрос перегруженности книгохранилищ библиотек.

На комплектование всего израсходовано средств – 2 220 883,16р.                     в т.ч. подписка – 420317,25 руб.,  ЛитРес – 80 000,00 руб.  Финансирование комплектования в 2025 году осуществлялось и из  местного бюджета: 2 070 174,17р.

Развитие музейного дела.

Главным событием музейной жизни в прошедшем году стало открытие интерактивной выставки «Земля на зернышке стоит» 30 августа 2025г. (Грант ПФКИ на 7 млн.руб.).

Открывшаяся  музейная комната  в п.Центральный постепенно наполняется экспонатами. По мере проведения ремонтных работ получит новое достойное помещение музей п.Фролищи.

У музейного центра много перспективных проектов. Надеемся, что постепенно вся «Бугровская вотчина» (историческая часть города) станет местом притяжения не только местных жителей, но и многочисленных гостей города.

Все мероприятия Музейного центра рассчитаны на аудиторию различных слоев населения, а также социально-незащищенные категории.

Развитие социально-культурной деятельности.

Выполнение этого программного мероприятия включает оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа, укрепление их материально-технической базы, внедрение новых информационных технологий.

Огромная работа ежегодно проводится учреждениями в целях сохранения и развития традиционной народной культуры.

Ежегодно наши учреждения организуют и проводят ряд особо значимых (окружных, межрайонных, областных) мероприятий.  2025 год не стал исключением.

Знаковые мероприятия 2025 года

XII  Фестиваль народный культуры "Фролищенские гостебы"

В 2025 году второй раз  на специальном поезде на праздник организованно прибыли и туристы (более 300 человек) из Нижнего Новгорода.

Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Атмосфера мастерства» в КДЦ п.Мулино

«Атмосфера мастерства» -  фестиваль, посвященный всем видам рукоделия и ручной работы. Это выставка-продажа hand-made изделий, обучающие тематические мастер-классы, площадка для общения мастеров и обмена опытом. В 2025 году Фестиваль проводился во второй раз.

IX Областной конкурс патриотической песни «За веру. За отчизну. За любовь»

22 марта состоялся, ставший уже традиционный 9 Областной конкурс патриотической песни «За веру. За Отчизну. За любовь».    Всего в конкурсе приняли  участие 207 человек.  Конкурс пользуется популярностью среди  участников из различных районов региона.

«Надёжный тыл!» слёт волонтеров СВО

С  успехом прошёл в ГДК «Юбилейный» первый окружной фестиваль волонтёров «Надёжный тыл», собравший представителей восьми волонтёрских сообществ, зрителей, которым было интересно узнать, чем занимаются добровольцы, оказывающие помощь нашим защитникам, находящимся в зоне СВО.

Дворец культуры п.Ильиногорск отметил свой Юбилей – 50 лет!

Осенним вечером 15 ноября наш замечательный Дворец культуры отпраздновал юбилей большим концертом «Дворец культуры. Версия 5.0».

Фестиваль национальных культур «Сеймовская братина»

2 ноября во Дворце культуры п.Ильиногорск состоялось грандиозное событие — фестиваль национальных культур «Сеймовская братина». Здесь собрались гости из разных уголков региона, чтобы разделить радость и передать тепло культурных традиций друг другу! Нас посетили гости из Лукояновского, Краснооктябрьского, Арзамасского муниципальных округов и Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.

Открытие мемориального знака «Горьковский рубеж»

13 декабря в поселке Ильиногорск прошла трогательная и значимая церемония открытия памятного знака «Горьковский оборонительный рубеж». Мероприятие объединило представителей власти, военных, ветеранов, юнармейцев и местных жителей, чтобы отдать дань уважения подвигу тружеников тыла, чей героизм стал щитом для Горьковского промышленного района в суровые годы Великой Отечественной войны. Особенно проникновенным стало выступление юных участников театрального коллектива из Дома Детского творчества.                                                                                                Праздничное мероприятие, посвящённое закрытию Года Защитника Отечества, «Нам в наследство досталась Победа!»

Праздничное мероприятие «Нам в наследство досталась Победа!» прошло во Дворце культуры поселка Ильиногорск 13 декабря 2025 года и было посвящено закрытию Года Защитника Отечества. Этот день стал еще одним напоминанием о том, что подвиг наших предков остается в наших сердцах и служит примером мужества и единства для новых поколений.                                                                                                                                              Во Дворце культуры работали три интерактивные площадки.

Встреча с Заслуженным артистом РФ Дмитрием Дюжевым в рамках Патриотического кинофестиваля «17 мгновений Победы». Главным гостем Окружного патриотического кинофестиваля «17 мгновений Победы» стал Заслуженный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, режиссёр Дмитрий  Дюжев. Встреча прошла на одном дыхании. Живое общение с залом, прекрасное исполнение любимых композиций, искусное владение поэтическим словом – всё это сделало встречу незабываемой.

Окружной фестиваль «Территория семейного счастья». 49 семей из разных населённых пунктов Володарского округа (более 230 участников) собрал фестиваль «Территория семейного счастья» на территории загородного лагеря «Энергетик». Вниманию участников мероприятия были представлены выставки художественных работ и семейных фотографий. Самые юные члены семей делали работы из лёгкого пластилина и полимерной глины. Для них весь день работал надувной батут. Люди постарше приняли участие в мастер-классе по созданию домашнего оберега «Ангел». Детская игровая программа «Играй, танцуй, расти!», футбол и волейбол, лазертаг и тимбилдинг, игра «Мафия», выставка боевого оружия, песни у вечернего костра, солдатская каша – такой была насыщенная программа фестиваля. Все нашли для себя занятие по душе. Праздник объединил большое количество людей вокруг одной общей темы – семья!

Главный партнер учреждений культуры Володарского округа - Фонд развития культуры и туризма «Наследие».   Благодаря наличию НКО, учреждения культуры имеют возможность принимать участие в конкурсах благотворительных фондов (Президентский фонд, Президентский фонд культурных инициатив, Фонд Потанина, Фонд Тимченко и др.) на получение грантов для реализации своих проектов.

Общий доход от оказания платных услуг учреждений сферы культуры составил:              19 020,5 тыс.руб.  за 2025 год.

Учреждения культуры достаточно активно работают по проекту «Пушкинская карта». План по «Пушке» был утвержден министерством культуры НО  в размере 2 400,0 тыс.руб., выполнили на 85%.

Средняя з/плата работников культуры за 2025 год составила 53 196,4 руб.

Большой проблемой остается ситуация с наличием специалистов культурно-досуговой деятельности. Можно сказать катастрофически не хватает библиотекарей (не укомплектован штат в центральных взрослой и детской библиотеках). Не укомплектован штат преподавателей по видам искусств в ВДШИ (несмотря на то, что средняя з/плата педагогов в 2025г. – 61 914,9 руб.).

Только один специалист пришел в округ по программе «Земский работник культуры» в отчетном году.

Подпрограмма «Развитие туризма в Володарском районе».

Туризм -  немаловажное направление, оказывающее определённое влияние на развитие экономики страны, включая развитие сфер экономической деятельности: услуги туристских компаний, торговлю, связь, коллективные средства размещения, производство сувенирной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство.

Основная  проблема  развития туризма в нашем округе:

- недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма на местном уровне.

Одним из основных направлений развития туристского потенциала является продвижение, так называемого, турпродукта, который и  способствует положению округа   на туристском рынке. Одним из самых популярных и востребованных видов  туризма является познавательный (или экскурсионный) туризм. Для нашего Музейного центра и для нас сегодня это приоритетное направление работы.  Установившиеся контакты с туроператорами позволяют увеличивать количество экскурсантов  на событийных мероприятиях округа  (н-р: «В гостях у Володарушки - Зимы», «Широкая масленица» «Земля на зёрнышке стоит», «Бугровская вотчина»).

Самое знаковое, пожалуй, главное событийное мероприятие в округе - Фестиваль народной культуры «Фролищенские гостебы». Фестиваль растет, развивается, привлекая  новых участников и посетителей.  Налажены контакты с Горьковской железной дорогой. Администрация ж/д готова  по нашему запросу, предоставлять туристские поезда   «Нижний Новгород  - Фролищи».

С развитием и благоустройством исторического центра города, с появлением новых экспозиций постоянно растет число экскурсантов в Володарск. Музейный центр работает  без выходных.

В конце 2025 года в п.Ильиногорск был установлен и торжественно открыт памятный знак «Горьковский оборонительный рубеж».

В рамках реализации проекта «Регион для молодых» по созданию молодежного центра нами запланировано открытие в центре Музея СВО - интерактивного, очень интересного для подростков и молодежи.

Есть новые наработки маршрутов, тематики экскурсий, выставочных проектов, завязываются новые знакомства, полезные для развития деятельности. Стараемся не отставать от новых тенденций в сфере ИИ, IT-технологий, в каждую заявочную кампанию участвовать в грантовых конкурсах. Есть результаты.

#### Таблица 2.

#### Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт, ремонт в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения |  |  |  |  | Составление ПСД на ремонтные работы, ремонт ДЦ п.Юганец, ремонт помещения музейного центра в п.Центральный | выполнено |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры Володарского района |  |  |  |  |  | Составление ПСД на ремонтные работы, ремонт ДЦ п.Юганец, ремонт помещения музейного центра в п.Центральный | Выполнено частично | Ремонты произведены частично |  |
|  | Мероприятие А1 Региональный проект "Культурная среда" Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат Мероприятие А1 ремонтные при создании модельной библиотеки |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки и внутренних помещений взрослой библиотеки | выполнено |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Субсидия на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (количество человеко-часов) – 450567 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человеко-часов) – 328245 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (количество человеко-часов) – 507792 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человеко-часов) –422736 |  |  |
|  | Непосредственный результат 2.1 Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами ДОД |  |  |  |  |  | 753 | 740 |  |  |
|  | Непосредственный результат 2.2 Количество педагогических работников, прошедших в течение 3-лет повышение квалификации и переподготовку |  |  |  |  |  | 50 | 50ед. |  |  |
|  | Непосредственный результат 2.3 Количество выставочных проектов, осуществляемых в Володарском районе |  |  |  |  |  | 4 | 6 ед. |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Развитие библиотечного дела | Управление культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (посещений) 201361 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (посещений) 251 779 |  |  |
|  | Мероприятие 2.3. Развитие музейного дела | Управление культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (посетителей) – 6000 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (посетителей) – 6000 |  |  |
|  | Мероприятие 2.4. Развитие самодеятельного художественного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | Организовать 1000 КММ Кол-во клубных формирований - 170 | Организовано 1146 КММ Кол-во клубных формирований - 161 |  |  |
|  | Мероприятие А.1 Федеральный проект "Культурная среда" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | Участие в конкурсе на создание культурнро-просветительского центра | Участвовали (2 заявки) |  |  |
|  | Непосредственный результат 2.2 Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек района |  | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | 13 ед. | 13 ед. |  |  |
|  | Непосредственный результат 2.3. Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием |  | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | 14100 чел. | 18151 чел. |  |  |
|  | Непосредственный результат 2.4 Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Володарского музейного центра |  | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | 170 ед. | 172 ед. |  |  |
|  | Непосредственный результат 2.4 Количество посещений муниципальных музеев Володарского района |  | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | 10000 | 11900 |  | Новые формы работы, изменение графика работы музея |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3 «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Поддержка социально-ориентированных организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития культуры и туризма | Управление культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | Оказать поддержку СОНКО |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 4.1 Количество экскурсантов |  |  |  |  |  | 10000 | 11900д. | Новые формы и изменение графика работы музея |  |
|  | Непосредственный результат 4.3 Количество выставочных экспозиций |  |  |  |  |  | 6 ед. | 6 ед. | Увеличение выставочного пространства |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 Содержание аппарата управления | Администрация ВМР, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | Организовать работу управления культуры, спорта и молодежной политики | Организована работа управления культуры, спорта и молодежной политики |  |  |
|  | Непосредственный результат 5.1 Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области», утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №428-р |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений | Администрация ВМО, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | 01.01 .2025 | 31.12. 2025 | Организовать централизованное бухгалтерское, правовое и хозяйственное обслуживания муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования Володарского муниципального округа | Организовано централизованное бухгалтерское, правовое и хозяйственное обслуживания муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования Володарского муниципального округа |  |  |

#### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения |  |  | год, предшествующий отчётному <2024год> |  | отчетный год 2025год |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчётного года |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | Индикатор 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2 | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры района, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3 | Индикатор 2.3 Повышение уровня удовлетворенности граждан Володарского округа качеством предоставления муниципальных услуг | % |  |  | 99 |  | 99 |  | 99 | На основании Книги отзывов учреждений и проведенных опросов пользователей услуг |
| 4 | Непосредственный результат 1 Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % |  |  | 86,0 |  | 80 |  | 57 | Смена педагогического состава |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индикатор 1 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Володарского округа | % |  |  | 15 |  | 17 |  | - |  |
| 6 | Индикатор 2 Доля учреждений, в которых установлен ПАК «Стрелец - Мониторинг» | % |  |  | 50 |  | 90 |  | 90 | Без изменений |
| 7 | Непосредственный результат 1.1 Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры Володарского округа | Ед. |  |  | 4 |  | - |  | - | Частично |
| 8 | Непосредственный результат 1.2 Число муниципальных учреждений, в которых установлен ПАК «Стрелец - Мониторинг» | Ед. |  |  | 26 |  | 26 |  | 26 | Без изменений |
|  | Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Индикатор 1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (в общем количестве детей 5-18 лет) | % |  |  |  | 13,5 |  | 13,5 | 15 |  |
| 10 | Индикатор 2 Увеличение количества педагогических работников учреждений ДОД, прошедших в течение 3-х лет повышение квалификации и переподготовку (от общего количества педагогических работников) | Удельный вес педагогических работников , прошедших повышение квалификации к общему количеству педагогических работников |  |  |  | 86 |  | 80,0 | 57,0 | Смена педагогического состава |
| 11 | Индикатор 3 увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Володарском районе | % по отношению к 2020 году |  |  |  | 13,5 |  | 13,5 | 24 | Без изменений |
|  | Индикатор 1 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Володарского района, % к предыдущему году | % к предыдущему году |  |  |  | 26 |  | 12,4 | 12,0 |  |
|  | Индикатор 2 Увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Володарского района, % к общему числу библиотек | % к общему числу библиотек |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Охват населения библиотечным обслуживанием | % |  |  |  | 38,0 |  | 26 | 38,0 |  |
|  | Индикатор 4 Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музейного центра Володарского округа, % к общему объему музейного фонда | % к общему числу библиотек |  |  |  | 7,4 |  | 10,3 | 10,3 |  |
|  | Индикатор 5 Увеличение посещаемости муниципальных музеев Володарского округа, посещений на 1 жителя | Посещений на 1 жителя в год |  |  |  | 0,6 |  | 0,7 | 0,8 |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей к 2020 году составит 1000 человек. | Ед. | 803 |  |  |  |  | 793 | 740 | Демографический спад |
| 13 | Количество высококвалифицированных педагогических работников составит 52 человека. | Ед. | 54 |  |  |  |  | 52 | 50 |  |
| 14 | Количество выставочных проектов, осуществляемых в Володарском районе, составит - 9. | Ед. | 12 |  |  |  |  | 4 | 6 | Увеличение выставочных площадей |
|  | Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», увеличится до 14 библиотек. | Ед. |  | 12 |  |  |  | 13 | 13 | В Володарском районе функционирует всего 13 библиотек |
| 21 | Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием | Чел. |  | 22040 |  |  |  | 18131 | 18151 |  |
| 22 | Количество музейных предметов, представленных в открытом показе составит 212 единиц хранения. | Ед. |  | 120 |  |  |  | 170 | 172 |  |
| 23 | Посещаемость муниципальных музеев Володарского района увеличится до 8200 человек. | Ед. |  | 9995 |  |  |  | 10000 | 11900 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма на территории Володарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Увеличение общего количества экскурсантов, % | % |  | 15 |  |  |  | 18,3 | 18,3 | Новые формы оказания экскурсионных услуг |
| 25 | Увеличение числа разработанных экскурсий | Ед. |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | Без изменений |
| 26 | Увеличение количества выставочных экспозиций | Ед. |  | 16 |  |  |  | 7 | 7 |  |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество экскурсантов | Ед. |  | 9995 |  |  |  | 10000 | 11900 | Новые формы оказания экскурсионных услуг |
| 28 | Количество разработанных экскурсий | Ед. |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 29 | Количество выставочных экспозиций | Ед. |  | 16 |  |  |  | 12 | 7 | Реализация гранта |

Оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы.

Итоги реализации и выполнения мероприятий муниципальной программы представлены в разделе 2. Непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году, представлены в таблице раздела 3.

По восьми целевым показателям из двадцать девяти плановые значения выполнены на 100%, по шести показателям  плановые назначения выполнены больше, чем на 100% , по семи показателям плановые значения на 2024 год не выполнены на 100 процентов.  Таким образом, целевых индикаторы и непосредственных результатов выполнены в соответствии с высоким уровнем эффективности.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

30.12.2022г. № 2112 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

28.09.2023г. № 2960 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30..12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

08.04.2024г. № 1259 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

15.05.2024г. № 1687 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

12.12.2024г. № 4551 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

12.03.2025г. № 840 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

# Начальник управления культуры, спорта и

# молодежной политики администрации

Володарского муниципального округа                                                                                   И.П.Абросимова