ОТЧЕТ

о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области» за I полугодие 2025 года.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета Володарского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение на 01 июля 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа | всего | 157029,6 | 224468,7 | 121743,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 157029,6 | 224468,7 | 121743,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 1365,0 | 1365,0 | 180,7 |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение межевания земельных участков, определение границ земельных участков, установление границ Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 15 500,0 | 15 500,0 | 1 662,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение независимой оценки объектов недвижимости муниципальной собственности Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 700,0 | 1260,0 | 649,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание имущества казны | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 36646,0 | 99 396,1 | 66207,1 |
| Основное мероприятие 1.5 | ## Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | ## Имущественная поддержка субъектов МСП на территории | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | ## Содержание (эксплуатация), обслуживание, ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области, МКУ АХУ | ## 102 718,6 | 106 847,6 | 53 044,2 |

Таблица 1.2. Информация о расходах районного бюджета, областного

бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы

Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы |  | Всего (1) + (2) + (3) | 229 448,5 | 123858,2 | 54 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального округа | 224 468,7 | 121 743,8 | 54,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 4979,8 | 2114,4 | 42,5 |
|  |  | (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятие 1.1 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Июнь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 1350,0 | 180,7 | 13,4 | нет |
| 1.1.1 | Проведение инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости |  |  |  |  |  | 1350,0 | 180,7 | 13,4 | нет |
|  | Мероприятие 1.2 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Июнь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 15 500,0 | 1662,9 | 10,7 | нет |
| 1.2.1 | Проведение межевания земельных участков, определение границ земельных участков, установление границ Володарского муниципального округа |  |  |  |  |  | 15 500,0 | 1662,9 | 10,7 | нет |
|  | Мероприятие 1.3 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Июнь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 1260,0 | 649,0 | 51,5 | нет |
| 1.3.1. | Проведение независимой оценки объектов недвижимости муниципальной собственности Володарского муниципального округа |  |  |  |  |  | 1260,0 | 649,0 | 51,5 | нет |
|  | Мероприятие 1.4 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Июнь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 104 375,9 | 68 321,5 | 65,4 | нет |
| 1.4.1. | Содержание имущества казны |  |  |  |  |  | 104 375,9 | 68 321,5 | 65,4 | нет |
|  | Мероприятие 1.5 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Июнь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | ## 100,0 | 0,0 | 0 | нет |
| 1.5.1 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |  |  |  |  |  | ## 100,0 | 0,0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 1.6 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Июнь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0,0 | 0,0 |  | нет |
| 1.6.1 | Имущественная поддержка субъектов МСП на территории |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.7 | Администрация Володарского муниципального округа, МАУ АХУ | Январь 2025 | Июнь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 106 847,6 | 53 044,2 | 50 | нет |
| 1.7.1 | Содержание (эксплуатация), обслуживание, ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  | 106 847,6 | 53 044,2 | 50 | нет |

Начальник управления по земельным

и имущественным отношениям                                                                               Н. Ф. Список