ОТЧЕТ

о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» за I полугодие 2025 года.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» |  | Всего |  | 94745,0 |  | 96345,1 | 15240,9 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа |  | 36665,0 |  | 39165,8 | 7768,0 |
|  |  | Соисполнители: |  | 58080,0 |  | 57179,3 | 7472,9 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования |  | 45792,0 |  | 45792,0 | 4313,8 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики |  | 11076,0 |  | 10185,3 | 3159,1 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление |  | 1212,0 |  | 1202,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 – «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Муниципальная программа: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» Подпрограмма 1 – «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего |  | 14784,4 |  | 15071,2 | 5894,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | 13584,4 |  | 12844,0 |  | 4856,9 |
|  |  | Соисполнители: | 1200,0 |  | 2227,2 |  | 1037,2 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 |  | 1037,2 |  | 1037,2 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 1200,0 |  |  | 1190,0 | 0,0 |
| Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Володарского муниципального округа |  |  | 376,7 |  |  | 376,7 | 0,0 |
| Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Володарского муниципального округа (Повышение квалификации (обучение) должностных лиц) |  |  | 153,0 |  |  | 153,0 | 53,7 |
| Профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных объектах и контроль за уровнем воды в период паводка |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Подержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 | 10,0 |
| Обеспечение жизнедеятельности единой дежурно-диспетчерской службы |  |  | 7653,6 |  |  | 7653,6 | 3918,8 |
| Изготовление памяток, листовок и другой наглядной агитации по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории округа, (приобретение полиграфической продукции по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории округа) |  |  | 102,0 |  |  | 102,0 | 10,6 |
| Изготовление памяток, аншлагов, стендов по безопасности на водных объектах |  |  | 118,0 |  |  | 118,0 | 27,5 |
| Приобретение средств индивидуальной защиты |  |  | 514,7 |  |  | 363,1 | 0,0 |
| Материальный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  | 1677,3 |  |  | 1077,7 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности сектора по вопросам общественного порядка, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  |  | 1989,1 |  |  | 1989,1 | 836,3 |
| Обеспечение готовности муниципальных защитных сооружений Володарского муниципального округа к действиям по предназначению |  |  | 1000,0 |  |  | 2038,0 | 1037,2 |
| Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности» | Муниципальная программа: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 77051,5 |  |  | 77765,2 | 8507,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | 20171,5 |  |  | 22813,1 | 2072,0 |
|  |  | Соисполнители: | 56880,0 |  |  | 54952,1 | 6435,7 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 45792,0 |  |  | 45792,0 | 4313,8 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 11076,0 |  |  | 9148,1 | 2121,9 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 12,0 |  |  | 12,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Володарского муниципального округа, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления |  |  | 764,9 |  |  | 764,9 | 0,0 |
| Проведение информационной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности (средства массовой информации, листовки, сайт поселения) |  |  | 102,0 |  |  | 102,0 | 32,3 |
| Проведение противопожарной опашки населенных пунктов |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 12,0 |
| Содержание подразделений добровольной пожарной дружины, добровольных пожарных |  |  | 270,0 |  |  | 270,0 | 0,0 |
| Приобретение противопожарного инвентаря |  |  | 446,6 |  |  | 289,0 | 153,0 |
| Приобретение и перезаправка огнетушителей |  |  | 631,1 |  |  | 747,7 | 301,7 |
| Снос аварийных домов |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений |  |  | 570,4 |  |  | 649,0 | 348,7 |
| Обеспечение жизнедеятельности подразделения Муниципальной пожарной охраны Володарского муниципального округа |  |  | 5600,6 |  |  | 5600,6 | 1357,3 |
| Проектирование молниезащиты зданий |  |  | 222,2 |  |  | 520,2 | 198,0 |
| Замена и обслуживание автоматической системы пожаротушения |  |  | 43580,5 |  |  | 42056,4 | 3191,3 |
| Оснащение учреждений противопожарными дверями (межкоридорными, межэтажными, входными и т.п.) |  |  | 3932,0 |  |  | 3337,2 | 760,1 |
| Оснащение учреждений дополнительными эвакуационными выходами |  |  | 156,0 |  |  | 197,0 | 98,0 |
| Устройство в учреждениях противопожарных люков |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение знаков пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации, обучение по пожарному минимуму |  |  | 572,4 |  |  | 685,5 | 169,3 |
| Отделка помещений учреждений негорючими материалами |  |  | 2665,2 |  |  | 2683,7 | 682,5 |
| Оборудование учреждений системой автоматического тушения , системой дымоудаления |  |  | 130,0 |  |  | 130,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт пожарного резервуара и пожарных гидрантов, в том числе и водопровода |  |  | 527,7 |  |  | 523,7 | 101,5 |
| Установка ограждений по периметру кровли |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Замена старой электропроводки и оборудования, проведение работ по испытанию и замеру сопротивления электропроводки, проведение работ по испытанию вентиляции, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли |  |  | 5010,4 |  |  | 4349,6 | 594,6 |
| Покупка и замена противопожарных шкафов |  |  | 143,5 |  |  | 143,5 | 0,0 |
| Устройство противопожарных пирсов |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и содержание мотопомп |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение водоснабжения для тушения пожаров, устройство незамерзающих прорубей |  |  | 100,0 |  |  | 152,6 | 40,0 |
| Устройство и оборудование противопожарного водоема (водоисточника) |  |  | 10648,0 |  |  | 13148,0 | 0,0 |
| Создание и организация работы учебно-консультационного пункта гражданской обороны и противопожарной безопасности |  |  | 0,0 |  |  | 151,6 | 104,4 |
| Спил аварийных и сухих пожароопасных деревьев, включая расходы на утилизацию |  |  | 400,0 |  |  | 390,0 | 0,0 |
| Приобретение и установка звуковых оповещателей о пожаре |  |  | 563,0 |  |  | 563,0 | 68,0 |
| Проведение мероприятий по оценке пожарного риска муниципальных учреждений |  |  | 0,0 |  |  | 295,0 | 295,0 |
| Подпрограмма 3 – «Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации» | Муниципальная программа: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» Подпрограмма 3 –«Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации» | Всего | 970,0 |  |  | 1569,6 | 212,6 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | 970,0 |  |  | 1569,6 | 212,6 |
|  |  | Соисполнители: | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки экономики Володарского муниципального округа в интересах защиты государства и удовлетворения потребностей страны и населения |  |  | 0,0 |  |  | 5,3 | 5,3 |
| Организация и проведение мероприятий в преод призыва граждан на военную службу |  |  | 560,0 |  |  | 554,7 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий защиты сведений составляющих государственную тайну и ведения секретного делопроизводства |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 | 27,4 |
| Приобретение программного обеспечения и технических средств защиты информации |  |  | 350,0 |  |  | 949,6 | 179,9 |
| Подпрограмма 4 - "АПК «Безопасный город» Володарского муниципального округа" | Муниципальная программа: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» Подпрограмма 4 –«АПК «Безопасный город» Володарского муниципального округа» | Всего | 1939,1 |  |  | 1939,1 | 626,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | 1939,1 |  |  | 1939,1 | 626,5 |
|  |  | Соисполнители: | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения Володарского муниципального округа |  |  | 1939,1 |  |  | 1939,1 | 626,5 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 99701,8 | 16738,1 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 96345,1 | 15240,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | #### 3356,7 | #### 1497,2 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0,0 |
|  |  | (7) бюджет поселений | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 15071,2 | 5894,1 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 15071,2 | 5894,1 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) бюджет поселений | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 77765,2 | 8507,7 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 77765,2 | 8507,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) бюджет поселений | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 4926,3 | 1709,8 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 1569,6 | 212,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | #### 3356,7 | #### 1497,2 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) бюджет поселений | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «АПК «Безопасный город» Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1939,1 | 626,5 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 1939,1 | 626,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) бюджет поселений | 0 | 0 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 – «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Володарского муниципального округа | Осуществляются работы |  |
| 2 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Володарского муниципального округа (Повышение квалификации (обучение) должностных лиц) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | (Повышение квалификации (обучение) должностных лиц) | (Повышение квалификации (обучение) должностных лиц) |  |
| 3 | Профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных объектах и контроль за уровнем воды в период паводка | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Осуществление выездов | Выезды осуществлялись |  |
| 4 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Володарском муниципальном округе | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Информирование об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Володарском муниципальном округе | Постоянно |  |
| 5 | #### Подержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | Администрация Володарского муниципального округа, Финансовое управление | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Формирование целевого финансового резерва | Да |  |
| 6 | #### Обеспечение жизнедеятельности единой дежурно-диспетчерской службы | Администрация Володарского муниципального округа, ЕДДС | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Функционирование ЕДДС | Постоянно |  |
| 7 | #### Изготовление памяток, листовок и другой наглядной агитации по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории округа, (приобретение полиграфической продукции по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории округа) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение полиграфической продукции по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории округа | Приобретено |  |
| 8 | #### Изготовление памяток, аншлагов, стендов по безопасности на водных объектах | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Изготовление памяток, аншлагов, стендов по безопасности на водных объектах | Изготовлено |  |
| 9 | #### Приобретение средств индивидуальной защиты | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение средств индивидуальной защиты | Не приобреталось на текущую дату |  |
| 10 | #### Материальный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Формирование материального резерва на противопадковые и противопожарные мероприятия | Постоянно |  |
| 11 | #### Обеспечение деятельности сектора по вопросам общественного порядка, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Обеспечение деятельности сектора по вопросам общественного порядка, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Да |  |
|  | Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Володарского муниципального округа, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо | Да |  |
| 2 | Проведение информационной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности (средства массовой информации, листовки, сайт поселения) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Изготовление памяток, листовок и других наглядных материалов | Да |  |
| 3 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | Постоянно |  |
| 4 | ### Содержание подразделений добровольной пожарной дружины, добровольных пожарных | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных | Постоянно |  |
| 5 | Приобретение противопожарного инвентаря: | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение противопожарного инвентаря | Постоянно |  |
| 6 | Приобретение и перезаправка огнетушителей | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и перезаправка огнетушителей | Постоянно |  |
| 7 | Снос аварийных домов | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.23 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Осуществление мероприятий по сносу аварийных домов | Не осуществлялось на текущую дату |  |
| 8 | ### Огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, чердачных помещений | Да |  |
| 9 | ### Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения Финансовое управление | Не осуществлялось на текущую дату |  |
| 10 | Обеспечение жизнедеятельности подразделения Муниципальной пожарной охраны Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Функционирование Муниципальной пожарной охраны Володарского муниципального района | Да |  |
| 11 | Проектирование молниезащиты зданий | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Осуществление проектирования молниезащиты зданий | Не осуществлялось на текущую дату |  |
| 12 | Замена и обслуживание автоматической системы пожаротушения | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Установка, обслуживание и ремонт автоматической системы пожаротушения | Постоянно |  |
| 13 | Оснащение учреждений противопожарными дверями (межкоридорными, межэтажными, входными и т.п.) | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и установка противопожарных дверей | Да |  |
| 14 | Оснащение учреждений дополнительными эвакуационными выходами | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | ### Устройство дополнительных эвакуационных выходов | Не устанавливались на текущую дату |  |
| 15 | Устройство в учреждениях противопожарных люков | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | ### Устройство в учреждениях противопожарных люков | Не устанавливались на текущую дату |  |
| 16 | Приобретение знаков пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации, обучение по пожарному минимуму | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение знаков пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации, обучение по пожарному минимуму | Да |  |
| 17 | ### Отделка помещений учреждений негорючими материалами | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и отделка помещений негорючими материалами | Да |  |
| 18 | ### Оборудование учреждений системой автоматического тушения, системой дымоудаления | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Оборудование учреждений системой автоматического тушения , системой дымоудаления | Да |  |
| 19 | Текущий ремонт пожарного резервуара и пожарных гидрантов, в том числе и водопровода | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Текущий ремонт пожарного резервуара и пожарных гидрантов, в том числе и водопровода | Да |  |
| 20 | Установка ограждений по периметру кровли | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Установка ограждений по периметру кровли | Не устанавливались на текущую дату |  |
| 21 | ### Замена старой электропроводки и оборудования, проведение работ по испытанию и замеру сопротивления электропроводки, проведение работ по испытанию вентиляции, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Замена старой электропроводки и оборудования, проведение работ по испытанию и замеру сопротивления электропроводки, проведение работ по испытанию вентиляции, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли | Да |  |
| 22 | ### Покупка и замена противопожарных шкафов | Покупка и замена противопожарных шкафов | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Покупка и замена противопожарных шкафов | Не приобреталось на текущую дату |  |
| 23 | ### Устройство противопожарных пирсов | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Устройство противопожарных пирсов | Не устанавливались на текущую дату |  |
| 24 | ### Приобретение и содержание мотопомп | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и содержание мотопомп | Приобретение и содержание мотопомп |  |
| 25 | ### Обеспечение водоснабжения для тушения пожаров, устройство незамерзающих прорубей | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Обеспечение водоснабжения для тушения пожаров, устройство незамерзающих прорубей | Да |  |
| 26 | ### Устройство и оборудование противопожарного водоема (водоисточника) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Устройство и оборудование противопожарного водоема (водоисточника) | Не устанавливались на текущую дату |  |
| 27 | ### Создание и организация работы учебно-консультационного пункта гражданской обороны и противопожарной безопасности | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Создание и организация работы учебно-консультационного пункта гражданской обороны и противопожарной безопасности | Не осуществлялось на текущую дату |  |
| 28 | ### Ликвидация пожароопасных несанкционированных свалок | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Ликвидация пожароопасных несанкционированных свалок | Постоянно |  |
| 29 | ### Спил аварийных и сухих пожароопасных деревьев, включая расходы на утилизацию | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Спил аварийных и сухих пожароопасных деревьев, включая расходы на утилизацию | Не осуществлялось на текущую дату |  |
| 30 | ### Приобретение и установка звуковых оповещателей о пожаре | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и установка звуковых оповещателей о пожаре | Не приобреталось на текущую дату |  |
| 31 | ### Проведение мероприятий по оценке пожарного риска муниципальных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Проведение мероприятий по оценке пожарного риска муниципальных учреждений | Да |  |
|  | Подпрограмма 3 - Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в организациях, предприятиях и учреждениях расположенных на территории Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Организация и обеспечение воинского учета и бронирования | Да |  |
| 2 | ### Организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки экономики Володарского муниципального округа в интересах защиты государства и удовлетворения потребностей страны и населения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.23 | 31.12.23 |  | 01.01.23 | 30.06.23 | Организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки экономики | Постоянно |  |
| 3 | ### Организация и проведения мероприятий в период призыва граждан на военную службу | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Организация и проведения мероприятий в период призыва граждан на военную службу | Постоянно |  |
| 4 | Обеспечение мероприятий защиты сведений составляющих государственную тайну и ведения секретного делопроизводства | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Обеспечение мероприятий защиты сведений составляющих государственную тайну и ведения секретного делопроизводства | Постоянно |  |
| 5 | Приобретение программного обеспечения и технических средств защиты информации | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение программного обеспечения и технических средств защиты информации | Не приобреталось на текущую дату |  |
|  | Подпрограмма 4 – «АПК «Безопасный город» Володарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 |  | 31.12.23 | 01.01.25 | 30.06.25 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения | Постоянно |  |
| 2 | Приобретение оборудования и проведение работ по модернизации МАСЦО | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 |  | 31.12.25 | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение оборудования и проведение работ по модернизации МАСЦО | Постоянно |  |
| 3 | Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 |  | 31.12.25 | 01.01.25 | 30.06.25 | Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан | Постоянно |  |
| 4 | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 |  | 31.12.25 | 01.01.25 | 30.06.25 | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Постоянно |  |

Итоги реализации муниципальной  программы, достигнутые за отчетный период.

За 1 полугодие 2025 года в Володарском округе произошло 48 пожара, за первое полугодие 2024 год произошло 39 пожаров. В 1 полугодии 2025 году в огне погибло 0 человек, в 2024 году 1 человек. Организована работа единой дежурно-диспетчерской службы с включением её в систему 112 и интегрирования локальной системы оповещения населения создаваемой на территории поселений система начала работать в полной мере с июля 2017 года. За 1 полугодие 2025 года поступило около 6 тысяч звонков по различным вопросам (пожары, аварии на объектах ЖКХ, ДТП, антитеррор, вызов скорой медицинской помощи, психологическая помощь гражданам.

На базе администрации Володарского муниципального округа создана Муниципальная пожарная охрана. Для тушения пожаров и возгораний в 1 полугодии 2025 года была привлечена 48 раз. За I полугодие 2025 года было принято 13 постановлений администрации Володарского муниципального округа, направлены на обеспечения пожарной безопасности объектов, населённых пунктов и жилого фонда. Постановлением администрации Володарского муниципального округа от 27.01.2023 г. № 187 в районе создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

За 1 полугодие 2025 года проведено 7 заседаний комиссии по ЧС и ОПБ района, 1 заседания оперативного штаба, где были рассмотрены вопросы о сложившейся обстановке с пожарами, проверке мест проживания социально-неблагополучных граждан, и проведению профилактических мероприятий.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Володарского муниципального округа