ОТЧЕТ

о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» за  2025 год.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа»

| Статус | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» | Всего | 94745,0 | 67102,08 | 65463,84 |
|  | Муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального округа | 36665,0 | 32 455,54 | 30 817,3 |
|  | Соисполнители: | 58080,0 | 34646,54 | 34646,54 |
|  | Управление образования | 45792,0 | 24 599,31 | 24 599,31 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 11076,0 | 10 047,23 | 10 047,23 |
|  | Володарское финуправление | 1212,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 – «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего | 14 784,4 | 12 604,77 | 12 064,96 |
|  | Муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального округа | 13584,4 | 11567,55 | 11027,74 |
|  | Соисполнители: | 1200,0 | 1037,22 | 1037,22 |
|  | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0 | 1037,22 | 1037,22 |
|  | Володарское финуправление | 1200,0 | 0 | 0 |
| Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Володарского муниципального округа |  | 376,7 | 0 | 0 |
| Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Володарского муниципального округа (Повышение квалификации (обучение) должностных лиц) |  | 153,00 | 290,28 | 290,28 |
| Подержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий |  | 1 200,00 | 20,00 | 20,00 |
| Обеспечение жизнедеятельности единой дежурно-диспетчерской службы |  | 7 653,6 | 7 871,01 | 7 781,16 |
| Изготовление памяток, листовок и другой наглядной агитации по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории округа, (приобретение полиграфической продукции по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории округа) |  | 102,0 | 44,6 | 44,6 |
| Изготовление памяток, аншлагов, стендов по безопасности на водных объектах |  | 118,00 | 42,5 | 42,5 |
| Приобретение средств индивидуальной защиты |  | 514,7 | 86,65 | 86,65 |
| Материальный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 1677,3 | 616,49 | 616,5 |
| Обеспечение деятельности сектора по вопросам общественного порядка, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  | 1 989,1 | 1 595, 24 | 1 593,64 |
| Обеспечение готовности муниципальных защитных сооружений Володарского муниципального округа к действиям по назначению |  | 1 000,0 | 2 038,0 | 1 589,63 |
| Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 77 051,5 | 51 613, 86 | 50 760,43 |
|  | Муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального округа | 20 171,5 | 18 004,54 | 17 151,11 |
|  | Соисполнители: | 56880,0 | 33609,32 | 33609,32 |
|  | Управление образования | 45 792,0 | 24 599,31 | 24 599,31 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 11 076,0 | 9010,01 | 9010,01 |
|  | Володарское финуправление | 12,0 | 0 | 0 |
| Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Володарского муниципального округа, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления |  | 764,9 | 764, 85 | 764, 85 |
| Проведение информационной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности (средства массовой информации, листовки, сайт поселения) |  | 102,0 | 53, 1 | 53,1 |
| Проведение противопожарной опашки населенных пунктов |  | 15,0 | 12,0 | 12,0 |
| Содержание подразделений добровольной пожарной дружины, добровольных пожарных |  | 270,0 | 0 | 0 |
| Приобретение противопожарного инвентаря |  | 446,6 | 165,87 | 165,87 |
| Приобретение и перезаправка огнетушителей |  | 631,1 | 376,57 | 376,57 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений |  | 570,4 | 438,41 | 438,41 |
| Обеспечение жизнедеятельности подразделения Муниципальной пожарной охраны Володарского муниципального округа |  | 5 600,6 | 2 963,0 | 2 869,72 |
| Проектирование молниезащиты зданий |  | 222,2 | 720,05 | 720,05 |
| Замена и обслуживание автоматической системы пожаротушения |  | 43 580,5 | 16 914,26 | 16 914,26 |
| Оснащение учреждений противопожарными дверями (межкоридорными, межэтажными, входными и т.п.) |  | 3 932,0 | 2 425,63 | 2 425,63 |
| Оснащение учреждений дополнительными эвакуационными выходами |  | 156,0 | 1 645, 61 | 1 645,61 |
| Приобретение знаков пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации, обучение по пожарному минимуму |  | 572,4 | 341,9 | 341,9 |
| Отделка помещений учреждений негорючими материалами |  | 2 665,2 | 2 939,2 | 2 939,2 |
| Оборудование учреждений автоматического тушения, системой дымоудаления |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Текущий ремонт пожарного резервуара и пожарных гидрантов, в том числе и водопровода |  | 527,7 | 783,85 | 169,18 |
| Замена старой электропроводки и оборудования, проведение работ по испытанию и замеру сопротивления электропроводки, проведение работ по испытанию вентиляции, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли |  | 5 010,4 | 7 941,78 | 7 941,78 |
| Покупка и замена противопожарных шкафов |  | 143,5 | 6, 67 | 6, 67 |
| Обеспечение водоснабжения для тушения пожаров, устройство незамерзающих прорубей |  | 100,0 | 291,78 | 146, 3 |
| Устройство и оборудование противопожарного водоема (водоисточника) |  | 10 648,0 | 12 163,23 | 12 163,23 |
| Спил аварийных и сухих пожароопасных деревьев, включая расходы на утилизацию |  | 400,0 | 0 | 0 |
| Приобретение и установка звуковых извещателей о пожаре |  | 563,0 | 68,0 | 68,0 |
| Проведение мероприятий по оценке пожарного риска муниципальных учреждений |  | 0,0 | 295,0 | 295,0 |
| Создание и организация работы учебно-консультационного пункта гражданской обороны и противопожарной безопасности |  | 0,0 | 173,10 | 173,10 |
| Подпрограмма 3 – «Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации» | Всего | 970,0 | 844,95 | 806,95 |
|  | Муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального округа | 970,0 | 844,95 | 806,95 |
|  | Соисполнители: | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0 | 0 | 0 |
|  | Володарское финуправление | 0 | 0 | 0 |
| Организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки экономики Володарского муниципального округа в интересах защиты государства и удовлетворения потребностей страны и населения |  | 0 | 25,3 | 25,3 |
| Организация и проведение мероприятий в период призыва граждан на военную службу |  | 560,0 | 50,0 | 50,0 |
| Обеспечение мероприятий защиты сведений составляющих государственную тайну и ведения секретного делопроизводства |  | 60,0 | 97,05 | 97,05 |
| Приобретение программного обеспечения и технических средств защиты информации |  | 350,0 | 672,6 | 634,6 |
| Подпрограмма 4 - «АПК «Безопасный город» Володарского муниципального округа» | Всего | 1939,1 | 2038,5 | 1831,5 |
|  | Муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального округа | 1939,1 | 2038,5 | 1831,5 |
|  | Соисполнители: | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0 | 0 | 0 |
|  | Володарское финуправление | 0 | 0 | 0 |
| Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения Володарского муниципального округа |  | 1939,1 | 2038,5 | 1831,5 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 70 480,98 | 68 842,73 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 67102,08 | 65463,83 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | #### 3378,9 | #### 3378,9 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 12 604,77 | 12 064,95 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 12604,77 | 12 064,95 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 51 613,86 | 50 760,43 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 51 613,86 | 50 760,43 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 4223,85 | 4185,85 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 844,95 | 806,95 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | #### 3378,9 | #### 3378,9 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «АПК «Безопасный город» Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 2038,5 | 1831,5 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 2038,5 | 1831,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 – «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.09.25 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Володарского муниципального округа | Спасательные посты не создавались |  |
| 2 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Володарского муниципального округа (Повышение квалификации (обучение) должностных лиц) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | (Повышение квалификации (обучение) должностных лиц) | Проводилась |  |
| 3 | Профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных объектах и контроль за уровнем воды в период паводка | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.04.25 | Осуществление выездов | Работа профилактических групп осуществлялась |  |
| 4 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Володарском муниципальном округе | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.04.25 | Информирование об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Володарском муниципальном округе | Постоянно |  |
| 5 | #### Подержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | Администрация Володарского муниципального округа, Финансовое управление | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Формирование целевого финансового резерва | Да |  |
| 6 | #### Обеспечение жизнедеятельности единой дежурно-диспетчерской службы | Администрация Володарского муниципального округа, ЕДДС | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 31.12.25 | Функционирование ЕДДС | Функционирование ЕДДС обеспечено на постоянной основе |  |
| 7 | #### Изготовление памяток, листовок и другой наглядной агитации по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории округа, (приобретение полиграфической продукции по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории округа) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.12.25 | Приобретение полиграфической продукции по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории округа | Изготовлено 2000 шт. |  |
| 8 | #### Изготовление памяток, аншлагов, стендов по безопасности на водных объектах | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.12.25 | Изготовление памяток, аншлагов, стендов по безопасности на водных объектах | Изготовлено 500 шт. |  |
| 9 | #### Приобретение средств индивидуальной защиты | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение средств индивидуальной защиты | Приобретались |  |
| 10 | #### Материальный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.24 |  | 01.01.25 | 30.12.25 | Формирование материального резерва на противопаводковые и противопожарные мероприятия | Сформирован |  |
| 11 | #### Обеспечение деятельности сектора по вопросам общественного порядка, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.12.25 | Обеспечение деятельности сектора по вопросам общественного порядка, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Деятельность сектора обеспечена |  |
|  | Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Володарского муниципального округа, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо | Депо введено в эксплуатацию |  |
| 2 | Проведение информационной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности (средства массовой информации, листовки, сайт поселения) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Изготовление памяток, листовок и других наглядных материалов | Работают профилактические группы |  |
| 3 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | Опахано 87,2 км |  |
| 4 | ### Содержание подразделений добровольной пожарной дружины, добровольных пожарных | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных | Добровольная пожарная команда зарегистрирована |  |
| 5 | Приобретение противопожарного инвентаря: | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение противопожарного инвентаря | Приобретался |  |
| 6 | Приобретение и перезаправка огнетушителей | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и перезаправка огнетушителей | Работа производилась |  |
| 7 | Снос аварийных домов | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Осуществление мероприятий по сносу аварийных домов | Не осуществлялось на текущую дату |  |
| 8 | ### Огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, чердачных помещений | Да |  |
| 9 | ### Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения Финансовое управление | Не осуществлялось на текущую дату |  |
| 10 | Обеспечение жизнедеятельности подразделения Муниципальной пожарной охраны Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Функционирование Муниципальной пожарной охраны Володарского муниципального района | Муниципальная пожарная охрана функционирует |  |
| 11 | Проектирование молниезащиты зданий | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Осуществление проектирования молниезащиты зданий | Осуществлялось |  |
| 12 | Замена и обслуживание автоматической системы пожаротушения | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Установка, обслуживание и ремонт автоматической системы пожаротушения | Постоянно |  |
| 13 | Оснащение учреждений противопожарными дверями (межкоридорными, межэтажными, входными и т.п.) | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и установка противопожарных дверей | Да |  |
| 14 | Оснащение учреждений дополнительными эвакуационными выходами | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | ### Устройство дополнительных эвакуационных выходов | Работы выполнялись |  |
| 15 | Устройство в учреждениях противопожарных люков | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | ### Устройство в учреждениях противопожарных люков | Не устанавливались на текущую дату |  |
| 16 | Приобретение знаков пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации, обучение по пожарному минимуму | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение знаков пожарной безопасности, изготовление планов эвакуации, обучение по пожарному минимуму | Да |  |
| 17 | ### Отделка помещений учреждений негорючими материалами | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и отделка помещений негорючими материалами | Да |  |
| 18 | ### Оборудование учреждений системой автоматического тушения, системой дымоудаления | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Оборудование учреждений системой автоматического тушения , системой дымоудаления | Да |  |
| 19 | Текущий ремонт пожарного резервуара и пожарных гидрантов, в том числе и водопровода | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Текущий ремонт пожарного резервуара и пожарных гидрантов, в том числе и водопровода | Ремонт пожарных гидрантов производился |  |
| 20 | Установка ограждений по периметру кровли | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Установка ограждений по периметру кровли | Не устанавливались на текущую дату |  |
| 21 | ### Замена старой электропроводки и оборудования, проведение работ по испытанию и замеру сопротивления электропроводки, проведение работ по испытанию вентиляции, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Замена старой электропроводки и оборудования, проведение работ по испытанию и замеру сопротивления электропроводки, проведение работ по испытанию вентиляции, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли | Да |  |
| 22 | ### Покупка и замена противопожарных шкафов | Покупка и замена противопожарных шкафов | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Покупка и замена противопожарных шкафов | Не приобреталось на текущую дату |  |
| 23 | ### Устройство противопожарных пирсов | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Устройство противопожарных пирсов | Не устанавливались на текущую дату |  |
| 24 | ### Приобретение и содержание мотопомп | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и содержание мотопомп | В работе 12 мотопомп |  |
| 25 | ### Обеспечение водоснабжения для тушения пожаров, устройство незамерзающих прорубей | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Обеспечение водоснабжения для тушения пожаров, устройство незамерзающих прорубей | Обеспечено |  |
| 26 | ### Устройство и оборудование противопожарного водоема (водоисточника) | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Устройство и оборудование противопожарного водоема (водоисточника) | Смонтированы 15 емкостей |  |
| 27 | ### Создание и организация работы учебно-консультационного пункта гражданской обороны и противопожарной безопасности | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Создание и организация работы учебно-консультационного пункта гражданской обороны и противопожарной безопасности | Да |  |
| 28 | ### Ликвидация пожароопасных несанкционированных свалок | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Ликвидация пожароопасных несанкционированных свалок | Постоянно |  |
| 29 | ### Спил аварийных и сухих пожароопасных деревьев, включая расходы на утилизацию | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Спил аварийных и сухих пожароопасных деревьев, включая расходы на утилизацию | Работы не производились |  |
| 30 | ### Приобретение и установка звуковых оповещателей о пожаре | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение и установка звуковых оповещателей о пожаре | Установлены 200 шт |  |
| 31 | ### Проведение мероприятий по оценке пожарного риска муниципальных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Проведение мероприятий по оценке пожарного риска муниципальных учреждений | Да |  |
|  | Подпрограмма 3 - Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в организациях, предприятиях и учреждениях расположенных на территории Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Организация и обеспечение воинского учета и бронирования | Да |  |
| 2 | ### Организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки экономики Володарского муниципального округа в интересах защиты государства и удовлетворения потребностей страны и населения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки экономики | Постоянно |  |
| 3 | ### Организация и проведения мероприятий в период призыва граждан на военную службу | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Организация и проведения мероприятий в период призыва граждан на военную службу | Постоянно |  |
| 4 | Обеспечение мероприятий защиты сведений составляющих государственную тайну и ведения секретного делопроизводства | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.24 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Обеспечение мероприятий защиты сведений составляющих государственную тайну и ведения секретного делопроизводства | Постоянно |  |
| 5 | Приобретение программного обеспечения и технических средств защиты информации | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение программного обеспечения и технических средств защиты информации | Не приобреталось на текущую дату |  |
|  | Подпрограмма 4 – «АПК «Безопасный город» Володарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 |  | 31.12.25 | 01.01.25 | 30.06.25 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения | Постоянно |  |
| 2 | Приобретение оборудования и проведение работ по модернизации МАСЦО | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 |  | 31.12.25 | 01.01.25 | 30.06.25 | Приобретение оборудования и проведение работ по модернизации МАСЦО | Постоянно |  |
| 3 | Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 |  | 31.12.25 | 01.01.25 | 30.06.25 | Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан | Постоянно |  |
| 4 | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Администрация Володарского муниципального округа | 01.01.25 |  | 31.12.25 | 01.01.25 | 30.06.25 | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Постоянно |  |

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п./п. | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1: Выполнение мероприятий, запланированных на повышение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Индикатор 2: Процент должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, к общему числу должностных лиц, уполномоченных на решение вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | % | 98 | 100 | 100 | Прием на работу новых специалистов |
| 3 | Индикатор 3: Обеспечение наличия финансовых средств в целевом финансовом резерве | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 4 | Индикатор 1: Доля проинформированного населения о действиях в случае возникновения пожаров | % | 30 | 30 | 30 |  |
| 5 | Индикатор 2: Доля учреждений культуры, соответствующих требованиям пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Индикатор 3: Доля учреждений образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Индикатор 4: Доля учреждений физической культуры и спорта, соответствующих требованиям пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовке и мобилизации, защиты государственной тайны, технической защиты информации» |  |  |  |  |  |
| 8 | Индикатор 1: Обеспечение защиты государственной тайны | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Индикатор 2: Обеспечение мероприятий воинского учета и бронирования граждан пребывающих в запасе | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «АПК «Безопасный город» Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 10 | Охват населения системами оповещения населения | % | 87,1 | 100 | 87,1 | Отсутствие финансирования |
| 11 | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения | % | 92 | 100 | 92 |  |

На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» в 2025 году запланированы денежные средства в размере 98 101,70  тыс. рублей.  Израсходовано 68 842,73 тыс. рублей. Из них:

-выполнение мероприятий по минимизации последствий возможных и имевших место  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Володарского муниципального округа;

-создание и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны;                    -осуществление мер для устойчивого функционированию экономики и выживания населения в военное время;

-осуществление комплекса мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности;

-поддержание постоянного взаимодействия с правоохранительными органами, военным комиссариатом и организациями по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения;

-разработка новых документов по выполнению эвакуационных мероприятий.

## Зa отчетный период отделом проведена следующая работа:

    - В области гражданской обороны:

- в 2025 году проведено уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Володарского муниципального округа и Плана приведения в готовность гражданской обороны округа;

-в течение года очередной раз проведена инвентаризация заглубленных помещений подземного пространства для защиты населения на территории округа;

-повторно подготовлены и отправлены документы на изменение типа защитных

сооружений ГО ЧС;

-на предприятиях и организациях округа уточнен состав сил и средств ГО;

- создан резерв материальных средств в соответствии с установленной номенклатурой;

- разработан новый План эвакуационных мероприятий Володарского муниципального округа.

    - В области предупреждения я ликвидации ЧС:

      - выполнен в полном объеме План основных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Володарского муниципального округа на 2025 год;

      - уточнен и согласован с ГУ МЧС России по Нижегородской области Паспорт Безопасности территорий Володарского муниципального округа;

      - проводились работы по поддержанию в рабочем состоянии МАСЦО на

территории округа. Установлено 1 новая точки оповещения;

      - подготовлены и проведены 12 заседаний КЧС и OПБ Володарского муниципального округа, на которых было рассмотрено в общей сложности 86 вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан округа;

      - проведем комплекс мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Володарского муниципального округа;

      - подготовлены и отправлены рекомендации в территориальные отделы р.п. Красная Горка и п. Ильино о необходимости выполнения комплекса подготовительных мероприятий для безаварийного пропуска воды;

проведено 336 тренировок с дежурными ЕДДС Володарского округа по тематике действий при возникновения различных чрезвычайных и кризисных ситуации;

      - дежурными ЕДДС принято обработано и доведено до исполнителей около 6580 сообщений о пожарах, ДТП, обнаружениях подозрительных предметов, о необходимости медицинской и другой помощи от граждан, авариях на объектах ЖКХ

И Т.П.;

      - проведен комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации дорог в период обильных снегопадов в январе- марте 2025 года;

      - проводилась постоянная разъяснительная работа с населением по выполнению ограничительных мероприятий в периоды введения режимов «Повышенной готовности и ЧС».

- Перечень мероприятий (задачи, цели), планируемые к реализации в 2026 году:

-дальнейшее выполнение мероприятий по минимизации последствий возможных и имевших место чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Володарского муниципального округа;

-совершенствование и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны; -осуществление мер для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

-надлежащее содержание резервов материальных средств и увеличение его объемов;

-поддержание постоянного взаимодействия с правоохранительными органами, военным комиссариатом и организациями по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения;

- совершенствовать подготовку муниципальной пожарной охраны округа и добровольных пожарных команд поселений;

- обеспечить безопасности жизнедеятельности населения округа, максимально снизить результаты негативных последствий от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Результаты работы комиссий и рабочих групп, выявленные проблемы и меры по их решению, реализованные в 2025 году:

  - Организовать рассмотрение вопроса подготовки населения, с подведением итогов и постановкой задал па заседаниях КЧС и OIПБ Володарского муниципального округа - выполнено.

  - Разработать примерные программы подготовки работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб Володарского муниципального округа в соответствии с примерными программами курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденными Министром МЧС России от 20.11.2020 У. 2-4-71-27-11. Программы разработаны и используются при обучении в организациях округа.

  - Привести реестр (список) подготовки и повышения квалификации должностных лиц ГО и звена TП РСЧС Володарского муниципального округа в соответствие с письмом ГУ МЧС России по Нижегородской области от 04.07.2017 N.7680-3-3-10. Реестр приведен в соответствие с требованиями.

  - Организовать размещение на официальном сайге Администрации Володарского муниципального округа информацию о сигналах гражданской обороны в соответствии с письмом ГУ МЧС России по Нижегородской области от 03.07.2017 №7637-3-3-12. Выполнено.

  - Активизировать работу с подрастающим поколением в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Работа активизирована.

  - . Организовать контроль за выполнением перспективного плана оценок технического состояния ЗС ГО, с оформлением актов оценки содержания и использования ЗС ГО в соответствии с требованиями приложения № 13 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 N-• 583. документы на изменение типа ЗС ГО для убежнща и ПPУ сданы в МЧС России по Нижегородской области 12.02.2025 года.

  - Для повышения эффективности в области безопасности и защиты населения от возможных ЧС необходимо обеспечить должное финансирование программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Володарском муниципальном округе». Выволнено.

- Информация об исполнении национальных проектов.

Участия в национальных проектах не принимали.

- Информация об исполнении поручений Совета депутатов Володарского

муниципального округа.

В 2025 году Советом депутатов Володарского муниципального округа рассматривались два вопроса касающиеся деятельности отдела ГО и ЧС администрации Володарского муниципального округа: «О выполнении программы Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального округа», и «Об обеспечении общественного порядка и противодействия преступности в Володарском муниципальном округе». Вынесенные Советом депутатов Володарского муниципального округа решения выполнены.

- Информация о решении вопросов, отнесенных к ведению главы местного самоуправления, в том числе об исполнении письменных предписаний.

В 2025 году предписания нe поступали.

- Осуществление администрацией округа полномочий по решению вопросов местного значения в и исполнения администрацией округа судебных актов.

Отдельных государственных полномочий в области ГО и ЧС органам местного самоуправления Володарского муниципального округа не передавалось.

В 2025 году администрация Володарского муниципального округа была проверена прокуратурой округа по вопросам:

- об исполнении администрацией Володарского муниципального округа законодательства в области гражданской обороны;

- об исполнении администрацией Володарского муниципального округа законодательство о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- о защите населения от чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего половодья.

Серьезных нарушений не выявлено. Указанные недостатки и замечания устранены.

- Исполнение полномочий, переданных федеральными законами и законами Нижегородской области.

Какие-либо полномочия федеральными законами и законами Нижегородской области не передавались.

- Информация о результатах рассмотрения жалоб и предложений.

Обращения и жалобы в ЕДДС поступают практически ежедневно. Основная часть обращений связана с недостатками в сфере ЖКХ. Как правило, проблема решаются в день поступления обращений и жалоб.

Начальник отдела ГО ЧС                                                                         Б.В.Финин