Отчет за первое полугодие

по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» за первое

полугодие 2025 год.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

#### Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта» | всего | 54273,9 | # 96335,4 | # 31259,1 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 54273,9 | 96335,4 | 31259,1 |
|  |  | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области; Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, муниципальные унитарные предприятия и обслуживающие организации, предоставляющие услуги населению Володарского муниципального округа в сфере ЖКХ. | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Володарского муниципального округа» | всего | 20 672,00 | 62733,5 | 25246,9 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 20 672,00 | 62733,5 | 25246,9 |
|  |  | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области; Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, муниципальные унитарные предприятия и обслуживающие организации, предоставляющие услуги населению Володарского муниципального округа в сфере ЖКХ. | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, текущий и капитальный ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество» | всего | 33601,9 | 33601,9 | 6012,2 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | 33601,9 | 33601,9 | 6012,2 |
|  |  | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области; Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, муниципальные унитарные предприятия и обслуживающие организации, предоставляющие услуги населению Володарского муниципального округа в сфере ЖКХ. | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета округа, областного бюджета,

федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию

муниципальной программы Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 421 366,68 | 40 980,16 |
|  |  | (1) расходы бюджета Володарского муниципального округа | 96 335,38 | 31 259,14 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 325 031,30 | 9 721,01 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) бюджет поселений | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 387 755,18 | 34 967,91 |
|  |  | (1) расходы бюджета Володарского муниципального округа | 62 733,48 | 25 246,90 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 325 021,70 | 9 721,01 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) бюджет поселений | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, текущий и капитальный ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 33 611,50 | 6 012,24 |
|  |  | (1) расходы бюджета Володарского муниципального округа | 33 601,9 | 6 012,24 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 9,60 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) бюджет поселений | 0,00 | 0,00 |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Предоставление субсидий организациям обеспечивающим предоставление услуг теплоснабжения населению района на погашение кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 2. | Проектирование по объекту «Распределительные газопроводы среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в р.п. Фролищи, Володарского района, Нижегородской области (3 этап)» | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |
| 3. | Строительство распределительной водопроводной сети р.п. Решетиха Нижегородской области | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 20% |  |
| 4. | Проектирование и строительство по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Володарского в г. Володарск Нижегородской области» | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 90% |  |
| 5. | Проектирование и строительство по объекту: «Северный объезд г. Володарска» от автомобильной дороги 2ОП РЗ 22К-0024 Подъезд к г. Володарск от а/д М-7 «Волга» до автомобильной дороги 22ОП МЗ 22Н-1406 Володарск-Юганец» | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 15% |  |
| 6. | Содержание и текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 65% |  |
| 7. | Повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ для жителей | Администрации Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 100% |  |

Итоги реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

#### Пункт 1 мероприятий – продолжается реализация мероприятия по предоставлению субсидий организациям, обеспечивающим предоставление услуг теплоснабжения населению района на погашение кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы.

#### Пункт 2 мероприятий – продолжается реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р. п. Смолино Володарского района Нижегородской области»;

#### Пункт 3 мероприятий - продолжается реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р. п. Центральный ул. 60 лет октября Володарского района Нижегородской области»;

#### Пункт 4 мероприятий - продолжается реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в 
р.п. Юганец ул.Парковая Володарского района Нижегородской области».

#### Пункт 5 мероприятий - продолжается реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в 
р.п. Юганец Володарского района Нижегородской области».

#### Пункт 6 мероприятий – продолжается реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы ГВС со строительством БМК и заменой сети в р.п.Ильиногорск у дома № 2 по 
ул. Центральная»;

#### Пункт 7 – продолжается реализация проекта по объекту: «Реконструкция тепловых сетей в

#### р.п. Ильиногорск у дома № 7 по ул. Угарова».

#### Пункт 8 мероприятий – проведены проектно – изыскательские работы по объекту: «Строительство автомобильной дороги по ул. Чкалова в городе Володарске  Нижегородской области».

#### Пункт 9 мероприятий – заключен контракт с ООО «УралДорТранс» от 04.07.2022 г. № 17 на локально-сметный расчет на проведение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги «Северный объезд г. Володарска» от автомобильной дороги 2ОП РЗ 22К-0024 Подъезд к г. Володарск от а/д М-7 «Волга» до автомобильной дороги 22ОП МЗ 22Н-1406 Володарск-Юганец», работы выполнены.

#### Государственную экспертизу не прошла, в связи с этим в отношении исполнителя проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство автомобильной дороги «Северный объезд г. Володарска» от автомобильной дороги 22ОПРЗ22К-0024 «Подъезд к г. Володарск от а/д М-7«Волга» до автомобильной дороги 22ОПМЗ22Н-1406 «Володарск-Юганец» в Володарском районе Нижегородской области» администрацией Володарского муниципального округа направлено исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области  от 18.04.2025г. № Исх-114-209446/25 о взыскании денежных средств.

#### Пункт 10 мероприятий – продолжается реализация мероприятия «Содержание и текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности».

#### Пункт 11 мероприятий – реализовано мероприятия «Повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ для жителей».

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 13.04.2023г. № 967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 24.04.2023г. № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 04.05.2023г. № 1139 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 28.06.2023г. № 1806 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 26.07.2023г. № 2125 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 24.08.2023г. № 2508 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 31.10.2023г. № 3401 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 24.11.2023г. № 3905 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098;

-постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 11.11.2024г. № 4044 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального  округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 №2098.

-постановление Администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 08.04.2025 № 1121 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2098.

### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

### Основные направления обеспечение населения Володарского муниципального округа качественными услугами в 2025 году:

- реализация государственной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Володарского муниципального округа;

- реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р. п. Смолино Володарского района Нижегородской области»;

- реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной в р. п. Центральный ул. 60 лет октября Володарского района Нижегородской области»;

- реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в р.п. Юганец ул.Парковая Володарского района Нижегородской области»;

- реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и тепловых сетей в р.п. Юганец Володарского района Нижегородской области»;

- реализация проекта по объекту: «Реконструкция системы ГВС со строительством БМК и заменой сети в р.п.Ильиногорск у дома № 2 по ул. Центральная»;

- реализация проекта по объекту: «Реконструкция тепловых сетей в р.п. Ильиногорск у дома № 7 по ул. Угарова»;

- перечисление платы в фонд капитального ремонта за капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с долей муниципального жилья в праве общей собственности на это имущество;

- содержание и текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Первый заместитель

главы администрации                                                                                                          А.С. Иванов