Оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории
Володарского муниципального округа Нижегородской области» 
 по итогам реализации за 2024 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа от 23.12.2022г. №2021 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Володарского муниципального округа Нижегородской области». 
1.Оценка степени реализации мероприятий 
[image: image1.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]1

ПП

К

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]В

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма реализуется без подпрограмм
М= 10    Мв = 10           К1пп = 10/10= 1
                 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования 
       К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

[image: image4.wmf]2

ПП

К

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;
[image: image5.wmf]Ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image6.wmf]П

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
  Зф = 140,04                   Зп = 140,04      К2пп = 140,04/140,04 = 1                       
                  3.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу
[image: image7.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


[image: image8.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image9.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image10.wmf]план

ЗИ

 - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
         ЗИ факт = 70                     ЗИ план = 43                                    Ипп  = 0,7
         ЗИ факт = 70                     ЗИ план = 68                                    Ипп  = 1 
         ЗИ факт = 50                     ЗИ план = 9,3                                   Ипп  = 0,7
         ЗИ факт = 100                   ЗИ план = 3,2                                   Ипп  = 0,7
         ЗИ факт = 80                     ЗИ план = 30,8                                 Ипп  = 0,7
         ЗИ факт = 9 673                ЗИ план = 6  994                              Ипп  = 0,8
         ЗИ факт = 6 095                ЗИ план = 7102                                Ипп  = 0,858
         ЗИ факт = 2                       ЗИ план = 5                                      Ипп  = 0,4 

         ЗИ факт = 3                       ЗИ план = 10                                    Ипп  = 0,3 

         ЗИ факт = 16                     ЗИ план = 18                                    Ипп  = 0,889
         [image: image11.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image12.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image13.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

            К4пп = (0,7+1+0,7+0,7+0,7+0,8+0,858+0,4+0,3+0,889)/10 = 0,705
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:


[image: image14.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования

[image: image15.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,4.

  К1пп =1             К2пп = 1                   К4пп=0,705
Rпп =1х0,4 + 1 х0,2 + 0,705 х0,4= 0,882                
RМП=0,882          0,8=<RМП<0,9  - средняя
Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области» по итогам реализации за 2024 год признается   средней.
Консультант отдела экономики,

предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития

администрации Володарского муниципального

округа                                                                                                                               Л.Н. Белавина
