ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа»

1 полугодие 2025 года

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполители, заказчик-координатор | Источники | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпрограммы |  | финансирования | 2025 на 01.01 | 2025 на 01.07 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» |  | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 301 400,8 | 302 104,8 | 125 631,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 301 400,8 | 302 104,8 | 125 631,0 |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 23 584,4 | 25 587,6 | 5 189,7 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 23 584,4 | 25 587,6 | 5 189,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и приобретение учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт, изготовление ПСД, и материально-техническое оснащение в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 22 724,4 | 24 727,6 | 5 189,7 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 22 724,4 | 24 727,6 | 5 189,7 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 17 654,4 | 16 227,0 | 2 876,8 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 17 654,4 | 16 227,0 | 2 876,8 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 3 570,00 | 7 000,6 | 2 312,9 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 3 570,00 | 7 000,6 | 2 312,9 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 1 500,00 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 1 500,00 | 1 500,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие L4 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие А2 | Региональный проект "Творческие люди" Расходы на поддержку лучших сельских учреждений | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 100,00 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Культурная среда»А1 | Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Региональный проект «Культура для семьи» Я5 | Сохранение и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений в рамках программы «развитие культуры и туризма Володарского округа» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 760,0 | 760,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 760,0 | 760,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 223 357,5 | 222 058,4 | 92 668,9 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 223 357,5 | 222 058,4 | 92 668,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 94 296,9 | 94 183,7 | 36 622,2 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 94 296,9 | 94 183,7 | 36 622,2 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие библиотечного дела, в том числе: | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 29 592,2 | 29 592,2 | 12 449,4 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 29 592,2 | 29 592,2 | 12 449,4 |
| 2.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 29 562,2 | 29 562,2 | 12 440,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 29 562,2 | 29 562,2 | 12 440,0 |
| 2.2.L | Расходы на поддержку отрасли культуры | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 30,0 | 30,0 | 9,4 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 9,4 |
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие музейного дела, в том числе: | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 11 552,0 | 11 552,0 | 4 780,9 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 11 552,0 | 11 552,0 | 4 780,9 |
| Основное мероприятие 2.4 | Развитие самодеятельного художественного творчества, в том числе: | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 87 021,4 | 85 835,4 | 38 003,4 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 87 021,4 | 85 835,4 | 38 003,4 |
| Основное мероприятие 2.5 | Сохраняя русский язык | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 895,00 | 895,0 | 812,9 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 895,00 | 895,0 | 812,9 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Володарского муниципального округа» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 2 610,00 | 2 610,0 | 2 023,1 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 2 610,00 | 2 610,0 | 2 023,1 |
| Основное мероприятие 3.1 | Создание системы навигации по Володарскому муниципальному округу | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, изготовлеие полиграфической и сувенирной продукции | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 110,00 | 578,5 | 446,1 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 110,00 | 578,5 | 446,1 |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация и проведение «брендовых» событий мероприятий | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 2 000,00 | 1748,3 | 1 577,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 2 000,00 | 1 748,3 | 1 577,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Создание системы навигации по Володарскому муниципальному округу | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 500,00 | 283,2 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 500,00 | 283,2 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 51 848,8 | 51 848,8 | 25 749,3 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 51 848,8 | 51 848,8 | 25 749,3 |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание аппарата управления | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 9 272,50 | 9 272,5 | 3 649,2 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 9 272,50 | 9 272,5 | 3 649,2 |
| Основное мероприятие 4.3 | Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители:Администрация ВМО, Учреждения культуры | Всего, в т.ч. | 42 576,30 | 42 576,3 | 22 100,1 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 42 576,30 | 42 576,3 | 22 100,1 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План * | Фактические расходы ** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального округа» | ВСЕГО: | 303 122,7 | 126 648,9 | 41,8 |
|  |  | расходы местного бюджета | 302 104,8 | 125 631,0 | 41,6 |
|  |  | расходы областного бюджета | 904,9 | 904,9 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 113,0 | 113,0 | 100,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского муниципального округа» | ВСЕГО: | 26 087,6 | 5 689,7 | 21,8 |
|  |  | расходы местного бюджета | 25 587,6 | 5 189,7 | 20,3 |
|  |  | расходы областного бюджета | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | ВСЕГО: | 222 376,3 | 92 986,8 | 41,8 |
|  |  | расходы местного бюджета | 222 058,4 | 92 668,9 | 41,7 |
|  |  | расходы областного бюджета | 204,9 | 204,9 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 113,0 | 113,0 | 100,0 |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие туризма, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Володарского муниципального округа» | ВСЕГО: | 2 810,0 | 2 223,1 | 79,1 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2 610,0 | 2023,1 | 100,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ВСЕГО: | 51 848,8 | 25 749,3 | 49,7 |
|  |  | расходы местного бюджета | 51 848,8 | 25 749,3 | 49,7 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Учреждения культуры Володарского района являются основным звеном в  обеспечении культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, создания условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания населения.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Семья». Главные задачи проекта – сохранить и приумножить богатейшие культурные традиции российских народов и народностей. В рамках нацпроекта реализуются федеральные проекты:

«Семейные ценности и инфраструктура культуры». Благодаря нацпроекту наше выдающееся культурное наследие становится доступнее всем жителям страны. С одной стороны, семьям с детьми проще знакомиться со значимыми произведениями искусства на выставках, в музеях и театрах: это не только всестороннее развитие, но и бесценный совместный досуг, общие впечатления и интересы. С другой, поддержку получают и сами музеи, театры, дома культуры, библиотеки и школы искусств — после обновления по федеральному проекту их возможности расширяются.

«Пушкинская карта». По Пушкинской карте можно купить билеты на спектакли, концерты, в кинотеатры, музеи и на выставки по всей стране. На балансе 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января.

Основная цель нацпроекта – расширение доступности культурных благ и возможности участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных пунктов.

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района» состоит из нескольких подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений». Повышение качества предоставляемых услуг, в первую очередь, зависит от состояния материально-технической базы и внешнего вида учреждений. Также одной из приоритетных задач является обеспечение противопожарной и антитеррористической защищенности учреждений.

В течение 1 полугодия 2025 года были выполнены работы:

- разработаны ПСД на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры;

- ремонт помещений музейного центра на ул,Клубная, д.3 и д.5;

-ремонт кабинетов в ДК им.Луначарского МАУК ТО «Диалог»;

- ремонт женского санузла в ГДК «Юбилейный»;

- текущие работы.

- ремонт входной зоны в структурном подразделении Смолино МАУ ДО ВДШИ.

Подпрограмма «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»

В школе сегодня трудятся 48 педагогов основного состава. Традиционно в 1 полугодии учебного года  прошли: областной фестиваль хоровых коллективов «Улица мира», межрайонные конкурсы «Володарский перезвон», «Увлекательное сольфеджио», районный конкурс «Открытый рояль», выставки, посвященные знаковым событиям и датам. Учащиеся школы принимали участие во многих конкурсах областного, межрегионального и всероссийского уровня.

В структурных подразделениях проходят косметические ремонты, замена противопожарных дверей, приобретаются музыкальные инструменты  и необходимое оборудование.

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия округа, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры.

В составе Володарской межпоселенческой библиотеки – 13 структурных подразделений. По итогам 1 полугодия 2024 года в библиотеках округа:

Пользователей – 14941 чел., посещений всего -  109941, проведено массовых мероприятий всего – 1082.  Книжный фонд библиотек округа -   224 175 экз.

Особо значимой считаем работу библиотек с волонтерами по оказанию помощи военнослужащим, участвующим в СВО. Все библиотеки являются пунктами сбора предметов первой необходимости и продуктов, на сайте и в соцсетях публикуются обращения к населению. В Ильиногорскойп/б проводится мастер-класс по плетению маскировочных сетей в рамках всероссийской акции «Сети Победы».

В библиотеках круга  сложилась практика системной профилактической работы с асоциальными явлениями в подростковой среде.

Развитие музейного дела.

Музейный центр продолжает свою плодотворную работу. Сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, разрабатывают новые формы работы с посетителями, участвуют во всех крупных районных мероприятиях.

В настоящее время ждем начала заявочной кампании на проведение капитального ремонта, реставрации Летней дачи купца Н.Бугрова в  рамках нацпроекта «Культура».

Готов к открытию музей в п.Центральный.

Развитие социально-культурной деятельности.

Выполнение этого программного мероприятия включает в себя обеспечение деятельности учреждений клубного типа, оказание муниципальных услуг, внедрение новых информационных технологий.

В Володарском округе осуществляет деятельность  НКО «Фонд развития культуры и туризма «Наследие». Фонд принимает участие в различных мероприятиях  по изучению лучших практик, продвижению проектов и др.

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт, ремонт в муниципальных учреждениях культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения |  |  |  |  | ВМЦ (ул.Клубная, д.3) |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры Володарского района |  |  |  |  |  |  |  | Ремонты произведены частично |
|  | Непосредственный результат 1.2 Число муниципальных учреждений, в которых установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Субсидия на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01. 2023 | 30.06. 2025 | 01.01 .2023 | 30.06. 2025 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (количество человеко-часов) – 343892,00 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человеко-часов) – 2642861,00 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (количество человеко-часов) – 343892,00 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человеко-часов) – 2642861,00 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1 Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами ДОД |  |  |  |  |  | 782 ед. | 782ед. |  |
|  | Непосредственный результат 2.2 Количество педагогических работников, прошедших в течение 3-лет повышение квалификации и переподготовку |  |  |  |  |  | 52 ед. | 52 ед. |  |
|  | Непосредственный результат 2.3 Количество выставочных проектов, осуществляемых в Володарском районе |  |  |  |  |  | 6 ед. | 6 ед. |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Развитие библиотечного дела | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (посещений) 104416 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (посещений) 104416 |  |
|  | Мероприятие 3.1 Развитие музейного дела | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (посетителей) – 6200 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (посетителей) – 6252 |  |
|  | Мероприятие 3.1 Развитие самодеятельного художественного творчества | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | Организовать 470 КММ Кол-во клубных формирований - 110 | Организовано 478 КММ Кол-во клубных формирований - 110 |  |
|  | Мероприятие 3.1 Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | Участие в конкурсе на создание модельной библиотеки | Не участвуем |  |
|  | Непосредственный результат 3.1 Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек района |  |  |  |  |  | 13 ед. | 13 ед. |  |
|  | Непосредственный результат 3.2 Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием |  |  |  |  |  | 13800чел. | 13800 чел. |  |
|  | Непосредственный результат 3.3 Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Володарского музейного центра |  |  |  |  |  | 170 ед. | 170 ед. |  |
|  | Непосредственный результат 3.4 Количество посещений муниципальных музеев Володарского района |  |  |  |  |  | 6200 | 6252 | Новые формы работы, изменение графика работы музея |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3 «Развитие туризма на территории Володарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Поддержка социально-ориентированных организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития культуры и туризма | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | Оказать поддержку СОНКО | Оказана | НКО Фонд развития культуры и туризма (грант «Земля на зернышке стоит») |
|  | Непосредственный результат 4.1 Количество экскурсантов |  |  |  |  |  | 6200 | 6252ед. | Новые форма и изменение графика работы музея |
|  | Непосредственный результат 4.2 Количество разработанных экскурсий |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Непосредственный результат 4.3 Количество выставочных экспозиций |  |  |  |  |  | 6 ед. | 6 ед. | Увеличение выставочного пространства |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 Содержание аппарата управления | Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | Организовать работу Отдела культуры, спорта и молодежной политики | Организована работа Отдела культуры, спорта и молодежной политики |  |
|  | Непосредственный результат 5.1 Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области», утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №428-р |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 32 | Мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений | Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | 01.01 .2025 | 30.06. 2025 | Организовать централизованное бухгалтерское, правовое и хозяйственное обслуживания муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования Володарского муниципального района | Организовано централизованное бухгалтерское, правовое и хозяйственное обслуживания муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, спорта и дополнительного образования Володарского муниципального района |  |

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

30.12.2022г. № 2112 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

28.09.2023г. № 2960 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30..12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

08.04.2024г. № 1259 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

15.05.2024г. № 1687 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

12.12.2024г. № 4551 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

12.03.2025г. № 840 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

26.06.2025г. № 1993 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа № 2112 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие   культуры и туризма Володарского муниципального округа».

# Начальник управления культуры, спорта и

# молодежной политики администрации

Володарского муниципального округа                                                                                                                         И.П.Абросимова