| ОТЧЕТ о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального округа» за 2025 год Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального округа» за 2025 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального округа» |  | всего | 462 349,5 | 520 792,6 | 518 089,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 430 641,0 | 471 350,5 | 471 305,7 |
|  |  | муниципальный заказчик-Администрация Володарского муниципального округа | 31 708,5 | 49 326,7 | 46 668,8 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 115,4 | 115,4 |
| Подпрограмма 1 – «Развитие общего образования» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 1 – «Развитие общего образования» | Всего | 271 682,0 | 270 240,5 | 270 240,5 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 271 682,0 | 270 239,4 | 270 239,4 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию (06) |  |  | 88,4 | 89,2 | 89,2 |
| Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального округа (07) |  |  | 238 844,2 | 244 548,8 | 244 548,8 |
| Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся (09) |  |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Поощрение за лучшую подготовку учреждения к новому учебному году (10) |  |  | 780,0 | 969,9 | 969,9 |
| Реализация мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях (13) |  |  | 31 899,4 | 24 562,6 | 24 562,6 |
| Подпрограмма 2 – «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 2 – «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 53 332,8 | 50 462,6 | 50 462,6 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 53 332,8 | 50 462,6 | 50 462,6 |
| Организация отдыха и оздоровления детей (09) |  |  | 31 845,9 | 32 843,9 | 32 843,9 |
| Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального округа, на основе муниципальных заданий (13) |  |  | 8 420,0 | 5 270,8 | 5 270,8 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (14) |  |  | 13 066,9 | 12 347,8 | 12 347,8 |
| Подпрограмма 3 – «Успех каждого ребенка» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального округа Подпрограмма 3 – «Успех каждого ребенка» | Всего | 704,0 | 613,6 | 613,6 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 566,0 | 608,2 | 608,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-Администрация Володарского муниципального округа | 138,0 | 5,4 | 5,4 |
| Организация сетевого взаимодействия по подготовке обучающихся к ЕГЭ на базе опорных школ (01) |  |  | 140,0 | 164,2 | 164,2 |
| Выплаты грантов, единовременной материальной помощи учащимся, проявившим особые успехи в учении (06) |  |  | 276,0 | 216,7 | 216,7 |
| Организация и проведение профильных смен в загородных оздоровительных лагерях, на базе образовательных организаций для учащихся - победителей муниципальных, региональных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований (07) |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Награждение победителей муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, в т.ч. творческих, спортивных соревнований (08) |  |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Организация и проведение школьных, муниципальных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, спартакиад, интеллектуальных игр, фестивалей, выставок детского творчества (10) |  |  | 50,0 | 48,7 | 48,7 |
| Организация и проведение районных научно-практических конференций школьников (12) |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Районный конкурс «Ученик года» (13) |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Организация и проведение районного мероприятия, посвященного чествованию лучших выпускников образовательных организаций (награждение медалистов) (15) |  |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 – «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 4 – «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления (01) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 – «Патриотическое воспитание граждан Володарского муниципального округа» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 5 – "Патриотическое воспитание граждан Володарского муниципального округа" | Всего | 135,0 | 676,6 | 676,6 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 135,0 | 561,2 | 561,2 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 115,4 | 115,4 |
| Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Володарского муниципального округа навыков поведения в чрезвычайных ситуациях (05) |  |  | 60,0 | 175,4 | 175,4 |
| Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста (06) |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся (07) |  |  | 50,0 | 486,2 | 486,2 |
| Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания (08) |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 – «Ресурсное обеспечение системы образования в Володарском муниципальном округе» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 6 – «Ресурсное обеспечение системы образования Володарского муниципального округе» | Всего | 91 865,4 | 160 742,4 | 159 484,6 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 68 294,9 | 112 822,2 | 112 822,1 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа | 23 570,5 | 47 920,2 | 46 662,4 |
| Совершенствование кадрового потенциала системы образования (01) |  |  | 96,0 | 70,8 | 70,8 |
| Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда (02) |  |  | 24,0 | 18,0 | 18,0 |
| Организация и проведение районных педагогических конференций, торжественных мероприятий с педагогами, праздничных и юбилейных мероприятий подведомственных образовательных организаций (03) |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, обновление автобусного парка, организация перевозки учащихся (04) |  |  | 79 930,5 | 158 188,0 | 156 938,0 |
| Региональный проект "Все лучшее детям" (Ю4) |  |  | 11 784,9 | 2 435,6 | 2 427,7 |
| Подпрограмма 7– «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году и на период до 2032 года» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 7 – «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году и на период до 2032 года" | Всего | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство ОБОО для ликвидации второй смены (01) |  |  | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8– «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2023 году и на период до 2032 года» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 8– «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2023 году и на период до 2032 года» | Всего | 2 000,0 | 1 400,0 | 0,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Администрация Володарского муниципального округа | 2 000,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| Организация работ по проектированию и строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов (02) |  |  | 2 000,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 10 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 10 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 36 630,3 | 36 656,9 | 36 612,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление образования | 36 630,3 | 36 656,9 | 36 612,0 |
| Содержание аппарата управления (01) |  |  | 7 682,5 | 7756,9 | 7756,9 |
| Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений (02) |  |  | 28 947,8 | 28 900,0 | 28 855,1 |

| Таблица 1.2. Информация о расходах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| местного бюджета, областного бюджета, |  |  |  |  |
| федерального бюджета, а также средств юридических лиц |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального округа» |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 412 195,9 | 1 384 435,7 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 520 792,7 | 518 089,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 819 923,7 | 794 866,2 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 71 479,6 | 71 479,6 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 089 686,5 | 1 065 057,6 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 270 240,5 | 270 240,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 765 766,6 | 741 137,7 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 53 679,4 | 53 679,4 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 50 743,2 | 50 656,5 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 50 462,6 | 50 462,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 280,6 | 193,9 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Успех каждого ребенка» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 043,6 | 1 043,6 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 613,6 | 613,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 430,0 | 430,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 775,5 | 1 583,2 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 1 775,5 | 1 583,2 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | "Патриотическое воспитание граждан Володарского муниципального округа" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 5 119,4 | 5 119,4 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 676,6 | 676,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 1 079,2 | 1 079,2 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 3 363,6 | 3 363,6 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение системы образования в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 223 246,2 | 221 838,8 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 160 742,4 | 159 484,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 48 117,3 | 47 967,7 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 14 386,5 | 14 386,5 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году и на период до 2032 года» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 | «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2023 году и на период до 2032 года» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 1 400,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 1 400,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 9 | «Социально – правовая защита детей в Володарском муниципальном округе | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 2 396,4 | 2 396,4 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2 396,4 | 2 396,4 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 10 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 36 785,0 | 36 740,1 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета Володарского муниципального округа | 36 656,9 | 36 612,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 78,1 | 78,1 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) прочие источники (в т.ч. средства поселений) | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм

муниципальной  программы «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области»,  утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального округа № 2049 от 27.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий, подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Управление образования, ДОО | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сохранится на достигнутом уровне – 87%; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет) сохранится на уровне 100%; | - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сохранилась на достигнутом уровне – 87 %; - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет) сохранилась на уровне 100%; |  |
|  | 2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,36; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования сохранится на уровне 75%; - удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся достигнет 97% | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена – 2,33; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численностиобучающихся по программам общего образования -75%; - удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 97% | Отмечается большая разница в среднем балле ЕГЭ по русскому языку (школа № 4, школа № 8 средний балл – 73,5 и 71,7 соответственно, школы 5, 7 – 33,0 и 47,5 балла соответственно) и математике (шк. 8 и школа 2 – 77,3 и 70,0 балла соответственно на ЕГЭ по математике профильного уровня, а шк. 5 и 7 – 27 и 34 балла соответственно).Обеспечена работа ресурсного центра по подготовке к ЕГЭ, рассмотрены результаты ЕГЭ на заседаниях педсоветов в ОО, школьных и муниципальных методических объединениях учителей-предметников. |
|  | 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | Введение в ОО учебных курсов "Родной язык (русский)", "Родная литература (русская)", ведение курса ОРКСЭ | Выполнено |  |
|  | 4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия, направленные на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. Охват питанием обучающихся - 84%; - 100% обучающихся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием | Проведены мероприятия, направленные на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. Охват питанием обучающихся–86,3 % - 100% обучающихся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием | Обучающиеся 1-4 классов и дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, дети участников СВО питались бесплатно (100%). |
|  | 5. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО - 30 %; - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, имеющих потребность в получении образовательной услуги в форме дистанционного обучения, достигнет 100% | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО– 46,1 % (в общеобразовательных организациях № 1,7,11,12 имелась доступная среда, к этим учреждениям добавились после капитального ремонта шк.6,8); - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, имеющих потребность в получении образовательной услуги в форме дистанционного обучения, -100% |  |
|  | 6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | - удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования увеличится до 90 %; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников увеличится до 23 %; - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячному доходу в Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОБОО к среднемесячному доходу в Нижегородской области сохранится на уровне 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Нижегородской области достигнет 100%; - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОБОО увеличится до 24 %; - удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в муниципальных организациях ДОД в общей численности – 30 % | - удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования –100 %; - доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников– 25,2 % - доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, 100%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячному доходу в Нижегородской области на уровне 91%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОБОО к среднемесячному доходу в области на уровне 100 %; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Нижегородской области – 100 %; - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в 2025 году – 17,8%; - удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в муниципальных организациях ДОД в общей численности –17,6 % | Проблема решается за счет открытия психолого-педагогических классов, профориентации выпускников, целевого обучения по педагогическим специальностям, участия в федеральных программах. |
|  | 7.Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального района | Муниципальные образователь ные организации |  |  |  |  |  | - удельный вес ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности – 100%, | - удельный вес ОБОО, прошедших лицензирова ние образователь ной деятельности – 100%, ДОО- 100%, ОДО – 50 % (ДООЦ «Энергетик» был принят к летней оздоровительной кампании, лицензии не имеет) |  |
|  | 8. Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования | Управление образования, ДОО |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  | 9. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,36 | - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена –2,33 балла (хуже намеченного). | Отмечается большая разница в среднем балле ЕГЭ по русскому языку (школа № 4, школа № 8 средний балл – 73,5 и 71,7 соответственно, школы 5, 7 – 33,0 и 47,5 балла соответственно) и математике (шк. 8 и школа 2 – 77,3 и 70,0 балла соответственно на ЕГЭ по математике профильного уровня, а шк. 5 и 7 – 27 и 34 балла соответственно).Обеспечена работа ресурсного центра по подготовке к ЕГЭ, рассмотрены результаты ЕГЭ на заседаниях педсоветов в ОО, школьных и муниципальных методических объединениях учителей-предметников. |
|  | 10.Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | Снижение случаев детского травматизма во время учебно - воспитательного процесса с 15 до 11 ед. | Случаи детского травматизма: всего за 2024 год – 11 случаев во время учебно-воспитательного процессе, в 2025 году – 12 случаев . | Продолжена работа с учащимися и родителями (законными представителями) детей по вопросам обеспечения безопасности, профилактики травматизма, в т.ч. на муниципальном уровне (родительские собрания с привлечением сотрудников ОГИБДД, ОМВД «Володарский», Отделом контрольно-надзорной деятельности, Роспотребнадзора и ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»). |
|  | 11.Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных образовательных организаций | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | 2 транспортных средства | В 2025 году – МАОУ СШ № 7 и МАОУ «Гимназия №1» |  |
|  | 12. Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  | 13. Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | - численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в 2025 году достигнет 3700 чел. нарастающим итогом | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» 1. Формирование единого воспитательного пространства Володарского района, развитие системы дополнительного образования | Управление образования, ОО | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) увеличится до 85%; плановый показатель, утвержденный Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в 2024 – 84 % (был скорректирован Министерством до 80 %). - охват организованными формами отдыха и оздоровления, будет сохранен на уровне 68% от численности детей школьного возраста; - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в 2025 году – 26 % - ежегодное проведение 30 муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха оздоровления детей, составит 2828 человек ежегодно | - охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) в 2024 году – 80,6 %, в 2025 году – 71,7 %. - охват организованными формами отдыха и оздоровления в 2024 году составил 63,1% , в 2025 году – 65,4 %. (без выпускных 9,11 классов – 71 %). - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования (целевой процент охвата ПФДО) в 2025 году – 25% (1649 чел.). Выполнено (проведены муниципальные мероприятия «Мальчишник», «Шахматные турниры», День пионерии, а также 23 акции («Письма солдату», «Посылки из дома», «Дети-детям», «Талисман добра», «Сад памяти», «Коробка храбрости» и др.) и 14 конкурсов в системе дополнительного образования детей и воспитания и др.); - количество детей, отдохнувших в организациях отдыха оздоровления детей, за 2025 год – 2761 чел. | С целью увеличения охвата проводилась работа по внесению в АИС «Навигатор дополнительного образования» краткосрочных программ дополнительного образования в летний период, информированию детей и родителей по выбору программ и регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования». |
|  | 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | Управление образования |  |  |  |  |  | ежегодное проведение 30 муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | 30 мероприятий в 2025 году |  |
|  | 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Управление образования |  |  |  |  |  | ежегодное проведение 20 районных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей; - количество участников творческих конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня достигнет 2350 чел. | В 2025 году проведено 22 мероприятия (3527 чел.). |  |
|  | 4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | Управление образования |  |  |  |  |  | количество общественных объединений военно-патриотической направленности увеличится до 15 единиц; численность населения Володарского муниципального района Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них, увеличится до 500 человек | В ОО действуют 12 юнармейских отрядов и 3 ВПК, в культурно-патриотическихмероприятиях приняли участие 1570 учащихся, во всех ОО созданы школьные спортивные клубы (13), проведено 30 мероприятий в системе дополнительного образования и воспитания |  |
|  | 5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях, внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий | Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию) |  |  |  |  |  | Работа Школьных спортивных клубов, проведение спортивных соревнований | Действуют 13 школьных спортивных клубов (520 чел.), проведены соревнования по плаванию, баскетболу, волейболу, зональный этап игр ШСК |  |
|  | 6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся, создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность | Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию) |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий, конкурсов, акций | Участие в конкурсе «Эколята», в турнире «Вселенная микробов», конкурс проектных работ «МалоВАТТов», акция «Сад памяти», «Экологическая мозаика» |  |
|  | 7.Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств | Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | Акция «Физкультура и спорт-альтернатива пагубным привычкам» | Проведена акция «Физкультура и спорт-альтернатива пагубным привычкам» |  |
|  | 9. Организация отдыха и оздоровления детей | Управление образования, МАУ ДО ДООЦ «Энергетик», ОО |  |  |  |  |  | количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 2850человек | Охвачено организованными формами отдыха и оздоровления в 2025 году 2761 чел. |  |
|  | 10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования, ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Володарского района» (по согласованию) |  |  |  |  |  | Охват 100% детей данной категории | Все дети (100%) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены организованными формами отдыха и оздоровления |  |
|  | 11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | Управление образования, МБОУ ДОД ДДТ (по согласованию) |  |  |  |  |  | Обучение педагогических работников | Обеспечено обучение педагогических работников, участвующих в летней оздоровительной кампании, на базе МБОУ ДО ДДТ. |  |
|  | 12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию) |  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности детского самоуправления, волонтерской деятельности в ОО | Во всех ОО действуют органы ученического самоуправления, создан муниципальный Совет старшеклассников, в 7 ОО созданы волонтерские отряды. |  |
|  | 13. Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального района, на основе муниципальных заданий | МБОУ ДО ДДТ |  |  |  |  |  | Работа на основе муниципального задания | МБОУ ДО ДДТ работает на основе муниципального задания |  |
|  | Подпрограмма 3 «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Внедрение методологии (целевой модели) наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | Управление образования, ОО | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Внедрение целевой модели наставничества, реализация программ наставничества в 100% организаций. Обеспечение уровня охвата программами наставничества не ниже 30%; удовлетворенности реализацией программ не ниже 95% | Выполнено 100% ОО внедряют модель наставничества. 15 % охват программами наставничества Уровень удовлетворенности от реализации программ наставничества - 95% | активное информирование о возможностях внедрения и использования целевой модели наставничества, пропаганда лучших практик наставничества. |
|  | 2. Участие в занятиях мобильного технопарка «Кванториум» | Управление образования, ОО | - |  | - | - | - |  | В 2025 году не планировалось. Работа «Кванториума» проводится в округах по графику (Володарский муниципальный округ - в 2026 году, март-апрель, МАОУ СШ № 10). | - |
|  | 3.Организация информационно-методического сопровождения педагогов по вопросам наставничества одаренных детей; по подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам. | Управление образования, ОО | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | -участие в региональных вебинарах, совещаниях по наставничеству; -размещение информационно-методических материалов на сайте Управления образования | Обеспечено участие педагогов в обучающих мероприятиях муниципального и регионального уровней. | Время проведения региональных и всероссийских мероприятий совпадает с учебным процессом, не всегда есть запись мероприятия для отработки с педагогами. |
|  | 4.Организация и проведение семинаров, круглых столов, совещаний, мастер-классов по сопровождению одаренных детей, по подготовке к олимпиадам и конкурсам | Управление образования, ОО | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - представления эффективного опыта работы по сопровождению одаренных детей в рамках конкурсов профессионального мастерства, деятельности РМО - информирование в рамках совещания заместителей директоров по УВР, ВР по вопросам мероприятий с одаренными детьми | Выполнено Проведено 4 совещания для зам.директо ров по УВР, ВР с тематикой по данному вопросу. В рамках конкурса «Профи» обобщен и представлен опыт учителей. |  |
|  | 5.Организация работы образовательных организаций по широкой самопрезентации одарённых учащихся | Управление образования, ОО | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение самопрезен тации одаренных учащихся в рамках мероприятий различного уровня | Выполнено в рамках конкурсов «Ученик года», церемонии вручения грантов, медалей, электронной Книги Почета «Одаренные дети-будущее России», Акции «Отлично от главы МСУ», конференций МШНО, проектах Движения первых. | - |
|  | 6.Выплаты грантов, единовременной материальной помощи учащимся, проявившим особые успехи в учении | Управление образования | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Грантовая поддержка обучающих ся общеобразовательных организаций, достигших высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности | Выполнено Грантовой поддержкой по итогам в 2025 году отмечено 49обучающихся на сумму 135168 руб. |  |
|  | 7.Организация и проведение профильных смен в загородных оздоровительных лагерях, на базе образовательных организаций для учащихся - победителей муниципальных, региональных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований | Управление образования | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - участие в тематических сменах ДООЦ «Лазурный»; | Выполнено -участие в тематических сменах ДООЦ «Лазурный», «Салют» приняли 114 чел. - профильная смена «Лидер» в ДООЦ «Энергетик» - 40 чел. |  |
|  | 8.Награждение победителей муниципальных, региональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, в т.ч. творческих, спортивных соревнований | Управление образования | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | -в рамках всех проводимых мероприятий муниципального уровня осуществлялось награждение ( в соответствии с Положением) | Выполнено -награждение победителей и призеров регионального этапа ВсОШ в рамках конкурса «Учение года-2025» ( дипломы, подарочные сертификаты). Награждение победителей МШНО. Награждение активных лидеров, волонтеров - поездки в Беслан, Иннополис. |  |
|  | 9.Внесение в электронную Книгу почета лучших выпускников образовательных организаций района «Одаренные дети будущее России» | Управление образования |  |  |  |  |  | -Внесение в электронную Книгу почета «Одаренные дети - будущее России» | Выполнено (14 чел.) |  |
|  | 10.Организация и проведение школьных, муниципальных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, спартакиад, интеллектуальных игр, фестивалей, выставок детского творчества и др | Управление образования, ОО | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение ВсОШ( школьный, муниципальный) организация Президентских спортивных игр и Президентских спортивных состязаний интеллектуальных конкурсов | Выполнено -муниципальный конкурс «Ученик года для мл.и ст. школьников- 24 участника; -муниципальные олимпиады для учащихся 4 кл.- 203 чел( победители и призеры -57 чел.). участников- участниками спортивных соревнований , проводимых в рамках Президентских спортивных игр и Президентских спортивных состязаний стали- 158 чел. - участниками интеллектуальных конкурсов ( дистанционных) стали – 311 учащихся |  |
|  | 11.Работа научных обществ учащихся | Управление образования ОО |  |  |  |  |  | -Научные общества учащихся работают во всех ОО района | Выполнено |  |
|  | 12.Организация и проведение районных научно-практических конференций школьников | Управление образования ОО |  |  |  |  |  | - Организация конференций «Я-исследователь», «Путь в науку» | Выполнено Проведена конференция «Путь в науку» для 5-11 кл( 17.04.25г) .-93участника/ 58 работ. Конференция «Я – исследователь» для 3-4 кл( 26.03.25г) .-38 чел./ 36 работ |  |
|  | 13.Районный конкурс «Ученик года» | Управление образования |  |  |  |  |  | -Организация конкурса для мл.школьников - и для обучающихся ст. звена | Выполнено, Проведено 2 конкурса с количеством участников-24 |  |
|  | 14. Муниципальная акция «Отлично» от главы МСУ» | Глава МСУ, Управление образования, ОО |  |  |  |  |  |  | Выполнено 13 участников от ОО округа приняли участие в Акции |  |
|  | 15.Организация и проведение районного мероприятия, посвященного чествованию лучших выпускников образовательных организаций (награждение медалистов ) | Управление образования |  |  |  |  |  | Проведение муниципального праздника «Выпускник-2025» | Выполнено Мероприятие проведено количество выпускников-49 (с учетом гостей-95) |  |
|  | 16.Работа «Виртуальной школы для одаренных детей» | Управление образования, ОО | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание виртуальной школы | Выполнено Ресурсный центр по подготовке к ЕГЭ для обучающихся 10-11 классов Прошли обучение -43 выпускника | Занятия в формате онлайн из-за большой продолжительности учебных занятий во время учебного процесса и трудностью с транспортом |
|  | 17.Организация выпуска и тиражирования печатной продукции для одаренных детей, педагогов, психологов, родителей | Управление образования |  |  |  |  |  | - подготовка продукции в рамках деятельности РМО ( сопровождение талантливых детей), в рамках деятельности ОО ( эффективный опыт работы), в рамках конкурсов профессионального мастерства | Выполнено - размещено на сайтах ОО; - распечатано и передано педагогам, родителям – 135 экземпляров продукции. |  |
| Подпрограмма 4»Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления; Управление образования, ОО; 01.01.2025; 31.12.2025; 01.01.2025; 31.12.2025; Участие обучающихся и их родителей (законных представителей) в анкетировании; Обеспечено. 2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне округа и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур.; Управление образования, ОО; Проведение мониторинга в ОО по итогам 2024-2025 уч.г.; Выполнено. 3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях; Управление образования ОО; Ведение в ОО портфолио обучающихся. Наличие информации об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся.; Выполнено. 4.Аттестация руководящих и педагогических работников ОО; Управление образования, ОО; Организация аттестации педагогических и руководящих кадров; Выполнено. Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Володарском районе к военной службе" 1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания; Управление образования, военный комиссариат Нижегородской области (по согласованию); 01.01.2025; 31.12..2025; 01.01.2025; 31.12.2025; Обеспечение участия в сборах по ОВС на базе «Гвардеец». Обеспечение повышения квалификации классных руководителей, учителей ОБЖ по патриотическому воспитанию; Обеспечено участие в 5-дневных сборах на базе центра «Гвардеец» приняли 12 учащихся школ округа; в профильной смене «Школа безопасности» - 5 чел. -участниками 5-дневных сборов на базе ОО стали 91 учащийся 10 классов. 2. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся; Управление образования, МБОУ ДО ДДТ, МАОУ Гимназия № 1 (по согласованию); Направление рекомендаций в ОО; Выполнено направлялись инструктивно-методические письма вышестоящих организаций, приказы и письма Управленияобразования (проведение «Зарницы», деятельность «Юнармии», мероприятий ко Дню Победы). 3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания; Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию); Банк данных «Юнармия»; Выполнено. 4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации; Управление образования, районная газета «Знамя» (по согласованию); Информационное освещение мероприятий; Выполнено в новостном разделе на сайтах Управления образования, ОО, в газете «Знамя». 5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Володарского муниципального района навыков поведения в чрезвычайных ситуациях; Управление образования, ОО; Проведение тренировок в администрации округа с участием Управления образования, проведение мероприятий в ОО, ДОО, ДДТ; Выполнено. 6. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста; Управление образования,Управление культуры, спорта и молодежной политики (по согласованию), МБОУ ДО ДДТ (по согласованию), МАОУ «Гимназия № 1» (по согласованию), военный комиссариат Нижегородской области по Володарскому району (по согласованию); Организация деятельности отрядов Юнармии на базе ОО, обеспечена деятельность ВПК на базе общеобразовательных организаций; Выполнено. 7. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся; Управление образования, МБОУ ДО ДДТ (по согласованию); Проведение муниципального фестиваля детского и юношеского творчества «Во славу Отечества», муниципаль ного конкурса «Мальчишник», организация семинаров; Выполнено. 8. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания; Управление образования, МБОУ ДОД ДДТ (по согласованию) МАОУ Гимназия № 1 (по согласованию), военный комиссариат Нижегородской области (по согласованию); Организация участия в 5-дневных учебных сборах на базе центра «Гвардеец».; Организовано участие в 5-дневных учебных сборах на базе центра «Гвардеец».. |
|  | Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение системы образования Володарского муниципального округа» 1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Управление образования, ОО | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Курсовая подготовка, аттестация руководящих, педагогических кадров | Выполнено |  |
|  | 2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Управление образования |  |  |  |  |  | Единовременная материальная помощь неработающим ветеранам – Заслуженным учителям РФ ко Дню учителя Награждение ведомственными и муниципальными наградами | Выполнено Выполнено |  |
|  | 3.Организация и проведение муниципальных педагогических конференций, торжественных мероприятий с педагогами, праздничных и юбилейных мероприятий подведомственных образовательных организаций | Управление образования |  |  |  |  |  | Организация юбилейных мероприятий, мероприятия к 8 марта | Реализовано |  |
|  | 4. Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, обновление автобусного парка, организация перевозки учащихся | Управление образования, муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  | Организация подготовки к новому учебному году | Обеспечено |  |
|  | 5.Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Управление образования, муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  | Создание и функционирование Центров «Точка роста», создание цифровой образовательной среды в ОО | Обеспечено функциони рование Центров «Точка роста» - МАОУ «Гимназия №1», МАОУ СШ № 10, МАОУ СШ № 3, МАОУ СШ № 7, МАОУ СШ № 8, МБОУ СШ № 2,4,5,6,9. Создана ЦОС в МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 4, МБОУ СШ № 9,МБОУ СШ № 5 и МБОУ ОШ № 11. В 2024 году открыты центр «Точка роста» в МБОУ ОШ № 11, ЦОС – в МБОУ СШ № 2. Все центры продолжали работать в 2025 году. |  |
|  | 6.Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Управление образования, муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции | Организация участия в прививочной кампании, приобрете ние дезсредств и средств индивиду альной защиты, в т.ч. при проведении ГИА, для работы детских оздоровительных лагерей. |  |
|  | 7. Строительство ОБОО для ликвидации второй смены | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, ОО |  |  |  |  |  | Проведение работ по выделению земельного участка под строительство новой школы в г.Володарске, подготовка ПСД. | Выполнено | Строительство планируется в 2026-2027 г.г. |
|  | Подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального округа Нижегородской области в 2021 году и на период до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Организация работ по реконструкции дошкольных образовательных организаций | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования, ОО | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.202 5 | 31.12.2025 | Проведение капитального ремонта МБДОУ Д/С № 1 (капремонт кровли) | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 8 «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального округа детей в 2021 году и на период до 2025 года» | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования, ОО | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведение РГИС НОП, модуль «Дошколь ное образование» | Обеспечено |  |
|  | Подпрограмма 9 «Социально – правовая защита детей в Володарском муниципальном округе» 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования, сектор по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, ОО | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 60 чел. | 37 чел. |  |
|  | 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | Администрация Володарского муниципального района, Управление образования, сектор по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, ОО | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение муниципальных мероприятий – 2 | Обеспечено. В 2025 году проведено 11 муниципальных мероприятий. |  |
|  | 3.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Володарского муниципального округа, Управление образования, сектор по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, ОО |  |  |  |  |  | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей до 320 единиц в год | Выполнено. За 2025 г. оказана помощь 473 родителям (законным представителям) детей. |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | отноше ние | 2,38 | 1,36 | 2,33 | Отмечается большая разница в среднем балле ЕГЭ по русскому языку (школа № 4, школа № 8 средний балл – 73,5 и 71,7 соответственно, школы 5, 7 – 33,0 и 47,5 балла соответственно) и математике (шк. 8 и школа 2 – 77,3 и 70,0 балла соответственно на ЕГЭ по математике профильного уровня, а шк. 5 и 7 – 27 и 34 балла соответственно). Обеспечена работа ресурсного центра по подготовке к ЕГЭ, рассмотрены результаты ЕГЭ на заседаниях педсоветов в ОО, школьных и муниципальных методических объединениях учителей-предметников. |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,8 | 99,5 | 99,8 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97 | 97 | 97 |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 82,1 | 75 | 75 |  |
| 5 | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО | % | 30,7 | 26 | 46,1 | В 2023 году процент общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, увеличился за счет капитального ремонта и создания условий в МБОУ СШ № 6 и МАОУ СШ № 8. (В 2022 году процент общеобразовательных организаций, в которых (в рамках участия в программе «Доступная среда» и за счет строительства средней школы № 7 в р.п.Фролищи) создана безбарьерная среда – 30,7 %. Кроме того, были приняты меры по созданию безбарьерной среды в МАОУ СШ № 3 (приобретен подкатной пандус, размещены специальные знаки для слабовидящих людей, оборудованы умывальная и туалетная комнаты, имеется кнопка вызова, на территории школы оборудовано место парковки для инвалидов), в МБОУ СШ № 5 (оборудованы пандус, умывальная и туалетная комнаты, размещены специальные знаки для слабовидящих людей, оборудованы умывальная и туалетная комнаты, имеется кнопка вызова специальные знаки для слабовидящих людей), специальные знаки для слабовидящих людей, имеется кнопка вызова), в МБОУ СШ № 9 (оборудованы пандус, умывальная и туалетная комнаты, размещены знаки, имеется кнопка вызова). |
| 6 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Охват учащихся горячим питанием | % | 84,4 | 86 | 86,3 |  |
| 8 | Снижение случаев детского травматизма во время учебно - воспитательного процесса | % | 11 | Снижение до 7 ед. | 12 | Образовательным организациям предложено усилить контроль за профилактикой травматизма. |
| 9 | Удельный вес числа ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности | % | 86,4 | 100 | Общеобразователь ные организации – 100%, дош коль ные образовательные организации –100%, организации допол нительного образования – 50 % | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Энергетик» - зарегистрировано право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, право оперативного управления. Было оформлено заключение Роспотребнадзора. Получено заключение Госпожнадзора (срок действия истек, необходимо оформление нового заключения). Оформлена лицензия на медицинскую деятельность. Акты приемки к оздоровительной кампании имелись. |
| 10 | Удельный вес ДОО, перешедших на федеральные государственные стандарты общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Удельный вес ДОО, перешедших на федеральные государственные стандарты дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доступность дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | Выполнены индикаторы: доступность от 1,5 до 3 лет; доступность от 2 мес. до 3 лет; доступность образования от 3 до 7 лет. Очередность в ДОУ отсутствует. |
| 13 | Число учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, приходящихся на одного учителя, составит 15 человек | человек. | 17 | 14,8 | 17 |  |
| 14 | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием цифровой образовательной среды до 95% в 2024 году | % | 23,8 | 23,8 | 38,5 | ЦОС создана в 2020 г. – МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 4, в 2021 году – МБОУ СШ № 9, в 2022 году - в МБОУ СШ № 5, МБОУОШ № 11, в 2023 году – нет, в 2024 году - в МБОУ СШ № 2. |
| 15 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучного и гуманитарного профилей в 2024 году достигнет 3700 чел. | человек | 3678 | 3700 | 3678 | Созданы Центры «Точка роста» в МАОУ СШ № 3, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ № 10, МАОУ «Гимназия №1» - 1957 чел. В 2022 году созданы Центры в МБОУ СШ № 2,6,9 (1204 чел.) В 2023 году созданы Центры в МБОУ СШ № 4,5 и МАОУ СШ № 7(435 чел.). В 2024 году – в МБОУ ОШ № 11 (91 чел.) Всего 3678 чел. |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |

|  | - охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) увеличится до 85%; | % | 80,6 | 85 | 71,7 |  | В системе образования 1 учреждение, обеспечивающее реализацию дополнительных образовательных программ (МБОУ ДО ДДТ). Недостаточно количество ставок педагогов дополнительного образования для увеличения охвата детей. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - охват организованными формами отдыха и оздоровления, будет сохранен на уровне 68% от численности детей школьного возраста; | % | 63,1 | 68 | 65,4 |  | Без учета 9,11 классов, сдающих ГИА в летний период, охват составляет 71 % |  |
|  | - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в 2025 году – 26 % | % | 25 | 26 | 25 |  | В системе образования 1 учреждение, обеспечивающее реализацию дополнительных образовательных программ (МБОУ ДО ДДТ). |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение числа одаренных детей, включенных в систему государственно-общественной поддержки | % | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 |  | - |
|  | Увеличение числа детей, имеющих доступ к современным информационным ресурсам | % | 89 | 85 |  | 89 |  | - |
|  | Расширение спектра образовательных услуг для одаренных и талантливых детей | % | 16 | 16 |  | 16 |  | - |
|  | Количество районных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей. | % | 30 | 30 |  | 30 |  | - |
|  | Число участников творческих конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня. | тыс.чел. | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  | - |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикаторы достижения цели: - удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций увеличится до 100% | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2 | - удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%. | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 3 | Показатели непосредственных результатов: - число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 3-х | единиц | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.3. доля граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 90% | % | 90 | 90 |  | 90 |  |  |
|  | Индикатор 1.4. доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, сохранится на уровне 95% | % | 94 | 95 |  | 95 |  |  |
| Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников ОБОО с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | 33,7 | 25 | 25,2 |  |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | 104 | 100 | 91 |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ОБОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | 100,4 | 100 | 100 |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОД к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | 99,8 | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля учителей в возрасте до 35 лет | % | 17,8 | 24 | 17,8 | Недостаточно молодых специалистов, старение педагогических кадров. С целью решения проблемы проводится мониторинг вакансий, проводится работа с вузами и педагогическими колледжами, создаются психолого-педагогические классы, проводится работа ОО на портале «Работа в России» по целевому обучению, обеспечено участие в программе «Земский учитель». |
| 8 | Доля педагогов дополнительного образования до 35 лет | % | 17,6 | 29 | 17,6 | Недостаточно молодых специалистов, старение педагогических кадров. С целью решения проблемы проводится мониторинг вакансий, проводится работа с вузами и педагогическими колледжами, работа ОО на портале «Работа в России» по целевому обучению. |
| 9 | Обеспечение учебными пособиями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Приобретение к 2025 году 3 транспортных средств | штук | 1 | 1 | 2 | В 2024 г. получен автобус для МАОУ СШ № 3, в 2025 г – 2 автобуса для МАОУ СШ № 7 и МАОУ «Гимназия № 1». |
| Подпрограмма 7 |  |  |  |  |  |  |

|  | - доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОБОО, осуществляющих обучение в очной форме, увеличится до 100%. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет, на уровне 97 %. | % | 100 | 100 | 100 | Нет потребности родителей в получении места в ДОУ. Имеются семьи, зарегистрированные в Володарском округе, а проживающие в других местах. Миграция семей военнослужащих. |
|  | Показатель непосредственного результата: - создание 0 дополнительных мест | количество мест | 0 | 0 | 0 | Отсутствие потребности в получении места в ДОУ. Снижение количества детского населения, миграция семей военнослужащих. |
| Подпрограмма 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 79,3% | 95% | 80,1 % | Рост детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ГКУ Центр помощи и адаптации Золино. Сокращение граждан, желающих принять детей с ограниченными возможностями здоровья в замещающуюся семью. |
|  | Индикатор 1.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 | % | 1,7% | 1% | 1,4 % | Прибыли дети из ЛНР, ДНР |
|  | количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 491 род. | 320 ед. | 473 род. | реализовано |
| Подпрограмма 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели – удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. | % | 100 | 100 | 100 |  |

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В 2025 году с целью предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в округе   функционировала сеть образовательных организаций, которая включала 13 дошкольных организаций, 13 общеобразовательных и две организации дополнительного образования.

Содержание 1 ребенка в дошкольном учреждении в 2025 году составило в среднем по округу – 272,5 тыс. руб. (2024 год – 271,2 тыс. руб.), в общеобразовательной организации – 176,5 тыс. руб. (2024 год - 180,2 тыс. руб.), в системе дополнительного образования – 35,15 тыс. руб. (2024 год – 38,5  тыс. руб.) в год.

Для содержания и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытых в 2019-2020 г.г. (МАОУ СШ № 10 г. Володарск, МАОУ «Гимназия № 1» с.п. Мулино), было предусмотрено по 1,6 млн.рублей. Кабинеты цифровой образовательной среды работают в шести учреждениях (МБОУ СШ № 1 г. Володарск, МБОУ СШ № 2 р.п. Решетиха, МБОУ СШ № 4 им. В.С.Садового р.п. Юганец, МБОУ СШ № 5 р.п. Центральный, МБОУ СШ № 9 с.п. Мулино, МБОУ ОШ № 11 с.п.Ильино).

В 2024-2025 учебном году продолжил свою реализацию Губернаторский проект «Уроки с путешествиями». С 23 по 25 января 2025 года десятиклассники (91 чел.) бесплатно побывали в г.Волгоград, а 9 мая 2025 года в подобном проекте, но по маршруту «Нижний Новгород-Брест-Минск-Нижний Новгород» поучаствовали 8 победителей регионального конкурса сочинений, посвященных труженикам тыла. Ребята из школ № 3, 8, 9, 10 и Гимназии № 1 побывали в памятных местах Республики Беларусь и смогли лично прикоснуться к истории Победы в Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия «Модернизация школьных систем образования» завершился комплексный капитальный ремонт в МАОУ СШ № 10 г.Володарск, которая в 2025 году приобрела учебное оборудования на общую сумму 12091тыс.руб. Для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» закуплены и переданы в МБОУ СШ № 1 г.Володарск, МБОУ СШ № 2 п.Решетиха, МАОУ СШ № 3 п.Ильиногорск, МБОУ СШ № 4 имени В.С.Садового п.Юганец, МБОУ СШ № 5 п.Центральный, МАОУ СШ № 7 п.Фролищи, МБОУ СШ № 9 п.Мулино, МБОУ ОШ № 11 п.Ильино, МАОУ «Гимназия № 1» п.Мулино средства обучения.

В рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в 2025 году выполнен капитальный ремонт купольной кровли в МАОУ «Гимназия № 1» п.Мулино и частичный капитальный ремонт кровли в МБДОУ детском саду № 1 п.Ильиногорск. Суммарная стоимость работ составила 11,2 млн. руб., из них доля муниципального бюджета – 561,7 тыс. руб. В 2026 году капитальный ремонт планируется в МАДОУ детском саду № 12 п.Решетиха (кровля) и МБОУ СШ № 9 п.Мулино (кровля).

Наибольший процент охвата  детей  дошкольным образованием зафиксирован в г.Володарск, п.Решетиха, п.Ильиногорск,п.Новосмолинский, п.Мулино, п.Смолино, и п.Центральный, наименьший показатель - в п.Фролищи и  п.Ильино.

В дошкольных учреждениях работают 417 чел., из них педагогических работников – 177.

В системе дошкольного образования воспитывается 20 детей-инвалидов и 131 детей с ОВЗ. Во многих учреждениях успешно осуществляется объединение детей-инвалидов с обществом здоровых детей. В Володарском муниципальном округе существует положительный опыт работы дошкольных образовательных учреждений по вопросам психолого-педагогической и методической поддержки родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения. В настоящее время для этой категории детей работает 10 консультационных пунктов, служба ранней помощи, центры игровой поддержки детей.

В системе общего образования обучается 369 детей с ОВЗ и 132 ребенка-инвалида. Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить всех детей в школьную систему и обеспечить их равноправие.

С 01 марта 2025 года закончила свою деятельность территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Володарского муниципального округа. Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2024 года № 763, Комиссия  создается и может функционировать только при центре психолого-педагогической, медицинской  и социальной помощи.

01 сентября 2025 года было заключено соглашение о взаимодействии государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Нижнего Новгорода и Управления образования администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области по определению специальных условий обучения и воспитания обучающихся в процессе получения ими образования.В рамках данного соглашения областная психолого-медико-педагогическая комиссии обследовала более 70 детей, проживающих на территории Володарского муниципального округа.

В общеобразовательных организациях Володарского округа в 2025 году работали 539 чел., из них  педагогических работников – 301.

В 2025 году деятельность учреждений образования, управления образования была направлена на достижение высокого качества результатов обучения.

В 2025 году государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) проходило 486 выпускников 9 классов, 100% получили аттестаты (с учетом прохождения ГИА в дополнительные сентябрьские сроки – 40 чел.) Аттестаты с отличием получили 20 выпускников. 25 выпускников с ОВЗ (100 %) получили свидетельства об обучении.

В едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) в 2025 году принимали участие 119 выпускников 11 классов (95 выпускников текущего года общеобразовательных организаций округа, 24 обучающихся ГБОУ «Кадетской школы–интерната имени Героя Российской Федерации А.Рожкова»), а также 3 выпускника прошлых лет.

Ежегодно большое мес учащихся собираются на муниципальной Конференции научного общества учащихся, чтобы представить результаты проведенных ими исследований и реализованных проектов. В 2025 году старшими школьниками в рамках Конференции было представлено 58  работ в 7 секциях, из них 40 стали победителями и призерами. Не отстают и юные исследователи, учащимися начальной школы было представлено 35 работ.

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском обществе. Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями: Дом детского творчества Володарского муниципального округа  и

Детский оздоровительно-образовательный центр «Энергетик». В 2025 году охват детей программами дополнительного образования в ДДТ составил 1687 чел., из них по сертификатам персонифицированного финансирования обучались 1649 чел. Охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет составляет 71,8 %.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей также являются важнейшим направлением реализации Программы развития образования. На территории округа функционирует загородный детский оздоровительно-образовательный центр «Энергетик». За период с июня по август 2025 года в нём отдохнули 755 чел. (2024 г. – 695 чел., 2023 г.- 604 чел.

Впервые, в сентябре 2025 г. в лагере была организована пятая смена для 106 детей из новых территорий РФ (ДНР). Всего за 2025 год в МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» оздоровлено 1315 чел.

На базе всех 13 общеобразовательных организаций работали лагеря с дневным пребыванием детей. В них отдохнули 890 чел. (2024 г. - 843 чел., 2023 г. - 795 чел.), из них 175 чел. льготной категории.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

1. Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 27.07.2023г. № 2146 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального района № 2049 от 27.12.2022г.»;

2. Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 02.05.2024г. № 1520 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального района № 2049 от 27.12.2022г.»;

3. Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области от 25.03.2025г. № 956 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Володарского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального района № 2049 от 27.12.2022г.».

Начальник управления образования

администрации Володарского

муниципального округа                                                                                   Н.Г.Соловьева