ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» за  1 полугодие 2025 года.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» | Всего | 36300,9 | 35738,9 | 13781,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального округа | 8276,0 | 8077,2 | 4510,3 |
|  |  | Соисполнители: | 28024,9 | 27661,7 | 9271,1 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 17439,6 | 19195,6 | 6791,4 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 10555,3 | 8436,1 | 2469,7 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 30,0 | 30,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Володарском муниципальном округе» | Всего | ## 394,0 | ## 394,0 | ## 129,5 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального округа | ## 394,0 | ## 195,2 | ## 0,0 |
|  |  | Соисполнители: | 0 | 198,8 | 129,5 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0 | 198,8 | 129,5 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение привлечения населения, предприятий, организаций к участию в добровольных народных дружинах по охране общественного порядка |  |  | ### 100,0 | ### 100,0 | ### 99,8 |
| Информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации |  |  | ### 50,0 | ### 50,0 | ### 0,0 |
| Награждение лучших народных дружинников |  |  | ### 190,0 | ### 145,0 | ### 0,0 |
| Техническое оснащение мероприятий по профилактике правонарушений |  |  | ### 54,0 | ### 99 | ### 29,7 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма в Володарском муниципальном округе» | Всего | ## 35814,9 | ## 35252,9 | ## 13651,9 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | 7790,0 | 7790,0 | 4510,3 |
|  |  | Соисполнители: | 28024,9 | 27462,9 | 9141,6 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 17439,6 | 19195,6 | 6791,4 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 10555,3 | 8237,3 | 2340,2 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 30,0 | 30,0 | 10,0 |
| Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней |  |  | 0,0 | 104,0 | 97,4 |
| Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях |  |  | ### 10537,0 | ### 7727,8 | ### 1855,0 |
| Организация физической охраны в учреждениях |  |  | ### 10082,8 | ### 10045,2 | ### 2412,14 |
| Установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации |  |  | ### 7722,7 | ### 4330,7 | ### 1766,4 |
| Текущий и капитальный ремонт капитальных ограждений |  |  | ### 1205,0 | ### 3180,1 | ### 2230,1 |
| Установка и обслуживание входных домофонов |  |  | 942,9 | 1357,8 | 624,1 |
| Оборудование наружного освещения территории учреждений |  |  | 3443,2 | 3596,0 | 99,5 |
| Приобретение и установка ворот и шлагбаума |  |  | 0,0 | 230,7 | 230,7 |
| Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий |  |  | #### 1504,3 | #### 4460,3 | #### 4336,3 |
| Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни |  |  | ### 333,0 | ### 176,1 | ### 0,0 |
| Проведение обучения сотрудников в области противодействия терроризму и экстремизму |  |  | ### 44,0 | ### 44,0 | ### 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Володарского муниципального округа» | Всего | ### 92,0 | ### 92,0 | ### 0,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор- Администрация Володарского муниципального округа | ### 92,0 | ### 92,0 | ### 0,0 |
|  |  | Соисполнители: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 1: Управление образования | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 2: Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 3: Володарское финуправление | 0 | 0 | 0 |
| Проведение целенаправленной работы по выявлению и постановке на учет семей "социального риска», несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и (или) находящихся в социально - опасном положении |  |  | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| Информационно-методическая поддержка по организации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Организация посещения семей, группы «риска» |  |  | 27,0 | 27,0 | 0,0 |
| Разработка для родителей памяток с информацией по ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у детей суицидальных настроений, приемами профилактики и предупреждения суицидальных поступков |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Реализация комплекса мероприятий Регионального отделения Общероссийского общественно - государственного движения детей и молодежи «Движение первых» |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 41 133 ,1 | 16 035,5 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 35 738, 9 | 13 781,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 5 394,2 | 2 254,1 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | ## 394,0 | ## 129,5 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | ## 394,0 | ## 129,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма в Володарском муниципальном округе» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | ## 40 647, 1 | ## 15 906,0 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | ## 35 252,9 | ## 13 651,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 5 394,2 | 2 254,1 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Володарского муниципального округа» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | ### 92,0 | ### 0,00 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | ### 92,0 | ### 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Непосредственнее результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные значения |  | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация межведомственного взаимодействия в борьбе с преступностью и правонарушениями | ОМВД России по Володарскому району , межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Володарском муниципальном округе | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация межведомственного взаимодействия |  | Постоянно |  |
| 2. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Володарском округе | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений |  | Проведено 1 заседание |  |
| 3. | Формирование доклада о состоянии профилактики преступлений и иных правонарушений для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Администрация муниципального округа, ОМВД России по Володарскому району, | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Доклад о состоянии профилактики преступлений и иных правонарушений |  | Да |  |
| 4. | Оказание методической и практической помощи по вопросам обеспечения профилактической деятельности в сфере правопорядка | Администрация муниципального округа, ОМВД России по Володарскому району, Управление социальной защиты, Сектор опеки и попечительства несовершеннолетних, ГУФСИН | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Оказание методической и практической помощи по вопросам обеспечения профилактической деятельности в сфере правопорядка |  | Да |  |
| 5. | Обеспечение привлечения населения, предприятий, организаций к участию в добровольных народных дружинах по охране общественного порядка | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Участие граждан в добровольных народных дружинах по охране общественного порядка |  | Да |  |
| 6. | Награждение лучших народных дружинников | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Награждение лучших народных дружинников |  | Не награждались |  |
| 7. | Создание системы социальной профилактики правонарушений | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Система социальной профилактики правонарушений |  | Да |  |
| 8. | Информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств |  | Постоянно |  |
| 9. | Проведение мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация округа, ГКУ НО "НЦЗН" Дзержинский филиал | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы по занятости |  | Да |  |
| 10. | Проведение мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение иных мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  | Да |  |
| 11. | Техническое оснащение мероприятий по профилактике правонарушений | ОУФМС (по согласованию),ОМВД России по Володарскому району (по согласованию), администрация округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Приобретение технических средств для фиксации правонарушений |  | Не приобреталось на текущую дату |  |
| 12. | Конкурс детского творчества | ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Проведение конкурса |  | Не проводился |  |
| 13. | Организация встреч с ветеранами МВД учащихся образовательных учебных заведений с целью формирования позитивного образа правоохранительной деятельности и о ее результатах и необходимости поддержания доверия общества к правоохранительным органам | ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация встреч с ветеранами МВД учащихся образовательных учебных заведений |  | Да |  |
| 14. | Поощрение премиями граждан способствующих выявлению правонарушений | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Выплата поощрения граждан способствующих выявлению правонарушений |  | Не осуществлялось на текущую дату |  |
| 15. | Проведение целевых проверок на рынках, ярмарках, в иных местах розничной торговли Володарского муниципального округа по соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами (по специальным планам) | ОУФМС (по согласованию),ОМВД России по Володарскому району (по согласованию), администрация округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение целевых проверок на рынках, ярмарках, в иных местах розничной торговли |  | Постоянно |  |
| 16. | Проведение оперативно-профилактических операций, направленных на предотвращение преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, исключение его хищения, скупка огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боевых патронов у населения | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение оперативно-профилактических операций |  | Постоянно |  |
| 17. | Организация и проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, связанных с выплатой работодателям и теневой части заработной платы, обеспечению поступления налогов в бюджет Володарского муниципального округа | ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению преступлений |  | Постоянно |  |
| 18. | Проведение комплекса проверок соблюдения природоохранного законодательства в лесхозах округа | ОМВД России по Володарскому району (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение проверок |  | Да |  |
| 19. | Проведение комплекса организационных, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав (по специальному плану) | ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение оперативно-профилактических операций |  | Постоянно |  |
| 20. | Принятие мер по усилению охраны общественного порядка на автовокзалах и объектах железнодорожного транспорта, в местах массового отдыха граждан с целью профилактики возможных террористических актов | ОМВД России по Володарскому району (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Реализация мер по усилению охраны |  | Постоянно |  |
| 21. | Обеспечение безопасности населения во время проведения массовых мероприятий | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение оперативно-профилактических операций |  | Постоянно |  |
| 22. | Профилактика правонарушений по предупреждению травмирования граждан подвижным составом железнодорожного транспорта: - совместные рейды с сотрудниками линейного пункта (ЛП) на ст. Дзержинск, - профилактическая работа в школах. - объявления по громкоговорящей связи, - размещение информации на рекламных щитах, - публикация материалов в СМИ | Администрация округа, ЛП на ст. Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение профилактической работы, совместных рейдов |  | Постоянно |  |
| 23. | Анализ уголовных дел и приговоров судов по таким преступлениям, протоколов об административных правонарушениях насильственного характера, сообщений в средствах массовой информации, заявлений, обращений граждан в органы внутренних дел в целях установления криминогенной обстановки на обслуживаемой территории | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Анализ уголовных дел и приговоров судов |  | Постоянно |  |
| 24. | Создать "паспорта" наиболее криминогенных мест по таким категориям дел с указанием адресов жилых домов, общежитий, квартир, где проживают лица, совершающие вышеуказанные правонарушения, и данных на них | ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Создать "паспорта" наиболее криминогенных мест |  | Да |  |
| 25. | Приобретение средств фото-, видео- фиксации правонарушений | ОМВД России по Володарскому району (по согласованию), Администрация округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Приобретение средств фото-, видео- фиксации правонарушений |  | Не приобреталось на текущую дату |  |
| 26. | На основе проведенного анализа вносить представления руководству органов внутренних дел по совершенствованию профилактической работы с предложением конкретных мер о постановке на профилактический учет лиц, склонных к совершению семейно-бытовых правонарушений | ОМВД России по Володарскому району (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение анализа |  | Да |  |
| 27. | Проводить проверки сохранности гражданского огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев | ОМВД России по Володарскому району (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение проверок |  | Постоянно |  |
| 28. | Выступать в средствах массовой информации, на собраниях граждан по месту жительства по вопросам профилактики семейно-бытовых правонарушений, с разъяснением действующего законодательства (как уголовного, так и административного), предусматривающего ответственность за их совершение | ОМВД России по Володарскому району (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Информирование граждан о способах профилактики |  | Публикации в газете «Знамя», размещение на интернет-ресурсах информации с разъяснением действующего законодательства |  |
| 29. | Проводить комплексные профилактические мероприятия по предупреждению семейно-бытового насилия («Дебошир», «Конфликт», «Ссора») | ОМВД России по Володарскому району (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение комплексных профилактических мероприятий |  | Постоянно |  |
| 30. | Проводить иные предусмотренные законом мероприятия по предупреждению указанных правонарушений | Администрация округа, ОМВД России по Володарскому району (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проводить иные предусмотренные законом мероприятия по предупреждению указанных правонарушений |  | Постоянно |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное прогнозирование ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов на территории Володарского округа | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Анализ ситуаций, связанных с возможностью совершения террористических актов |  | Постоянно |  |
| 2. | Разработка системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка прогноза развития оперативной обстановки |  | Да |  |
| 3. | Участие в командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Участие в командно-штабных учениях |  | Постоянно |  |
| 4. | Планирование мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей экстремистских объединений и организаций в органы власти и управления, в том числе в ходе избирательных компаний различных уровней | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение мероприятий |  | Постоянно |  |
| 5. | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов террористических угроз (потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей - образовательные и лечебно- профилактические учреждения, объекты культуры и спорта, ЖКХ, энергетики, транспорта) | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа, ОУФСБ России по Нижегородской области в г. Дзержинск, ОМВД России по Володарскому району | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение проверок |  | Постоянно |  |
| 6. | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности населения в жилом секторе, включая проверку чердачных и подвальных помещений, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых строений | Администрации Володарского округа, Управляющие организации по содержанию жилого фонда | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение проверок |  | Постоянно |  |
| 7. | Осуществление ежеквартального контроля антитеррористической защищенности объектов топливоэнергетического комплекса | Антитеррористическая комиссия при Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга данных |  | Да |  |
| 8. | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику | Администрации Володарского муниципального округа, ОМВД России по Володарскому району, ОУФСБ России по Нижегородской области в г. Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация размещения в средствах массовой информации материалов на антитеррористическую тематику |  | Опубликованы статьи по антитеррору в газете «Знамя». Размещено более 50 информаций на интернет-ресурсах, сайтах администрации, ВК Управления образования, управления культуры. |  |
| 9. | Мероприятия по профилактике межнациональной розни и воспитанию толерантности | Антитеррористическая комиссия, Управление образования Администрации Володарского муниципального округа | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мероприятий |  | Да |  |
| 10. | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Установка и обслуживание систем видеонаблюдения и пропускных систем |  | Да |  |
| 11. | Организация физической охраны в учреждениях | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация физической охраны в учреждениях |  | Да |  |
| 12. | Установка и обслуживание комплекса тревожной сигнализации | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Устройство и обслуживание систем охранной сигнализации |  | Да |  |
| 13. | Текущий и капитальный ремонт капитальных ограждений | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Текущий и капитальный ремонт капитальных ограждений |  | Производятся работы по устройству капитальных ограждений: МАДОУ д/с №1 окончание работ до конца 2025г.; МАУ ДОЦ « Энергетик» окончание работ до конца 2025г. |  |
| 14. | Установка и обслуживание входных домофонов | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Установка и обслуживание входных домофонов в муниципальных организациях |  | Да |  |
| 15. | Оборудование наружного освещения территории учреждений | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Оборудование наружного освещения территории учреждений |  | Да |  |
| 16. | Приобретение и установка ворот и шлагбаума | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрация округа, муниципальные учреждения | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Приобретение и установка ворот и шлагбаума |  | Да |  |
| 17. | Проведение мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно политических мероприятий | УКСиМП, ОМВД России по Володарскому району, ОУФСБ России по Нижегородской области в г.Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мероприятий |  | Да |  |
| 18. | Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни | ОКСиМП, Управление образования Администрации Володарского округа, ОМВД России по Володарскому району, ОУФСБ России по Нижегородской области в г.Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Осуществление контроля |  | Да |  |
| 19. | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | ОКСиМП, Управление образования Администрации Володарского округа, ОМВД России по Володарскому району, ОУФСБ России по Нижегородской области в г. Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга |  | Да |  |
| 20. | Подготовка и принятие нормативно-правовых актов Володарского муниципального округа | Отдел ГО ЧС Администрации Володарского округа, ОМВД России по Володарскому району, ОУФСБ России по Нижегородской области в г.Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка нормативно-правовых актов |  | Да |  |
| 21. | Проведение обучения сотрудников в области противодействия терроризму и экстремизму | ОКСиМП, Управление образования Администрации Володарского округа, ОМВД России по Володарскому району, ОУФСБ России по Нижегородской области в г. Дзержинск | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Обучение сотрудников |  | нет |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга оперативной обстановки для выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений подростками, а также их безнадзорности, доведение результатов мониторинга до заинтересованных органов по вопросам их компетенции | ОМВД МВД России по Володарскому району(по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга |  | Постоянно |  |
| 2. | Осуществление комплекса профилактических мероприятий в образовательных организациях по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных акциях в составе неформальных молодежных группировок антиобщественной и преступной направленности, а также по профилактике негативного влияния информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на подростков, вовлечения несовершеннолетних в различные противоправные сообщества экстремистского толка посредством "социальных сетей" | ОМВД МВД России по Володарскому району(по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение профилактических мероприятий |  | Постоянно |  |
| 3. | Организация и проведение на территории Нижегородской области межведомственной профилактической операции "Подросток" | КДНиЗП Все субъекты и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение профилактической операции "Подросток" |  | Постоянно |  |
| 4. | Освещение в средствах массовой информации проблем безнадзорности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, размещение социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних | КДНиЗП Управление образования УКС и МП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Освещение в средствах массовой информации проблем безнадзорности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, размещение социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних |  | Да |  |
| 5. | Проведение мониторинга досуга несовершеннолетних и обеспечение деятельности клубных объединений, кружков, секций, работающих на бесплатной основе, для подростков 12-17 лет | Управление образования УКСиМП ФОК «Триумф» МБОУ ДО ДДТ | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга досуга |  | Постоянно |  |
| 6. | Проведение в образовательных организациях "Единых дней профилактики" для обучающихся и их родителей с участием представителей КДНиЗП, врача психиатра-нарколога, сотрудников правоохранительных органов | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение в образовательных организациях "Единых дней профилактики" |  | Постоянно |  |
| 7. | Организация работы по предоставлению информации в ОМВД России по Володарскому району о несовершеннолетних, младше 16 лет, обратившихся в женскую консультацию по беременности | ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Информирование ОМВД |  | Постоянно |  |
| 8. | Организация деятельности центра «Безопасный Интернет» для родителей | ГБУ «ЦСПСД Володарского района» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация деятельности центра «Безопасный Интернет» |  | Постоянно |  |
| 9. | Диагностика семейных отношений, выявление семейных проблем, педагогической компетенции родителей, степени семейного неблагополучия | (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Диагностика семейных отношений |  | Постоянно |  |
| 10. | Проведение профилактических бесед по вопросам налаживания детско - родительских отношений, возрастных и индивидуальных особенностей детей, пропаганды здорового образа жизни | ГБУ «ЦСПСД Володарского района» | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение профилактических бесед |  | Постоянно |  |
| 11. | Организация деятельности семейного клуба «Ключ» | (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация деятельности семейного клуба «Ключ» |  | Постоянно |  |
| 12. | Проведение бесед, лекций с воспитанниками секций ФОКа и родителями, направленных на профилактику асоциального поведения, потребления алкогольной продукции, снюсов, наркотиков, табачных изделий, с приглашением специалистов ОМВД, прокуратуры, КДНиЗП | ГКУ УСЗН (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение бесед, лекций |  | Постоянно |  |
| 13. | Проведение мониторинга с целью анализа правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков и потреблению ПАВ | КДНи ЗП ПДН ОМВД (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение мониторинга |  | Постоянно |  |
| 14. | Проведение рейдов по местам концентрации подростков, по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, родителям, употребляющим спиртные напитки и наркотические вещества | ПДН ОМВД (по согласованию) КДНиЗП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение рейдов |  | Да |  |
| 15. | Организация и проведение проверок на предмет произрастания на территории вблизи учебных заведений и мест отдыха граждан мака и конопли, недопущения фактов сбора данных растений и употребления | ОМВД (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение проверок |  | Постоянно |  |
| 16. | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года N 23-З "Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области", запрещающего нахождение несовершеннолетних на территории Нижегородской области в ночное время | ОМВД (по согласованию) КДНиЗП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений |  | Постоянно |  |
| 17. | Организация работы, направленной на недопущение проведения выпускных вечеров с употреблением на них алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рамках реализации Закона Нижегородской области от 31 октября 2012 года N 141-З "О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» | Управление образования КДНиЗП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений |  | Постоянно |  |
| 18. | Разработка и размещение информационных материалов для обеспечения информирования населения о деятельности учреждений по противодействию жестокому обращению и насилию с детьми | КДНиЗП Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка и размещение информационных материалов для обеспечения информирования населения |  | Постоянно |  |
| 19. | Проведение целенаправленной работы по выявлению и постановке на учет семей "социального риска», несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и (или) находящихся в социально - опасном положении | ОМВД(по согласованию) КДНиЗП, Отдел образования ГКУ УСЗН (по согласованию) ГБУ «ЦСПСД Володарского района» (по согласованию) ГБУЗ «Володарская ЦРБ»(по согласованию | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение целенаправленной работы по выявлению и постановке на учет семей "социального риска» |  | Постоянно |  |
| 20. | Информационно-методическая поддержка по организации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. | Администрация округа, УО, | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Информационно-методическая поддержка |  | Постоянно |  |
| 21. | Организация и проведение рейдовых мероприятий «социального патруля» по семьям, признанным находящимися в социально опасном положении | Администрация муниципального округа, ОМВД России по Володарскому району, Управление социальной защиты, Сектор опеки и попечительства несовершеннолетних, ГУФСИН | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение рейдовых мероприятий «социального патруля» |  | Постоянно |  |
| 22. | Разработка и издание методических пособий (брошюр, буклетов, памяток, листовок, плакатов) на темы профилактики суицидов, жестокого обращения с детьми, алкоголизма, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и формирования толерантности для работников образования и специалистов, работающих с детьми и молодежью | Администрация муниципального округа, ОМВД России по Володарскому району, Управление социальной защиты, Сектор опеки и попечительства несовершеннолетних, ГУФСИН | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка и издание методических пособий |  | Не издавались |  |
| 23. | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | ОМВД | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий |  | Постоянно |  |
| 24. | Организация посещения семей, группы «риска» | КДНиЗП, Управление образования, образовательные организации | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение рейдовых мероприятий |  | Постоянно |  |
| 25. | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний, «круглых столов» по проблеме защиты детей от преступных посягательств | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение в образовательных учреждениях родительских собраний, «круглых столов» |  | Постоянно |  |
| 26. | Организация и проведение анкетирования среди учащихся образовательных учреждений с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение анкетирования |  | Постоянно |  |
| 27. | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовно-правового характера | ОМВД (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий |  | Постоянно |  |
| 28. | Организации работы по восстановлению правового статуса несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно- исполнительной системы либо вернувшимся из специальных учебно – воспитательных учреждений | КДНиЗП | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организации работы по восстановлению правового статуса несовершеннолетних |  | Да |  |
| 29. | Разработка для родителей памяток с информацией по ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у детей суицидальных настроений, приемами профилактики и предупреждения суицидальных поступков | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Разработка для родителей памяток с информацией |  | Не изготавливались |  |
| 30. | Проведение мероприятий (бесед, лекций, круглых столов) по профилактике суицидальных поступков и пропаганде здорового образа жизни | Управление образования КДНиЗП ГБУ «ЦСПСД Володарского района» (по согласованию) | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12 25 |  | Проведение мероприятий (бесед, лекций, круглых столов) |  | Да |  |
| 31. | Организация психологической и педагогической помощи детям, пострадавшим от суицидальных попыток, принятие меры к выяснению причин и условий, ей способствующих | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Организация психологической и педагогической помощи детям |  | Да |  |
| 32. | Организация работы, направленной на привлечение подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в ежегодные акции, проводимые региональным отделением Российского движения детей и молодежи (посвященные: Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби и другие) | Управление образования | 01.01.25 | 31.12.25 |  | 01.01.25 |  | 31.12.25 |  | Привлечение подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в ежегодные акции, проводимые региональным отделением Российского движения детей и молодежи |  | Постоянно |  |

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Для реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Володарского муниципального округа» в 2025 году действует план специальных мероприятий по пресечению террористических акций на территории муниципального округа, в который включены мероприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения. Схемы расположения и список объектов имеются, их перечень утвержден главой местного самоуправления. В деле имеется распоряжение администрации муниципального округа «Об усилении мер по обеспечению общественной безопасности на территории Володарского муниципального округа», список лиц входящих в межведомственный оперативный штаб по координации мер противодействия терроризму, план работы вышеназванного оперативного штаба на 2025 год. План «Первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории Володарского муниципального округа» имеется, согласован с ФСБ по Нижегородской области.

Деятельность ОМВД по антитеррористической деятельности освещается в средствах массовой информации, в частности в газете «Знамя» опубликованы статьи антитеррористического характера, а также по профилактике правонарушений и преступлений.

Службами ОМВД совместно с управлением ГО и ЧС Администрации Володарского муниципального округа осуществлены обследования технической укрепленности и оснащенности важных объектов. По результатам обследований составлены соответствующие акты, представления направлены в администрацию муниципального округа и руководству обследуемых объектов. Распоряжением Главы местного самоуправления начальник ОМВД России «Володарский» включен в состав антитеррористической комиссии.

План использования сил и средств полиции в системе единой дислокации утвержден начальником ОМВД. Согласно постовой ведомости проверки несения службы наружными нарядами осуществляются регулярно. В ОМВД России «Володарский»  имеется перечень объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, утвержденный главой администрации Володарского муниципального округа, согласованный с начальником управления ГО и ЧС муниципального округа, представителем УФСБ и начальником ОМВД. Обследования объектов особой важности сотрудниками ОМВД «Володарский» осуществляется регулярно, о чем составляются соответствующие акты. Акты обследования, с указанием недостатков технического укрепления и организации охраны данных объектов, подписанные руководством ОМВД и руководством проверяемых предприятий, обобщаются в наблюдательном деле. На указанных объектах имеются журналы отметок о проверке сотрудниками ОМВД.

В целях своевременного выявления и пресечения террористических актов, предупреждения и раскрытия преступлений, пресечения незаконной миграции иностранных граждан и граждан из ближнего зарубежья, выявления лиц, прибывших из Северокавказского региона, а также обеспечения соблюдения паспортного режима, сотрудниками ОВМ ОМВД России «Володарский» совместно с другими службами регулярно проводятся рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.  Лица, не прошедшие в установленный законом срок постановку на миграционный учет, привлекаются к административной ответственности.

Сотрудниками миграционного пункта совместно с ОУУП и ПДН проведены отработки населенных пунктов района и рынков на предмет проживания иностранных граждан, включая лиц, прибывших из Закавказья.

Принимаемые меры позволяют сохранить безопасную обстановку на территории округа, исключить экстремистские проявления, факты терроризма.

Особой задачей для сотрудников ОМВД «Володарский» является оздоровление обстановки на улицах и общественных местах. В этих целях основное внимание было сосредоточено на совершенствовании работы комплексных сил полиции с привлечением организаций правоохранительной направленности, служащих Мулинского военного гарнизона. Ведется работа по внедрению в практику новых форм организации оперативно-служебной деятельности, совершенствованию систем управления, повышению профессиональной выучки личного состава и готовности его к выполнению задач в условиях осложнения оперативной обстановки.

Проводилась работа по укреплению безопасности в местах массового пребывания граждан. Массив посягательств, совершенных в общественных местах – 41,23,7% от общего количества преступлений, преступления, совершенные на улицах – 15%

С целью реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации»,  Управлением образования администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области и подведомственными образовательными организациями уделялось большое внимание воспитанию, профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Сотрудники Управления образования участвовали во всех заседаниях КДН и ЗП, рейдах социального патруля (53 рейда).

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Володарского округа приняты следующие меры:

- организована работа в периоды школьных каникул с несовершеннолетними и семьями «группы риска», направленная на недопущение нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. Дети и подростки были заняты в мероприятиях, организованных в образовательных организациях, в учреждениях культуры и спорта; организован летний отдых и трудовая занятость несовершеннолетних подростков;

- на заседаниях КДН и ЗП с участием прокурора рассматривались вопросы состояния и профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних;

- заслушаны руководители и представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; по итогам рассмотрения вынесены постановления, даны поручения органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органам местного самоуправления Володарского муниципального округа;

- в заседаниях советов  профилактики при образовательных организациях принимали участие члены КДН и ЗП, проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями);

- несовершеннолетние «группы риска» и подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, были вовлечены в различные спортивно-массовые, культурные, патриотические, мероприятия;

- приняты меры к организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, организовано информирование родителей и несовершеннолетних о формах организации летнего отдыха и занятости, о запланированных спортивных и культурных массовых мероприятиях в поселениях округа;

- в целях профилактики деструктивных концепций в подростковой среде, распространения взглядов и убеждений неформальных молодежных объединений противоправной направленности и экстремистской идеологии сотрудниками ОУР, ПДН ОМВД России «Володарский» проводится мониторинг аккаунтов несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН ОМВД, а также лиц, ранее состоящих на учете, в социальной сети «вКонтакте», мессенджерах «Телеграмм», «Ватсап» с целью выявления деструктивного поведения;

- организована разъяснительная работа среди населения и учащихся образовательных организаций, по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений;

- КДН и ЗП организовано взаимодействие с муниципальным координатором Всероссийского проекта «Навигаторы детства» с целью воспитания патриотизма, профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Приказами по школе определен Порядок реагирования (информирования) в случае выявления чрезвычайных ситуаций при возникновении признаков деструктивного поведения несовершеннолетних.  В общеобразовательных организациях имеются индивидуальные планы профилактической работы с обучающимися «группы риска»,  выявленных по итогам социально-психологического тестирования, разработана программа психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска», комплексный план профилактической работы, программа работы педагога-психолога.    С несовершеннолетними подростками, состоящими на различных видах учета, работают наставники (общественные воспитатели). В ходе рейдов социальных патрулей КДН и ЗП совместно с общеобразовательными организациями, в муниципальном образовании проводилась профилактика семейного неблагополучия, проверка мест концентрации несовершеннолетних, с ГУ МЧС России по Нижегородской  области, в том числе по противопожарной безопасности, проверке водоемов (мест купания). В рамках «социальных патрулей» оказана помощь семьям в ходе их посещений, в том числе: юридическая консультативная, материальная, натуральная помощи. По «Акту о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», составленного сотрудниками органов внутренних дел доставлено 8 несовершеннолетних.

В Управлении образования, управлении культуры, спорта и молодежной политики ведется пропаганда здорового образа жизни, осуществляется деятельность по правовому воспитанию обучающихся; организована работа по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления табакосодержащих веществ, алкоголя; профилактике суицидов; предупреждению вовлечения учащихся в экстремистские организации; ведется работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, проведению индивидуальной воспитательной работы (выявление, постановка на внутри школьный  контроль обучающихся детей с асоциальным поведением и разработка для них индивидуальной воспитательной программы).

С обучающимися, состоящими на внутри школьных учетах, и их родителями (законными представителями) ведется профилактическая работа. Родительскими патрулями общеобразовательных организаций проведено 173 рейда, посещено 50 семей учащихся. В ходе рейдов социального патруля посещено 53 семьи.

Отделом ГО и ЧС Администрации Володарского муниципального округа разработаны планы мероприятий по осуществлению противодействия терроризму и экстремизму  на 2025 год: план действий антитеррористической комиссии муниципального образования Нижегородской области при установлении уровней террористической опасности; план работы по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 гг. на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год. В целях организации и проведения работы по обеспечению антитеррористической безопасности, охраны жизни  здоровья жителей округа, посетителей и работников учреждений, проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, потенциальных объектов террористических посягательств. Приняты дополнительные нормативно-правовые акты о мерах по осуществлению антитеррористической защищенности.

Ответственными лицами проводится ежедневный контроль за содержанием в надлежащем порядке зданий, помещений и территории учреждений. Управляющими организациями по содержанию жилого фонда проводится осмотр чердачных, подвальных и служебных помещений, уличных построек на предмет выявления подозрительных лиц, посторонних предметов, горючих материалов и взрывчатых веществ.

Перед массовыми мероприятиями органы внутренних дел информируются путем письменного оповещения о готовящихся мероприятиях, времени и  месте проведения на предмет обеспечения охраны правопорядка. По действующим инструкциям и памяткам систематически проводятся беседы и инструктажи. На информационных ресурсах учреждений образования, культуры и спорта выкладываются видеоролики о недопустимости противоправных действий со стороны несовершеннолетних в части экстремизма и терроризма. Мониторинг деятельности учреждений проводится ежеквартально. Все они являются общедоступными.

Более 10 лет в управлении культуры, спорта и молодежной политики функционирует телефон доверия. Телефон размещён на сайте Управления образования, управления культуры, спорта и молодежной политики, на сайте администрации Володарского муниципального округа. На номер 4-11-42 по будням с 17.00-22.00 ч. любой гражданин может позвонить и получить психологическую помощь. Количество обращений, получивших консультационную психологическую помощь, за перовое полугодие 2025 года составило 310 звонков, с 14 до 18 лет 124 звонков. Проблемы, с которыми обращаются на ТД: сложности в отношениях с родителями, детьми, коллегами, противоположным полом, переживание трудных жизненных ситуаций и др.

Организована  работа,  направленная на  привлечение  подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России. Вовлечение в молодежные сообщества имеющие позитивную направленность (движение «Юнармии», «Движение первых», сообщества молодежи по интересам- экология, спорт, культура, медиа)

В рамках межведомственной  операции «Подросток» на территории Володарского МО продолжаются оперативно-профилактические мероприятия  с несовершеннолетними подростками, находящимися на летнем отдыхе в школьных оздоровительных лагерях, лагерях с профильными сменами, организованных на базе учебных заведений и загородном ДООЦ «Энергетик».   Например 04.06.2025 года состоялся выезд в  лагерь «Подросток», на базе МАОУ СШ № 3, где представителями субъектов профилактики – КДН и ЗП, ОДН ОМВД России               «Володарский», ФКУ УИИ ГУФСИН России по Володарскому району была организована встреча с ребятами, в ходе которой проведены профилактические беседы, продемонстрированы видеоролики по темам: « Поведение в интернет-пространстве», «Что такое экстремизм», «Участие в митингах». Ребята проинформированы  об изменениях в Кодексе об административных правонарушений Нижегородской области,  Закона НО № 23-З от 09.03.2010 г. «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории НО» по правилам поведения и нахождения на водных объектах, а так же нахождение на улице в ночное время.  Разъяснялись права и обязанности несовершеннолетних в рамках «Подросток и закон», ответственность за совершение противоправных действий: административных правонарушений и  преступлений, нарушений ПДД РФ,  а так же разъяснена ответственность родителей, законных представителей,  за проступки, совершенные детьми.  Также подобные выезды состоялись: 06.06.2025 г. п. Юганец, пришкольный лагерь «Импульс», 09.06.2025 г. профильный лагерь «Подросток» г. Володарск, 26.06.2025 г. загородный ДООЦ «Энергетик».

Муниципальная программа реализовывалась в соответствии с запланированными целями и задачами. Дальнейшая реализация программы требует усиления профилактического воздействия в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах, с целью принятия конкретных мер по предупреждению с их стороны противоправных деяний, улучшения профилактики детской беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Необходимо повысить эффективность использования СМИ в целях формирования общественного мнения о складывающейся обстановки и принимаемых мерах по усилению защиты граждан от правонарушений, обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Использовать в формировании общественного мнения возможности комиссии по профилактике преступлений и правонарушений.

Начальник отдела ГО и ЧС

администрации Володарского

муниципального округа                                                                                   Б.В. Финин