ОТЧЕТ

о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области» за 2025 год

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Володарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа | всего | 157 029,6 | 213095,2 | 205467,8 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 157 029,6 | 213095,2 | 205467,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 1365,0 | 379,7 | 260,7 |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение межевания земельных участков, определение границ земельных участков, установление границ Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 15 500,0 | 4589,1 | 2301,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение независимой оценки объектов недвижимости муниципальной собственности Володарского муниципального округа | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 700,0 | 1160,2 | 841,7 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание имущества казны | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 36 646,0 | 94974,2 | 91581,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | ## Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | ## Имущественная поддержка субъектов МСП на территории | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области | ## - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | ## Содержание (эксплуатация), обслуживание, ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области, МКУ АХУ | ## 102 718,6 | 111 992,1 | 110482,5 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц  на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы |  | Всего (1) + (2) + (3) | 219675,0 | 210881,8 | 96,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета Володарского муниципального округа | 213095,2 | 205467,8 | 96,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 6479,8 | 5314,0 | 8,2 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятие 1.1 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 379,7 | 260,7 | 68,6 | нет |
| 1.1.1 | Проведение инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости |  |  |  |  |  | 379,7 | 260,7 | 68,6 | нет |
|  | Мероприятие 1.2 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 4589,1 | 2301,9 | 50,2 | нет |
| 1.2.1 | Проведение межевания земельных участков, определение границ земельных участков, установление границ Володарского муниципального округа |  |  |  |  |  | 4589,1 | 2301,9 | 50,2 | нет |
|  | Мероприятие 1.3 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 1160,2 | 841,7 | 72,5 | нет |
| 1.3.1. | Проведение независимой оценки объектов недвижимости муниципальной собственности Володарского муниципального округа |  |  |  |  |  | 1160,2 | 841,7 | 72,5 | нет |
|  | Мероприятие 1.4 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 101 454,0 | 96895,0 | 95,5 | нет |
| 1.4.1. | Содержание имущества казны |  |  |  |  |  | 94974,2 | 91581,0 | 96,4 | нет |
| 1.4.2 | Ремонт помещения муниципальной собственности |  |  |  |  |  | 6479,8 | 5314,0 | 8,2 | нет |
|  | Мероприятие 1.5 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | ## 0,0 | 0,0 | 0 | нет |
| 1.5.1 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |  |  |  |  |  | ## 0,0 | 0,0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 1.6 | Администрация Володарского муниципального округа | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 0,0 | 0,0 |  | нет |
| 1.6.1 | Имущественная поддержка субъектов МСП на территории |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.7 | Администрация Володарского муниципального округа, МАУ АХУ | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | 112 092,1 | 110 582,5 | 98,7 | нет |
| 1.7.1 | Содержание (эксплуатация), обслуживание, ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  | 111 992,1 | 110 482,5 | 98,6 | нет |
| 1.7.2. | Расход за счет иных межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100 | нет |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчётного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчётному <*> | отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | План <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа "Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального района " |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения целей Программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Доведение доли объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, на которые зарегистрированы права муниципальной собственности | % | 57 | 60 | 70 | нет |
| 2 | Доведение доли земельных участков под объектами муниципальной собственности, права на которые оформлены | % | 52 | 58 | 60 | нет |
| 3 | Доля объектов муниципального имущества Володарского муниципального округа, подлежащего на торгах реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества Володарского муниципального округа, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Володарского муниципального округа | % | 84 | 85 | 89 | нет |
| 4 | Ежегодное увеличение количества объектов имущества в Перечне | Ед. | 25 | 28 | 29 | нет |
| 5 | Технически исправное состояние зданий, сооружений, объектов находящихся на балансе | % | 95 | 95 | 95 | нет |
| 6 | Технически исправное состояние автотранспорта | % | 95 | 95 | 95 | нет |
| 7 | Снижение угрозы потери архивных документов, сохранение архивных документов, подлежащих постоянному хранению | % | 25 | 25 | 25 | нет |
| 8 | Увеличение количества поступления единиц хранения (документов) | Ед. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | нет |

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

### В 2025 году управлением по земельным и имущественным отношениям поставлено на кадастровый учет – 880 объект недвижимого имущества, в том числе:- земельные участки – 597,- здания, помещения, сооружения – 283.

### Зарегистрировано право муниципальной собственности Володарского муниципального округа  в 2025 году на 85 объектов недвижимого имущества, а именно:- на 11 объектов недвижимости;- на 20 земельных участков;- на 54 жилых помещений.

### Через сервисы ТехноКад-муниципалитет были направлены заявления на государственную  регистрацию: права собственности граждан по договорам безвозмездной передачи жилого помещения на 80 объектов недвижимого имущества; права собственности за гражданами на земельные участки и объекты недвижимого имущества  823;  сняты с кадастрового учета 71 объект недвижимого имущества; внесены сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости на 146 земельных участков; ограничений и обременений (аренда, постоянное (бессрочное) пользование) граждан, юридических лиц на 7 объектов недвижимого имущества и 75 земельных участков.

### В 2025 году проведена работа по следующим направлениям: по внесению сведений в ЕГРН об аварийности МКД и подлежащим сносу, всего внесено сведений по 18 многоквартирным жилым домам; по выявлению выморочного имущества в отношении 125 объектов недвижимости; по выявлению бесхозяйного имущества на территории Володарского муниципального округа, в отношении 3 объектов недвижимости зарегистрировано право муниципальной собственности Володарского муниципального района.

### Принято в муниципальную собственность из собственности Нижегородской области:  движимое имущество  балансовой стоимостью 1176,9 тыс. руб.; автотранспорт в количестве 2 единицы, общей балансовой стоимостью 7 094,7 тыс. руб.;  нежилые помещения в г. Володарск общей  балансовой стоимостью 495,3 тыс. руб.

### Принято в муниципальную собственность Володарского муниципального округа из собственности Департамента городского имущества города Москвы движимое имущество – 6 нестационарных торговых объекта балансовой стоимостью 5 001,3 тыс. руб.

### Ведется работа по перерегистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, принятые от администраций городских и сельских поселений, всего направлено 283 заявлений.

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

### -Постановление администрации Володарского муниципального округа от 21.04.2023г. №1032 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2105 «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области»;

-Постановление администрации Володарского муниципального округа от 10.05.2023г. №1172 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2105 «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области»;

-Постановление администрации Володарского муниципального округа от 13.07.2023г. №1962 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2105 «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области»;

-Постановление администрации Володарского муниципального округа от 03.05.2024г. №1522 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2105 «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области»;

-Постановление администрации Володарского муниципального округа от 31.07.2024г. №2693 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2105 «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области»;

-Постановление администрации Володарского муниципального округа от 11.03.2025г. №809 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2105 «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области».

-Постановление администрации Володарского муниципального округа от 22.04.2025г. №1273 «О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 2105 «Управление муниципальным имуществом Володарского муниципального округа Нижегородской области».

Начальник управления по земельным

и имущественным отношениям

администрации Володарского

муниципального округа                                                                                                Н.Ф. Список