ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа»

за 1 полугодие 2025 год

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнованийбюджета Володарского муниципального округана реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, зказчик-координатор | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 на 01.01 | 2025 на 30.06 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» |  | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП; Соисполнители: Администрация ВМО | Всего, в т.ч. | 155 078,2 | 163 143,9 | 75 482,8 |
|  |  |  | Средства бюджета округа | 155 078,2 | 163 143,9 | 75 482,8 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 144 247,7 | 152 313,4 | 71 214,3 |
|  |  | Соисполнители:Администрация ВМО, Управление образования | Средства бюджета округа | 144 247,7 | 152 313,4 | 71 214,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населенияпроведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 5 478,0 | 5 478,0 | 3 310,2 |
|  |  | Соисполнители:Администрация ВМО,Управление образования | Средства бюджета округа | 5 478,0 | 5 478,0 | 3 310,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение эффективной работы спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 10 690,0 | 18 755,7 | 10 001,1 |
|  |  | Соисполнители:Администрация ВМО,Управление образования | Средства бюджета округа | 10 690,0 | 18 755,7 | 10 001,1 |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физическойкультуры и спорта | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 126 999,2 | 126 999,2 | 57 235,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 126 999,2 | 126 999,2 | 57 235,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение мероприятий, посвященных Дню физкультурника | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Реализация плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Володарском муниципальном округе | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 930,5 | 930,5 | 668,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 930,5 | 930,5 | 668,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Поддержка ветеранского спортивного движения | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.P5 | Федеральный проект «Спорт-норма жизни» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие молодежной политики» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 10 830,5 | 10 830,5 | 4 268,5 |
|  |  | Соисполнители:Администрация ВМО, Управление образования | Средства бюджета округа | 10 830,5 | 10 830,5 | 4 268,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проектная линия «Мотор» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 50,0 | 220,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 50,0 | 220,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проектная линия «Волонтер» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 80,0 | 110,0 | 72,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 80,0 | 110,0 | 72,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проектная линия «Подросток» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 55,0 | 210,0 | 85,4 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 55,0 | 210,0 | 85,4 |
| Основное мероприятие 2.4 | Проектная линия «Талант» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 765,0 | 475,0 | 130,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 765,0 | 475,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Проектная линия «Патриот» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 210,0 | 62,0 | 39,7 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 210,0 | 62,0 | 39,7 |
| Основное мероприятие 2.6 | Проектная линия «Молодая семья» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 40,0 | 140,0 | 20,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 40,0 | 140,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Проектная линия «Инициатива» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 300,0 | 338,0 | 338,0 |
|  |  | Соисполнители:Администрация ВМО,Управление образования | Средства бюджета округа | 300,0 | 338,0 | 338,0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Проектная линия «Инфраструктура» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учрежденийв области молодежной политики | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 6 575,5 | 6 575,5 | 2 758,5 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 6 575,5 | 6 575,5 | 2 758,5 |
| Основное мероприятие 2.11 | Капитальный ремонт, ремонт, изготовлени е ПСД и материально-техническое оснащение в муниципальных учреждениях в области модлодежной политики | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 2 465,0 | 2 465,0 | 824,9 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 2 465,0 | 2 465,0 | 824,9 |
| Основное мероприятие 2.12 | Реализация комплекса мероприятий Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | Муниципальный заказчик-координатор программы-УКСИМП | Всего, в т.ч. | 235,0 | 235,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнители: Администрация ВМО | Средства бюджета округа | 235,0 | 235,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета Володарского муниципального округа, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План * | Фактические расходы ** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа» | ВСЕГО: | 165 160,7 | 76 845,9 | 46,5 |
|  |  | расходы местного бюджета | 163 143,9 | 75 482,8 | 46,3 |
|  |  | расходы областного бюджета | 2 016,8 | 1 363,1 | 67,6 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 00,0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | ВСЕГО: | 154 330,2 | 72 577,4 | 47,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 152 313,4 | 71 214,3 | 46,8 |
|  |  | расходы областного бюджета | 2 016,8 | 1 363,1 | 67,6 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие молодежной политики» | ВСЕГО: | 10 830,5 | 4 268,5 | 39,4 |
|  |  | расходы местного бюджета | 10 830,5 | 4 268,5 | 39,4 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
|  |  | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |

#### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Основные задачи программы в сфере спорта:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- проведение на высоком организационном уровне крупных спортивных мероприятий.

Согласно данным статистической отчетности по состоянию на 1 июля  2024 года в Володарском округе физической культурой и спортом занимались  51,3% .

В районе действуют три учреждения физической культуры и спорта – МАУ ДО СШ ФОК «Триумф», МАУ ДО СШ «Авангард» (имеет свои спортбазы в 4-х поселениях),  МАУ КСК «Гармония».

В течение последнего времени постепенно  улучшается материальная база сферы спорта. Появились новые спортивные сооружения, тренажерные площадки – в сентябре начнет работу обновленный спортивный зал в п.Смолино, ведутся работы по устройству площадки ГТО на стадионе в п.Решетиха.

В целях укрепления материальной базы учреждений в течение года ведутся работы:

МАУ ДО «СШ «ФОК «Триумф»:

- Ремонт компрессоров холодильной установки;

- электронная система разделения универсального зала;

- восстановление ограждения по периметру ФОКа;

- установка программного обеспечения 1с фитнес;

- модернизация ресепшена;

- ремонт комнаты кафе;

- косметический ремонт помещений.

МАУ ДО  «СШ «Авангард»:

- продолжается капитальный ремонт спортивного зала в п.Смолино;

- косметический ремонт отдельных помещений структурных подразделений;

- устройство основания и установка ангара (склад) на стадионе в п.Решетиха,

- устройство основания под площадку ГТО на стадионе в п.Решетиха.

МАУ КСК «Гармония»:

- продолжаются работы по благоустройству территории клуба

Сегодня в учреждениях физической  культуры и спорта  трудятся:

- МАУ ДО «СШ «Авангард» -  18 тренеров и 1 инструктора по спорту;

- МАУ ДО «СШ «ФОК «Триумф» - 18 тренеров и 8 инструкторов по спорту;

- МАУ КСК «Гармония»- 4 инструктора по спорту.

Самые  знаковые  спортивно-массовые мероприятия,  проводимые  на  территории  Володарского  округа:

Массовая лыжная гонка «Лыжня России», Чемпионат и первенство Володарского округа по лыжным гонкам в рамках проведения сдачи норм ГТО;

Фестиваль единоборств «Мы вместе»;

Первенство Володарского муниципального округа по легкоатлетическому кроссу среди общеобразовательных учреждений, посвященный 80-летию Победы в ВОВ»;

Спортивные  мероприятия,  посвящённые  Дню защиты детей (п. Новосмолинский, Решетиха, Мулино, Ильиногорск), «Дню  молодёжи»(в п.Решетиха, п.Ильиногорск), «Дню России»,  Дню города Володарск, «Дню  рыбака»(п.Решетиха).

Массовыми детскими соревнованиями, проводимыми в Володарском округе, являются Президентские состязания и Президентские игры. В этих соревнованиях принимают участие дети и подростки из всех школ округа.

ФОК «Триумф» является центром тестирования норм ГТО. Все желающие могут проверить свои возможности и получить знаки отличия. Ежегодно формируются сборные команды района для участия в фестивалях  ветеранов спорта.

Учреждения спорта округа играют большую роль в формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. В каникулярное время проводятся соревнования по всем культивируемым  видам спорта. Который год подряд тренеры «Авангарда», ФОКа и Конно-спортивного клуба   работают в лагере для «трудных», организовывая пребывание ребят в лагере в первую половину дня.

Не остается без внимания молодежь призывного и допризывного возраста,  которая  принимает активное  участие  в  соревнованиях  по силовым  видам  спорта. Открытые турниры по каратэ, дзюдо,  бадминтону.

Основные задачи в сфере молодежной политики:

- поддержка и укрепление института семьи;

- содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью;

- развитие возможностей для творческой, научной, спортивной и духовной самореализации молодежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, патриотизма, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям

Молодёжный центр «Точка притяжения» официально создан 14.02.24г. на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области.

На январь месяц 2025 г. общая численность населения округа составляет 47 967 чел., из которого 14 031 представители молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет.

Целью работы Молодёжного центра является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития Володарского муниципального округа.

Основные приоритетные направления деятельности Молодёжного центра на территории муниципального округа  в 2025 году являются:

- Патриотическое воспитание молодежи и подростков;

- Поддержка творческого, духовно-нравственного развития молодежи и подростков;

- Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, наркомании, СПИДа среди молодежи и подростков.

За первое полугодие 2025 года Молодёжным центром проведен комплекс мероприятий по направлениям:

Патриотическое воспитание:

В сфере патриотического воспитания году проведено 13  мероприятий, в которых приняли участие 1013 человек. Основные направления патриотического воспитания в 2025 году:

1) военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи;

2) развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи и подростков;

3) формирование позитивного отношения к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

4) информационное обеспечение патриотического воспитания молодежи и подростков.

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного  Отечества, расширение представлений о героях Великой Отечественной Войны, участников СВО, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия.

Этому способствовали следующие мероприятия:

- Передвижная мобильная экспозиция « Завтра зависит от нас! Охват 380 участников. Мероприятия проводились на базе  следующих Учреждений (МБОУ СШ № 1 г Володарск;  МБОУ СШ № 5 п.Центральный;  МБОУ СШ № 11 п. Ильино;  ГБПОУ ДИКТ п. Ильиногорск, МАУ МЦ  « Точка Притяжения»).

- Мероприятие, посвященное Дню снятия Блокады Ленинграда и памяти жертв Холокоста

« Жизнь, деленная на граммы!». Охват 28 подростков Молодежного Центра.

- Мероприятие, посвященное Сталинградской битве « Право на память». Охват 56 подростков Молодежного Центра.

-  Участие в Муниципальной стратегической   сессии, посвященной  80 - летию Победы в  ВОВ  « Воспитание Событием», на базе ДДТ. Охват 44 человека.

- Литературный час « Для патриотов Родины своей»  (встреча  с писателем Дмитрием Никелем, участником СВО). Охват 66 подростков МЦ.

- Передвижная мобильная выставка « Герои нашего времени», на базе МАОУ СШ № 10 г Володарск,  МБОУ СШ № 4 п. Юганец, МДЦ Смолино. Охват 228 человек.

- Квест « Тропой войны». Охват 16 подростков МЦ.

- Веселые состязания, посвященные  Дню Пионерии. Охват 20 подростков МЦ.

-  Тематическое мероприятие  « Фронтовой привал», посвященное 80 – летию Победы в ВОВ.

Охват 40 подросток из округа.

-  Акция « Свеча памяти», посвященная началу ВОВ 1941 г -1945 г. Охват 36 чел.

- Участие в народной акции « Рисуем Победу». Благодарственные письма 9 участникам.

- Открытия Ячейки « Движение Первых.

-   Участие, в качестве спикеров,  в патриотическом кинофестивале «17 мгновений Победы».

- Выезд с подростками МЦ на военно – патриотическую выставку Володарского музейного центра. 46 подростков

- Выезд с подростками в патриотический центр « Отечество «г. Дзержинск).

- Выезд с участниками МЦ на экскурсию в г Нижний Новгород, с обзорной экскурсией.

- Встреча с военными на базе МЦ, которые провели нам КМБ. Охват 44 подростка.

На базе МЦ осуществляет свою деятельность группа «ZOV Сердца за наших». Участниками данного движения являются более 10 молодых людей, при участии которых были реализованы следующие мероприятия:  помощь бойцам — участникам специальной военной операции, формирование посылок по заявкам бойцов, под нужды конкретных подразделений,  сбор гуманитарной помощи в поддержку воинов, защищающих интересы Родины, плетение маскировочных сетей  и нашлемников, пошив нательного белья, изготовление сухих пайков, свечей и сухого душа,  обучение подростков округа, которые приходят и приезжают с других поселений на мастер- классы и встречи к участникам группы. Постоянно поддерживают МЦ участием в мероприятиях.

Поддержка творческого, духовно-нравственного развития молодежи.

Это направление реализуется через событийные мероприятия, экологические акции, помощь детям инвалидам.

Принудить молодежь к участию в таких делах невозможно, задача специалистов Молодёжного центра - мотивировать и создавать положительный образ волонтера.

Для этого специалисты проводят тренинги с подростками «Волонтером быть модно!»

На базе МЦ в июне был организован отряд « Трудовой десант», который занимался  уборкой и благоустройством территорий округа и МЦ.

Весенний субботник на территории МЦ, силами подопечных (посадка цветов, уборка мусора, стрижка кустов)

Неоднократно специалисты и волонтеры – подростки  МЦ проводят мастер – классы  в мероприятиях для детей инвалидов и ОВЗ, на базе КСК « Гармония».

Поддержка творческого развития молодежи и подростков:

Для создания условий по самореализации и развитию творческого потенциала молодёжи и подростков, специалистами молодёжного центра организовано 5 мероприятий - 192 участника:

- Молодежный квартирник « Шепот Рождества». Охват 25 подростков.

- Интеллектуальная игра  « 6 против всех!». Охват 48 участников.

- Литературная встреча, посвященная Дню Рождения А. П. Чехова « Каштанка». Охват 26 участников.

- Творческий квартирник « В ритме мужества». Охват 44 участника.

- Творческий квартирник        «Девичник». Охват 48 подростков.

- Мастер- класс « Под прицелом фотокамеры». Охват 27 подростков.

На базе МЦ ведут свою работу студия декоративно – прикладного творчества «Творческий прорыв», руководитель Белова О.Ю. и танцевальный клуб « Сапфир», руководитель Никишова В.А.

Цель работы студии « Творческий прорыв»:

Передача опыта  и сохранение традиций ремесла. Развитие творческих способностей участников средствами декоративно-прикладного творчества. Создание условий для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала. Вовлечение в волонтерскую деятельность, путем участия и организации, проведения мастер – классов по ДПИ Студия « Творческий прорыв» со своими воспитанниками выезжали для проведения мероприятий округа. На базе профильной смены « Подросток» округа проводил серию мастер – классов по ДПИ и квест – игру с элементами творчества « Путешествие в иную реальность». Неоднократно выезжают по приглашениям на мероприятия КСК п. Ильиногорск и МАУК « Диалог» п. Решетиха.

Цель работы танцевального клуба « Сапфир»:

Организация и создание условий для эффективной деятельности интересного и

полноценного досуга подростков в танцевальном  духе с помощью доступности и популяризации  танцев. Вовлечение в волонтерскую деятельность, путем участия в различных мероприятиях района. Таким мероприятиями были: Фестиваль для детей с ОВЗ « Страна Гармония»,

« Большой волейбол» , участие в онлайн акции, посвященной Победе в ВОВ, квартирники МЦ, выезд в лагеря для подростков профильной смены  с танцевальными флешмобами.

Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, наркомании, СПИДа среди молодежи и подростков

В целях формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни и профилактики поведенческих болезней для подростков и молодёжи проводятся акции, тренинги.

Работа по пропаганде ЗОЖ осуществляется специалистами МЦ путем изменения существующего отношения к своему здоровью среди молодого поколения через пропаганду здорового образа жизни в подростково - молодёжной среде, через возможность практически повлиять на осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, жизненные установки и ценностные ориентиры молодежи нашего округа.

Для реализации данных задач определены следующие направления деятельности:

1) Вовлечение молодежи и подростков  в общественную, спортивную, творческую жизнь. Проведение большого количества различных мероприятий, направленных на повышение интеллектуального потенциала и пропаганду здорового образа жизни.

2) Повышение информационной осведомленности молодых людей о социально-значимых заболеваниях, таких как наркомания, табакокурение, алкоголизм, девиантное поведение.

Большую роль в распространении знаний о здоровом образе жизни и воспитании ответственного отношения к своему здоровью играет пропаганда: метод устной пропаганды, который включает в себя беседы, лекции, дискуссии; метод печатной пропаганды (листовки, буклеты, брошюры). Метод печатной пропаганды позволяет охватить более широкие слои населения, к достоинствам такой пропаганды относится также и то, что для лучшего усвоения информации человек может неоднократно перечитать её. Сотрудниками Молодежного центра было изготовлено и распространено  не менее 500 листовок, буклетов. Так же вся информация дублируется в сети интернет

Успешно используется в работе комбинированный метод пропаганды ЗОЖ, при котором происходит одновременное воздействие на слуховой и зрительный анализаторы. К нему относятся тренинговые занятия.

Он же является и самым эффективным методом, как самый популярный, экономичный, простой и доступный в организационном отношении. Беседы с юношами и девушками, связанные с профилактикой здорового образа жизни, построены так, чтобы заострить внимание на опасности психологической деградации человека, ведущего асоциальный  образ жизни. Специалисты центра доказывают молодым людям, что параллельно с вредными привычками, происходит резкое сужение интересов личности, ее потребностей, мотивов поведения. Вся информация в организованных массовых мероприятиях для юношества и молодежи необходима для того, чтобы вовремя предотвратить намерения попробовать сильно действующие вещества.

В течение первого полугодия было проведено 5  мероприятий с охватом 544  участника.

- Тематический час « Мы выбираем ЗОЖ. Ты в игре!» на базе МБОУ СШ № 2  встреча со специалистом « Центра борьбы со СПИДом». Охват 90 человек.

- Акция «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам!». На стадионе г Володарск ул.Набережная ребята соревновались в игре по волейболу . Охват 27 подростков.

- « Мы выбираем ЗОЖ. Ты в игре!» на базе МБОУ СШ № 9 п. Мулино встреча со специалистом « Центра борьбы со СПИДом». Охват 78  человек.

- Спортивно - развлекательное мероприятие « Большой волейбол». Охват  - 88 человек.

- Серия мероприятий « Жить», посвящены Антинаркотическому месячнику (профбеседы,

мастер – классы, просмотр роликов и фильмов). Охват 261 человек.

Кроме того специалисты МЦ организуют встречи с интересными людьми, которые нашли себя в  спорте и пропагандируют ЗОЖ, вовлекая в свою деятельность молодежь. Участие в мероприятиях  округа, пропагандирующих ЗОЖ и области (выезды в ФОК              «Триумф», в центр « Отечество» г. Дзержинск, прогулки)

На базе МЦ работает студия йоги, руководитель Абдрафигина Ю.Н.

Цель студии: создание безопасного, поддерживающего пространства для всех, кто стремится к физическому и духовному развитию.

Под руководством руководителя проводятся мастер – классы по йоге на свежем воздухе, арт – терапия « Нейрографика», занятия в зале.

Свою деятельность вел клуб «Гранд – теннис», где подростки изучали тонкости настольного тенниса, поводили турниры среди участников клуба, участвовали в тренировках и забегах на короткие и длинные дистанции.

Кромке этих направлений для подростков МЦ проводятся мероприятия, направленные на профориентацию (тестирование на выбор профессии, встречи со специалистами разных профессий).

Профориентационный час « В эфире – человек труда» на базе МБОУ СШ № 2. ( встреча со студентами и преподавателями Дзержинского педагогического колледжа). Охват 138 человек.

Совместно с Центром Занятости были организованы уроки профориентации на базе школ округа со старшеклассниками. Охват 75 человек.

Специалистами МЦ проведены мероприятия, по противодействию террору:

- Акция « Как не стать жертвой террористов» Охват 56 подростков г. Володарск.

-  Акция « Как не стать жертвой терроризма». Охват 76 подростков п. Решетиха.

В здании МЦ проведены учебные тренировки с подростками по эвакуации, в случае обнаружения подозрительного предмета. Отработан алгоритм действий при эвакуации и ожидании сотрудников спецслужб.

Изготовлены и розданы листовки на тему «Как не стать жертвой мошенников и террористов».

Проводятся встречи  и беседы в рамках повышения уровня финансовой грамотности:

- Беседа « Финансы для всех». Охват 42 подростка.

- Соревнования по цифровым компетенциям «IT -  ГТО». Охват 44 участника.

- Изготовление листовок и брошюр.

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственнее результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1«Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Реализовать календарный план Володарского муниципального округа | Реализован календарный план Володарского муниципального округа за 1 полугодие 2025г. |  |
|  | Мероприятие 1.2Обеспечение эффективной работы спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Ремонт компрессоров холодильной установки; - электронная система разделения универсального зала; - восстановление ограждения по периметру ФОКа; - установка программного обеспечения 1с фитнес; - модернизация ресепшена; - ремонт комнаты кафе; - косметический ремонт помещений | В стадии выполнения работ |  |
|  | Мероприятие 1.3Обеспечение выполнения учреждениями муниципальных заданий по оказанию услуг | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Организация спортивной подготовки по видам спорта (человек) – 1636 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество посещений) 395619 | Организация спортивной подготовки по видам спорта (человек) – 1640 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество посещений) - 454819 |  |
|  | Мероприятие 1.4 Проведение районного конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселениях Володарского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.5 Реализация плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Володарском округе | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения спорта | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | постоянно | постоянно |  |
|  | Непосредственный результат 1.1Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой |  |  |  |  |  | 1,4 тыс.чел | 1,4 тыс.чел |  |
|  | Непосредственный результат 1.2Число лиц, старше 60 лет, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | 2,4 тыс.чел. | 2,4 тыс.чел. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Проектная линия «Волонтер», мероприятия по вовлечению в добровольческую деятельность | УКСиМП учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Провести мероприятия: акция» Снежный десант», принять участие в проекте ФКГС, | Провели мероприятия: акция «Снежный десант», приняли участие в проекте ФКГС, |  |
|  | Мероприятие 2.2 Проектная линия «Молодая семья» мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных ценностей | УКСиМП учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Провести мероприятие «Люблю папу, маму и хоккей», «Люблю папу, маму и футбол», | Провели мероприятие «Люблю папу, маму и хоккей», |  |
|  | Мероприятие 2.3 Проектная линия «Талант» | УКСиМП учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Провести мероприятия: «Молодежный WEEKEND», городская айти-конференция | Провели мероприятия: «Молодежный WEEKEND», городская айти-конференция |  |
|  | Мероприятие 2.4 Проектная линия «Инициатива» | УКСиМП учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Мероприятия в рамках реализации грантового конкурса «Инициатива-2024» | исполнено |  |
|  | Мероприятие 2.5 Проектная линия «Подросток» Мероприятия по профилактике асоциального образа жизни молодых людей |  |  |  |  |  | Провести цикл мероприятий «Маршрут безопасности», психологический тренинг «Я справлюсь!», работа «молодежнойкомнаты», занятия по развитие эмоционального интеллекта…… | Проведен цикл мероприятий «Маршрут безопасности», психологический тренинг «Я справлюсь!», работа «молодежной комнаты», занятия по развитие эмоционального интеллекта….. |  |
|  | Непосредственный результат 2.1Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность |  |  |  |  |  | 235 чел. | 232чел. |  |
|  | Непосредственный результат 2.2 Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях направленных на формирование традиционных семейных ценностей |  |  |  |  |  | 2900 чел. | 1200чел. |  |
|  | Непосредственный результат 2.3 Количество мероприятий по работе с молодежью |  |  |  |  |  | 9 ед. | 5 ед. |  |
|  | Непосредственный результат 2.4 Количество молодых людей, охваченных грантовой деятельностью |  |  |  |  |  | 500 чел. | 200чел. |  |
|  | Непосредственный результат 2.5 Количество мероприятий по профилактике асоциального образа жизни молодежи |  |  |  |  |  | 14 ед. | 9 ед. |  |

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу:

30.12.2022г. № 2116 Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа ».

29.06.2023г. № 1824 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа ».

02.10.2023г. № 2980 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа ».

08.04.2024г. № 1258 Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района № 2116 от 30.12.2022г.».

# 28.02.2025г. № 704 Постановление администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Володарского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района № 2116 от 30.12.2022г.».

# Начальник управления культуры, спорта и

# молодежной политики администрации

# Володарского муниципального округа                                                                                                              И.П. Абросимова